**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от 25.04.2016 г. № 63**

|  |
| --- |
| **«Об утверждении отчета за 2015 год о выполнении Плана мероприятий на 2014-2020 годы по реализации стратегии – концепции социально-экономического развития Сосновоборского городского округа до 2020 года»** |

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением совета депутатов от 26.12.2014 № 59 «Об утверждении Плана мероприятий на 2014-2020 годы по реализации стратегии – концепции социально-экономического развития муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области до 2020 года», совет депутатов Сосновоборского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемый отчет за 2015 год о выполнении Плана мероприятий на 2014-2020 годы по реализации стратегии – концепции социально-экономического развития муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области до 2020 года.

2. Поручить главе администрации Сосновоборского городского округа разместить отчет за 2015 год о выполнении Плана мероприятий на официальном сайте Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

3. Настоящее решение обнародовать на электронном сайте городской газеты «Маяк».

4. Настоящее решение вступает в силу со принятия.

Глава Сосновоборского

городского округа Д.В. Пуляевский

**УТВЕРЖДЕН**

**решением совета депутатов**

**от 25.04.2016 г. № 63**

**(Приложение)**

**ОТЧЕТ за 2015 год**

**о выполнении Плана мероприятий на 2014-2020 годы**

**по реализации стратегии – концепции социально-экономического развития муниципального образования**

**Сосновоборский городской округ Ленинградской области до 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, муниципальных программ** | **Срок реализации** | **Един. изме-рения** | **План на 2015 год** | **Уточненный план на 2015 год** | **Отчет за 2015 год** | **Информация о выполнении, причины невыполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **А** | **Всего по Плану мероприятий** |
|       |  **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 1 760 542 | 2 164 733 | 1 995 265 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 1 034 506 | 1 186 623 | 1 090 941 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 651 784 | 891 403 | 816 744 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 74 052 | 86 604 | 86 604 |   |
|  другие источники | 2014-2020 | тыс. руб. | 200 | 104 | 977 |   |
| **1** | **Улучшение жилищных условий, жилищно-коммунального обслуживания, повышение экологической безопасности. Развитие градостроительной деятельности.** |
|       |  **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 336 748 | 530 124 | 387 854 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 336 096 | 424 502 | 350 570 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 326 | 104 038 | 35 700 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 326 | 1 584 | 1 584 |   |
|  другие источники | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |

 2

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, муниципальных программ** | **Срок реализации** | **Един. изме-рения** | **План на 2015 год** | **Уточненный план на 2015 год** | **Отчет за 2015 год** | **Информация о выполнении, причины невыполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.1** | **Улучшение жилищных условий.** |
|       |  **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 11 949 | 22 869 | 22 869 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 11 297 | 14 446 | 14 446 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 326 | 6 839 | 6 839 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 326 | 1 584 | 1 584 |   |
|  другие источники | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
| **1.1.1** | **Реализация муниципальной программы «Жилище на 2014-2020 годы»,** направленной на решение задач: |
|  |          Финансовая поддержка со стороны местной власти граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе: работников муниципальных учреждений, молодых граждан (молодых семей); |
|  |          Сокращение очереди на жилье; |
|  |          Поддержка со стороны местной власти специалистов бюджетной сферы, нуждающихся в жилье, привлечение в город молодых специалистов. |
|       | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 11 949 | 22 869 | 22 869 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 11 297 | 14 446 | 14 446 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 326 | 6 839 | 6 839 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 326 | 1 584 | 1 584 |   |
| **Ожидаемый результат по программе:**  |
| 1.1.1.1 | - количество семей, улучшивших жилищные условия | 2014-2020 | семей | 22 | 25 | 75 |   |
| 1.1.1.2 | - общая площадь предоставленных жилых помещений | 2014-2020 | *кв.м* | *810* | *465* | *1806* |   |
|   | **В том числе по подпрограммам:** |
| 1.1.1.3  | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодежи» | 2014-2020 | семей | 7 | 6 | 6 |    |
| *кв.м* | *378* | *222* | *302* |
| 1.1.1.4  | Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» | 2014-2020 | семей | 6 | 3 | 3 |    |
| *кв.м* | *324* | *111* | *61* |
| 1.1.1.5  | Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» | 2014-2020 | семей | 9 | 15 | 65 |    |
| *кв.м* | *108* | *108* | *1409* |
|     | В том числе приобретение жилья по долевому строительству, аренда жилья, компенсация платы за наем жилья | 2014-2020 | тыс. руб. | 588 | 8 894 | 8 894 |     |
| семей | 7 | 5 | 5 |
| *кв.м* |  | *не нормируется* |  |
| 1.1.1.6  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан  | 2014-2020 | семей | - | 1 | 1 |  Новая подпрограмма.Улучшила жилищные условия 1 семья инвалида путем приобретения жилого помещения с помощью социальной выплаты |
| *кв.м* | *-* | *не нормируется* | *34* |
| **1.1.2** | **Реализация на территории округа мероприятий государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,** направленной на решение задач: |
|  |          Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в приобретении (строительстве) жилья; |
|  |          Создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений. |
| 1.1.2.1   | **Подпрограмма 1 «Жилье для молодежи»**Ожидаемый результат:  |
| - количество семей, улучшивших жилищные условия | 2014-2020 | семей | - | 3 | 0\* |   |
| 1.1.2.2    | **Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»**Ожидаемый результат:  |
| - количество семей, улучшивших жилищные условия | 2014-2020 | семей | - | 5 | 2\* |   |
|  | \* входит в результаты реализации муниципальной программы «Жилище на 2014-2020 годы» |
| **1.1.3** | **Строительство жилья за счет средств застройщиков согласно выданным разрешениям на строительство** |
|   | **Ожидаемый результат:**  |
|   | - ввод жилья в эксплуатацию | 2014-2020 | тыс.кв.м | 61,6 | - | 65,3 |   |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, муниципальных программ** | **Срок реализации** | **Един. изме-рения** | **План на 2015 год** | **Уточненный план на 2015 год** | **Отчет за 2015 год** | **Информация о выполнении, причины невыполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.2** | **Улучшение жилищно-коммунального обслуживания, повышение экологической безопасности.** **Развитие градостроительной деятельности.** |
|       |  **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 324 799 | 507 255 | 364 985 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 324 799 | 410 056 | 336 124 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 97 199 | 28 861 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
|  другие источники | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
| **1.2.1** | **Реализация муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2020 годы»,** направленной на решение задач: |
|  |          Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети Сосновоборского городского округа; |
|  |          Обеспечение нормативного состояния объектов благоустройства; |
|  |          Обеспечение экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа; |
|  |          Сбор поверхностных сточных вод; |
|  |          Сохранение баланса зеленых насаждений на территории Сосновоборского городского округа; |
|  |          Повышение инвестиционной привлекательности; |
|  |          Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов; |
|  |          Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития; |
|  |          Повышение эффективности функционирования городского хозяйства. |
|  |          Создание условий сохранения качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ. |
|        | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 254 494 | 318 994 | 296 228 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 254 494 | 295 464 | 273 424 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 23 530 | 22 804 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
| **Ожидаемый результат:**  |
| 1.2.1.1 | Доля населения, считающая проживание на территории Сосновоборского городского округа комфортным (удовлетворенная состоянием благоустройства) | 2014-2020 | % | 56 | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы |
|   |  **Выполнение мероприятий в сфере благоустройства**   |
| 1.2.1.2 | Ремонт улично-дорожной сети | 2014-2020 | м2 | 34 217 | 49 321 | 51 878 |   |
| 1.2.1.3 | Содержание средств организации дорожного движения (дорожные знаки, искусственные неровности, светофорные посты) соответствующих нормативным требованиям | 2014-2020 | ед. | 8 187 | 1 850 | 1 850 |   |
| 1.2.1.4 | Содержание территорий общего пользования  | 2014-2020 | 100 м2 | 48 555 | 48 555 | 48 555 |   |
| 1.2.1.5 | Содержание мест размещения контейнерных площадок на территориях общего пользования  | 2014-2020 | ед. | 4 | 28 | 31 |   |
| 1.2.1.6 | Содержание и ремонт системы дренажно-ливневой канализации  | 2014-2020 | км | 95 | 103,2 | 103,2 |   |
| 1.2.1.7 | Содержание и уход за зелеными насаждениями  | 2014-2020 | 100 м2 | 25 415 | 25 489 | 25 489 |   |
|   | **Выполнение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства** |
| 1.2.1.8 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | 2014 | единиц | - | - | - | Срок реализации - 2014 год |
| 1.2.1.9  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2014-2020 | км | 0,350 | 0,35 | 0,588 |    |
| Доля изношенных водопроводных сетей от общей протяженности | 2014-2020 | % | 65,6 | 65,6 | 65,8 |
| 1.2.1.10  | Капитальный ремонт канализационных сетей | 2014-2020 | км | 0,480 | 0,08 | 0,08 |    |
| Доля изношенных канализационных сетей от общей протяженности сетей | 2014-2020 | % | 83,9 | 66,7 | 66,8 |
| 1.2.1.11  | Капитальный ремонт тепловых сетей | 2014-2020 | км | 0,358 | 0,428 | 0,732 |   |
| Доля изношенных тепловых сетей от общей протяженности сетей | 2014-2020 | % | 31,5 | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы |
| 1.2.1.12    | Замена приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях, в т.ч.: | 2014-2020 | единиц | 14 | 14 | 14 |   |
| приборов учета электрической энергии | 2015-2020 | единиц | 7 | 7 | 7 |   |
| приборов учета тепловой энергии | 2014-2020 | единиц | 7 | 7 | 7 |   |
| приборов учета ХВС, ГВС | 2016 | единиц | - | - | - |   |
| 1.2.1.13 | Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов  | 2014-2020 | тыс.м2 | 126,1 | 126,1 | 91,7 |   |
| 1.2.1.14 | Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | 2014-2020 | билет | 2600 | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы |
| 1.2.1.15 | Доставка питьевой воды в бывшие деревни | 2014-2020 | м3 | 775 | 775 | 785 |   |
| 1.2.1.16 | Частичное возмещение затрат СМУП "Автотранспортное" по предоставлению регулярных пассажирских перевозок | 2015-2020 | тыс. билетов | 700 | 700 | 547 |   |
| 1.2.1.17 | Содержание бесхозяйных объектов коммунального хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность  | 2015-2020 | единиц | 1 | 6 | 6 |   |
| 1.2.1.18 | Обеспечение выполнения муниципального задания СМБУ «Эзра» по оказанию ритуальных услуг и содержанию кладбищ | постоянно | - | - | - | Выполнено |   |
|   | **Выполнение мероприятий в сфере градостроительной деятельности** |
| 1.2.1.19 | Выполнение комплекса мероприятий по формированию границ МО СГО | 2014-2016 |   |   |   |  | Границы округа утверждены законом Лен. области № 85-оз от 04.08.2015  |
| 1.2.1.20 | Обеспечение территории Сосновоборского городского округа проектами межевания территории | 2014-2020 | число проектов | 3 | 3 | 1 | Контракты заключены, срок выполнения - 2016 год. |
| 1.2.1.21 | Обеспечение деятельности ЦИОГД | постоянно | - | - | - | Выполнено |   |
|   | **Выполнение мероприятий по охране окружающей среды** |
| 1.2.1.22 | Строительство водозаборных площадок | 2015 | единиц  | 3 | 1 | 1 |   |
| 1.2.1.23 | Строительство разворотных площадок | 2015-2016 | единиц | 1 | 1 | 1 |   |
| 1.2.1.24 | Строительство дорог противопожарного назначения | 2014-2016 | км | - | - | - |   |
| **1.2.2** | **Реализация муниципальной программы «Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»,** направленной на решение задач: |
|  |          Проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры города. |
|   | **Объем финансирования, всего** |  | тыс. руб. | 70 305 | 188 261 | 68 757 |   |
| в т. ч.: местный бюджет |   | тыс. руб. | 70 305 | 114 592 | 62 700 |   |
|  областной бюджет |   | тыс. руб. | 0 | 73 669 | 6 057 |   |
| **Ожидаемый результат:**  |  |   |   |   |   |   |
| **1.2.2.1** | **Строительство объектов коммунального хозяйства** |  |  |  |  |
|   | Строительство распределительного газопровода от ГРП № 4 по пр. Героев до северной границы Сосновоборского городского округа, г. Сосновый Бор,  местный бюджет | 2013-2015 | тыс. руб. | 0 | 169 | 169 |   |
|  областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 3 203 | 3 203 |   |
| **1.2.2.2** | **Строительство объектов благоустройства** |  |  |  |  |  |
|   | Строительство кладбища "Воронка-2" | 2014-2017 | тыс. руб. | 13 000 | 9 832 | 9 832 |   |
|   | Строительство детских игровых площадок | 2014-2017 | тыс. руб. | 4 500 | 6 682 | 6 682 |   |
|   | Разработка проектно-изыскательских работ по комплексному благоустройству двора между домами 22,24,26,28 по ул. Молодежной | 2014 | тыс. руб. | - | 432 | 432 |   |
|   | Строительство детско-спортивного кластера напротив жилого дома № 66 по ул. Ленинградской | 2014 | тыс. руб. | - | 10 123 | 10 123 |   |
|   | Восстановление благоустройства территории у кластера Ленинградская 66 | - | тыс. руб. | - | 1 840 | 1 840 | Новое мероприятие |
|   | Выполнение работ по изготовлению и установке мемориальных стел с благоустройством территории на братском захоронении останков моряков д. Устье в г.Сосновый Бор областной бюджет | - | тыс. руб. | 0 | 1 720 | 1 720 | Новое мероприятие |
|   | Строительство наружного освещения  | 2015-2017 | тыс. руб. | 500 | - | - | Мероприятия в отдельном разделе  |
|   | Комплексное благоустройство двора между домами 22,24,26,28 по ул.Молодежной | 2015 | тыс. руб. | 4 100 | 6 293 | 6 293 |   |
|   | Благоустройство парка аттракционов "Белые пески" | 2015 | тыс. руб. | 3 900 | 427 | 0 | Нарушение сроков исполнения муниципального контракта |
|   | Разработка проектной документации на велодорожки ул.Ленинградская ул.50 лет Октября ул.Солнечная, Аллея Ветеранов | 2015 | тыс. руб. | 1 100 | 427 | 427 |   |
| **1.2.2.3** | **Строительство и реконструкция сетей уличного освещения** |  |  |  |  |
|   | 13 мкр. Проезд от ул. Космонавтов вдоль домов №№ 22,24,26 с выездом на ул. Солнечная в двух местах | 2014 | тыс. руб. | - | 7 965 | 7 965 |   |
|   | ул.Космонавтов от ул.Комсомольская до ул.Парковая | 2015 | тыс. руб. | 2 840 | 10 668 | 10 668 |   |
|   | ул. 50 лет Октября от ул.Солнечная до ул.Комсомольская | 2015 | тыс. руб. | 1 206 | 191 | 191 |   |
|   | Строительство линий наружного освещения от городской бани до Копорского шоссе | 2015 | тыс. руб. | 3 059 | - | - |   |
|   | 9мкр.проезд от шк.№3 до ул. Кр. Фортов мимо дома 9 по ул. Кр. Фортов д.№7 по ул.Малая земля и домов №22-26 по ул.Солнечная | 2016 | тыс. руб. | - | 326 | 0 | Срок выполнения - 2016 год |
|   | Реконструкция наружного освещения территории сквера ул. Солнечная (напротив жилых домов 22-26), областной бюджет | - | тыс. руб. | 0 | 2 375 | 2 375 | Новое мероприятие |
| **1.2.2.4** | **Строительство объектов дорожного хозяйства** |  |  |  |  |  |
|   | Разработка проектной документации на строительство пешеходной дорожки по ул. Набережная (Ст. Калище до тротуара в/части) | 2014 | тыс. руб. | - | 348 | 348 |   |
|   | Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры на земельных участках квартала ИЖС, предоставленных членами многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в районе ГК «Искра» г.Сосновый Бор  местный бюджет | 2014-2016 | тыс. руб. | 21 600 | 25 975 | 486 | на 2015-2016 годы - 35940 тыс. руб. |
|  областной бюджет | тыс. руб. |  | 67 968 | 1 134 | на 2015-2016 годы - 83860 тыс. руб. |
|   | Разработка проектной документации на строительство пешеходного перехода в районе начала ул.Комсомольская | 2015 | тыс. руб. | 500 | - | - |   |
|   | Проектирование светофорных постов по ул.Ленинградской у Фаэтона АЗС пересечение ул. Ленинградской и пр.Героев; пр. Ал. Невского - Петра Великого | 2015 | тыс. руб. | 4 000 | 370 | 370 |   |
|   | Строительство светофорного поста на перекрестке ул. Солнечная и ул. Молодежная | - | тыс. руб. | - | 2 450 | 2 450 | Новое мероприятие |
| **1.2.2.5** | **Строительство объектов образования** |  |  |  |  |  |
|   | Проектно-изыскательские работы по обустройству спортивной площадки МБОУ "СОШ № 4" |   | тыс. руб. | - | 1 350 | 1 350 |   |
| **1.2.2.6** | **Строительство объектов культуры** |  |  |  |  |  |
|   | Корректировка проектной документации по объекту "Репетиционный зал" МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" | 2014-2017 | тыс. руб. | 10 000 | 4 891 | 0 |   |
| **1.2.3** | **Мероприятия, не входящие в государственные и муниципальные программы,** направленные на решение задач: |
|  |          обеспечение разработки, согласования и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования; |
|  |          осуществление муниципального градостроительного контроля; |
|  |          регулирование архитектурного облика объектов строительства, рекламы и благоустройства территории городского округа; |
| 1.2.3.1 | Разработка, согласование и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования | 2016 | - | - | - | - | Срок выполнения - 2016 год |
| 1.2.3.2 | Осуществление муниципального градостроительного контроля | постоянно | - | - | - | - | Составлено 2 акта об административном правонарушении.  |
| 1.2.3.3 | Контроль размещения объектов рекламы и благоустройства на территории округа | постоянно | - | **-** | **-** | **-** | За 2015 год по результатам проверок выдано 6 предписаний.  |
| **1.2.4** | **Мероприятия, не входящие в государственные и муниципальные программы,** направленные на решение задач: |
|  |          развитие природоохранной деятельности; |
|  |          создание условий для сохранения и улучшения качества окружающей природной среды; |
|  |          обеспечение жителей Сосновоборского городского округа питьевой водой надлежащего качества и в достаточном объеме с использованием природного ресурса – подземных вод; |
|  |          организация системы ливневых стоков с очисткой. |
| 1.2.4.1 | Проектирование и строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения из подземного водоисточника, ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-2017 | Информация о выполнении.Продолжаются работы по проектированию на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) из подземного источника. Внесены изменения в проектную документацию в части подачи воды в режиме нормальной эксплуатации дополнительно на площадку Ленинградской АЭС-2. Подготовлены документы территориального планирования в части размещения линейного объекта. Ведутся проектно-изыскательские работы на участке, выделенном для создания насосной 3-его подъема, проектируется патрульная дорога. Работа выполняется в плановом порядке. Схема размещения объектов СХПВ утверждена. |
| 1.2.4.2 | Проектирование и строительство объекта по обращению с твердыми бытовыми и похожими на них промышленными отходами на территории Сосновоборского городского округа (станция перегруза с мусоросортировкой). | 2014-2015 | Информация о выполнении.В настоящее время на территории бывшей городской свалки выделен земельный участок для перегруза твердых коммунальных отходов СМБУ «Спецавтотранс» |
| 1.2.4.3 | Рекультивация территории закрытой городской свалки в районе Ракопежи (поэтапно, с учетом необходимости выдержки территории). | 2014-2015 | Информация о выполнении.Продолжается проектирование рекультивации территории закрытой городской свалки в рамках муниципального контракта с ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». Договор аренды земельного участка продлен до 2020 года. |
| 1.2.4.4 | Организация очистки ливневых стоков на выпусках в водные объекты. | 2014-2016 | Информация о выполнении.В 2012 году составлен и утвержден план мероприятий по созданию комплекса локальных очистных сооружений на 2012-2017 годы. В настоящее время средства на быстрое решение проблемы отсутствуют. |
| 1.2.4.5 | Берегоукрепление в районе домов № 16-20 по ул. Комсомольской. | 2014-2016 | Информация о выполнении.Проблема берегоукрепления не решается ввиду отсутствия финансирования. Строительство объектов капитального строительства вблизи проблемных участков не планируется. |
| **1.2.5** | **Мероприятия, не входящие в государственные и муниципальные программы,** направленные на решение задач: |
|  |          реконструкция системы теплоснабжения города; |
| 1.2.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения города, в том числе по переводу потребителей на закрытую систему теплоснабжения | \* | Информация о выполнении.Городские сети нуждаются в обновлении и модернизации в очень больших масштабах. Требуется несколько миллиардов рублей, которых у города нет. В целях решения данной проблемы ведется работа по заключению трехстороннего соглашения с Госкорпорацией "Росатом" и Правительством Ленинградской области. |
|   | \* - сроки реализации мероприятий будут уточнены после определения источников финансирования |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, муниципальных программ** | **Срок реализации** | **Един. изме-рения** | **План на 2015 год** | **Уточненный план на 2015 год** | **Отчет за 2015 год** | **Информация о выполнении, причины невыполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **2** | **Развитие социальной сферы** |
|       |  **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 1 381 445 | 1 574 443 | 1 557 938 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 656 345 | 703 839 | 693 655 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 651 374 | 786 687 | 780 366 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 73 726 | 83 917 | 83 917 |   |
|  другие источники | 2014-2020 | тыс. руб. | 200 | 0 | 50 |   |
| **2.1** | **Развитие сферы образования** |
|       |  **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 905 170 | 1 053 021 | 1 042 352 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 477 246 | 503 242 | 495 709 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 427 924 | 549 779 | 546 643 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
|  другие источники | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
| **2.1.1** | **Реализация муниципальной программы «Современное образование в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»,** направленной на решение задач: |
|  |          обеспечение повышения доступности и качества дошкольного образования детей в Сосновоборском городском округе в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, а также с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Сосновоборского городского округа; |
|  |          организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях; |
|  |          организация предоставления доступности качественного дополнительного образования в Сосновоборском городском округе Ленинградской области; |
|  |          создание и совершенствование условий для развития процессов информатизации в муниципальной системе образования, обеспечивающих реализацию государственных требований к качеству условий, процессов и результатов современного образования; |
|  |          комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время; |
|  |          обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных организаций; |
|  |          обеспечение и содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. |
|      | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 905 170 | 1 053 021 | 1 042 352 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 477 246 | 503 242 | 495 709 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 427 924 | 549 779 | 546 643 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
|   | **Ожидаемый результат по программе в целом:** |
|  | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге). | 2014-2020 | % | 85 | 84 | 97,4 |  |
|  | Удельный вес численности населения Сосновоборского городского округа в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения Сосновоборского городского округа в возрасте 5-18 лет | 2014-2020 | % | 100 | 100 | 100 |   |
|  | Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи данной категории | 2014-2020 | % | 78,2 | 78,2 | 78,6 |   |
|  | Доля образовательных организаций, укрепивших материально-техническую базу (средства информатизации) | 2014-2020 | % | 40 | 60 | 86 |   |
|  | Увеличение численности детей от 6 до 17 лет (включительно), зарегистрированных на территории Сосновоборского городского округа, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха | 2014-2020 | % | - | 55 | 55,6 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
|  | Ежегодное улучшение технического состояния зданий и территорий образовательных учреждений в соответствии с требованиями надзорных органов | 2014-2020 | % | - | 28,6 | 28,6 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
|   | Приведение в соответствие с правилами и нормами санитарно-гигиенической, пожарной и анти террористической безопасности зданий и прилегающим к ним территорий образовательных организаций  | 2014-2020 | %  | 10 | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы |
|  | **В том числе по подпрограммам:** |
| **2.1.1.1** | **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»** |
|  | Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования | 2014-2020 | % | 6,3 | 20 | 23 |   |
|  | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет  | 2014-2020 | % | 100 | 100 | 100 |   |
|  | Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге | 2014-2020 | % | - | 84 | 97,4 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
|  | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате работников общеобразовательных организаций | 2014-2020 | % | - | 100 | 92,8 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
|  | Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации (ДОУ) | 2014-2020 | % от общей числ. детей, посещающих ДОУ | 100 | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы |
| **2.1.1.2** | **Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»** |
|  | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся в соответствии с ФГОС от общей численности обучающихся в общеобразоват. организациях | 2014-2020 | % | 73 | 61 | 71,5 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности. | 2014-2020 | % | 100 | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы |
|  | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 2014-2020 | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 |   |
|   | Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике региона | 2014-2020 | % | 100 | 100 | 101,2 |   |
| **2.1.1.3** | **Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»** |
|  | Охват дополнительным образованием обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет | 2014-2020 | % | - | 78,2 | 78,6 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
|  | Удельный вес учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях различного уровня (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся организаций дополнительного образования | 2014-2020 | % | - | 49 | 70 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
| **2.1.1.4** | **Подпрограмма 4. «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»** |
|  | Численность обучающихся с использованием технологии электронного и дистанционного обучения | 2014-2020 | Чел. | 140 | 140 | 190 |  |
|   | Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием технологии электронного и дистанционного обучения | 2014-2020 | Чел. | 15 | 15 | 15 |   |
| **2.1.1.5** | **Подпрограмма 5. «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время на 2014-2020 годы в Сосновоборском городском округе» («Каникулы 2014-2020»)** |
|  | Организация временной занятости не менее 130 подростков и молодежи ежегодно | 2014-2020 | Чел. | 130 | 130 | 195 |  |
|   | Организация детских оздоровительных лагерей (ДОЛ), в которых соблюдены все требования надзорных органов | 2014-2020 | % от общего к-ва ДОЛ | 100 | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы |
| **2.1.1.6** | **Подпрограмма 6. «Укрепление материально – технической базы муниципальных образовательных организаций на 2014-2020 годы»** |
|  | Работы по реконструкции пищеблоков, прачечных и бассейнов, ремонт спортивных залов и стадионов. | 2014-2020 | % от общего количества | - | 8 | 12 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
|  | Доля образовательных организаций укрепивших материально-техническое состояние зданий | 2014-2020 | % | - | 100 | 100 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
|   | Выполнение работ по модернизации системы АПС. | 2014-2020 | % от общего к-ва | - | 7 | 10,7 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
| **2.1.1.7** | **Подпрограмма 7. «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа и обустройство прилегающих к ним территорий на 2014-2020 годы»** |
|  | Ремонт ограждений образовательных учреждений | 2014-2020 | % | - | 17,4 | 17,4 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
|  | восстановление наружного освещения внутри дворовых территорий | 2014-2020 | % | 7 | 13 | 47,8 |  |
|   | ремонт асфальтового покрытия дорог вокруг образовательных учреждений, ремонт отмостки зданий, прогулочных площадок и малых форм | 2014-2020 | % | 3 | 2 | 3,1 |   |
| **2.1.2** | **Мероприятия, не входящие в государственные и муниципальные программы** |  |  |   |
| 2.1.2.1 | Строительство детского сада на 280 мест | Земельный участок выделен и поставлен на кадастровый учет. Идет поиск подрядчика на проектирование и строительство ориентировочно в 2017 году. |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, муниципальных программ** | **Срок реализации** | **Един. изме-рения** | **План на 2015 год** | **Уточненный план на 2015 год** | **Отчет за 2015 год** | **Информация о выполнении, причины невыполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **2.2** | **Развитие сферы социальной защиты населения и здравоохранения** |
|       |  **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 276 055 | 336 052 | 332 483 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 18 679 | 24 351 | 23 637 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 183 450 | 228 115 | 225 210 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 73 726 | 83 586 | 83 586 |   |
|  другие источники (указать, какие) | 2014-2020 | тыс. руб. | 200 | 0 | 50 |   |
| **2.2.1** | **Реализация муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»,** направленной на решение задач: |
|  |          Решение актуальных проблем жизнеобеспечения граждан старшего поколения, инвалидов и семей с детьми, в том числе семей с детьми - инвалидами; |
|  |          Создание условий для сохранения жизненной активности и реализации внутреннего потенциала граждан старшего поколения и инвалидов; |
|  |          Повышение эффективности мероприятий по профилактике семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних; |
|  |          Содействие семейному типу устройства детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка принимающих родителей к жизнедеятельности в замещающей семье; |
|  |          Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду активного и здорового образа жизни, нравственное и духовное воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; |
|  |          Обеспечение объектов социальной инфраструктуры специальными приспособлениями, обеспечивающими доступ к ним инвалидов; |
|  |          Организация мероприятий по приспособлению транспортной инфраструктуры для обслуживания маломобильных групп населения; |
|  |          Обеспечение населения Сосновоборского городского округа доступными и бесплатными профилактическими медицинскими услугами в рамках первичной медико-санитарной помощи по направлениям, не финансируемым из средств обязательного медицинского страхования и медицинскими препаратами из перечня дополнительного лекарственного обеспечения; |
|  |          Создание комплекса дополнительных мер, направленных на защиту, сохранение и укрепление здоровья беременных женщин; |
|  |          Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий |
|  |          создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; |
|  |          Повышение доступности социального обслуживания населения |
|      | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 275 855 | 336 052 | 332 433 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 18 679 | 24 351 | 23 637 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 183 450 | 228 115 | 225 210 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 73 726 | 83 586 | 83 586 |   |
|   | **Ожидаемый результат:**   |
| 2.2.1.1 | доля пенсионеров, получивших меры социальной поддержки, от общего количества пенсионеров не менее 3% ежегодно | 2014-2020 | % | 3 | 3 | 3,93 |   |
| 2.2.1.2 | доля инвалидов, получивших меры социальной поддержки, от общего количества инвалидов не менее 10% ежегодно | 2014-2020 | % | 10 | 10 | 11,8 |   |
| 2.2.1.3 | доля семей с детьми, получивших различные меры социальной поддержки, от общего количества семей с детьми не менее 10% ежегодно | 2014-2020 | % | 10 | 10 | 19,6 |   |
| 2.2.1.4 | доля пожилых людей и инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях, и охваченных профилактическими мероприятиями от общего количества пожилых людей и инвалидов не менее 20% ежегодно | 2014-2020 | % | 20 | 20 | 20,2 |   |
| 2.2.1.5 | снижение доли безнадзорных несовершеннолетних на 0,02 % ежегодно от общего количества детей | 2014-2020 | % | 0,38 | 0,38 | 0,15 |   |
| 2.2.1.6 | доля несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, определенных в новую семью (различные формы семейного устройства) от общего количества несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей не менее 90% ежегодно | 2014-2020 | % | 90 | 90 | 100 |   |
| 2.2.1.7 | доля семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и охваченных профилактическими, оздоровительными мероприятиями и социальной реабилитацией, от общего количества семей, находящихся в трудной жизненной ситуации не менее 80% ежегодно  | 2014-2020 | % | 80 | 80 | 93,6 |   |
| 2.2.1.8 | оснащение доступности 9 объектов социальной инфраструктуры для инвалидов | 2014-2020 | ед. | 6 | 4 | 4 |   |
| 2.2.1.9 | обеспечение 100 % граждан услугами «социального такси», имеющих право на данную услугу и обратившихся за ней | 2014-2020 | % | 100 | 100 | 100 |   |
| 2.2.1.10 | приобретение низкопольных автобусов, оборудованных специальным устройством для посадки инвалидов | 2014-2020 | ед. | - | - | 2 |   |
| 2.2.1.11 | доля лиц, посетивших школы здоровья от общего числа взрослого населения не менее 5% ежегодно | 2014-2020 | % | 5\* | 5 | 5,32 |   |
| 2.2.1.12 | обеспечение лекарствами по рецептам врачей ежегодно 100 % граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение и не получивших лекарства в связи с отсутствием необходимых бесплатных препаратов в аптеке, при условии обращения этих граждан за предоставлением помощи в обеспечении лекарственными препаратами | 2014-2020 | % | 100 | 100 | 100 |   |
| 2.2.1.13 | доля беременных женщин, получивших комплекс дополнительных профилактических мероприятий, не входящих в территориальную программу госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи не менее 94% от общего числа женщин, закончивших беременность | 2014-2020 | % | - | 94 | 96,4 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
| 2.2.1.14 | доля привитого населения от бешенства при укусах животных по медицинским показаниям 100% | 2014-2020 | % | 100\* | 100 | 100 |   |
| 2.2.1.15 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области и Российской Федерации, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки  | 2014-2020 | % | 2,6 | 2,6 | 6,1 |   |
| 2.2.1.16 | Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат  | 2014-2020 | % | 70 | 70 | 100 |   |
| 2.2.1.17 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | 2014-2020 | % | 91 | 91 | 100 |   |
| **2.2.1.1** | **Реализация подпрограммы «ЗАЩИТА»,** направленной на решение задач: |
|  |          Оказание различных видов социальной помощи гражданам старшего поколения, инвалидам и семьям с детьми – инвалидами и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. |
|  |          Развитие системы социального обслуживания пожилых людей и организация работы по предоставлению услуг пожилым людям согласно государственному стандарту на условиях реализации принципа индивидуального подхода через организацию и финансирование отделения сестринского ухода. |
|  |          Организация посильной занятости людей пожилого возраста и людей, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. |
|  |          Проведение мероприятий по организации культурного отдыха и досуга граждан старшего поколения и инвалидов. |
|  |          Организация культурно-массовых мероприятий, направленных на духовное воспитание детей и социальную интеграцию детей-инвалидов в общество. |
|  |          Организация и проведение оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду активного и здорового образа жизни, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|   | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 9 011 | 10 716 | 10 665 |   |
|   | в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 9 011 | 10 716 | 10 665 |   |
|   |  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
|   |  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
|   | **Ожидаемый результат:**  |
| 2.2.1.1.1 | Доля пенсионеров, получивших меры социальной поддержки, от общего количества пенсионеров не менее 3% ежегодно | 2014-2020 | % | 6 | 3 | 3,93 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
| 2.2.1.1.2 | Доля инвалидов, получивших меры социальной поддержки, от общего количества инвалидов не менее 10% ежегодно | 2014-2020 | % | 10 | 10 | 11,8 |   |
| 2.2.1.1.3 | доля семей с детьми, получивших различные меры социальной поддержки, от общего количества семей с детьми не менее 10% ежегодно | 2014-2020 | % | 10 | 10 | 19,6 |   |
| 2.2.1.4 | доля пожилых людей и инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях, и охваченных профилактическими мероприятиями от общего количества пожилых людей и инвалидов не менее 20% ежегодно | 2014-2020 | % | 20 | 20 | 20,2 |   |
| 2.2.1.1.5 | доля семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и охваченных профилактическими, оздоровительными мероприятиями и социальной реабилитацией, от общего количества семей, находящихся в трудной жизненной ситуации не менее 80% ежегодно | 2014-2020 | % | 80 | 80 | 93,6 |   |
| 2.2.1.1.6 | обеспечение 100% граждан услугами «социального такси», имеющих право на данную услугу и обратившихся за ней | 2014-2020 | % | 100 | 100 | 100 |   |
| 2.2.1.1.7 | обеспечение лекарствами по рецептам врачей ежегодно 100 % граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение и не получивших лекарства в связи с отсутствием необходимых бесплатных препаратов в аптеке, при условии обращения этих граждан за предоставлением помощи в обеспечении лекарственными препаратами | 2014-2020 | % | 100 | 100 | 100 |   |
| **2.2.1.2** | **Реализация подпрограммы "Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, в Сосновоборском городском округе",** направленной на решение задач: |
|  |          Создание условий для полноценной реализации федерального законодательства в отношении несовершеннолетних на территории городского округа. |
|  |          Выявление и устранение условий и причин, способствующих безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям несовершеннолетних, социального сиротства. |
|  |          Своевременное выявление семей находящихся в социально опасном положении. |
|  |          Оказание необходимой социально-психолого-педагогической и др. видов поддержки указанной категории населения. |
|  |          Сопровождение и содействие в адаптации ребенка и принимающей его семьи в новых условиях. |
|       | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 2 173 | 9 026 | 9 026 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 2 173 | 6 261 | 6 261 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 2 765 | 2 765 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
| **Ожидаемый результат:**  |
| 2.2.1.2.1 | снижение доли безнадзорных несовершеннолетних на 0,02 % ежегодно от общего количества детей | 2014-2020 | % | 0,38 | 0,38 | 0,15 |   |
| 2.2.1.2.2 | Количество родителей, лишенных родительских прав в связи с неисполнением родительских обязанностей и жестоким обращением с детьми (уменьшение абсолютного показателя) | 2014-2020 | Чел. | 11 | 11 | 21 |   |
| 2.2.1.2.3 | доля несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, определенных в новую семью (различные формы семейного устройства) от общего количества несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей не менее 90% (ежегодно) | 2014-2020 | % | 90 | 90 | 100 |   |
| **2.2.1.3** | **Реализация подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Сосновоборском городском округе»,** направленной на решение задач: |
|  |          Установка пандусов в учреждениях социального обслуживания, учреждениях культуры и многоквартирных жилых домах для инвалидов. |
|  |          Организация мероприятий по обеспечению специальным транспортом инвалидов, в том числе, инвалидов-колясочников.  |
|       | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 1 747 | 6 167 | 5 737 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 1 747 | 2 292 | 1 922 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 1 550 | 1 490 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 2 325 | 2 325 |   |
| **Ожидаемый результат:**  |
| 2.2.1.3.1 | Оснащение пандусами для инвалидов: 9 объектов (учреждения социального обслуживания, учреждения культуры)  | 2014-2015 | ед. | 6 | 4 | 4 |   |
|   | и 3 объектов (многоквартирные жилые дома- МЖД) | 2014 | ед. | - | 1 | 1 |   |
| 2.2.1.3.2 | Обеспечение 100 % граждан услугами «социального такси», имеющих право на данную услугу и обратившихся за ней | 2014-2020 | % | 100 | 100 | 100 |   |
| 2.2.1.3.3 | Приобретение низкопольных автобусов, оборудованных специальным устройством для посадки инвалидов | 2014 | ед. | - | - | 2 |   |
| **2.2.1.4** | **Реализация подпрограммы «Здравоохранение Сосновоборского городского округа»,** направленной на решение задач: |
|  |          Осуществление санитарно-гигиенического обучения, в том числе по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактике заболеваний, являющихся причиной общей заболеваемости и инвалидности населения. |
|  |          Снижение темпов распространения инфекционных заболеваний, проведение вакцинопрофилактики в установленном порядке. |
|  |          Комплексные обследования беременных женщин, направленных на защиту, сохранение и укрепление здоровья женщины и будущего ребенка. |
|   | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 4 771 | 4 105 | 3 812 |   |
|   | в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 4 771 | 4 105 | 3 812 |   |
|   |  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
|   |  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
|   | **Ожидаемый результат:**  |
| 2.2.1.4.1 | снижение удельного веса сосудистых осложнений сахарного диабета у детей | 2014-2020 | % | 21\* | 21 | 25 | Повышение показателей в связи с новыми критериями оценки для установления инвалидности |
| 2.2.1.4.2 | снижение удельного веса сосудистых осложнений сахарного диабета у взрослых  | 2014-2020 | % | 52\* | 53 | 54 |
| 2.2.1.4.3 | смертность от болезней системы кровообращения  | 2014-2020 | на 100 тыс. населения | 590\* | 590 | 569,5 |   |
| 2.2.1.4.4 | первичная заболеваемость артериальной гипертонической болезни у взрослого населения  | 2014-2020 | на 100 тыс. населения | 820\* | 820 | 736 |   |
| 2.2.1.4.5 | число привитых от бешенства при укусах животных по медицинским показаниям  | 2014-2020 | % | 100\* | 100 | 100 |   |
| 2.2.1.4.6 | перинатальная смертность  | 2014-2020 | на 1000 родившихся | 5,5\* | 11,0 | 5,2 |   |
| 2.2.1.4.7 | младенческая смертность  | 2014-2020 | на 1000 родившихся живыми | 3,5\* | 6,0 | 1,28 |   |
| 2.2.1.4.8 | своевременная биохимическая пренатальная диагностика плода в I и II триместре беременности от общего числа беременных  | 2014-2020 | % | 85\* | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы |
| 2.2.1.4.9 | доля беременных женщин, получивших комплекс дополнительных профилактических мероприятий, не входящих в территориальную программу госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи не менее 94% от общего числа женщин, закончивших беременность | 2014-2020 | % | 94\* | 94 | 96,4 |   |
| 2.2.1.4.10 | доля лиц, посетивших школы здоровья от общего числа взрослого населения | 2014-2020 | % | 5\* | 5 | 5,32 |   |
|  | \* - Целевые показатели (индикаторы) программы на 2015-2020 г.г. устанавливаются только при условии выделения финансирования подпрограммы «Здравоохранение Сосновоборского городского округа» на указанные годы |
| **2.2.1.5** | **Реализация подпрограммы "** **Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан ",** направленной на решение задач: |
|  |          Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; |
|  |          Обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; |
|  |          Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей.  |
|       | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 258 153 | 306 038 | 303 193 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 977 | 977 | 977 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 183 450 | 223 800 | 220 955 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 73 726 | 81 261 | 81 261 |   |
| **Ожидаемый результат:**  |
| 2.2.1.5.1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области и Российской Федерации, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки | 2014-2020 | % | - | 2,6 | 6,1 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
| 2.2.1.5.2 | Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат  | 2014-2020 | % | - | 70 | 100 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
| 2.2.1.5.3 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | 2014-2020 | % | - | 91 | 100 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
|   | Показатели 2.2.1.5.4 - 2.2.1.5.27 исключены из муниципальной программы |
| **2.2.2** | **Мероприятия, не входящие в государственные и муниципальные программы,** направленные на решение задач: |
|  |          повышение эффективности форм и методов социального обслуживания путем внедрения инновационных, в том числе стационарозамещающих социальных технологий и методик, расширение перечня предоставляемых социальных услуг, включая предоставление услуг на платной основе  |
|  |          исполнение публичных обязательств перед населением посредством эффективной адресной системы предоставления государственных услуг (функций) с внедрением инновационных технологий |
|  |          снижение уровня бедности среди малоимущих нетрудоспособных граждан и семей с детьми путём совершенствования региональной и муниципальной системы предоставления мер социальной поддержки и социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в городском округе |
|  |          расширение перечня социальных услуг для населения |
|  | **Мероприятия, требующие финансирования:** |
| 2.2.2.1    | 1. Участие в реализации мер по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, разработка дорожной карты и ее реализация, направленная на модернизацию системы социального обслуживания |
| Объем финансирования из собственных средств муниципального автономного учреждения | 2014-2018 | тыс. руб. | 200 | - | 50 |   |
| **Ожидаемый результат:**  |
| Число получателей услуг социальной помощи на дому | 2014-2018 | чел. | 213 | - | 183 |   |
| 2.2.2.2    | 2. Предоставление услуг социального обслуживания женщин с детьми, пострадавших от семейного насилия (кризисные центры) |
| Объем финансирования из областного бюджета в рамках исполнения государственных полномочий | 2016-2018 | тыс. руб. | - | - | - | Срок реализации не наступил |
| **Ожидаемый результат:**  |
| Число получателей социальных услуг | 2016-2018 | семей | - | - | - | Срок реализации не наступил |
| 2.2.2.3    | 3. Участие в создании межрайонного или областного специализированного учреждения социального обслуживания граждан без определенного места жительства и занятий (ночлежные дома). |
| Объем финансирования за счет средств областного бюджета  | 2016-2018 | тыс. руб. | - | - | - | Срок реализации не наступил |
| **Ожидаемый результат:**  |
| Число получателей социальных услуг | 2016-2018 | Чел. | - | - | - | Срок реализации не наступил |
| **2.2.3** | **Мероприятия, не требующие финансирования:** |
|  |     Внедрение инновационных, в том числе стационарзамещающих социальных технологий и методик,  | внедрена технология "Тревожная кнопка" |
|     Предоставление новых услуг на платной основе, обеспечение доступности социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, | все государственные услуги предоставляются в МФЦ, часть государственных слуг предоставляется на портале госуслуг в электронном виде |
|     Выполнение в полном объеме публичных обязательств перед населением посредством эффективной адресной системы предоставления государственных услуг (функций) с внедрением инновационных технологий, |
|     Снижение уровня бедности среди малоимущих нетрудоспособных граждан и семей с детьми путём совершенствования региональной и муниципальной системы предоставления мер социальной поддержки и социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в городском округе. | введены дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, муниципальных программ** | **Срок реализации** | **Един. изме-рения** | **План на 2015 год** | **Уточненный план на 2015 год** | **Отчет за 2015 год** | **Информация о выполнении, причины невыполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **2.3** | **Развитие сферы культуры** |
|       | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 127 914 | 147 934 | 147 417 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 127 914 | 139 875 | 139 638 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 8 038 | 7 758 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 21 | 21 |   |
|  другие источники | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
| **2.3.1** | **Реализация муниципальной программы «Культура Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы»,** направленной на решение задач: |
|  |          создание условий для повышения качества и разнообразия социально-культурных, образовательных, культурно-досуговых услуг для различных возрастных и социальных групп населения; |
|  |          обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ в сфере культуры и искусства; |
|  |          содействие развитию культурного потенциала городского округа и поддержка культурных инициатив; |
|  |         обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия. |
|       | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 127 914 | 147 934 | 147 417 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 127 914 | 139 875 | 139 638 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 8 038 | 7 758 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 21 | 21 |   |
| **Ожидаемый результат:**  |
| 2.3.1.1 | Удовлетворенность населения предоставляемыми услугами в сфере культуры (% от числа опрошенных) | 2014-2020 | % | Не менее 50 | Не менее 50 | 100 | Опрос населения в 2015 году не проводился. Отсутствие жалоб и нареканий на качество предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства принято за 100 % удовлетворенность населения. |
| 2.3.1.2          | Охват населения культурными и досуговыми мероприятиями (% от численности населения). | 2014-2020 | % | 82 | 55 | 246 | Число посещений культурно-массовых мероприятий – 166 766. Число жителей – 67 600. Охват населения – 246% |
| проведение фестивалей, выставок, конкурсов (кол-во мероприятий); | 2014-2020 | кол-во мероприятий | 15 | 15 | 15 |   |
| - поддержка творческих коллективов (кол-во коллективов); | 2014-2020 | кол-во коллективов | 30 | 30 | 27 |   |
| - проведение городских массовых мероприятий  | 2014-2020 | кол-во мероприятий  | 15 | 15 | 15 |   |
| - сохранение числа читателей библиотеки (кол-во человек); | 2014-2020 | чел. | 10 200 | 15 000 | 19 825 |   |
| - сохранение числа посетителей городского музея  | 2014-2020 | чел. | 5 000 | 7 500 | 7 600 |   |
| **Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципального задания:** |
| - выполнение плана по показу спектаклей, концертов, концертных программ, культурно-просветительских и иных зрелищных программ  | 2014-2020 | кол-во мероприятий | 752 | 752 | 763 |   |
| - процент сохранности контингента обучающихся школ искусств  | 2014-2020 | % | 95 | не менее 95 | 99,5 |   |
| - процент сохранности контингента занимающихся в кружках, клубных формированиях и любительских объединениях. | 2014-2020 | % | 95 | не менее 95 | 98,5 |   |
| **2.3.2** | **Реализация на территории округа мероприятий государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404.** |
|    | Объем финансирования, всего | 2014 | тыс. руб. | - | - | - | Срок реализации - 2014 год |
| **Ожидаемый результат:** Достижение уровня среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры | 2014 | рублей | - | - | - | Срок реализации - 2014 год |
| **2.3.3** | **Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований** |  |  |  |   |
|    | Объем финансирования из областного бюджета | 2014 | тыс. руб. | - | - | - | Срок реализации - 2014 год |
| **Ожидаемый результат:** Пополнение книжных фондов библиотек | 2014 |   | **-** | **-** | **-** | Срок реализации - 2014 год |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, муниципальных программ** | **Срок реализации** | **Един. изме-рения** | **План на 2015 год** | **Уточненный план на 2015 год** | **Отчет за 2015 год** | **Информация о выполнении, причины невыполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **2.4** | **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики** |
|       | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 72 506 | 37 436 | 35 736 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 32 506 | 36 371 | 34 671 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 40 000 | 755 | 755 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 310 | 310 |   |
|  другие источники | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
| **2.4.1** | **Реализация муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика на 2014-2020 годы»,** направленной на решение задач: |
|  |          Развитие физической культуры и массового спорта. |
|  |          Развитие объектов физической культуры и спорта. |
|  |          Организация и проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. |
|  |          Поддержка программ и проектов общественных объединений и молодежных инициатив. |
|       | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 32 506 | 37 436 | 35 736 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 32 506 | 36 371 | 34 671 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 755 | 755 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 310 | 310 |   |
| **Ожидаемый результат:**  |
| 2.4.1.1 | Удельный вес населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 2014-2020 | % | 21,5 | 24,3 | 26,8 |   |
| 2.4.1.2 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах (%) | 2014-2020 | % | 21,5 | 37,1 | 37,1 |   |
| 2.4.1.3 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями  | 2014-2020 | кв.м/чел | 0,53 | 1,0 | 0,92 |   |
| 2.4.1.4 | Количество инструкторов, тренеров и других специалистов физической культуры и спорта, работающих по специальности | 2014-2020 | ед. | 163 | 161 | 164 |   |
| 2.4.1.5 | Число молодежи, участвующей в различных формах самоорганизации (%) | 2014-2020 | % | 42 | 42 | 42 |   |
| 2.4.1.6 | Число молодежи, участвующей в различных формах организованного досуга (%) | 2014-2020 | % | 20 | 20 | 20 |   |
| **2.4.2** | **Реализация на территории округа мероприятий государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта»,** направленной на решение задач: |
|  |          повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;  |
|  |          обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;  |
|  |          развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; |
| **2.4.2.1** | **Проектирование и строительство «Центра спортивного по игровым видам спорта».** |
|   | Объем финансирования, всего | 2015-2017 | тыс. руб. | 10 000 | - | - | Объем средств и участие администрации пока не определено, строительство спортивного центра будет осуществлено после определения источников финансирования |
|   | **Ожидаемый результат:**  |
|   | Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | 2014-2020 | чел. | 2 966 | 3 041 | 3 041 |
| **2.4.3** | **Мероприятия, не входящие в государственные и муниципальные программы** |
| **2.4.3.1** | **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для ГБУ ЛО «Центр спортивной подготовки по волейболу»** |
|   | Объем финансирования  | 2015 | тыс. руб. | 30 000 | - | - | Заключен государственный контракт на проектирование спортивного комплекса |
|   | **Ожидаемый результат:**  |
|   | Увеличение числа граждан, занимающихся в специализированных спортивных сооружениях | 2014-2020 | чел. | 305 | 305 | 305 |
| **2.4.3.2** | **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на базе биатлонной трассы в д. Липово** |
|   | Объем финансирования  | \* | тыс. руб. | - | - | - | Объем средств и участие администрации пока не определено, строительство спортивного комплекса будет осуществлено после определения источников финансирования |
|   | **Ожидаемый результат:**  |
|   | Увеличение числа граждан занимающихся зимними видами спорта (лыжными гонками, биатлоном) | 2014-2020 | чел. | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
|   | \* - объем финансирования будет определен позднее |   |   |  |  |  |   |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, муниципальных программ** | **Срок реализации** | **Един. изме-рения** | **План на 2015 год** | **Уточненный план на 2015 год** | **Отчет за 2015 год** | **Информация о выполнении, причины невыполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **3** | **Развитие экономического потенциала и потребительского рынка** |
|       | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 2 040 | 3 860 | 4 683 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 1 956 | 1 976 | 1 976 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 84 | 677 | 677 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 1 103 | 1 103 |   |
|  другие источники  | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 104 | 927 |   |
| **3.1** | **Развитие производственного и научного комплекса, привлечение инвестиций** |
|  | **Основные задачи:** |
|          организация эффективного взаимодействия муниципальных органов власти с федеральными и областными структурами; |
|          повышение инвестиционной привлекательности округа за счет создания благоприятного инвестиционного климата на территории округа; |
|          создание свободных зон, готовых для инвестиций; |
| **3.1.1** | **Реализация инвестиционной программы Госкорпорации «Росатом» на территории округа** |
| 3.1.1.1 | Строительство и ввод в эксплуатацию энергоблоков ЛАЭС-2 и других объектов | Выполняется |
| **3.1.2** | **Реализация «Дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата** |
| 3.1.2.1 | Предоставление возможности инвесторам получать муниципальные услуги, связанные с реализацией инвестиционных проектов на территории округа, в режиме «одного окна». | В многофункциональный центр переданы для оказания в режиме "одного окна" муниципальные услуги для инвесторов. |
| 3.1.2.2 | Организация инвестиционной площадки «Калище»  | При разработке стратегии развития округа планируется предусмотреть мероприятия по организации инвестиционной площадки |
| **3.2** | **Развитие малого и среднего предпринимательства** |
|  | **Основные задачи:** |
|  |          совершенствование и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; |
|  |          обеспечение в соответствии с действующим законодательством поддержки предпринимательской деятельности; |
|  |          расширение сфер деятельности малого и среднего бизнеса в городе, ориентация предпринимательских структур на инновации и производственную деятельность; |
| **3.2.1** | **Реализация муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»** |
|   | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 1 956 | 3 776 | 4 599 |   |
|   | в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 1 956 | 1 976 | 1 976 |   |
|   |  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 593 | 593 |   |
|   |  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 1 103 | 1 103 |   |
|   |  другие источники  | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 104 | 927 |   |
|   | **Ожидаемый результат:**  |
| 3.2.1.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | 2014-2020 | единиц | 349 | 355 | 349 | Данные предварительные. Показатели будут уточняться к 1 мая т.г. при подготовке Доклада главы администрации согласно Указа Президента РФ от 28.04.2008 №607. |
| 3.2.1.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 2014-2020 | % | 18,3 | 16,8 | 15,7 |
| **3.3** | **Развитие потребительского рынка** |  |
|  | **Основные задачи:** |
|  |          формирование оптимального размещения торговой сети, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг во всех районах города; |
|  |          совершенствование деятельности в области защиты прав потребителей; |
| **3.3.1** | **Подготовка земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов, для организации ярмарок, в том числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня и иных.**  |
|   | Ожидаемый результат: организация сезонных ярмарок и продажа товаров на них в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Ленинградской области. | Земельный участок для организации ярмарок определен в районе ЖК "Заречье" и включен в единую информационную систему ярмарочных площадей Ленинградской области. |
| **3.3.2** | **Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов.** |
|   | Ожидаемый результат: обеспечение устойчивого развития территорий городского округа и достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. | Разрабатывается закон Ленинградской области о предоставлении земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов. |
| **3.3.3** | **Определение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Разработка нормативно-правового акта с приложением схем границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, указанных в пункте 2 Правил (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012г. № 1425)** |
|   | **Ожидаемый результат:** Соблюдение законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа | Принято решение совета депутатов от 22.09.2015 № 133. Схемы границ прилегающих территорий утверждены постановлением администрации от 24.12.2015 № 3257. |
| **3.3.4** | **Реализация инвестиционного договора № 47 ид/2012 от 07.03.2012 по реконструкции объекта, расположенного по адресу г.Сосновый бор, пр.Героев, д.74 для использования в качестве универсального городского рынка.** |
|   | **Ожидаемый результат:** открытие нового объекта – городского универсального рынка | Инвестиционный договор о реконструкции здания продлен до 2017 года. |
| **3.3.5** | **Реализация на территории округа мероприятий государственной программы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области на 2014-2016 годы», утв. постановлением ПЛО от 14.11.2013 № 399 (подпрограмма «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2014-2016 годы»** |
|   | Наименование мероприятия государственной программы: |
| 3.3.5.1 | **Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей.** |
|   | Объем финансирования, всего | 2014-2016 | тыс. руб. | 84,3 | 84,3 | 84,3 |   |
|   | **Ожидаемый результат:**  |
|   | Оказание информационно – консультационных услуг населению: в .т.ч. | 2014-2016 | ед. | 203 | 203 | 203 | Услуги по защите прав потребителей оказываются в информационно-консультационном центре по адресу ул. Сибирская, д. 11. |
|   | Проведение консультаций | 2014-2016 | ед. | 169 | 169 | 169 |
|   | Оформление претензий и составление исковых заявлений | 2014-2016 | ед. | 34 | 34 | 34 |
| **3.4** | **Развитие профессионального образования** |
| 3.4.1 | Создание в г. Сосновый Бор филиала регионального ВУЗа (ЛГУ им. А.С. Пушкина) на базе площадок СФ СПбГЭУ и Центра подготовки волейбола со строительством общежития для студентов. Включение многопрофильного колледжа в структуру регионального филиала. | После проведения переговоров с потенциальными участниками проекта, от создания филиала решено отказаться. |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, муниципальных программ** | **Срок реализации** | **Един. изме-рения** | **План на 2015 год** | **Уточненный план на 2015 год** | **Отчет за 2015 год** | **Информация о выполнении, причины невыполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **4** | **Управление муниципальным имуществом. Рост бюджетного потенциала** |
|       | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 17 477 | 34 586 | 24 611 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 17 477 | 34 586 | 24 611 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
|  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
|  другие источники  | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
| **4.1** | **Реализация действующей муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа на период 2014-2020 годы»,** направленной на решение задач: |
|  |          получение полной и достоверной информации об объектах муниципальной собственности, включая объекты недвижимого и движимого имущества, а также земельные участки; |
|  |          ведение Реестра объектов муниципальной собственности, включая объекты, переданные в хозяйственное ведение и оперативное управление; |
|  |          оформление прав собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества и земельные участки; |
|  |          формирование эффективной системы управления имуществом, направленной на надлежащее обеспечение функций органов местного самоуправления; |
|  |          распоряжение объектами муниципальной собственности и земельными участками, собственность на которые не разграничена, для обеспечения максимально возможного пополнения доходной части местного бюджета; |
|  |          приведение состояния объектов муниципальной собственности в соответствие с нормативными требованиями и повышение коммерческой привлекательности объектов коммерческого использования. |
|       | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 17 477 | 34 586 | 24 611 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 17 477 | 34 586 | 24 611 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
|  другие источники  | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
| **Ожидаемый результат:**  |
| 4.1.1 | Увеличение неналоговых доходов за счет повышения эффективности использования муниципального имущества | 2014-2020 | тыс. руб. | 5 200 | 3 000 | 11 185 |   |
| 4.1.2 | Количество зарегистрированных в муниципальную собственность объектов, числящихся в Реестре муниципальной собственности | 2014-2020 | единиц | 50 | 50 | 64 |   |
|   | **Подпрограмма 1. «Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа»** |
|   | Ожидаемый результат:  |
| 4.1.3 | Оформление технических паспортов на объекты недвижимости, отражающих технические характеристики объектов | 2014-2020 | единиц | 10 | 76 | 32 | 1. В процессе исполнения Контракта появляется потребность в получении от заказчика дополнительных документов и согласований, сбор и подготовка которых требует длительного времени. 2. Недобросовестность исполнителя. |
| 4.1.4 | Оформление технических планов на объекты недвижимости, необходимых для постановки объекта на кадастровый учет, для внесения изменений в ГКН | 2014-2020 | единиц | 30 | 130 | 39 | 1. В процессе исполнения Контракта появляется потребность в получении от заказчика дополнительных документов и согласований, сбор и подготовка которых требует длительного времени. 2. Недобросовестность исполнителя. |
| 4.1.5 | Получение кадастровых паспортов на объекты недвижимости, содержащих корректные актуальные сведения, отражающие фактические характеристики объекта, и позволяющих зарегистрировать права или обременения на объект (количество объектов) | 2014-2020 | единиц | - | 130 | 39 | Новая редакция показателя.1. Некачественное выполнение исполнителем технического плана, которое влечет отказ органов кадастрового учета в постановке на кадастровый учет.2. Необоснованные отказы органов кадастрового учета в постановке объектов на кадастровый учет. |
| 4.1.6 | Получение свидетельств о праве собственности на объект недвижимости или земельный участок | 2014-2020 | единиц | 30 | 50 | 64 |   |
| 4.1.7 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости для целей учета объектов в Реестре собственности и в казне | 2014-2020 | объектов | 30 | 30 | 5 | Отсутствовали сформированные объекты для оценки |
| 4.1.8 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков для целей продажи | 2014-2020 | объектов | 10 | 26 | 37 |   |
| 4.1.9 | Оценка рыночной арендной платы объектов недвижимости и земельных участков с целью передачи их в аренду с торгов | 2014-2020 | объектов | 35 | 80 | 143 |   |
| 4.1.10 | Установка межевых знаков по границам земельных участков  | 2014-2020 | ед. | 100 | 120 | 77 | Отсутствовала потребность |
|   | **Подпрограмма 2. «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена»** |
|   | Ожидаемый результат:  |
| 4.1.11 | Качество подготовки документации специалистами учреждения – отсутствие отклонений от утвержденной типовой документации или замечаний, не устранение которых ведет к необходимости внесения изменений в извещение и документацию по торгам | 2014-2020 | балл | 2,5 | 2,5 | 2,5 |   |
| 4.1.12 | Соблюдение специалистами учреждения установленных нормативными документами процедур проведения торгов – отсутствие допущенных специалистами учреждения нарушений сроков и других нормативных требований | 2014-2020 | балл | 2 | 2 | 2 |   |
| 4.1.13 | Отсутствие жалоб на действия/ бездействие специализированной организации | 2014-2020 | балл | 2 | 2 | 2 |   |
| 4.1.14 | Результативность торгов | 2014-2020 | балл | 2,3 | 2,3 | 2,3 |   |
| 4.1.15 | Достигнутое повышение цен договоров по результативным торгам относительно начальной (минимальной) цены договора или цены отсечения (в случае если торги проводятся в форме публичного предложения) | 2014-2020 | балл | 1,2 | 1,2 | 1,2 |   |
|   | **Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт, содержание и создание инфраструктуры объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа»** |
|   | Ожидаемый результат:  |
| 4.1.16 | Приведение технического состояния объектов муниципального нежилого фонда в соответствие с действующими нормативами и требованиями органов государственного надзора, в т.ч. с привлечением субсидии | 2014-2020 | единиц | 5 | 5 | 5 |   |
| 4.1.17 | Площадь отремонтированных объектов муниципального нежилого фонда, в т.ч. с привлечением субсидии | 2014-2020 | кв.м. | 1 000 | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы |
| 4.1.18 | Количество предписаний надзорных органов, снятых по результатам выполнения работ | 2014-2020 | единиц | 15 | 15 | 15 |   |
| 4.1.19 | Приведение технического состояния квартир муниципального жилищного фонда в соответствие с действующими нормативами и требованиями органов государственного надзора | 2014-2020 | единиц | 20 | 30 | 23 | Недостаточная сумма финансирования для удовлетворения имеющихся заявок |
| 4.1.20 | Площадь отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда | 2014-2020 | кв.м. | 1 500 | - | - | Показатель исключен из муниципальной программы |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, муниципальных программ** | **Срок реализации** | **Един. изме-рения** | **План на 2015 год** | **Уточненный план на 2015 год** | **Отчет за 2015 год** | **Информация о выполнении, причины невыполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **5** | **Обеспечение правопорядка и безопасности**  |
|   | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 7 921 | 7 720 | 6 178 |   |
|   | в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 7 921 | 7 720 | 6 178 |   |
|   |  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
|   |  федеральный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
|   |  другие источники  | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
| **5.1** | **Реализация муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»,** направленной на решение задач: |
|  |          Укрепление правопорядка, организация постоянного и автоматизированного контроля за обстановкой на территории Сосновоборского городского округа, повышение безопасности мест массового пребывания населения, оптимизация контроля за объектами ЖКХ и внешнего благоустройства. |
|  |          Создание условий для прогнозирования с высокой степенью вероятности опасных ситуаций и вариантов их развития, своевременного и эффективного реагирования на угрозы общественной безопасности, оптимизация управления силами по поддержанию общественного порядка, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления комплексного анализа оперативной обстановки. |
|  |          Совершенствование и развитие, муниципальной (территориальной) системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. |
|  |          Стабилизация ситуации в области пожарной безопасности на территории Сосновоборского городского округа. |
|  |          Повышение уровня защиты населения и территории города от последствий чрезвычайных ситуаций в условиях военного времени и надежной защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
|   | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 7 921 | 7 720 | 6 178 |   |
|   | в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 7 921 | 7 720 | 6 178 |   |
|   | **Ожидаемый результат:**  |
| 5.1.1 | Обеспечить 100 % охват камер видеонаблюдения автоматизированной системы «Безопасный город».\* | 2014-2020 | % | - | 60 | 60 |   |
| 5.1.2 | Содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов на территории города.\* | 2014-2020 | % | - | 100 | 100 |   |
| 5.1.3 | Освоение в полном объеме выделенных средств для обеспечения безопасности жителей города на водных объектах.\* | 2014-2020 | % | - | 100 | 100 |   |
| 5.1.4 | Создание запасов аварийного и специального имущества для нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ), оснащение органов управления ГО и городского звена РСЧС современными средствами связи.\* | 2014-2020 | % | - | 100 | 100 |   |
| 5.1.5 | Обеспеченность 100% населения города Сосновый Бор муниципальной системой оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. | 2014-2020 | % | - | 85 | 90 |   |
| 5.1.6 | Обеспеченность средствами защиты работников администрации и муниципальных учреждений.\* | 2014-2020 | % | - | 40 | 40 |   |
|   | \* - уточнено наименование показателя муниципальной программы |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий, муниципальных программ** | **Срок реализации** | **Един. изме-рения** | **План на 2015 год** | **Уточненный план на 2015 год** | **Отчет за 2015 год** | **Информация о выполнении, причины невыполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **6** | **Информационное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и населения округа** |
|     | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 14 711 | 14 000 | 13 951 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 14 711 | 14 000 | 13 951 |   |
|  областной бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |   |
| **6.1** | **Реализация муниципальной программы «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»,** направленной на решение задач: |
|  |          Приобретение и обслуживание информационно-аналитических систем, предназначенных для поддержки принятия тактических и стратегических решений в органах местного самоуправления и предоставления муниципальных услуг населению и исполнения муниципальных функций в электронном виде. |
|  |          Поддержка телекоммуникационной инфраструктуры электронного муниципалитета, в том числе обеспечение всех служб администрации доступом к сети интернет, хостинг официального сайта администрации муниципального образования и содержание домена www.sbor.ru |
|  |          Развитие системы защиты информации в информационных системах органов местного самоуправления. |
|  |          Развитие технологической инфраструктуры электронного муниципалитета, в том числе обновление парка компьютерной и оргтехники в службах администрации и закупка лицензионного программного обеспечения. |
|  |          Распределение на конкурсной основе грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации. |
|  |          Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере радиовещания. |
|  |          Организация мероприятий в сфере средств массовой информации и связей с общественностью. |
|     | **Объем финансирования, всего** | 2014-2020 | тыс. руб. | 14 711 | 14 000 | 13 951 |   |
| в т. ч.: местный бюджет | 2014-2020 | тыс. руб. | 14 711 | 14 000 | 13 951 |   |
| **Ожидаемый результат:**  |
| 6.1.1 | Процент обновления парка компьютерного и инфокоммуникационного оборудования за отчетный период. | 2014-2020 | % | - | 15 | 19 | Уточнено наименование показателя муниципальной программы |
| 6.1.2 | Повышение уровня удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления | 2014-2020 | % | 68 | 68 | 57 |   |
| 6.1.3 | Бесперебойное вещание на частоте 103.0 FM | 2014-2020 | час. | 24 часа (круглосуточно) | 24 часа (круглосуточно) | 24 часа (круглосуточно) |   |
| 6.1.4 | Бесперебойное вещание по проводному радио в рамках радиопрограммы «Радио Россия» | 2014-2020 | час. | 96 часов | 96 часов | 96 часов |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |