## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Сосновоборского городского округа
от 02/12/2025 № 3318
(Приложение)
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2026 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Наименование оборудования, требующего ремонта | Вид ремонта (капитальный, текущий, испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний | Кол-во дней, проведения ремонта, испытаний | Перечень отключаемых объектов потребителей (с указанием места нахождения) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Бойлерная районного теплоснабжения (БРТ) Ленинградской АЭС | Оборудование БРТ | Плановый | с 31.07.2026 по 31.08.2026 | 32 | Вывод 1 — промзона и г. Сосновый Бор. Вывод 2 — БРТ - ЛАЭС-2 и сторонние потребители. Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона, ЛАЭС | В соответствии с планом ППР Ленинградской АЭС
2 | СМУП "ТСП" (теплосиловой цех) | Водогрейный котел ПТВМ-50-4 | Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы Н=100м, закрепленной за котлоагрегатами ПТВМ-50-4 №№ 3,4 инв. №№ 000011823, 000011822 | с 01.04.26г. по 30.06.26г. | 62 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Паровой котел ДКВР 10/13 | Капитальный ремонт трубопроводов дренажа и продувки с котлов ДКВР №№ 3, 4 инв. №№ 000031415, 000011853 | с 01.04.26г. по 30.06.26г. | 62 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Паровой котел ДКВР 10/14 | Капитальный ремонт трубопроводов обвязки и запорной арматуры котла ДКВР № 3 инв. № 000011853 | с 01.10.26г. по 31.12.26г. | 64 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Водогрейный котел ПТВМ-50-4 | Капитальный ремонт по замене трубопровода сырой воды Д159 и запорной арматуры в зд. 1А инв. № 000031450 | с 01.07.26г. по 30.09.26г. | 66 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Павильон № 4 | Капитальный ремонт схемы электроснабжения и освещения городского павильона № 4, расположенного на тепломагистрали Д.700 мм от ТК-72 до ТК-44 с павильонами № 4,5,7 инв. № 000339194 | с 01.04.26г. по 30.06.26г. | 62 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Павильон № 8 | Капитальный ремонт схемы электроснабжения и освещения городского павильона № 8, расположенного на магистрали т/с мкр. 16 от ТК-40 до павильона № 8 инв. № 003414157 | с 01.07.26г. по 30.09.26г. | 66 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Павильон № 3 | Капитальный ремонт схемы электроснабжения и освещения павильона № 3 инв. № 000030959, расположенного на магистрали т/с с павильоном № 1 в районе КЗО с благоустройством | с 01.07.26г. по 30.09.26г. | 66 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Павильон № 2 | Капитальный ремонт схемы электроснабжения и освещения павильона № 2 инв. № 000030959, расположенного на магистрали т/с с павильоном № 1 в районе КЗО с благоустройством | с 01.10.26г. по 31.12.26г. | 64 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Водогрейный котел ПТВМ-50-4 | Капитальный ремонт внутреннего контура заземления в зд. 1А в целях электробезопасности работы электрооборудования (насос с эл. двигателем СЭ800-100-11, насос с эд./д.А114-4М) инв. №№ 000031400, 00011970К,00011972К | с 01.01.26г. по 31.03.26г. | 54 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Паровой котел ДКВР 10/13 | Капитальный ремонт в части замены регуляторов воздуха, разрежения, топлива, защитно-запальных устройств котельной установки ДКВР 10/13-3 инв. № 000011853 | с 01.01.26г. по 31.03.26г. | 54 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Паровой котел ДКВР 10/14 | Капитальный ремонт в части замены регуляторов воздуха, разрежения, топлива, защитно-запальных устройств котельной установки ДКВР 10/13-2 инв. № 000011854 | с 01.07.26г. по 30.09.26г. | 66 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Павильон № 3 | Капитальный ремонт схемы электроснабжения и освещения городского павильона №3 (инв. № 003443246), расположенного на тепломагистрали Д 720 мм от точки врезки (Н3) трубопроводов Д 630 мм и Д 626 мм через ТК-2, ТК-3 | с 01.10.26г. по 31.12.26г. | 64 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
| СМУП "ТСП" (Цех тепловые сети) | Тепосеть мкр. 8 от ТК-12/8 через т/узел в подвале ж/д № 24 через ТК-13/8 до ввода в ж/д № 26 по пр. Героев | капитальный ремонт | с 10.01.26г. по 31.01.26г. | 15 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Теплосеть мкр. 10а от ТК-68/10 до ввода в ж/д № 25 по ул. Молодежная | капитальный ремонт | с 01.03.26г. по 30.04.26г. | 42 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Теплосеть мкр. 2 от ТК-24/2 до т/узла ж/д № 4 по ул. Высотной | капитальный ремонт | с 01.04.26г. по 30.04.26г. | 22 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Теплосеть мкр. 4 от ТК-26 от ТК-41/4 ул. Ленинградская | капитальный ремонт | с 01.05.26г. по 30.06.26г. | 40 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Теплосеть мкр. 10б от ТК-15/10 до ТК-16/10 ул. Молодежная, 16 | капитальный ремонт | с 01.06.26г. по 30.07.26г. | 44 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Теплосеть мкр. 6 от ТК-16/6 через ТК-17/6 до ТК-18/6 | капитальный ремонт | с 01.07.26г. по 31.08.26г. | 44 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Теплосеть мкр. 10а подвал от ТУ-№1 до ТУ-№4 ж/д № 27 по ул. Кр. Фортов | капитальный ремонт | с 01.11.26г. по 30.11.26г. | 20 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Теплосеть мкр. 4 от ТК-44/4 через ТК-43/4, включая т/с по подвалу ж/д № 36 по ул. Ленинградская | капитальный ремонт | с 01.02.26г. по 28.02.26г. | 19 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Теплосеть мкр. 8 от ввода в ж/д № 26 по пр. Героев через ТУ в подвале ж/д до ТК-14/8 | капитальный ремонт | с 01.12.26г. по 31.12.26г. | 22 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Магистральная т/сеть, оборудование и строительные конструкции в ТК-93 (ОС) | капитальный ремонт | с 01.08.26г. по 31.08.26г. | 21 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"
|  | Магистральная т/сеть, оборудование и строительные конструкции в ТК-93 (ПС) | капитальный ремонт | с 01.07.26г. по 31.07.26г. | 23 | без отключения потребителей | В соответствии с планом ремонтов СМУП "ТСП"