

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 08/09/2025 № 2362

О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 29.03.2023 № 834 «Об утверждении муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы»

В соответствии с [Решением совета депутатов № 78 от 30.07.2025](https://sbor.ru/Files/file/reshenie_sd_38_ot_26_03_2025.docx)"О  внесении изменений в решение совета депутатов от 10.12.2024 г. № 50 "О бюджете Сосновоборского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменение в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 29.03.2023 № 834 «Об утверждении муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы»:

1.1. Утвердить муниципальную программу Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы» в новой редакции (Приложение).

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Иванова А.В.

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

утвержденА

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 08/09/2025 № 2362

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Сосновоборского городского округа**

**ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО**

**на 2014-2030 годы**

г. Сосновый Бор

2025 год

**О Г Л А В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование раздела** | **Стр.** |
| 1 | Паспорт муниципальной программы Сосновоборского городского округа  «Городское хозяйство на 2014-2030 годы»…………………………………………. | 3 |
| 2 | Описание муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»……………………………………………………………………………………… | 11 |
| 3 | Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» | 24 |
| 4 | Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» и их значениях»…………… | 39 |
| 5 | Приложение 2 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»………………………,,,………………….. | 52 |
| 6 | Приложение 3 Сведения о фактических расходах на реализацию Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»…………… | 92 |
| 7 | Приложение 4 Сведения о налоговых расходах местного бюджета,  направленных на достижение цели муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»………………………………………………………….. | 111 |
| 8 | Приложение 5 Детальный план реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 г.»…………………………………………….. | 113 |
| 9 | Приложение 6 План реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 г.»…………………………………………………………… | 138 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Городское хозяйство на 2014-2030 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2030 годы | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством | |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования | |
| 2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством | |
| 3. Отдел природопользования и экологической безопасности | |
| 4. Отдел капитального строительства | |
| 5. Отдел экономического развития | |
| Участники муниципальной программы | 1. Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ | |
| 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ | |
| 3. Отдел культуры администрации | |
| 4. Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | |
| 5. Подрядные организации | |
| 6. Организации коммунального комплекса | |
| 7. Управляющие организации | |
| Цели муниципальной программы | Повышение комфортности проживания на территории Сосновоборского городского округа | |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы |  приведение состояния асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 | |
|  обеспечение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети; | |
|  сокращение пострадавших в результате ДТП; | |
|  обеспечение содержания территорий общего пользования в соответствии с установленными санитарными нормами; | |
|  обеспечение безопасного функционирования объектов благоустройства; | |
|  предотвращение образования несанкционированных свалок; | |
|  соблюдение жителями города чистоты и порядка на территории Сосновоборского городского округа; | |
|  повышение качества содержания территорий кладбищ и мемориалов | |
|  приведение в нормативное состояние системы дренажно-ливневой канализации; | |
|  значительное увеличение количества зеленых насаждений на территории Сосновоборского городского округа, в том числе за счет увеличения ежегодных посадок деревьев кустарников, устройства новых цветников, газонов; | |
|  выполнение мероприятий по подготовке документации по планировке территории; | |
|  постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости; | |
|  создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии повышения устойчивости функционирования городского (коммунального) хозяйства; | |
|  обеспечение транспортирование и размещение/утилизацию отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ»; | |
|  обеспечение мероприятий по капитальному ремонту объектов тепло- и водоснабжения; | |
|  обеспечение мероприятий по устойчивому функционированию объектов коммунального хозяйства Сосновоборского городского округа; | |
|  реализация мероприятий в рамках концессионного соглашения, направленных на модернизацию и реконструкцию объектов концессионного соглашения; | |
|  техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов; | |
|  увеличение парка коммунальной спецтехники и оборудования; | |
|  полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; | |
|  сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; | |
|  экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; | |
|  сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования | |
|  разработка и утверждение схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры; | |
|  обеспечение мероприятий по установке АИТП в жилищном фонде; | |
|  сохранение зеленых насаждений на территории муниципального образования | |
|  сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города и, как следствие, снижение негативного воздействия на здоровье населения | |
|  уменьшение пожарной опасности зон зеленых насаждений Сосновоборского городского округа | |
|  обеспечение в полном объеме погребения по гарантированному перечню умерших (погибших), не имеющих супруга или близких родственников, а также при отказе близких родственников или супруга от погребения умершего, в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами администрации Сосновоборского городского округа; | |
|  увеличение объема строительства; | |
|  формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности; | |
|  повышение уровня газификации, путем строительства распределительного газопровода; | |
|  увеличение объектов общественной инфраструктуры и объектов образования; | |
|  улучшение состояния освещенности уличных и внутриквартальных участков города при выполнении необходимых мероприятий: проектирование, строительство и реконструкция сетей освещения; | |
|  обеспечение в полном объеме регулярных перевозок по муниципальным маршрутам транспортом общего пользования на территории Сосновоборского городского округа; | |
|  обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала; | |
|  улучшение состояния и повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных территорий (парков, скверов и т.д.) Сосновоборского городского округа. | |
| Подпрограммы муниципальной программы  **(период с 2014 по 2022 годы)** | 1. Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | |
| 2. Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа | |
| 3. Обращение с отходами | |
| 4. Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа | |
| 5. Содержание и уход за зелеными насаждениями | |
| 6. Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа | |
| 7.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры | |
| 7.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | |
| 8. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа | |
| 9. Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения | |
| А. Строительство объектов городского хозяйства на 2016-2024 годы | |
| Б. Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа | |
| В. Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы  **(в 2023 году)** | 1. Федеральный проект "Жилье и городская среда". | |
| 2. Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть". | |
| 3. Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". | |
| 4. Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области". | |
| 5. Федеральный (региональный) проект "Благоустройство сельских территорий" | |
| 6. Федеральный (региональный) проект "Социальная активность". | |
| 7. Федеральный (региональный) проект "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | |
| 8. Инициативный проект "Я планирую бюджет". | |
| 9. Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа". | |
| 10. Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства". | |
| 11. Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры". | |
| 12. Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды". | |
| 13. Проект "Строительство объектов городской инфраструктуры". | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы  **(период с 2024 по 2030 годы)** | **Региональные проекты** | |
| 1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | |
| **Отраслевые проекты** | |
| 1. Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | |
| 2. Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | |
| 3. Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" | |
| 4. Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | |
| 5. Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | |
| **Муниципальные проекты** | |
| 1. Инициативный проект "Я планирую бюджет" | |
| 2. Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | |
| 3. Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | |
| 4. Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | |
| 5. Проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | |
| 6. Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | |
| Комплексы процессных мероприятий  **(период с 2023 по 2030 годы)** | 1. Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования. | |
| 2. Ремонт улично-дорожной сети. | |
| 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. | |
| 4. Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства. | |
| 5. Обращение с отходами. | |
| 6. Содержание системы дренажно-ливневой канализации. | |
| 7. Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации. | |
| 8. Содержание и уход за зелеными насаждениями. | |
| 9. Выполнение кадастровых работ. Постановка на государственный учет земельных участков. | |
| 10. Обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД". | |
| 11. Проведение комплексных кадастровых работ (софинансирование). | |
| 12. Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод. | |
| 13. Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории | |
| 14. Доставка питьевой воды в бывшие деревни. | |
| 15. Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства. | |
| 16. Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов. | |
| 17. Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | |
| 18. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг). | |
| 19. Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений. | |
| 20. Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба". | |
| 21. Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов. | |
| 22. Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | |
| 23. Оказание информационных услуг | |
| 24. Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов. | |
| 25. Мероприятия по охране общественных кладбищ. | |
| 26. Доставка тел умерших из внебольничных мест. | |
| 27. Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях. | |
| 28. Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. | |
| 29. Содержание бесхозяйных объектов. | |
| 30. Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | |
| 31. Субсидии на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | |
| 32. Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом | |
| Комплекс проектных мероприятий **(2023 год)** | 1. Комплекс проектных мероприятий, направленных на формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ. | |
| 2. Комплекс проектных мероприятий, направленных на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. | |
| 3. Комплекс проектных мероприятий, направленных на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог | |
| 4. Комплекс проектных мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер. | |
| 5. Комплекс проектных мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | |
| 6. Комплекс проектных мероприятий, направленных на строительство мест (площадок) для накопления ТКО. | |
| 7. Комплекс проектных мероприятий, направленных на оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов. | |
| 8. Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан" государственной программы ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области". | |
| 9. Комплекс проектных мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования. | |
| 10. Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов в рамках областного закона № 3-оз. | |
| 11. Комплекс проектных мероприятий, направленных на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | |
| 12. Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов "Я планирую бюджет". | |
| 13. Выполнение проектно- изыскательских работ. | |
| 14. Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства. | |
| 15. Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению. | |
| 16. Комплекс проектных мероприятий по охране и защите зон зеленых насаждений (строительство). | |
| 17. Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов коммунального хозяйства. | |
| 18. Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов благоустройства. | |
| 19. Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов дорожного хозяйства. | |
| 20. Комплекс проектных мероприятий направленных на достижение целей строительства объектов городского хозяйства. | |
| Комплексы проектных мероприятий **(период с 2024 по 2030 годы)** | 1. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | |
| 2. Реализация программ формирования современной городской среды | |
| 3. Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | |
| 4. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | |
| 5. Субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | |
| 6. Субсидии на капитальный ремонт и(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | |
| 7. Субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | |
| 6. Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | |
| 7. Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | |
| 8. Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | |
| 9. Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | |
| 10. Строительство объектов благоустройства (в рамках ЯПБ) | |
| 11. Содержание и ремонт объектов благоустройства (в рамках ЯПБ) | |
| 12. Выполнение проектно-изыскательских работ | |
| 13. Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | |
| 14. Субсидии СМУП "Водоканал" на капитальный ремонт канализационной насосной станции № 10 | |
| 15. Субсидии СМУП «ТСП» на повышение качества сточных вод промышленно-ливневой канализации | |
| 16. Субсидия СМУП "ТСП" на выполнение ПИР, прохождение государственной экспертизы для капитального ремонта магистральных тепловых сетей | |
| 17. Охрана и защита зон зеленых насаждений | |
| 18. Строительство объектов коммунального хозяйства | |
| 19. Строительство объектов благоустройства | |
| 20. Строительство объектов городского хозяйства | |
| 21. Строительство и реконструкция сетей уличного освещения | |
| 22. Строительство объектов дорожного хозяйства | |
| 23. Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет **12 307 095,46961** тыс. руб., в т.ч.: | |
| Год | ВСЕГО |
| 2014-2021 | 4 186 738,20195 |
| 2022 | 1 014 588,72657 |
| 2023 | 857 483,80678 |
| 2024 | 1 285 662,85722 |
| 2025 | 1 452 874,27895 |
| 2026 | 944 387,94492 |
| 2027 | 742 284,68035 |
| 2028 | 607 584,89429 |
| 2029 | 603 763,31429 |
| 2030 | 611 726,76429 |
| ИТОГО | **12 307 095,46961** |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, в т.ч. по годам реализации | 2023 | 631,00000 |
| 2024 | 744,00000 |
| 2025 | 744,00000 |
| 2026 | 744,00000 |
| 2027 | 744,00000 |
| 2028 | 744,00000 |
| 2029 | 744,00000 |
| 2030 | 744,00000 |
| ИТОГО | **5 839,00000** |

1. **Общая характеристика, основные проблемы, сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» разработана в соответствии с Уставом МО Сосновоборский городской округ Ленинградской области, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальная программа реализуется в один этап.

На территории МО Сосновоборский городской округ, площадью 88,4 км2, по состоянию на 2025 год проживает 63,7 тыс. человек. Необходимым условием обеспечения нормальной жизнедеятельности горожан является поддержание всех материальных элементов, образующих городскую среду, в благоприятном для проживания состоянии.

В рамках муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» реализуются такие направления, как:

* дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них;
* охрана окружающей среды;
* создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
* содержание мест захоронения;
* организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов;
* организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;
* утверждение генеральных планов городского округа, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории;
* исполнение полномочий по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", в том числе утверждение схемы теплоснабжения;
* исполнение полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ, в том числе утверждение схемы водоснабжения и водоотведения;
* разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сосновоборского городского округа до 2030 года к приоритетным направлениям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» развития отнесены:

* Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
* Создание комфортной городской среды.

**Развитие сферы ЖКХ**

В рамках данного приоритетного направления решаются следующие задачи:

*1) Обеспечение надежности функционирования и развития коммунальной инфраструктуры.*

К основным проблемам данного направления можно отнести растущую изношенность коммунальной инфраструктуры, опасность аварии на магистральных теплосетях в зимний период, дефицит средств на ремонт и реконструкцию сетей.

Для решения накопившихся проблем планомерно принимаются следующие меры:

* поэтапное повышение тарифов до экономически обоснованного уровня, обеспечивающего поддержание коммунальной инфраструктуры в нормативном состоянии;
* передача объектов коммунальной инфраструктуры в концессию;
* включение работ по строительству, реконструкции и ремонту коммунальных сетей в планы мероприятий государственных программ Ленинградской области в целях обеспечения финансирования из средств областного бюджета;
* разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сосновоборского городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
* в числе мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры предусмотрена реконструкция системы теплоснабжения и водоснабжения города, газификация садоводств.

*2) Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры.*

Реализация данного направления осуществляетсяза счет выполнения следующих мероприятий:

* ежегодный ремонт не менее 10 % дорог, или 5-7 км, что в сегодняшних ценах требует около 50-70 млн. руб. бюджетных средств, кроме того необходимо выделять еще порядка 10 млн. руб. в год для поддержания в хорошем состоянии внутриквартальных проездов;
* строительство парковок для личного транспорта;
* повышение пропускной способности автомобильных дорог за счет реконструкции (расширения) Копорского шоссе, Ленинградской ул., проспекта Александра Невского;
* создание дополнительных путей эвакуации населения в случае аварии на атомных объектах, в том числе за счет дополнительного выезда на КАД;
* разработка и реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сосновоборского городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, что позволит дать комплексный анализ обеспеченности округа транспортной инфраструктурой и составить план мероприятий по развитию данной сферы на период действия Генерального плана округа – до 2030 года;
* содействие реализации на территории округа программ развития личного и общественного электротранспорта.

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры без дополнительного финансирования невозможно, поскольку, как показал анализ, средств местного бюджета на содержание всех многочисленных объектов социальной сферы и городского хозяйства недостаточно. Поэтому путь решения этих проблем – активное участие в реализации государственных программ федерального и регионального уровня.

**Создание комфортной городской среды**

Современное представление о комфортности городской жизни не ограничивается обеспеченностью коммунальными удобствами. Необходимо распространить понятие комфортности на двор, квартал и город в целом.

В рамках данного приоритетного направления решаются следующие задачи:

обеспечивается потребность жителей в детских площадках, скверах, парках набережных и других местах прогулок и отдыха, благоустраиваются городские общественные территории, создается сеть велодорожек.

Основные пути решения задачи создания современной комфортной городской среды в связи с недостаточностью средств местного бюджета – участие в федеральных и региональных проектах и государственных программах, сотрудничество с ведущими предприятиями округа:

* участие в реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта Российской Федерации «Инфраструктура для жизни», начатое в 2017 году по направлениям: «Общественные территории» и «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды». Приоритетный проект предусматривает обязательное участие жителей города в выборе проектов улучшения городской среды и мест их реализации.

В рамках структурных элементов программы будет осуществляться благоустройство городских общественных территорий:

**2023 год**

* Бульвар героя Советского Союза В.К. Булыгина **«Общественные территории».**
* «Сквер у Дворца Культуры «Строитель» и Детско-Юношеской спортивной школы»  победитель VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно.

**2024 год**

* «Прибрежная территория в районе входной группы городского пляжа, правый берег р. Коваши» победитель VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно.
* 10Б микрорайон **по ул. Молодежная д. 12, 16, 18 «Общественные территории».**

**2025 год**

* **«Благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7, г. Сосновый Бор Ленинградской области». «Общественные территории».**
* **«Благоустройство общественной территории городского парка "Белые пески"» победитель IХ Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно.**

**2026 год**

* **«Благоустройство общественной территории по ул. Солнечная, д.14, мкр. № 8 в г. Сосновый Бор, Ленинградской области».**
* **«Благоустройство территории набережной р. Коваши в микрорайоне Заречье» в г. Сосновый Бор, Ленинградской области» победитель Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно.**
* участие в реализации проектов стратегической проектной инициативы «Комфортные поселения» Ленинградской области в рамках соответствующих государственных программ Ленинградской области.
* выполнение конкретных проектов улучшения городской среды в рамках соглашения с Госкорпорацией «Росатом».
* реализация проекта «Я планирую бюджет». Поскольку формирование комфортной городской среды проводится в интересах жителей, при выборе конкретных проектов улучшения городской среды активное участие должно принимать население округа, это обеспечит эффективность расходования ограниченных бюджетных средств.

**2. Основная цель и задачи муниципальной программы.**

Целью муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» является повышение комфортности проживания на территории Сосновоборского городского округа.

Задача муниципальной программы – обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды.

**3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

В 2014-2022 гг. в программу «Городское хозяйство» входили следующие подпрограммы:

* Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа.
* Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа.
* Обращение с отходами.
* Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа.
* Содержание и уход за зелеными насаждениями на территории Сосновоборского городского округа.
* Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа.
* Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновоборского городского округа.
* Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа.
* Финансовая поддержка бюджетным и казенным учреждениям на оказание услуг.

А. Строительство объектов городского хозяйства на 2016-2024 годы.

Б. Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа.

B. Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе.

С 2023 года действие подпрограмм прекращено. Программа реализуется в комплексах проектных и процессных мероприятий.

**3.1. Проектная часть**

***3.1.1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"***

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться:

* мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды;
* мероприятия, направленные на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам;
* реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды.

Реализация мероприятий и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах, выделенных Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», средств, в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ.

***3.1.2. Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"***

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться:

* мероприятия по строительству дорог местного значения, в том числе мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов;
* ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер;
* приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области;
* капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Средства на эти мероприятия выделяются Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 397 (с изм.) "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год, в соответствии с федеральным (региональным) проектом "Региональная и местная дорожная сеть".

***3.1.3. Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"***

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться:

* мероприятия, направленные на строительство мест (площадок) для накопления ТКО;
* мероприятия, направленные на оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов.

Средства на эти мероприятия выделяются Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 N 368 (с изм.) "О государственной программе Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год, в соответствии с федеральным (региональным) проектом "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".

***3.1.4. Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"***

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться:

* мероприятия, направленные на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам в соответствии с областным законом №105-оз, а также многодетным семьям в соответствии с областным законом №75-оз;

Реализация мероприятий и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах, выделенных Комитетом по строительству Ленинградской области средств, в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства ЛО от 14.11.2013 № 407.

***3.1.5. Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий"***

В целях улучшения санитарного и эстетического облика территории муниципального образования за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрена реализация мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского.

Средства на эти мероприятия выделяются Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 N 636 (с изм.) "О государственной программе Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" посредством предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год, в соответствии с федеральным (региональным) проектом "Благоустройство сельских территорий" (мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий").

***3.1.6 Отраслевой проект «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры»***

В целях повышения устойчивости и качества функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры предусмотрена реализация мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы и по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области.

Выполнение данных мероприятий возможно за счет предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400.

***3.1.7. Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет"***

В Сосновоборском городском округе с 2013 года реализуется проект по партиципаторному бюджетированию «Я планирую бюджет**»**. Суть проекта – участие жителей в формировании комфортной городской среды города.

Средства на реализацию ежегодно выделяются из местного бюджета проектам-победителям.

В рамках муниципальной программы «Городское хозяйство» реализуются проекты по благоустройству придомовых территорий, скверов, расширению внутридворовых проездов с обустройством парковочных мест.

***3.1.8. Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"***

В рамках структурного элемента программы на территории Сосновоборского городского округа будут осуществляться следующие мероприятия:

* выполнение проектно-изыскательских работ;
* проведение строительно-технической экспертизы;
* подготовка эскизного проекта благоустройств общественной территории;
* внесение изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа.

Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работ за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа.

***3.1.9. Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"***

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться следующие мероприятия:

* реализация концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, по которому концессионер возьмут в эксплуатацию на определенное время объекты инфраструктуры, выполнит их реконструкцию и модернизацию, и за счет повышения эффективности функционирования взятых в концессию объектов вернет инвестиции и получит доход;
* субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных домов ветеранам ВОВ.

***3.1.10. Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды"***

В рамках структурного элемента программы будет осуществляться проектирование и строительство:

* водозаборных площадок
* разворотных площадок
* водопропускных сооружений
* противопожарных водоемов
* дорог противопожарного назначения

Целью структурного элемента программы является создание условий сохранения качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ.

***3.1.11. Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры"***

Основные функции инфраструктуры МО «Сосновоборский городской округ» заключаются в обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципального образования, обеспечении инфраструктурной целостности.

Строительство и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения города.

Задачами данного проекта являются:

* проектирование и строительство объектов благоустройства;
* проектирование и строительство объектов дорожного хозяйства;
* проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства;
* проектирование и строительство и реконструкция сетей уличного освещения, объектов образования и прочих объектов, включая проектирование.

***3.1.12. Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"***

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей коммунального хозяйства;

- осуществление софинансирования в доле местного бюджета мероприятий по обеспечению мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения.

**3.2. Процессная часть**

***3.2.1. Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа***

В рамках данного структурного элемента реализуются следующие основные мероприятия:

* *обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования*. Мероприятие направлено на содержание улиц, дорог, парков и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами) и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта, путем их регулярной уборки летом и зимой. Площадь убираемой территории в границах Сосновоборского городского округа составляет 6 261 397,52 м².
* *ремонт улично-дорожной сети*. Мероприятие направлено на приведение состояния улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов в соответствие требованиям ГОСТ Р50597-2017. По территории муниципального образования проходит 57,7 км дорог общего пользования, площадь которых составляет 839 660,05 м², тротуаров и пешеходных дорожек – 302 422,7 м². Также на содержании находится 3 автомобильных моста. Все дороги имеют усовершенствованное покрытие, однако рост интенсивности движения, увеличение транспортных потоков и, особенно доли в ней большегрузных автомобилей и автобусов приводит к существенному возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорогу, следствием чего является увеличение потребности в ремонтно-восстановительных дорожных работах и объемов.
* *обеспечение безопасности дорожного движения*. Мероприятие включает в себя:
* содержание технических средств организации дорожного движения: в соответствие с требованием ГОСТ Р 50597-2017 (светофорные посты в количестве 9 постов, дорожные знаки в количестве 3 175 шт.);
* замена имеющихся и установка новых дорожных знаков;
* замена имеющихся и установка новых пешеходных ограждений;
* нанесение дорожной разметки;
* содержание наружного освещения в соответствие с требованием ГОСТ Р 50597-2017. На конец 2024 года на обслуживании находится 4 802 светильника.
* оплата расходов на уличное освещение города и промзоны

***3.2.2. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа"***

В рамках структурного элемента программы выполняютсямероприятия по благоустройству, которые включают в себя облагораживание детских игровых и спортивных площадок, содержание и ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установку скамеек, контейнеров, урн, установку информационных щитов.

На территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области имеется:

* Общественные туалеты в количестве 4 шт., расположенные по адресу:
* МКР №2 (район ж/д. по ул. Высотная, д.1);
* МКР №3 (район магазина «Таллинн»);
* МКР №8 (район ж/д. по пр. Героев, д. 34);
* МКР №10А (пр. Героев, д.49 – магазин «Дикси»).
* Мемориальные комплексы:
* «Защитникам отечества» Сосновый Бор напротив ж/д. ул. Ленинградская, д.60-62 (в районе Часовни).
* «Аллея Памяти обелиск Славы» напротив жилого дома № 5 по пр. Героев

На территории муниципального образования установлено:

* Автобусные павильоны – 69 шт.
* Скамейки – 354 шт.
* Урны – 774 шт.
* Пешеходные ограждения – 4 196 секций
* Вазоны – 148 шт.
* Цветники – 10 шт.
* Стенды для объявлений – 19 шт.
* Детские площадки – 67 шт.
* Спортивные площадки –21 шт.
* Велопарковки – 17 шт.

Основной целью структурного элемента является обеспечение нормативного состояния объектов благоустройства, что позволит обеспечить формирование среды, благоприятной для проживания населения, улучшить экологическую обстановку и сохранить природные комплексы для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

***3.2.3. Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами***

В рамках реализации данного структурного элемента обеспечивается экологическое, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа.

К основным мероприятиям относятся:

* вывоз ТКО с контейнеров, расположенных на пляжах и кладбищах города;
* уборка контейнерных площадок (с уборкой прилегающей территории) в количестве 143 штук;
* вывоз строительных и крупногабаритных отходов, веток и порубочных остатков;
* оснащение контейнерных площадок емкостями для накопления (в т.ч. для раздельного сбора отходов);
* проведение городских мероприятий по уборке города (субботников) с привлечением сторонних организаций;
* своевременное выявление и ликвидация несанкционированных свалок

Реализация этих мероприятий позволяет улучшить санитарное состояние территории общего пользования городского округа, снизить уровень загрязнения территории, обеспечить соблюдение жителями города чистоты и порядка, повысить качество содержания территорий кладбищ и мемориалов.

***3.2.4. Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации***

На сегодняшний день одной из проблем Сосновоборского городского округа является недостаточная пропускная способность сетей ливневой канализации и дренажной системы. Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна и безопасности дорожного движения является наличие на транспортных магистралях ливневой канализации. Протяженность системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа составляет 106,725 километра, общее количество колодцев 992 шт. Реализация данного структурного элемента позволит увеличить срок службы дорожного покрытия и повысить безопасность участников дорожного движения на автомобильных дорогах.

Дренажно-ливневая канализация – система сооружений и сетей для отведения поверхностных сточных вод с территории города. Без содержания дренажно-ливневой канализации возникающие подтопления будут увеличиваться с каждым годом. Не выполнение работ по капитальному ремонту приведет к возникновению аварийных ситуаций.

Основной целью структурного элемента является сбор поверхностных сточных вод.

К основным мероприятия относятся:

* содержание системы дренажно-ливневой канализации и насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод в исправном состоянии;
* капитальный ремонтсистемы дренажно-ливневой канализации.

Реализация мероприятий позволит:

* улучшить техническое состояние объектов дренажно-ливневой канализации;
* привести систему в нормативное состояние;
* улучшить экологическую обстановку на территории городского округа за счет подтопления городских территорий в период снеготаяния и дождей;
* улучшить срок службы дорожного покрытия на дорогах;
* повысить безопасность участников дорожного движения.

***3.2.5. Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями***

К основным мероприятиям данного структурного элемента относятся:

* содержание и уход за зелеными насаждениями (стрижка, обрезка деревьев и кустарников, полив, аэрирование и выкашивание газонов, посадка и прополка цветников, ремонт газонов и т.п.);
* проведение акарицидной обработки с целью уничтожения иксодовых клещей на природных ландшафтах. Обработка проводится на придорожных газонах, в скверах, парках, на мемориалах, на территории городского пляжа, на детских площадках и прилегающих к ним территориях, на территориях, прилегающих к детским летним оздоровительным лагерям.
* уничтожение растения «Борщевик Сосновского» на территории муниципального образования.

Реализация этих мероприятий направлена на содержание зеленых насаждений в нормативном состоянии, улучшение архитектурно-художественного оформления на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области, уничтожение ядовитого растения «Борщевик Сосновского», представляющего опасность для людей.

***3.2.6. Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"***

*3.2.6.1. Комплекс по выполнению кадастровых работ*

Проведение кадастровых работ осуществляется по мере производственной необходимости по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа.

*3.2.6.2. Комплекс по выполнению комплексных кадастровых работ*

Проведение комплексных кадастровых работ осуществляется в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 394.

Финансовое обеспечение на выполнение комплексных кадастровых работ будет производиться с участием средств местного бюджета Сосновоборского городского округа и субсидии областного бюджета Ленинградской области в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год. Средства выделяются Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество).

*3.2.6.3. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦИОГД»*

Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее-ГИСОГД). Эксплуатация и развитие информационно-технологической системы (ИТС), включая ГИСОГД.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦИОГД», в т.ч. внесение данных (сведений, документов, материалов) в ГИСОГД.

***3.2.7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"***

Основной целью структурного элемента программы является повышение устойчивости и качества функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры. Достижение цели повышения устойчивости и качества функционирования коммунального хозяйства возможно путем решения следующих мероприятий:

* взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем путем разработки и утверждения схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры;
* обеспечение жителей бывших деревень чистой питьевой водой;
* проведение обучения правовой грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг;
* осуществление транспортирования и размещения/утилизация отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ»;
* техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов;
* осуществление мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства;
* осуществление мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения (за исключением объектов водоснабжения и водоотведения, переданных по концессионному соглашению);
* приобретение коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории.

***3.2.8. Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды"***

В рамках структурного элемента программы осуществляется:

* ремонт грунтовых дорог противопожарного назначения (ямочный);
* уход за минерализованными полосами;
* снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений;
* очистка зон зеленых насаждений от захламления;
* восстановление и реконструкция зеленых насаждений
* механическая расчистка береговой зоны в районе водозаборных площадок
* информационное обеспечение (аншлаги)
* оказаниеуслуг по вывозу и уничтожению биологических отходов.

Комплекс процессных мероприятий призван обеспечить защиту зеленых насаждений.

Выполнение программных мероприятий позволит защитить зоны зеленых насаждений Сосновоборского городского округа от возгорания, что уменьшит затраты на их восстановление. Сохранение качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города снизит негативное воздействие на здоровье населения за счет уменьшения загрязнения атмосферного воздуха.

***3.2.9. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения"***

В рамках структурного элемента программы осуществляются следующие мероприятия:

* организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения умерших, не имеющих супруга или близких родственников, а также при обращении граждан по захоронению умершего супруга или близкого родственника по гарантированному перечню;
* учет захоронений по гарантированному перечню.

***3.2.10. Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа"***

Основными мероприятиями, входящими в данный комплекс процессных мероприятий являются:

* субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов;
* доставка тел умерших из внебольничных мест;
* осуществление мероприятий по организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам. Обеспечение исполнения муниципальных контрактов, заключенных по результатам аукционов и запроса котировок в электронной форме, с ООО «Ленинградская АЭС-Авто» и ООО «ЭлесТранс»;
* организация мероприятий по реализации уборки общественных кладбищ и мемориала;
* охрана общественных кладбищ;
* оказание информационных услуг.

***3.2.11. Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"***

Целевая направленность данного структурного элемента определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории Сосновоборского городского округа.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии определена Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным Законом РФ №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также другими нормативными документами федерального и регионального уровней.

В целях выполнения структурного элемента необходимо выполнение следующих мероприятий:

* текущее содержание и обслуживание бесхозяйных коммунальных сетей;
* замена приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях, установка регуляторов температуры в тепловых узлах бюджетных учреждений;
* замена приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях
* оплата доли муниципального имущества в части обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда СГО, в том числе в период простоя.

***3.2.12. Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления"***

В рамках структурного элемента программы реализуются мероприятия, направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры, основанные на инициативных предложениях жителей города, обращениях граждан и депутатов. До конца 2024 года реализация мероприятий проводилась в рамках областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области». С 01 января 2025 вступил в силу областной закон Ленинградской области от 16.02.2024 г. № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области», в рамках которого продолжают реализовываться данные мероприятия.

Средства на реализацию мероприятий выделяются Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 399 (ред. от 25.04.2025) "Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

***3.2.13.*** ***Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом"***

Основные цели и задачи для мероприятия определены областным законом от 13 октября 2014 года № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов».

Реализация мероприятия направлена на достижение целей и задач:

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, определенных областных законом Ленинградской области от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов»

- улучшение качества жилых домов отдельных категорий граждан, определенных областных законом Ленинградской области от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов».

**Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

| **Цель муниципальной программы/ подпрограммы** | **Задача муниципальной программы/подпрограммы** | **Ожидаемый результат муниципальной программы/подпрограммы** | **Структурный элемент муниципальной программы/подпрограммы** | **Целевой показатель муниципальной программы/подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы»** | | | | |
| Повышение комфортности проживания на территории Сосновоборского городского округа | Обеспечить комфортные, безопасные и благоприятные условия для жизнедеятельности населения и поддержать экологически сбалансированной окружающую среду | Повышение качества жизни населения | Совокупность мероприятий, направленных на повышение комфортности проживания на территории СГО | Уровень эффективности по показателям % |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | |
| **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | | | |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сосновоборского городского округа | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных территорий (парков, скверов и т.д.) Сосновоборского городского округа | Строительство объектов благоустройства | Комплекс проектных мероприятий, направленных на формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ | Количество благоустроенных объектов |
| **Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"** | | | | |
| Повышение качества и уровня жизни населения при помощи формирования, устойчивого развития транспортной инфраструктуры | Строительство | Увеличение протяженности построенных и реконструированных дорог местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов | Комплекс проектных мероприятий, направленных на строительство дорог | Протяженность построенных транспортных сетей |
| Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети | Ремонт проезжих частей города | Приведение состояния асфальтобетонного покрытия проезжих частей города в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 | Комплекс проектных мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования |
| **Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"** | | | | |
| Обеспечение экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа | Оборудование мест (площадок) накопления ТКО | Строительство современных контейнерных площадок по единым стандартам | Комплекс проектных мероприятий, направленных на строительство мест (площадок) для накопления ТКО | Кол-во построенных мест для накопления ТКО |
| Оснащение мест (площадок) накопления ТКО емкостями для накопления отходов | Оснащение новых контейнерных площадок контейнерами для ТКО, бункерами-накопителями для КГО, организация раздельного сбора отходов | Комплекс проектных мероприятий, направленных на оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов | Кол-во закупленных емкостей для накопления ТКО |
| **Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"** | | | | |
| Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | Строительство | Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | Комплекс проектных мероприятий, направленных на обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | Протяженность построенных объектов |
| **Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий"** | | | | |
| Сокращение площадей произрастания растения "Борщевик Сосновского" | Уничтожение растения «Борщевик Сосновского» на территории муниципального образования | Сокращение площадей произрастания растения "Борщевик Сосновского" | Комплекс проектных мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | Площадь территорий, на которых проводилась обработка от произрастания растения "Борщевик Сосновского" |
| **Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | | | | |
| Обеспечение устойчивого теплоснабжения населения и оказание коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества | Повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения Сосновоборского городского округа, а также их устойчивое функционирование | Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | Комплекс проектных мероприятий, направленных на капитальное строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики, находящихся в собственности муниципального образования | Количество реконструированных объектов теплоэнергетики |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | Комплекс проектных мероприятий, направленных на замену участков тепловых сетей, находящихся в собственности муниципального образования | Протяженность отремонтированных (замененных) участков тепловых сетей |
| **Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет""** | | | | |
| Развитие объектов общественной инфраструктуры | Реализация инициативных предложений жителей города | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов "Я планирую бюджет" | Кол-во реализованных проектов |
| **Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"** | | | | |
| Повышение инвестиционной привлекательности территории Сосновоборского городского округа | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека на основе территориального планирования и градостроительного зонирования | Выполнение мероприятий по подготовке документации по планировке территории | Выполнение проектно-изыскательских работ | Количество разработанной документации по планировке территории |
| **Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | | | | |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры | Повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения Сосновоборского городского округа, а также их устойчивое функционирование | Реализация мероприятий в рамках концессионного соглашения, направленных на модернизацию и реконструкцию объектов концессионного соглашения | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | Кол-во выполненных мероприятий |
| Финансовое обеспечение затрат СМУП "ТСП" связанных с проведением мероприятий направленных на повышение качества сточных вод промышленно-ливневой канализации, находящейся в хозяйственном ведении СМУП «ТСП» | Повышение качества сточных вод промышленно-ливневой канализации, находящейся в хозяйственном ведении СМУП «ТСП» | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры | Кол-во выполненных мероприятий |
| Финансовое обеспечение затрат СМУП "ТСП" на подготовку проектно-сметной документации для капитального ремонта тепловых сетей с положительным заключением государственной экспертизы | Получение проектно-сметной документации для капитального ремонта тепловых сетей с положительным заключением государственной экспертизы | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры | Кол-во выполненных мероприятий |
| Финансовое обеспечение затрат СМУП «ВОДОКАНАЛ» на проведение капитального ремонта КНС №10 | Устойчивое функционирование коммунальной и инженерной инфраструктуры | Комплекс проектных мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта КНС №10 | Кол-во выполненных мероприятий |
| **Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды"** | | | | |
| Создание условий сохранения зеленых насаждений на территории Сосновоборского городского округа в соответствии с Правилами землепользования и застройки | Организация мероприятий по охране и защите зон зеленых насаждений (проектирование и строительство) | Защита зон зеленых насаждений от возгорания, что уменьшит затраты на их восстановление | Комплекс проектных мероприятий по охране и защите зон зеленых насаждений (строительство) | Количество построенных водозаборных площадок |
| Количество построенных разворотных площадок |
| Количество построенных противопожарных водоемов |
| Протяженность построенных дорог противопожарного назначения |
| Кол-во построенных водопропускных сооружений |
| **Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры"** | | | | |
| Повышение качества и уровня жизни населения при помощи формирования современной инфраструктуры, устойчивого развития транспортной инфраструктуры, строительства объектов благоустройства, строительства объектов коммунального хозяйства, строительство и реконструкция сетей уличного освещения, объектов образования и прочих объектов, включая проектирование | Строительство | Строительство объектов коммунального хозяйства | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов коммунального хозяйства | Количество объектов коммунального хозяйства |
| Строительство объектов благоустройства | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов благоустройства | Количество построенных объектов благоустройства, в том числе объектов освещения |
| Строительство объектов дорожного хозяйства | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства автомобильных дорог и прочих объектов дорожного хозяйства | Количество мероприятий, направленных на достижение целей строительства автомобильных дорог и прочих объектов дорожного хозяйства |
| Строительство объектов городского хозяйства | Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение основных целей | Количество мероприятий, направленных на достижение основных целей |
| **Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"** | | | | |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | Повышение энергоэффективности коммунального комплекса | Выполнение ремонта сетей коммунального хозяйства | Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | Сокращение доли потерь на ремонтируемых объектах |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа** | | | | |
| Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети | Содержание территорий общего пользования | Своевременная и качественная уборка территорий общего пользования и мест массового отдыха в летний и зимний период | Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | Площадь убираемых общественных территорий |
| Ремонт улично-дорожной сети (УДС) и внутриквартальных проездов | Приведение состояния асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на текущий и аварийный ремонт улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, тротуаров | Площадь отремонтированной УДС, дворовых проездов, тротуаров |
| Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и ремонт автомобильных мостов | Кол-во автомобильных мостов на содержании |
| Обеспечение безопасности дорожного движения | Обеспеченность территории СГО светофорами, дорожными знаками, пешеходными переходами, ограждениями переходов, сооружениями безопасности участников дорожного движения (шумовые полосы, дорожная разметка) в местах, где их наличие в целях безопасности дорожного движения необходимо | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание средств организации дорожного движения | Кол-во СОДД на содержании |
| Выполнение мероприятий по оплате уличного освещения в соответствии с нормативом | Комплекс процессных мероприятий направленных на освещение города и промзоны | Кол-во потребленной электроэнергии |
| **Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа"** | | | | |
| Обеспечение нормативного состояния объектов благоустройства | Обеспечение санитарного и нормативного технического состояния общественных туалетов | Улучшение санитарного состояния общественных туалетов | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа | Кол-во объектов благоустройства на содержании |
| Обеспечение нормативного состояния малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок и пешеходных мостов | Увеличение количества отремонтированных малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок с заменой игрового и спортивного оборудования |
| Повышение уровня благоустройства и архитектурно-художественного оформления на территориях общего пользования в Сосновоборском городском округе |
| Обеспечение нормативного состояния памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Улучшение состояния памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны |
| **Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами** | | | | |
| Обеспечение экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа | Вывоз ТКО с селитебной части города, кладбищ и мемориалов | Улучшение экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа | Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами | Кол-во вывезенных ТКО с территории города |
| Вывоз строительных, крупногабаритных отходов, порубочных остатков с площадок для накопления ТКО | Кол-во вывезенных строительных, крупногабаритных, растительных отходов |
| Периодическая уборка контейнерных площадок | Кол-во контейнерных площадок, где осуществляется периодическая уборка |
| Общегородские мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния города | Уменьшение количества несанкционированных свалок в границе Сосновоборского городского округа | Кол-во проведенных общегородских субботников |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации** | | | | |
| Сбор поверхностных сточных вод | Содержание системы дренажно-ливневой канализации и обслуживание насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод | улучшение технического состояния объектов дренажно-ливневой канализации | Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | Протяженность системы ДЛК, находящейся в нормативном состоянии |
| улучшение экологической обстановки на территории городского округа за счет недопущения подтопления городских территорий в период снеготаяния и дождей |
| увеличение срока службы дорожного покрытия на дорогах |
| повышение безопасности участников дорожного движения |
| Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | приведение системы в нормативное состояние | Комплекс процессных мероприятий направленных на капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | Количество колодцев дренажно-ливневой канализации, находящихся в нормативном состоянии |
| **Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями** | | | | |
| Сохранение баланса зеленых насаждений на территории Сосновоборского городского округа | Уход и восстановление зеленых насаждений (живых изгородей, кустарников, деревьев, цветников, газонов) | содержание зеленых насаждений в нормативном состоянии | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | Содержание и уход за зелеными насаждениями |
| Уничтожение растения «Борщевик Сосновского» на территории муниципального образования | сокращение площадей произрастания растения "Борщевик Сосновского" | Площадь территорий, на которых проводится обработка от произрастания растения "Борщевик Сосновского" |
| Проведение акарицидной обработки территорий города Сосновый Бор | уничтожение клещей, являющихся разносчиками таких заболеваний, как болезнь Лайма и клещевой энцефалит | Площадь территорий, на которых проводится акарицидная обработка |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"** | | | | |
| Повышение инвестиционной привлекательности территории Сосновоборского городского округа | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека на основе территориального планирования и градостроительного зонирования | Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости | Выполнение комплексных кадастровых работ | Количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет |
| Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) | Внесение данных (сведений, документов, материалов) в ГИСОГД | Эксплуатация и развитие информационно-технологической системы (ИТС), включая ГИСОГД (обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД") | Количество данных (сведений, документов, материалов), размещенных в ГИСОГД |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | | | | |
| Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области | ▪Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии повышения устойчивости функционирования городского (коммунального) хозяйства; ▪Повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения Сосновоборского городского округа; ▪Координирование работы по размещению мест (площадок) накопления ТКО;  ▪Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; ▪Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; ▪Повышение надежности и энергетической эффективности на объектах коммунального хозяйства, а также поддержание безаварийной работы объектов коммунального хозяйства; ▪Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства Сосновоборского городского округа | Высвобождение площадей иловых карт, занятых под отходы смесей осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ» | Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | Объем вывезенных отходов смеси |
| Обеспечение жителей бывших деревень питьевой водой | Доставка питьевой воды в бывшие деревни | Объем доставленной питьевой воды |
| Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | Кол-во разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства (ед.) |
| Обеспечение надежности и безаварийной работы распределительных газопроводов | Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | Кол-во распределительных газопроводов |
| Снижение социальной напряженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства путем обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Кол-во проведенных обучений (ед.) |
| Повышение качества уборки за счет увеличения парка коммунальной спецтехники и оборудования | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | Кол-во приобретенной спецтехники |
| **Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды"** | | | | |
| Создание условий сохранения зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | Сохранение качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города, снизит негативное воздействие на здоровье населения за счет уменьшения загрязнения атмосферного воздуха | Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | Уход за минерализованными полосами |
| Снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений |
| Очистка зон зеленых насаждений от захламления |
| Механическая расчистка береговой зоны в районе водозаборных площадок |
| Ремонт грунтовых дорог противопожарного назначения (ямочный) |
| Реконструкция и восстановление зеленых насаждений |
| Информационное обеспечение (аншлаги) |
| Оказание услуг по вывозу и уничтожению биологических отходов |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения"** | | | | |
| Обеспечение гарантий погребения умершего (погибшего) | Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения умершего (погибшего) | Выполнение мероприятий по обеспечению гарантий погребения умершего (погибшего) | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | Осуществление захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ № 38 |
| Осуществление захоронений умерших по гарантированному перечню по заявлению супруга или близкого родственника умершего |
| Учет захоронений по гарантированному перечню |
| **Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа"** | | | | |
| Организация устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта на территории городского округа | Проведение конкурсных процедур по определению исполнителя на выполнение регулярных пассажирских перевозок | Выполнение мероприятий по обеспечению надлежащего уровня организации устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта на территории городского округа | Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | Организация системы пассажирского транспорта |
| Совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля за осуществлением регулярных перевозок транспортом общего пользования |
| Повышение качества пассажирских перевозок | Обеспечение регулярности пассажирских перевозок на территории Сосновоборского городского округа | Выполнение мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок | Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | Организация и проведение конкурса на право осуществления перевозок |
| Обеспечение доступности, комфортности и экологичности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Сосновоборского городского округа |
| Формирование оптимальной маршрутной сети |
| Обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | Организация мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг | Выполнение мероприятий по обеспечению надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | Доставка тел умерших из внебольничных мест | Организация доставки тел умерших из внебольничных мест |
| Совершенствование организации похоронного дела |
| Соблюдение санитарных и экологических требований при организации мест погребения; Содержание мест захоронения в надлежащем виде | Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориала | Площадь уборки общественных кладбищ и мемориала |
| Мероприятия по охране общественных кладбищ | Охрана кладбищ |
| **Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"** | | | | |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | Решение задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории Сосновоборского городского округа | Реализация мероприятий по энергосбережению организаций коммунального комплекса, муниципальных учреждений. | Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | Кол-во установленных приборов |
| Обеспечение надежности и безаварийной работы объектов коммунального хозяйства | Содержание бесхозяйных объектов | Кол-во бесхозяйных объектов |
| Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновоборского городского округа и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Отсутствие задолженности по оплате доли муниципального имущества в части обязательств по содержанию общего имущества, а также софинансирования затрат на проведение текущего/капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по решению общего собрания собственников в части муниципальной собственности | Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | Доля площади муниципального имущества |
| **Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления"** | | | | |
| Развитие объектов общественной инфраструктуры | Реализация инициативных предложений жителей города | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (до 31.12.2024 г.) и областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" (с 01.01.2025 г.) | Кол-во реализованных проектов |

Приложение 1

**Сведения о показателях (индикаторах)**

**Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» и их значениях**

| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)  (наименование)** | | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базовый период  2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы»** | | | | | | | | | | | |
| х | Уровень эффективности по показателям | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| фактическое значение | % | 91,15 | 94,55 |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных объектов | плановое значение | объект | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение | объект | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Протяженность построенных (реконструированных) транспортных сетей | плановое значение | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | км | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | плановое значение | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | м2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, ведущих к СНТ | плановое значение | км | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | км | 0 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | плановое значение | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | км | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Протяженность установленных средств обеспечения безопасности дорожного движения | плановое значение | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | км | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Кол-во построенных мест для накопления ТКО | плановое значение | шт. | 46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | шт. | 48 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кол-во закупленных емкостей для накопления ТКО | плановое значение | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"** | | | | | | | | | | | |
| 9 | Протяженность построенных объектов | плановое значение | км | 0,000 | 0,000 | 2,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| фактическое значение | км | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| **Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Кол-во реконструированных объектов теплоэнергетики | плановое значение | шт. | 0,000 | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| фактическое значение | шт. | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Протяженность отремонтированных (замененных) участков тепловых сетей | плановое значение | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| фактическое значение | км | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет""** | | | | | | | | | | | |
| 12 | Кол-во реализованных проектов | плановое значение | объект | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | объект | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"** | | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество разработанной документации по планировке территории | плановое значение | шт. | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение | шт. | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | | | | | | | | | | | |
| 14 | Количество выполненных мероприятий | плановое значение | объект | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| фактическое значение | объект | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество выполненных мероприятий на повышение качества сточных вод промышленно-ливневой канализации | плановое значение | объект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | объект | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество выполненных мероприятий на канализационной насосной станции № 10 | плановое значение | объект | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | объект | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды"** | | | | | | | | | | | |
| 17 | Количество построенных объектов для охраны окружающей среды | плановое значение | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | объект | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протяженность построенных дорог противопожарного назначения | плановое значение | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | км | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры"** | | | | | | | | | | | |
| 19 | Количество построенных объектов коммунального хозяйства | плановое значение | объект | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | объект | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество построенных объектов благоустройства, в том числе объектов освещения | плановое значение | объект | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| фактическое значение | объект | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество мероприятий, направленных на достижение целей строительства автомобильных дорог | плановое значение | объект | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение | объект | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество мероприятий, направленных на строительства объектов городского хозяйства | плановое значение | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"** | | | | | | | | | | | |
| 23 | Сокращение доли потерь на ремонтируемых объектах | плановое значение | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | % | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Кол-во выполненных мероприятий | плановое значение | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | ед. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа** | | | | | | | | | | | |
| 25 | Площадь убираемых общественных территорий | плановое значение | м2 | 4 603 546 | 4 907 275 | 4 907 275 | 4 907 275 | 4 907 275 | 4 907 275 | 4 907 275 | 4 907 275 |
| фактическое значение | м2 | 4 603 546 | 4 907 275 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Площадь отремонтированной УДС, дворовых проездов, тротуаров | плановое значение | м2 | 40 000 | 109 400 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| фактическое значение | м2 | 30 526 | 109 400 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Кол-во автомобильных мостов на содержании | плановое значение | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| фактическое значение | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Кол-во средств организации дорожного движения на содержании, в т.ч.: | | | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 28.1 | содержание светофорных постов | плановое значение | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| фактическое значение | шт. | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | содержание дорожных знаков | плановое значение | шт. | 3 150 | 3 175 | 3 367 | 3 367 | 3 367 | 3 367 | 3 367 | 3 367 |
| фактическое значение | шт. | 3 150 | 3 175 |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 | нанесение дорожной разметки | плановое значение | м2 | 11 500 | 9 998 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| фактическое значение | м2 | 10 703 | 9 998 |  |  |  |  |  |  |
| 28.4 | количество светильников наружного освещения | плановое значение | шт. | 4 437 | 4 802 | 5 187 | 5 187 | 5 187 | 5 187 | 5 187 | 5 187 |
| фактическое значение | шт. | 4 437 | 4 802 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество потребленной электроэнергии | плановое значение | кВт | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| фактическое значение | кВт | 2 118 818 | 2 075 157 |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа"** | | | | | | | | | | | |
| 30 | Кол-во объектов благоустройства на содержании | | | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 30.1 | детские игровые и спортивные площадки, находящиеся в нормативном состоянии | плановое значение | шт. | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| фактическое значение | шт. | 88 | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | малые архитектурные формы, находящиеся в нормативном состоянии | плановое значение | шт. | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 550 |
| фактическое значение | шт. | 5 550 | 5 550 |  |  |  |  |  |  |
| 30.3 | пешеходные мосты, находящиеся в нормативном состоянии | плановое значение | шт. | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| фактическое значение | шт. | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30.4 | мемориалы, памятники воинам, братские захоронения, находящиеся в нормативном состоянии | плановое значение | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| фактическое значение | шт. | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30.5 | охраняемые общественные территории | плановое значение | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30.6 | общественные туалеты, находящиеся в нормативном состоянии | плановое значение | шт. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| фактическое значение | шт. | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами** | | | | | | | | | | | |
| 31 | Кол-во вывезенных ТКО с пляжей, кладбищ и мемориалов города | плановое значение | м3 | 2 800 | 2 761 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| фактическое значение | м3 | 2 555 | 2 761 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кол-во контейнерных площадок, где осуществляется периодическая уборка | плановое значение | шт. | 143 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| фактическое значение | шт. | 143 | 137 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Объем вывезенных крупногабаритных и строительных отходов | плановое значение | м3 | 1 100 | 2 213 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| фактическое значение | м3 | 1 221 | 2 213 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Объем вывезенных отходов растительного происхождения (ветки, порубочные остатки) | плановое значение | м3 | 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| фактическое значение | м3 | 1 607 | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации** | | | | | | | | | | | |
| 35 | Протяженность системы дренажно-ливневой канализации, находящейся в нормативном состоянии | плановое значение | км | 105,20 | 105,602 | 106,725 | 106,725 | 106,725 | 106,725 | 106,725 | 106,725 |
| фактическое значение | км | 105,383 | 105,602 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Количество колодцев дренажно-ливневой канализации, находящихся в нормативном состоянии | плановое значение | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| фактическое значение | шт. | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями** | | | | | | | | | | | |
| 37 | Площадь территорий, на которых проводится акарицидная обработка | плановое значение | м2 | 460 000 | 557 777 | 557 777 | 557 777 | 557 777 | 557 777 | 557 777 | 557 777 |
| фактическое значение | м2 | 464 792 | 557 777 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Площадь территорий, на которых проводится обработка от произрастания растения "Борщевик Сосновского" | плановое значение | Га | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| фактическое значение | Га | 2,79 | 2,79 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | | | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 39.1 | содержание и уход за живой изгородью | плановое значение | м.п. | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 |
| фактическое значение | м.п. | 36 500 | 33 500 |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 | содержание и уход за кустарниками | плановое значение | шт. | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
| фактическое значение | шт. | 5 900 | 5 900 |  |  |  |  |  |  |
| 39.3 | полив живой изгороди | плановое значение | м.п. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| фактическое значение | м.п. | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 39.4 | содержание и уход за деревьями | плановое значение | шт. | 15 800 | 15 856 | 15 856 | 15 856 | 15 856 | 15 856 | 15 856 | 15 856 |
| фактическое значение | шт. | 15 832 | 15 856 |  |  |  |  |  |  |
| 39.5 | содержание и уход за цветниками | плановое значение | м2 | 191 972 | 164 376 | 129 828 | 129 828 | 129 828 | 129 828 | 129 828 | 129 828 |
| фактическое значение | м2 | 59 899 | 164 376 |  |  |  |  |  |  |
| 39.6 | подсыпка грунта | плановое значение | м3 | 117 | 117 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| фактическое значение | м3 | 65 | 117 |  |  |  |  |  |  |
| 39.7 | содержание и уход за газонами | плановое значение | м2 | 4 099 549 | 6 155 720 | 9 105 505 | 9 105 505 | 9 105 505 | 9 105 505 | 9 105 505 | 9 105 505 |
| фактическое значение | м2 | 5 157 855 | 6 155 720 |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"** | | | | | | | | | | | |
| 40 | Количество объектов недвижимости поставленных на государственный кадастровый учет | плановое значение | ед. | 122 | 410 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| фактическое значение | ед. | 81 | 518 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Количество данных (сведений, документов, материалов), размещенных в ГИСОГД | плановое значение | ед. | 1 239 | 1 450 | 1 500 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| фактическое значение | ед. | 1 278 | 1 450 |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | | | | | | | | | | | |
| 42 | Объем вывезенных отходов смеси | плановое значение | м3 | 1 484 | 2 100 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 | 1 484 |
| фактическое значение | м3 | 1 484 | 2 100 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Объем доставленной питьевой воды | плановое значение | м3 | 780 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 |
| фактическое значение | м3 | 780 | 4 710 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Кол-во разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | плановое значение | ед. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение | ед. | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Кол-во распределительных газопроводов | плановое значение | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| фактическое значение | ед. | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Кол-во проведенных обучений | плановое значение | ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| фактическое значение | ед. | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Кол-во приобретенной спецтехники | плановое значение | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | ед. | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды"** | | | | | | | | | | | |
| 48 | Уход за минерализованными полосами | плановое значение | км | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| фактическое значение | км | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений | плановое значение | га | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| фактическое значение | га | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Очистка зон зеленых насаждений от захламления | плановое значение | га | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| фактическое значение | га | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Механическая расчистка береговой зоны в районе водозаборных площадок | плановое значение | м² | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| фактическое значение | м² | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ремонт грунтовых дорог противопожарного назначения (ямочный) | плановое значение | м3 | 37 | 37 | 112 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| фактическое значение | м3 | 37 | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Реконструкция и восстановление зеленых насаждений | плановое значение | деревья | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| фактическое значение | деревья | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Информационное обеспечение (аншлаги) | плановое значение | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Оказанию услуг по вывозу и уничтожению биологических отходов | плановое значение | рейс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| фактическое значение | рейс | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения"** | | | | | | | | | | | |
| 56 | Осуществление захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ № 38 | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| фактическое значение | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Осуществление захоронений умерших по гарантированному перечню по заявлению супруга или близкого родственника умершего | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| фактическое значение | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Учет захоронений по гарантированному перечню | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| фактическое значение | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа"** | | | | | | | | | | | |
| 59 | Организация системы пассажирского транспорта | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| фактическое значение | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Организация и проведение конкурса на право осуществления перевозок | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| фактическое значение | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Организация доставки тел умерших из внебольничных мест | плановое значение | дни | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
| фактическое значение | дни | 365 | 366 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Площадь уборки общественных кладбищ и мемориала | плановое значение | м2 | 131 569 | 131 569 | 131 569 | 131 569 | 131 569 | 131 569 | 131 569 | 131 569 |
| фактическое значение | м2 | 131 569 | 131 569 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Охрана кладбищ | плановое значение | дни | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
| фактическое значение | дни | 365 | 366 |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"** | | | | | | | | | | | |
| 64 | Кол-во установленных приборов, в т.ч.: | плановое значение | ед. | 6 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| фактическое значение | ед. | 7 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 64.1 | приборов учета электрической энергии | плановое значение | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | ед. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 64.2 | приборов учета ХВС, ГВС | плановое значение | ед. | 6 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| фактическое значение | ед. | 6 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 64.3 | приборов учета тепловой энергии | плановое значение | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение | ед. | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Доля площади муниципального имущества | плановое значение | м2 | 67 000 | 65 638 | 65 638 | 65 638 | 65 638 | 65 638 | 65 638 | 65 638 |
| фактическое значение | м2 | 63 845 | 57 089 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Кол-во отремонтированных жилых домов | плановое значение | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фактическое значение | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Кол-во бесхозяйных объектов | плановое значение | ед. | 28 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | ед. | 24 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления"** | | | | | | | | | | | |
| 68 | Кол-во реализованных проектов | плановое значение | объект | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | объект | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**«Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет ЛО** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа  "Городское хозяйство" на 2014-2030 гг.** | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **4 186 738,20195** | **139 392,19779** | **799 738,18546** | **3 245 807,81870** | **1 800,00000** |
| **2022** | **1 014 588,72657** | **12 024,81840** | **327 801,40162** | **674 762,50655** | **0,00000** |
| **2023** | **857 483,80678** | **101 594,00000** | **102 376,62074** | **653 513,18604** | **0,00000** |
| **2024** | **1 285 662,85722** | **104 188,30000** | **169 024,81707** | **1 012 449,74015** | **0,00000** |
| **2025** | **1 452 874,27895** | **102 602,60000** | **100 494,60949** | **1 249 777,06946** | **0,00000** |
| **2026** | **944 387,94492** | **0,00000** | **450,00000** | **943 937,94492** | **0,00000** |
| **2027** | **742 284,68035** | **0,00000** | **15 490,70000** | **726 793,98035** | **0,00000** |
| **2028** | **607 584,89429** | **0,00000** | **0,00000** | **607 584,89429** | **0,00000** |
| **2029** | **603 763,31429** | **0,00000** | **0,00000** | **603 763,31429** | **0,00000** |
| **2030** | **611 726,76429** | **0,00000** | **0,00000** | **611 726,76429** | **0,00000** |
| **Итого** | **ххх** | **12 307 095,46961** | **459 801,91619** | **1 515 376,33438** | **10 330 117,21904** | **1 800,00000** |
| **Расходы на реализацию муниципальной программы до 2022 года включительно** | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная программа  "Городское хозяйство" за период с 2014 г. по 2022 г.,** | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **4 186 738,20195** | **139 392,19779** | **799 738,18546** | **3 245 807,81870** | **1 800,00000** |
| **2022** | **1 014 588,72657** | **12 024,81840** | **327 801,40162** | **674 762,50655** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе подпрограмм:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | **Подпрограмма 1** Содержание территорий общего пользования | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **1 898 555,91040** | 0,00000 | 142 797,19095 | 1 755 758,71945 | 0,00000 |
| **2022** | **413 470,86993** | 0,00000 | 123 766,22377 | 289 704,64616 | 0,00000 |
| 2 | **Подпрограмма 2** Содержание и ремонт объектов благоустройства | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **106 948,41471** | 0,00000 | 4 390,80608 | 102 557,60863 | 0,00000 |
| **2022** | **36 691,07063** | 0,00000 | 8 652,51630 | 28 038,55433 | 0,00000 |
| 3 | **Подпрограмма 3** Обращение с отходами | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **159 943,06068** | 610,87500 | 25 238,04250 | 134 094,14318 | 0,00000 |
| **2022** | **23 519,73811** | 0,00000 | 3 556,79952 | 19 962,93859 | 0,00000 |
| 4 | **Подпрограмма 4** Содержание системы дренажно-ливневой канализации | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **89 722,44771** | 0,00000 | 0,00000 | 89 722,44771 | 0,00000 |
| **2022** | **14 424,08938** | 0,00000 | 0,00000 | 14 424,08938 | 0,00000 |
| 5 | **Подпрограмма 5** Содержание и уход за зелеными насаждениями | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **168 402,88202** | 0,00000 | 1 745,09830 | 166 657,78372 | 0,00000 |
| **2022** | **56 433,70212** | 0,00000 | 4 194,31663 | 52 239,38549 | 0,00000 |
| 6 | **Подпрограмма 6** Развитие градостроительной деятельности на территории СГО | **КАГиЗ** | **2014-2021** | **161 827,38386** | 0,00000 | 19 000,00000 | 142 827,38386 | 0,00000 |
| **2022** | **23 667,68985** | 0,00000 | 1 013,00000 | 22 654,68985 | 0,00000 |
| 7 | **Подпрограмма 7** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | **ОЖКХ** | **2014-2021** | **410 245,85684** | 0,00000 | 137 536,49850 | 272 709,35834 | 0,00000 |
| **2022** | **56 319,69678** | 0,00000 | 0,00000 | 56 319,69678 | 0,00000 |
| 8 | **Подпрограмма 8** Организация мероприятий по охране окружающей среды | **ОПиЭБ** | **2014-2021** | **11 051,52112** | 0,00000 | 0,00000 | 11 051,52112 | 0,00000 |
| **2022** | **2 993,32184** | 0,00000 | 0,00000 | 2 993,32184 | 0,00000 |
| 9 | **Подпрограмма 9** Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения | **ОЭР** | **2014-2021** | **33 323,57800** | 0,00000 | 0,00000 | 33 323,57800 | 0,00000 |
| **2022** | **1 137,22900** | 0,00000 | 0,00000 | 1 137,22900 | 0,00000 |
| А | **Подпрограмма А** Строительство объектов городского хозяйства | **ОКС** | **2014-2021** | **834 734,41944** | 0,00000 | 329 472,71192 | 503 461,70752 | 1 800,00000 |
| **2022** | **290 715,46638** | 0,00000 | 132 372,76380 | 158 342,70258 | 0,00000 |
| Б | **Подпрограмма Б** Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории СГО | **ОЭР** | **2014-2021** | **5 247,32017** | 0,00000 | 0,00000 | 5 247,32017 | 0,00000 |
| **2022** | **6 853,78755** | 0,00000 | 0,00000 | 6 853,78755 | 0,00000 |
| В | **Подпрограмма В** Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе | **ОКС** | **2014-2021** | **306 735,40700** | 138 781,32279 | 139 557,83721 | 28 396,24700 | 0,00000 |
| **2022** | **88 362,06500** | 12 024,81840 | 54 245,78160 | 22 091,46500 | 0,00000 |
| **Расходы на реализацию муниципальной программы с 2023 года** | | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
|  | **Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ОВБиДХ** | **2023** | **383 160,63732** | 101 594,00000 | 102 233,62074 | 179 333,01658 | 0,00000 |
| **2024** | **594 168,80427** | 104 188,30000 | 158 428,31268 | 331 552,19159 | 0,00000 |
| **2025** | **623 249,12524** | 102 602,60000 | 95 600,70542 | 425 045,81982 | 0,00000 |
| **2026** | **192 850,91874** | 0,00000 | 0,00000 | 192 850,91874 | 0,00000 |
| **2027** | **193 189,50003** | 0,00000 | 14 766,70000 | 178 422,80003 | 0,00000 |
| **2028** | **61 883,30314** | 0,00000 | 0,00000 | 61 883,30314 | 0,00000 |
| **2029** | **58 061,72314** | 0,00000 | 0,00000 | 58 061,72314 | 0,00000 |
| **2030** | **66 025,17314** | 0,00000 | 0,00000 | 66 025,17314 | 0,00000 |
| **Итого** | **ххх** | **2 172 589,18502** | **308 384,90000** | **371 029,33884** | **1 493 174,94618** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе мероприятий:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **Проекты, реализованные в 2023 году** | | | | | | | | |
| 1 | Федеральный проект  "Жилье и городская среда" | **ОВБиДХ, ОКС** | **2023** | **152 921,45500** | 101 594,00000 | 34 406,00000 | 16 921,45500 | 0,00000 |
| 2 | Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | **ОВБиДХ, ОКС** | **2023** | **32 047,30181** | 0,00000 | 24 676,42074 | 7 370,88107 | 0,00000 |
| 3 | Федеральный (региональный) проект "Социальная активность" | **ОВБиДХ, ОКС** | **2023** | **4 092,46800** | 0,00000 | 3 151,20000 | 941,26800 | 0,00000 |
| 4 | Федеральный (региональный) проект "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | **ОКС** | **2023** | **46 512,00000** | 0,00000 | 40 000,00000 | 6 512,00000 | 0,00000 |
| 5 | Инициативный проект "Я планирую бюджет" | **ОВБиДХ, ОКС** | **2023** | **4 096,59568** | 0,00000 | 0,00000 | 4 096,59568 | 0,00000 |
| 6 | Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | **КАГиЗ** | **2023** | **4 152,60920** | 0,00000 | 0,00000 | 4 152,60920 | 0,00000 |
| 7 | Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | **ОЖКХ** | **2023** | **1 587,62334** | 0,00000 | 0,00000 | 1 587,62334 | 0,00000 |
| 8 | Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | **ОЖКХ** | **2023** | **36 071,22000** | 0,00000 | 0,00000 | 36 071,22000 | 0,00000 |
| 9 | Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | **ОКС (для ОПиЭБ)** | **2023** | **237,49891** | 0,00000 | 0,00000 | 237,49891 | 0,00000 |
| 10 | Проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | **ОКС** | **2023** | **101 441,86538** | 0,00000 | 0,00000 | 101 441,86538 | 0,00000 |
| **Проекты, реализуемые с 2024 года** | | | | | | | | |
| 1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | ОВБиДХ, ОКС | **2024** | **163 499,08358** | 104 188,30000 | 36 579,70000 | 22 731,08358 | 0,00000 |
| **2025** | **166 688,82118** | 102 602,60000 | 15 078,00000 | 49 008,22118 | 0,00000 |
| **2026** | **26 553,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 26 553,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **29 676,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 29 676,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **431 416,90476** | **206 790,90000** | **51 657,70000** | **172 968,30476** | **0,00000** |
| 1.1 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ОВБиДХ, ОКС | **2024** | **133 500,00000** | 98 705,50000 | 24 062,50000 | 10 732,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **129 680,60000** | 96 680,60000 | 1 000,00000 | 32 000,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **11 553,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 11 553,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **14 676,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 14 676,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **289 409,60000** | **195 386,10000** | **25 062,50000** | **68 961,00000** | **0,00000** |
| 1.2 | Реализация программ формирования современной городской среды | ОВБиДХ, ОКС | **2024** | **29 999,08358** | 5 482,80000 | 12 517,20000 | 11 999,08358 | 0,00000 |
| **2025** | **37 008,22118** | 5 922,00000 | 14 078,00000 | 17 008,22118 | 0,00000 |
| **2026** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **15 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **142 007,30476** | **11 404,80000** | **26 595,20000** | **104 007,30476** | **0,00000** |
| 2 | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | ОВБиДХ, ОКС | **2024** | **34 896,27579** | 0,00000 | 34 547,31268 | 348,96311 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **12 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **26 766,70000** | 0,00000 | 14 766,70000 | 12 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **73 662,97579** | **0,00000** | **49 314,01268** | **24 348,96311** | **0,00000** |
| 2.1 | Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОКС | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 2.2 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | ОВБиДХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **12 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **12 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **12 000,00000** | **0,00000** |
| 2.3 | Субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | ОВБиДХ | **2024** | **34 896,27579** | 0,00000 | 34 547,31268 | 348,96311 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **34 896,27579** | **0,00000** | **34 547,31268** | **348,96311** | **0,00000** |
| 2.4 | Субсидии на капитальный ремонт и(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОВБиДХ, ОКС | **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **26 766,70000** | 0,00000 | 14 766,70000 | 12 000,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **26 766,70000** | **0,00000** | **14 766,70000** | **12 000,00000** | **0,00000** |
| 2.5 | Субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ОВБиДХ, ОКС | **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 3 | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | ОВБиДХ и ОКС | **2024** | **9 607,01106** | 0,00000 | 7 301,30000 | 2 305,71106 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **9 607,01106** | **0,00000** | **7 301,30000** | **2 305,71106** | **0,00000** |
| 3.1 | Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ОВБиДХ и ОКС | **2024** | **9 607,01106** | 0,00000 | 7 301,30000 | 2 305,71106 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **9 607,01106** | **0,00000** | **7 301,30000** | **2 305,71106** | **0,00000** |
| 4 | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | ОКС | **2024** | **93 023,25600** | 0,00000 | 80 000,00000 | 13 023,25600 | 0,00000 |
| **2025** | **109 110,43784** | 0,00000 | 80 522,70542 | 28 587,73242 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **202 133,69384** | **0,00000** | **160 522,70542** | **41 610,98842** | **0,00000** |
| 4.1 | Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | ОКС | **2024** | **93 023,25600** | 0,00000 | 80 000,00000 | 13 023,25600 | 0,00000 |
| **2025** | **109 110,43784** | 0,00000 | 80 522,70542 | 28 587,73242 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **202 133,69384** | **0,00000** | **160 522,70542** | **41 610,98842** | **0,00000** |
| 5 | Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **19 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 19 500,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **19 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **19 500,00000** | **0,00000** |
| 5.1 | Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **19 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 19 500,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **19 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **19 500,00000** | **0,00000** |
| 5.2 | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 6 | Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет"" | ОВБиДХ и ОКС | **2024** | **8 862,81436** | 0,00000 | 0,00000 | 8 862,81436 | 0,00000 |
| **2025** | **5 650,31455** | 0,00000 | 0,00000 | 5 650,31455 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **14 513,12891** | **0,00000** | **0,00000** | **14 513,12891** | **0,00000** |
| 6.1 | Строительство объектов благоустройства | ОКС | **2024** | **3 055,35876** | 0,00000 | 0,00000 | 3 055,35876 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **3 055,35876** | **0,00000** | **0,00000** | **3 055,35876** | **0,00000** |
| 6.2 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | ОВБиДХ | **2024** | **5 807,45560** | 0,00000 | 0,00000 | 5 807,45560 | 0,00000 |
| **2025** | **5 650,31455** | 0,00000 | 0,00000 | 5 650,31455 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **11 457,77015** | **0,00000** | **0,00000** | **11 457,77015** | **0,00000** |
| 7 | Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | **2024** | **7 252,37778** | 0,00000 | 0,00000 | 7 252,37778 | 0,00000 |
| **2025** | **4 010,50000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 010,50000 | 0,00000 |
| **2026** | **5 460,28240** | 0,00000 | 0,00000 | 5 460,28240 | 0,00000 |
| **2027** | **5 607,75914** | 0,00000 | 0,00000 | 5 607,75914 | 0,00000 |
| **2028** | **5 607,75914** | 0,00000 | 0,00000 | 5 607,75914 | 0,00000 |
| **2029** | **5 607,75914** | 0,00000 | 0,00000 | 5 607,75914 | 0,00000 |
| **2030** | **5 607,75914** | 0,00000 | 0,00000 | 5 607,75914 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **39 154,19674** | **0,00000** | **0,00000** | **39 154,19674** | **0,00000** |
| 7.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | КАГиЗ | **2024** | **7 252,37778** | 0,00000 | 0,00000 | 7 252,37778 | 0,00000 |
| **2025** | **4 010,50000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 010,50000 | 0,00000 |
| **2026** | **5 460,28240** | 0,00000 | 0,00000 | 5 460,28240 | 0,00000 |
| **2027** | **5 607,75914** | 0,00000 | 0,00000 | 5 607,75914 | 0,00000 |
| **2028** | **5 607,75914** | 0,00000 | 0,00000 | 5 607,75914 | 0,00000 |
| **2029** | **5 607,75914** | 0,00000 | 0,00000 | 5 607,75914 | 0,00000 |
| **2030** | **5 607,75914** | 0,00000 | 0,00000 | 5 607,75914 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **39 154,19674** | **0,00000** | **0,00000** | **39 154,19674** | **0,00000** |
| 8 | Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | **2024** | **18 812,49000** | 0,00000 | 0,00000 | 18 812,49000 | 0,00000 |
| **2025** | **48 958,46409** | 0,00000 | 0,00000 | 48 958,46409 | 0,00000 |
| **2026** | **44 669,45000** | 0,00000 | 0,00000 | 44 669,45000 | 0,00000 |
| **2027** | **42 150,87709** | 0,00000 | 0,00000 | 42 150,87709 | 0,00000 |
| **2028** | **16 838,71000** | 0,00000 | 0,00000 | 16 838,71000 | 0,00000 |
| **2029** | **13 017,13000** | 0,00000 | 0,00000 | 13 017,13000 | 0,00000 |
| **2030** | **20 980,58000** | 0,00000 | 0,00000 | 20 980,58000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **205 427,70118** | **0,00000** | **0,00000** | **205 427,70118** | **0,00000** |
| 8.1 | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | ОЖКХ | **2024** | **18 812,49000** | 0,00000 | 0,00000 | 18 812,49000 | 0,00000 |
| **2025** | **43 279,13209** | 0,00000 | 0,00000 | 43 279,13209 | 0,00000 |
| **2026** | **44 669,45000** | 0,00000 | 0,00000 | 44 669,45000 | 0,00000 |
| **2027** | **42 150,87709** | 0,00000 | 0,00000 | 42 150,87709 | 0,00000 |
| **2028** | **16 838,71000** | 0,00000 | 0,00000 | 16 838,71000 | 0,00000 |
| **2029** | **13 017,13000** | 0,00000 | 0,00000 | 13 017,13000 | 0,00000 |
| **2030** | **20 980,58000** | 0,00000 | 0,00000 | 20 980,58000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **199 748,36918** | **0,00000** | **0,00000** | **199 748,36918** | **0,00000** |
| 8.2 | Субсидии СМУП "Водоканал" на капитальный ремонт канализационной насосной станции № 10 | ОЖКХ | **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 8.3 | Субсидии СМУП «ТСП» на повышение качества сточных вод промышленно-ливневой канализации | ОЖКХ | **2025** | **5 679,33200** | 0,00000 | 0,00000 | 5 679,33200 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **5 679,33200** | **0,00000** | **0,00000** | **5 679,33200** | **0,00000** |
| 8.4 | Субсидия СМУП "ТСП" на выполнение ПИР, прохождение государственной экспертизы для капитального ремонта магистральных тепловых сетей | ОЖКХ | **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 9 | Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОКС (для ОПиЭБ) | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 9.1 | Охрана и защита зон зеленых насаждений | ОКС (для ОПиЭБ) | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 10 | Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | ОКС | **2024** | **258 215,49570** | 0,00000 | 0,00000 | 258 215,49570 | 0,00000 |
| **2025** | **269 330,58758** | 0,00000 | 0,00000 | 269 330,58758 | 0,00000 |
| **2026** | **81 178,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 81 178,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **88 988,16380** | 0,00000 | 0,00000 | 88 988,16380 | 0,00000 |
| **2028** | **24 436,83400** | 0,00000 | 0,00000 | 24 436,83400 | 0,00000 |
| **2029** | **24 436,83400** | 0,00000 | 0,00000 | 24 436,83400 | 0,00000 |
| **2030** | **24 436,83400** | 0,00000 | 0,00000 | 24 436,83400 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **771 022,74908** | **0,00000** | **0,00000** | **771 022,74908** | **0,00000** |
| 10.1 | Строительство объектов коммунального хозяйства | ОКС | **2024** | **7 576,30783** | 0,00000 | 0,00000 | 7 576,30783 | 0,00000 |
| **2025** | **10 054,70334** | 0,00000 | 0,00000 | 10 054,70334 | 0,00000 |
| **2026** | **15 457,99900** | 0,00000 | 0,00000 | 15 457,99900 | 0,00000 |
| **2027** | **18 381,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 18 381,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **51 470,01017** | **0,00000** | **0,00000** | **51 470,01017** | **0,00000** |
| 10.2 | Строительство объектов благоустройства | ОКС | **2024** | **241 332,48810** | 0,00000 | 0,00000 | 241 332,48810 | 0,00000 |
| **2025** | **194 478,06712** | 0,00000 | 0,00000 | 194 478,06712 | 0,00000 |
| **2026** | **22 886,83400** | 0,00000 | 0,00000 | 22 886,83400 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **22 886,83400** | 0,00000 | 0,00000 | 22 886,83400 | 0,00000 |
| **2029** | **22 886,83400** | 0,00000 | 0,00000 | 22 886,83400 | 0,00000 |
| **2030** | **22 886,83400** | 0,00000 | 0,00000 | 22 886,83400 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **527 357,89122** | **0,00000** | **0,00000** | **527 357,89122** | **0,00000** |
| 10.3 | Строительство объектов городского хозяйства | ОКС | **2024** | **78,77407** | 0,00000 | 0,00000 | 78,77407 | 0,00000 |
| **2025** | **18 474,71917** | 0,00000 | 0,00000 | 18 474,71917 | 0,00000 |
| **2026** | **26 166,66700** | 0,00000 | 0,00000 | 26 166,66700 | 0,00000 |
| **2027** | **70 057,16380** | 0,00000 | 0,00000 | 70 057,16380 | 0,00000 |
| **2028** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **117 777,32404** | **0,00000** | **0,00000** | **117 777,32404** | **0,00000** |
| 10.4 | Строительство и реконструкция сетей уличного освещения | ОКС | **2024** | **1 044,00846** | 0,00000 | 0,00000 | 1 044,00846 | 0,00000 |
| **2025** | **26 602,37652** | 0,00000 | 0,00000 | 26 602,37652 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **27 646,38498** | **0,00000** | **0,00000** | **27 646,38498** | **0,00000** |
| 10.5 | Строительство объектов дорожного хозяйства | ОКС | **2024** | **8 183,91724** | 0,00000 | 0,00000 | 8 183,91724 | 0,00000 |
| **2025** | **19 720,72143** | 0,00000 | 0,00000 | 19 720,72143 | 0,00000 |
| **2026** | **16 666,50000** | 0,00000 | 0,00000 | 16 666,50000 | 0,00000 |
| **2027** | **550,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 550,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **550,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 550,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **550,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 550,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **550,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 550,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **46 771,13867** | **0,00000** | **0,00000** | **46 771,13867** | **0,00000** |
| 11 | Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **22 990,18634** | 0,00000 | 0,00000 | 22 990,18634 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **22 990,18634** | **0,00000** | **0,00000** | **22 990,18634** | **0,00000** |
| 11.1 | Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **22 990,18634** | 0,00000 | 0,00000 | 22 990,18634 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **22 990,18634** | **0,00000** | **0,00000** | **22 990,18634** | **0,00000** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ОВБиДХ** | **2023** | **474 323,16946** | 0,00000 | 143,00000 | 474 180,16946 | 0,00000 |
| **2024** | **691 494,05295** | 0,00000 | 10 596,50439 | 680 897,54856 | 0,00000 |
| **2025** | **829 625,15371** | 0,00000 | 4 893,90407 | 824 731,24964 | 0,00000 |
| **2026** | **751 537,02618** | 0,00000 | 450,00000 | 751 087,02618 | 0,00000 |
| **2027** | **549 095,18032** | 0,00000 | 724,00000 | 548 371,18032 | 0,00000 |
| **2028** | **545 701,59115** | 0,00000 | 0,00000 | 545 701,59115 | 0,00000 |
| **2029** | **545 701,59115** | 0,00000 | 0,00000 | 545 701,59115 | 0,00000 |
| **2030** | **545 701,59115** | 0,00000 | 0,00000 | 545 701,59115 | 0,00000 |
| **Итого** | **ххх** | **4 933 179,35607** | **0,00000** | **16 807,40846** | **4 916 371,94761** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе мероприятий:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | ОВБиДХ | **2023** | **269 711,53815** | 0,00000 | 0,00000 | 269 711,53815 | 0,00000 |
| **2024** | **469 368,09049** | 0,00000 | 0,00000 | 469 368,09049 | 0,00000 |
| **2025** | **589 948,81266** | 0,00000 | 0,00000 | 589 948,81266 | 0,00000 |
| **2026** | **546 220,72397** | 0,00000 | 0,00000 | 546 220,72397 | 0,00000 |
| **2027** | **337 746,87273** | 0,00000 | 0,00000 | 337 746,87273 | 0,00000 |
| **2028** | **337 746,87273** | 0,00000 | 0,00000 | 337 746,87273 | 0,00000 |
| **2029** | **337 746,87273** | 0,00000 | 0,00000 | 337 746,87273 | 0,00000 |
| **2030** | **337 746,87273** | 0,00000 | 0,00000 | 337 746,87273 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **3 226 236,65619** | **0,00000** | **0,00000** | **3 226 236,65619** | **0,00000** |
| 1.1 | Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | ОВБиДХ | **2023** | **163 336,88296** | 0,00000 | 0,00000 | 163 336,88296 | 0,00000 |
| **2024** | **209 420,24706** | 0,00000 | 0,00000 | 209 420,24706 | 0,00000 |
| **2025** | **282 641,04042** | 0,00000 | 0,00000 | 282 641,04042 | 0,00000 |
| **2026** | **246 903,87468** | 0,00000 | 0,00000 | 246 903,87468 | 0,00000 |
| **2027** | **247 836,32961** | 0,00000 | 0,00000 | 247 836,32961 | 0,00000 |
| **2028** | **247 836,32961** | 0,00000 | 0,00000 | 247 836,32961 | 0,00000 |
| **2029** | **247 836,32961** | 0,00000 | 0,00000 | 247 836,32961 | 0,00000 |
| **2030** | **247 836,32961** | 0,00000 | 0,00000 | 247 836,32961 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 893 647,36356** | **0,00000** | **0,00000** | **1 893 647,36356** | **0,00000** |
| 1.2 | Ремонт улично-дорожной сети | ОВБиДХ | **2023** | **46 386,80324** | 0,00000 | 0,00000 | 46 386,80324 | 0,00000 |
| **2024** | **200 444,01886** | 0,00000 | 0,00000 | 200 444,01886 | 0,00000 |
| **2025** | **232 879,62980** | 0,00000 | 0,00000 | 232 879,62980 | 0,00000 |
| **2026** | **235 983,79774** | 0,00000 | 0,00000 | 235 983,79774 | 0,00000 |
| **2027** | **31 051,82194** | 0,00000 | 0,00000 | 31 051,82194 | 0,00000 |
| **2028** | **31 051,82194** | 0,00000 | 0,00000 | 31 051,82194 | 0,00000 |
| **2029** | **31 051,82194** | 0,00000 | 0,00000 | 31 051,82194 | 0,00000 |
| **2030** | **31 051,82194** | 0,00000 | 0,00000 | 31 051,82194 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **839 901,53740** | **0,00000** | **0,00000** | **839 901,53740** | **0,00000** |
| 1.3 | Обеспечение безопасности дорожного движения | ОВБиДХ | **2023** | **59 987,85195** | 0,00000 | 0,00000 | 59 987,85195 | 0,00000 |
| **2024** | **59 503,82457** | 0,00000 | 0,00000 | 59 503,82457 | 0,00000 |
| **2025** | **74 428,14244** | 0,00000 | 0,00000 | 74 428,14244 | 0,00000 |
| **2026** | **63 333,05155** | 0,00000 | 0,00000 | 63 333,05155 | 0,00000 |
| **2027** | **58 858,72118** | 0,00000 | 0,00000 | 58 858,72118 | 0,00000 |
| **2028** | **58 858,72118** | 0,00000 | 0,00000 | 58 858,72118 | 0,00000 |
| **2029** | **58 858,72118** | 0,00000 | 0,00000 | 58 858,72118 | 0,00000 |
| **2030** | **58 858,72118** | 0,00000 | 0,00000 | 58 858,72118 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **492 687,75523** | **0,00000** | **0,00000** | **492 687,75523** | **0,00000** |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" | ОВБиДХ | **2023** | **30 337,65518** | 0,00000 | 0,00000 | 30 337,65518 | 0,00000 |
| **2024** | **34 284,44632** | 0,00000 | 0,00000 | 34 284,44632 | 0,00000 |
| **2025** | **31 139,45427** | 0,00000 | 0,00000 | 31 139,45427 | 0,00000 |
| **2026** | **15 134,17149** | 0,00000 | 0,00000 | 15 134,17149 | 0,00000 |
| **2027** | **16 520,12994** | 0,00000 | 0,00000 | 16 520,12994 | 0,00000 |
| **2028** | **16 520,12994** | 0,00000 | 0,00000 | 16 520,12994 | 0,00000 |
| **2029** | **16 520,12994** | 0,00000 | 0,00000 | 16 520,12994 | 0,00000 |
| **2030** | **16 520,12994** | 0,00000 | 0,00000 | 16 520,12994 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **176 976,24702** | **0,00000** | **0,00000** | **176 976,24702** | **0,00000** |
| 2.1 | Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства | ОВБиДХ | **2023** | **30 337,65518** | 0,00000 | 0,00000 | 30 337,65518 | 0,00000 |
| **2024** | **34 284,44632** | 0,00000 | 0,00000 | 34 284,44632 | 0,00000 |
| **2025** | **31 139,45427** | 0,00000 | 0,00000 | 31 139,45427 | 0,00000 |
| **2026** | **15 134,17149** | 0,00000 | 0,00000 | 15 134,17149 | 0,00000 |
| **2027** | **16 520,12994** | 0,00000 | 0,00000 | 16 520,12994 | 0,00000 |
| **2028** | **16 520,12994** | 0,00000 | 0,00000 | 16 520,12994 | 0,00000 |
| **2029** | **16 520,12994** | 0,00000 | 0,00000 | 16 520,12994 | 0,00000 |
| **2030** | **16 520,12994** | 0,00000 | 0,00000 | 16 520,12994 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **176 976,24702** | **0,00000** | **0,00000** | **176 976,24702** | **0,00000** |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами | ОВБиДХ | **2023** | **22 781,21393** | 0,00000 | 0,00000 | 22 781,21393 | 0,00000 |
| **2024** | **30 295,62489** | 0,00000 | 0,00000 | 30 295,62489 | 0,00000 |
| **2025** | **38 588,33586** | 0,00000 | 0,00000 | 38 588,33586 | 0,00000 |
| **2026** | **35 146,44052** | 0,00000 | 0,00000 | 35 146,44052 | 0,00000 |
| **2027** | **36 003,87862** | 0,00000 | 0,00000 | 36 003,87862 | 0,00000 |
| **2028** | **36 003,87862** | 0,00000 | 0,00000 | 36 003,87862 | 0,00000 |
| **2029** | **36 003,87862** | 0,00000 | 0,00000 | 36 003,87862 | 0,00000 |
| **2030** | **36 003,87862** | 0,00000 | 0,00000 | 36 003,87862 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **270 827,12968** | **0,00000** | **0,00000** | **270 827,12968** | **0,00000** |
| 3.1 | Обращение с отходами | ОВБиДХ | **2023** | **22 781,21393** | 0,00000 | 0,00000 | 22 781,21393 | 0,00000 |
| **2024** | **30 295,62489** | 0,00000 | 0,00000 | 30 295,62489 | 0,00000 |
| **2025** | **38 588,33586** | 0,00000 | 0,00000 | 38 588,33586 | 0,00000 |
| **2026** | **35 146,44052** | 0,00000 | 0,00000 | 35 146,44052 | 0,00000 |
| **2027** | **36 003,87862** | 0,00000 | 0,00000 | 36 003,87862 | 0,00000 |
| **2028** | **36 003,87862** | 0,00000 | 0,00000 | 36 003,87862 | 0,00000 |
| **2029** | **36 003,87862** | 0,00000 | 0,00000 | 36 003,87862 | 0,00000 |
| **2030** | **36 003,87862** | 0,00000 | 0,00000 | 36 003,87862 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **270 827,12968** | **0,00000** | **0,00000** | **270 827,12968** | **0,00000** |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **17 318,36014** | 0,00000 | 0,00000 | 17 318,36014 | 0,00000 |
| **2024** | **18 907,64042** | 0,00000 | 0,00000 | 18 907,64042 | 0,00000 |
| **2025** | **17 656,45288** | 0,00000 | 0,00000 | 17 656,45288 | 0,00000 |
| **2026** | **18 362,71100** | 0,00000 | 0,00000 | 18 362,71100 | 0,00000 |
| **2027** | **19 097,21943** | 0,00000 | 0,00000 | 19 097,21943 | 0,00000 |
| **2028** | **19 097,21943** | 0,00000 | 0,00000 | 19 097,21943 | 0,00000 |
| **2029** | **19 097,21943** | 0,00000 | 0,00000 | 19 097,21943 | 0,00000 |
| **2030** | **19 097,21943** | 0,00000 | 0,00000 | 19 097,21943 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **148 634,04216** | **0,00000** | **0,00000** | **148 634,04216** | **0,00000** |
| 4.1 | Содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **16 562,56081** | 0,00000 | 0,00000 | 16 562,56081 | 0,00000 |
| **2024** | **17 412,04490** | 0,00000 | 0,00000 | 17 412,04490 | 0,00000 |
| **2025** | **16 868,40417** | 0,00000 | 0,00000 | 16 868,40417 | 0,00000 |
| **2026** | **17 543,14034** | 0,00000 | 0,00000 | 17 543,14034 | 0,00000 |
| **2027** | **18 244,86595** | 0,00000 | 0,00000 | 18 244,86595 | 0,00000 |
| **2028** | **18 244,86595** | 0,00000 | 0,00000 | 18 244,86595 | 0,00000 |
| **2029** | **18 244,86595** | 0,00000 | 0,00000 | 18 244,86595 | 0,00000 |
| **2030** | **18 244,86595** | 0,00000 | 0,00000 | 18 244,86595 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **141 365,61402** | **0,00000** | **0,00000** | **141 365,61402** | **0,00000** |
| 4.2 | Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **755,79933** | 0,00000 | 0,00000 | 755,79933 | 0,00000 |
| **2024** | **1 495,59552** | 0,00000 | 0,00000 | 1 495,59552 | 0,00000 |
| **2025** | **788,04871** | 0,00000 | 0,00000 | 788,04871 | 0,00000 |
| **2026** | **819,57066** | 0,00000 | 0,00000 | 819,57066 | 0,00000 |
| **2027** | **852,35348** | 0,00000 | 0,00000 | 852,35348 | 0,00000 |
| **2028** | **852,35348** | 0,00000 | 0,00000 | 852,35348 | 0,00000 |
| **2029** | **852,35348** | 0,00000 | 0,00000 | 852,35348 | 0,00000 |
| **2030** | **852,35348** | 0,00000 | 0,00000 | 852,35348 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **7 268,42814** | **0,00000** | **0,00000** | **7 268,42814** | **0,00000** |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | **2023** | **45 279,31301** | 0,00000 | 0,00000 | 45 279,31301 | 0,00000 |
| **2024** | **57 791,23458** | 0,00000 | 0,00000 | 57 791,23458 | 0,00000 |
| **2025** | **71 942,84035** | 0,00000 | 0,00000 | 71 942,84035 | 0,00000 |
| **2026** | **72 604,19988** | 0,00000 | 0,00000 | 72 604,19988 | 0,00000 |
| **2027** | **74 403,68319** | 0,00000 | 0,00000 | 74 403,68319 | 0,00000 |
| **2028** | **74 403,68319** | 0,00000 | 0,00000 | 74 403,68319 | 0,00000 |
| **2029** | **74 403,68319** | 0,00000 | 0,00000 | 74 403,68319 | 0,00000 |
| **2030** | **74 403,68319** | 0,00000 | 0,00000 | 74 403,68319 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **545 232,32058** | **0,00000** | **0,00000** | **545 232,32058** | **0,00000** |
| 5.1 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | **2023** | **45 279,31301** | 0,00000 | 0,00000 | 45 279,31301 | 0,00000 |
| **2024** | **57 791,23458** | 0,00000 | 0,00000 | 57 791,23458 | 0,00000 |
| **2025** | **71 942,84035** | 0,00000 | 0,00000 | 71 942,84035 | 0,00000 |
| **2026** | **72 604,19988** | 0,00000 | 0,00000 | 72 604,19988 | 0,00000 |
| **2027** | **74 403,68319** | 0,00000 | 0,00000 | 74 403,68319 | 0,00000 |
| **2028** | **74 403,68319** | 0,00000 | 0,00000 | 74 403,68319 | 0,00000 |
| **2029** | **74 403,68319** | 0,00000 | 0,00000 | 74 403,68319 | 0,00000 |
| **2030** | **74 403,68319** | 0,00000 | 0,00000 | 74 403,68319 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **545 232,32058** | **0,00000** | **0,00000** | **545 232,32058** | **0,00000** |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | **2023** | **15 163,31513** | 0,00000 | 143,00000 | 15 020,31513 | 0,00000 |
| **2024** | **17 434,85918** | 0,00000 | 438,00000 | 16 996,85918 | 0,00000 |
| **2025** | **24 580,02413** | 0,00000 | 0,00000 | 24 580,02413 | 0,00000 |
| **2026** | **17 406,09422** | 0,00000 | 106,00000 | 17 300,09422 | 0,00000 |
| **2027** | **17 763,39200** | 0,00000 | 380,00000 | 17 383,39200 | 0,00000 |
| **2028** | **17 383,39200** | 0,00000 | 0,00000 | 17 383,39200 | 0,00000 |
| **2029** | **17 383,39200** | 0,00000 | 0,00000 | 17 383,39200 | 0,00000 |
| **2030** | **17 383,39200** | 0,00000 | 0,00000 | 17 383,39200 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **144 497,86066** | **0,00000** | **1 067,00000** | **143 430,86066** | **0,00000** |
| 6.1 | Выполнение кадастровых работ, постановка на государственный учет земельных участков | КАГиЗ | **2023** | **711,26679** | 0,00000 | 0,00000 | 711,26679 | 0,00000 |
| **2024** | **351,69067** | 0,00000 | 0,00000 | 351,69067 | 0,00000 |
| **2025** | **352,00241** | 0,00000 | 0,00000 | 352,00241 | 0,00000 |
| **2026** | **151,79000** | 0,00000 | 0,00000 | 151,79000 | 0,00000 |
| **2027** | **157,86100** | 0,00000 | 0,00000 | 157,86100 | 0,00000 |
| **2028** | **157,86100** | 0,00000 | 0,00000 | 157,86100 | 0,00000 |
| **2029** | **157,86100** | 0,00000 | 0,00000 | 157,86100 | 0,00000 |
| **2030** | **157,86100** | 0,00000 | 0,00000 | 157,86100 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **2 198,19387** | **0,00000** | **0,00000** | **2 198,19387** | **0,00000** |
| 6.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД" | КАГиЗ | **2023** | **14 266,33405** | 0,00000 | 0,00000 | 14 266,33405 | 0,00000 |
| **2024** | **16 506,85272** | 0,00000 | 0,00000 | 16 506,85272 | 0,00000 |
| **2025** | **24 228,02172** | 0,00000 | 0,00000 | 24 228,02172 | 0,00000 |
| **2026** | **17 120,12700** | 0,00000 | 0,00000 | 17 120,12700 | 0,00000 |
| **2027** | **17 130,53100** | 0,00000 | 0,00000 | 17 130,53100 | 0,00000 |
| **2028** | **17 130,53100** | 0,00000 | 0,00000 | 17 130,53100 | 0,00000 |
| **2029** | **17 130,53100** | 0,00000 | 0,00000 | 17 130,53100 | 0,00000 |
| **2030** | **17 130,53100** | 0,00000 | 0,00000 | 17 130,53100 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **140 643,45949** | **0,00000** | **0,00000** | **140 643,45949** | **0,00000** |
| 6.3 | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | КАГиЗ | **2023** | **185,71429** | 0,00000 | 143,00000 | 42,71429 | 0,00000 |
| **2024** | **576,31579** | 0,00000 | 438,00000 | 138,31579 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **134,17722** | 0,00000 | 106,00000 | 28,17722 | 0,00000 |
| **2027** | **475,00000** | 0,00000 | 380,00000 | 95,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **95,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 95,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **95,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 95,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **95,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 95,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 656,20730** | **0,00000** | **1 067,00000** | **589,20730** | **0,00000** |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ, ОВБиДХ | **2023** | **47 348,81138** | 0,00000 | 0,00000 | 47 348,81138 | 0,00000 |
| **2024** | **31 833,96237** | 0,00000 | 7 097,30439 | 24 736,65798 | 0,00000 |
| **2025** | **15 278,30927** | 0,00000 | 1 525,70407 | 13 752,60520 | 0,00000 |
| **2026** | **11 558,42971** | 0,00000 | 0,00000 | 11 558,42971 | 0,00000 |
| **2027** | **12 023,14829** | 0,00000 | 0,00000 | 12 023,14829 | 0,00000 |
| **2028** | **9 353,55912** | 0,00000 | 0,00000 | 9 353,55912 | 0,00000 |
| **2029** | **9 353,55912** | 0,00000 | 0,00000 | 9 353,55912 | 0,00000 |
| **2030** | **9 353,55912** | 0,00000 | 0,00000 | 9 353,55912 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **146 103,33838** | **0,00000** | **8 623,00846** | **33 801,33651** | **0,00000** |
| 7.1 | Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | ОЖКХ | **2023** | **8 183,51917** | 0,00000 | 0,00000 | 8 183,51917 | 0,00000 |
| **2024** | **6 546,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 546,60000 | 0,00000 |
| **2025** | **4 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **4 160,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 160,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **4 326,40000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 326,40000 | 0,00000 |
| **2028** | **4 326,40000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 326,40000 | 0,00000 |
| **2029** | **4 326,40000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 326,40000 | 0,00000 |
| **2030** | **4 326,40000** | 0,00000 | 0,00000 | 4 326,40000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **40 195,71917** | **0,00000** | **0,00000** | **40 195,71917** | **0,00000** |
| 7.2 | Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории | ОВБиДХ | **2023** | **34 879,41676** | 0,00000 | 0,00000 | 34 879,41676 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **34 879,41676** | **0,00000** | **0,00000** | **34 879,41676** | **0,00000** |
| 7.3 | Доставка питьевой воды в бывшие деревни | ОЖКХ | **2023** | **2 040,48000** | 0,00000 | 0,00000 | 2 040,48000 | 0,00000 |
| **2024** | **3 204,03000** | 0,00000 | 0,00000 | 3 204,03000 | 0,00000 |
| **2025** | **3 332,19120** | 0,00000 | 0,00000 | 3 332,19120 | 0,00000 |
| **2026** | **3 465,47885** | 0,00000 | 0,00000 | 3 465,47885 | 0,00000 |
| **2027** | **3 604,09800** | 0,00000 | 0,00000 | 3 604,09800 | 0,00000 |
| **2028** | **3 604,09800** | 0,00000 | 0,00000 | 3 604,09800 | 0,00000 |
| **2029** | **3 604,09800** | 0,00000 | 0,00000 | 3 604,09800 | 0,00000 |
| **2030** | **3 604,09800** | 0,00000 | 0,00000 | 3 604,09800 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **26 458,57205** | **0,00000** | **0,00000** | **26 458,57205** | **0,00000** |
| 7.4 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **1 793,80000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 793,80000 | 0,00000 |
| **2025** | **1 315,70000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 315,70000 | 0,00000 |
| **2026** | **1 368,32800** | 0,00000 | 0,00000 | 1 368,32800 | 0,00000 |
| **2027** | **1 423,06112** | 0,00000 | 0,00000 | 1 423,06112 | 0,00000 |
| **2028** | **1 423,06112** | 0,00000 | 0,00000 | 1 423,06112 | 0,00000 |
| **2029** | **1 423,06112** | 0,00000 | 0,00000 | 1 423,06112 | 0,00000 |
| **2030** | **1 423,06112** | 0,00000 | 0,00000 | 1 423,06112 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **10 170,07248** | **0,00000** | **0,00000** | **10 170,07248** | **0,00000** |
| 7.5 | Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | ОЖКХ | **2023** | **2 245,39545** | 0,00000 | 0,00000 | 2 245,39545 | 0,00000 |
| **2024** | **1 612,41561** | 0,00000 | 0,00000 | 1 612,41561 | 0,00000 |
| **2025** | **2 494,43700** | 0,00000 | 0,00000 | 2 494,43700 | 0,00000 |
| **2026** | **2 564,62286** | 0,00000 | 0,00000 | 2 564,62286 | 0,00000 |
| **2027** | **2 669,58917** | 0,00000 | 0,00000 | 2 669,58917 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **11 586,46009** | **0,00000** | **0,00000** | **11 586,46009** | **0,00000** |
| 7.6 | Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **210,27700** | 0,00000 | 0,00000 | 210,27700 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **210,27700** | **0,00000** | **0,00000** | **210,27700** | **0,00000** |
| 7.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) | ОВБиДХ | **2024** | **18 677,11676** | 0,00000 | 7 097,30439 | 11 579,81237 | 0,00000 |
| **2025** | **3 925,70407** | 0,00000 | 1 525,70407 | 2 400,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **22 602,82083** | **0,00000** | **8 623,00846** | **13 979,81237** | **0,00000** |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОПиЭБ | **2023** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **1 265,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 265,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **5 990,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 990,00000** | **0,00000** |
| 8.1 | Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | ОПиЭБ | **2023** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **1 265,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 265,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **5 990,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 990,00000** | **0,00000** |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" | ОЭР | **2023** | **1 198,74900** | 0,00000 | 0,00000 | 1 198,74900 | 0,00000 |
| **2024** | **1 313,04200** | 0,00000 | 0,00000 | 1 313,04200 | 0,00000 |
| **2025** | **1 567,73100** | 0,00000 | 0,00000 | 1 567,73100 | 0,00000 |
| **2026** | **1 426,27100** | 0,00000 | 0,00000 | 1 426,27100 | 0,00000 |
| **2027** | **1 436,03300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 436,03300 | 0,00000 |
| **2028** | **1 436,03300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 436,03300 | 0,00000 |
| **2029** | **1 436,03300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 436,03300 | 0,00000 |
| **2030** | **1 436,03300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 436,03300 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **11 249,92500** | **0,00000** | **0,00000** | **11 249,92500** | **0,00000** |
| 9.1 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | ОЭР | **2023** | **1 198,74900** | 0,00000 | 0,00000 | 1 198,74900 | 0,00000 |
| **2024** | **1 313,04200** | 0,00000 | 0,00000 | 1 313,04200 | 0,00000 |
| **2025** | **1 567,73100** | 0,00000 | 0,00000 | 1 567,73100 | 0,00000 |
| **2026** | **1 426,27100** | 0,00000 | 0,00000 | 1 426,27100 | 0,00000 |
| **2027** | **1 436,03300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 436,03300 | 0,00000 |
| **2028** | **1 436,03300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 436,03300 | 0,00000 |
| **2029** | **1 436,03300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 436,03300 | 0,00000 |
| **2030** | **1 436,03300** | 0,00000 | 0,00000 | 1 436,03300 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **11 249,92500** | **0,00000** | **0,00000** | **11 249,92500** | **0,00000** |
| Б | Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" | ОЭР | **2023** | **12 990,39601** | 0,00000 | 0,00000 | 12 990,39601 | 0,00000 |
| **2024** | **15 376,11969** | 0,00000 | 0,00000 | 15 376,11969 | 0,00000 |
| **2025** | **22 306,79753** | 0,00000 | 0,00000 | 22 306,79753 | 0,00000 |
| **2026** | **19 471,56900** | 0,00000 | 0,00000 | 19 471,56900 | 0,00000 |
| **2027** | **20 238,43300** | 0,00000 | 0,00000 | 20 238,43300 | 0,00000 |
| **2028** | **20 238,43300** | 0,00000 | 0,00000 | 20 238,43300 | 0,00000 |
| **2029** | **20 238,43300** | 0,00000 | 0,00000 | 20 238,43300 | 0,00000 |
| **2030** | **20 238,43300** | 0,00000 | 0,00000 | 20 238,43300 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **151 098,61423** | **0,00000** | **0,00000** | **151 098,61423** | **0,00000** |
| Б.1 | Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | ОЭР | **2023** | **565,23900** | 0,00000 | 0,00000 | 565,23900 | 0,00000 |
| **2024** | **587,84856** | 0,00000 | 0,00000 | 587,84856 | 0,00000 |
| **2025** | **607,00300** | 0,00000 | 0,00000 | 607,00300 | 0,00000 |
| **2026** | **620,86300** | 0,00000 | 0,00000 | 620,86300 | 0,00000 |
| **2027** | **645,69800** | 0,00000 | 0,00000 | 645,69800 | 0,00000 |
| **2028** | **645,69800** | 0,00000 | 0,00000 | 645,69800 | 0,00000 |
| **2029** | **645,69800** | 0,00000 | 0,00000 | 645,69800 | 0,00000 |
| **2030** | **645,69800** | 0,00000 | 0,00000 | 645,69800 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **4 963,74556** | **0,00000** | **0,00000** | **4 963,74556** | **0,00000** |
| Б.2 | Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | ОЭР | **2023** | **7 652,11617** | 0,00000 | 0,00000 | 7 652,11617 | 0,00000 |
| **2024** | **10 241,27477** | 0,00000 | 0,00000 | 10 241,27477 | 0,00000 |
| **2025** | **12 296,19000** | 0,00000 | 0,00000 | 12 296,19000 | 0,00000 |
| **2026** | **11 819,10600** | 0,00000 | 0,00000 | 11 819,10600 | 0,00000 |
| **2027** | **12 291,87100** | 0,00000 | 0,00000 | 12 291,87100 | 0,00000 |
| **2028** | **12 291,87100** | 0,00000 | 0,00000 | 12 291,87100 | 0,00000 |
| **2029** | **12 291,87100** | 0,00000 | 0,00000 | 12 291,87100 | 0,00000 |
| **2030** | **12 291,87100** | 0,00000 | 0,00000 | 12 291,87100 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **91 176,17094** | **0,00000** | **0,00000** | **91 176,17094** | **0,00000** |
| Б.3 | Оказание информационных услуг | ОЭР | **2023** | **253,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 253,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **2 353,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 353,00000** | **0,00000** |
| Б.4 | Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | ОЭР | **2023** | **700,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 700,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **700,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 700,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **755,76804** | 0,00000 | 0,00000 | 755,76804 | 0,00000 |
| **2026** | **1 827,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 827,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **1 900,08000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,08000 | 0,00000 |
| **2028** | **1 900,08000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,08000 | 0,00000 |
| **2029** | **1 900,08000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,08000 | 0,00000 |
| **2030** | **1 900,08000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,08000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **11 583,08804** | **0,00000** | **0,00000** | **11 583,08804** | **0,00000** |
| Б.5 | Мероприятия по охране общественных кладбищ | ОЭР | **2023** | **3 820,04083** | 0,00000 | 0,00000 | 3 820,04083 | 0,00000 |
| **2024** | **3 546,99635** | 0,00000 | 0,00000 | 3 546,99635 | 0,00000 |
| **2025** | **8 347,83648** | 0,00000 | 0,00000 | 8 347,83648 | 0,00000 |
| **2026** | **3 619,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 3 619,60000 | 0,00000 |
| **2027** | **3 764,38400** | 0,00000 | 0,00000 | 3 764,38400 | 0,00000 |
| **2028** | **3 764,38400** | 0,00000 | 0,00000 | 3 764,38400 | 0,00000 |
| **2029** | **3 764,38400** | 0,00000 | 0,00000 | 3 764,38400 | 0,00000 |
| **2030** | **3 764,38400** | 0,00000 | 0,00000 | 3 764,38400 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **34 392,00966** | **0,00000** | **0,00000** | **34 392,00966** | **0,00000** |
| Б.6 | Доставка тел умерших из внебольничных мест | ОЭР | **2023** | **0,00001** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00001** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00001** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00000 |
| **2026** | **1 285,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 285,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **1 336,40000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 336,40000 | 0,00000 |
| **2028** | **1 336,40000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 336,40000 | 0,00000 |
| **2029** | **1 336,40000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 336,40000 | 0,00000 |
| **2030** | **1 336,40000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 336,40000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **6 630,60003** | **0,00000** | **0,00000** | **6 630,60003** | **0,00000** |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | **2023** | **11 518,81753** | 0,00000 | 0,00000 | 11 518,81753 | 0,00000 |
| **2024** | **10 186,13800** | 0,00000 | 0,00000 | 10 186,13800 | 0,00000 |
| **2025** | **11 130,21576** | 0,00000 | 0,00000 | 11 130,21576 | 0,00000 |
| **2026** | **12 300,31619** | 0,00000 | 0,00000 | 12 300,31619 | 0,00000 |
| **2027** | **11 920,80695** | 0,00000 | 0,00000 | 11 920,80695 | 0,00000 |
| **2028** | **11 920,80695** | 0,00000 | 0,00000 | 11 920,80695 | 0,00000 |
| **2029** | **11 920,80695** | 0,00000 | 0,00000 | 11 920,80695 | 0,00000 |
| **2030** | **11 920,80695** | 0,00000 | 0,00000 | 11 920,80695 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **92 818,71528** | **0,00000** | **0,00000** | **92 818,71528** | **0,00000** |
| 10.1 | Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | ОЖКХ | **2023** | **426,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 426,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **123,97600** | 0,00000 | 0,00000 | 123,97600 | 0,00000 |
| **2025** | **274,74200** | 0,00000 | 0,00000 | 274,74200 | 0,00000 |
| **2026** | **979,38000** | 0,00000 | 0,00000 | 979,38000 | 0,00000 |
| **2027** | **247,80000** | 0,00000 | 0,00000 | 247,80000 | 0,00000 |
| **2028** | **247,80000** | 0,00000 | 0,00000 | 247,80000 | 0,00000 |
| **2029** | **247,80000** | 0,00000 | 0,00000 | 247,80000 | 0,00000 |
| **2030** | **247,80000** | 0,00000 | 0,00000 | 247,80000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **2 795,29800** | **0,00000** | **0,00000** | **2 795,29800** | **0,00000** |
| 10.2 | Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя | ОЖКХ | **2024** | **536,76547** | 0,00000 | 0,00000 | 536,76547 | 0,00000 |
| **2025** | **719,91296** | 0,00000 | 0,00000 | 719,91296 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 256,67843** | **0,00000** | **0,00000** | **1 256,67843** | **0,00000** |
| 10.3 | Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | ОЖКХ | **2023** | **9 191,85547** | 0,00000 | 0,00000 | 9 191,85547 | 0,00000 |
| **2024** | **8 138,58873** | 0,00000 | 0,00000 | 8 138,58873 | 0,00000 |
| **2025** | **10 107,23024** | 0,00000 | 0,00000 | 10 107,23024 | 0,00000 |
| **2026** | **11 320,93619** | 0,00000 | 0,00000 | 11 320,93619 | 0,00000 |
| **2027** | **11 673,00695** | 0,00000 | 0,00000 | 11 673,00695 | 0,00000 |
| **2028** | **11 673,00695** | 0,00000 | 0,00000 | 11 673,00695 | 0,00000 |
| **2029** | **11 673,00695** | 0,00000 | 0,00000 | 11 673,00695 | 0,00000 |
| **2030** | **11 673,00695** | 0,00000 | 0,00000 | 11 673,00695 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **85 450,63843** | **0,00000** | **0,00000** | **85 450,63843** | **0,00000** |
| 10.4 | Содержание бесхозяйных объектов | ОЖКХ | **2023** | **1 900,96206** | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,96206 | 0,00000 |
| **2024** | **1 386,80780** | 0,00000 | 0,00000 | 1 386,80780 | 0,00000 |
| **2025** | **28,33056** | 0,00000 | 0,00000 | 28,33056 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **3 316,10042** | **0,00000** | **0,00000** | **3 316,10042** | **0,00000** |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" | ОВБиДХ, ОКС | **2024** | **4 027,89501** | 0,00000 | 3 061,20000 | 966,69501 | 0,00000 |
| **2025** | **3 877,18000** | 0,00000 | 3 024,20000 | 852,98000 | 0,00000 |
| **2026** | **887,09920** | 0,00000 | 0,00000 | 887,09920 | 0,00000 |
| **2027** | **922,58317** | 0,00000 | 0,00000 | 922,58317 | 0,00000 |
| **2028** | **922,58317** | 0,00000 | 0,00000 | 922,58317 | 0,00000 |
| **2029** | **922,58317** | 0,00000 | 0,00000 | 922,58317 | 0,00000 |
| **2030** | **922,58317** | 0,00000 | 0,00000 | 922,58317 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **12 482,50689** | **0,00000** | **6 085,40000** | **6 397,10689** | **0,00000** |
| 11.1 | Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | ОВБиДХ, ОКС | **2024** | **4 027,89501** | 0,00000 | 3 061,20000 | 966,69501 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **4 027,89501** | **0,00000** | **3 061,20000** | **966,69501** | **0,00000** |
| 11.2 | Субсидии на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | ОВБиДХ, ОКС | **2025** | **3 877,18000** | 0,00000 | 3 024,20000 | 852,98000 | 0,00000 |
| **2026** | **887,09920** | 0,00000 | 0,00000 | 887,09920 | 0,00000 |
| **2027** | **922,58317** | 0,00000 | 0,00000 | 922,58317 | 0,00000 |
| **2028** | **922,58317** | 0,00000 | 0,00000 | 922,58317 | 0,00000 |
| **2029** | **922,58317** | 0,00000 | 0,00000 | 922,58317 | 0,00000 |
| **2030** | **922,58317** | 0,00000 | 0,00000 | 922,58317 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **8 454,61188** | **0,00000** | **3 024,20000** | **5 430,41188** | **0,00000** |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом" | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 032,00000** | **0,00000** | **1 032,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 12.1 | Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2025** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **344,00000** | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 032,00000** | **0,00000** | **1 032,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

Приложение 3

**Сведения о фактических расходах на реализацию**

**Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Годы реализации** | **Фактическое финансирование, тыс. руб.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет ЛО** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа  "Городское хозяйство" на 2014-2030 гг.** | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **4 186 738,20195** | **139 392,19779** | **799 738,18546** | **3 245 807,81870** | **1 800,00000** |
| **2022** | **933 807,96228** | **11 968,24401** | **345 220,06782** | **576 619,65045** | **0,00000** |
| **2023** | **781 615,66651** | **101 594,00000** | **61 598,43847** | **618 423,22804** | **0,00000** |
| **2024** | **1 215 618,54136** | **104 188,30000** | **127 827,99867** | **976 949,86491** | **6 652,37778** |
| **Итого** | **ххх** | **7 117 780,37210** | **357 142,74180** | **1 334 384,69042** | **5 417 800,56210** | **8 452,37778** |
| **Расходы на реализацию муниципальной программы до 2022 года включительно** | | | | | | | | |
|  | **Муниципальная программа  "Городское хозяйство" за период с 2014 г. по 2022 г.,** | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **4 186 738,20195** | **139 392,19779** | **799 738,18546** | **3 245 807,81870** | **1 800,00000** |
| **2022** | **933 807,96228** | **11 968,24401** | **345 220,06782** | **576 619,65045** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе подпрограмм:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | **Подпрограмма 1** Содержание территорий общего пользования | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **1 898 555,91040** | 0,00000 | 142 797,19095 | 1 755 758,71945 | 0,00000 |
| **2022** | **411 798,95785** | 0,00000 | 143 555,40069 | 268 243,55716 | 0,00000 |
| 2 | **Подпрограмма 2** Содержание и ремонт объектов благоустройства | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **106 948,41471** | 0,00000 | 4 390,80608 | 102 557,60863 | 0,00000 |
| **2022** | **34 576,46294** | 0,00000 | 8 644,82310 | 25 931,63984 | 0,00000 |
| 3 | **Подпрограмма 3** Обращение с отходами | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **159 943,06068** | 610,87500 | 25 238,04250 | 134 094,14318 | 0,00000 |
| **2022** | **23 519,73611** | 0,00000 | 3 556,79952 | 19 962,93659 | 0,00000 |
| 4 | **Подпрограмма 4** Содержание системы дренажно-ливневой канализации | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **89 722,44771** | 0,00000 | 0,00000 | 89 722,44771 | 0,00000 |
| **2022** | **14 382,82967** | 0,00000 | 0,00000 | 14 382,82967 | 0,00000 |
| 5 | **Подпрограмма 5** Содержание и уход за зелеными насаждениями | **ОВБиДХ** | **2014-2021** | **168 402,88202** | 0,00000 | 1 745,09830 | 166 657,78372 | 0,00000 |
| **2022** | **56 433,70212** | 0,00000 | 4 194,31663 | 52 239,38549 | 0,00000 |
| 6 | **Подпрограмма 6** Развитие градостроительной деятельности на территории СГО | **КАГиЗ** | **2014-2021** | **161 827,38386** | 0,00000 | 19 000,00000 | 142 827,38386 | 0,00000 |
| **2022** | **22 913,04123** | 0,00000 | 1 012,50000 | 21 900,54123 | 0,00000 |
| 7 | **Подпрограмма 7** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | **ОЖКХ** | **2014-2021** | **410 245,85684** | 0,00000 | 137 536,49850 | 272 709,35834 | 0,00000 |
| **2022** | **26 984,85849** | 0,00000 | 0,00000 | 26 984,85849 | 0,00000 |
| 8 | **Подпрограмма 8** Организация мероприятий по охране окружающей среды | **ОПиЭБ** | **2014-2021** | **11 051,52112** | 0,00000 | 0,00000 | 11 051,52112 | 0,00000 |
| **2022** | **2 993,32184** | 0,00000 | 0,00000 | 2 993,32184 | 0,00000 |
| 9 | **Подпрограмма 9** Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения | **ОЭР** | **2014-2021** | **33 323,57800** | 0,00000 | 0,00000 | 33 323,57800 | 0,00000 |
| **2022** | **1 125,76656** | 0,00000 | 0,00000 | 1 125,76656 | 0,00000 |
| А | **Подпрограмма А** Строительство объектов городского хозяйства | **ОКС** | **2014-2021** | **834 734,41944** | 0,00000 | 329 472,71192 | 503 461,70752 | 1 800,00000 |
| **2022** | **244 785,98066** | 0,00000 | 130 265,66194 | 114 520,31872 | 0,00000 |
| Б | **Подпрограмма Б** Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории СГО | **ОЭР** | **2014-2021** | **5 247,32017** | 0,00000 | 0,00000 | 5 247,32017 | 0,00000 |
| **2022** | **6 346,96583** | 0,00000 | 0,00000 | 6 346,96583 | 0,00000 |
| В | **Подпрограмма В** Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе | **ОКС** | **2014-2021** | **306 735,40700** | 138 781,32279 | 139 557,83721 | 28 396,24700 | 0,00000 |
| **2022** | **87 946,33898** | 11 968,24401 | 53 990,56594 | 21 987,52903 | 0,00000 |
| **Расходы на реализацию муниципальной программы с 2023 года** | | | | | | | | |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
|  | **Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ОВБиДХ** | **2023** | **308 234,04799** | 101 594,00000 | 61 456,31446 | 145 183,73353 | 0,00000 |
| **2024** | **530 220,50803** | 104 188,30000 | 117 239,71383 | 302 140,11642 | 6 652,37778 |
| **Итого** | **ххх** | **838 454,55602** | **205 782,30000** | **178 696,02829** | **447 323,84995** | **6 652,37778** |
|  | **в т.ч. в разрезе мероприятий:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| **Проекты, реализованные в 2023 году** | | | | | | | | |
| 1 | Федеральный проект  "Жилье и городская среда" | **ОВБиДХ, ОКС** | **2023** | **152 921,45500** | 101 594,00000 | 34 406,00000 | 16 921,45500 | 0,00000 |
| 2 | Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | **ОВБиДХ, ОКС** | **2023** | **31 037,81307** | 0,00000 | 23 899,11446 | 7 138,69861 | 0,00000 |
| 3 | Федеральный (региональный) проект "Социальная активность" | **ОВБиДХ, ОКС** | **2023** | **4 092,46800** | 0,00000 | 3 151,20000 | 941,26800 | 0,00000 |
| 4 | Федеральный (региональный) проект "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | **ОКС** | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Инициативный проект "Я планирую бюджет" | **ОВБиДХ, ОКС** | **2023** | **4 096,59568** | 0,00000 | 0,00000 | 4 096,59568 | 0,00000 |
| 6 | Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | **КАГиЗ** | **2023** | **3 658,44944** | 0,00000 | 0,00000 | 3 658,44944 | 0,00000 |
| 7 | Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | **ОЖКХ** | **2023** | **1 587,62334** | 0,00000 | 0,00000 | 1 587,62334 | 0,00000 |
| 8 | Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | **ОЖКХ** | **2023** | **20 452,96412** | 0,00000 | 0,00000 | 20 452,96412 | 0,00000 |
| 9 | Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | **ОКС (для ОПиЭБ)** | **2023** | **237,49891** | 0,00000 | 0,00000 | 237,49891 | 0,00000 |
| 10 | Проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | **ОКС** | **2023** | **90 149,18043** | 0,00000 | 0,00000 | 90 149,18043 | 0,00000 |
| **Проекты, реализуемые с 2024 года** | | | | | | | | |
| 1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | ОВБиДХ, ОКС | **2024** | **163 499,08358** | 104 188,30000 | 36 579,70000 | 22 731,08358 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **163 499,08358** | **104 188,30000** | **36 579,70000** | **22 731,08358** | **0,00000** |
| 1.1 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ОВБиДХ, ОКС | **2024** | **133 500,00000** | 98 705,50000 | 24 062,50000 | 10 732,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **133 500,00000** | **98 705,50000** | **24 062,50000** | **10 732,00000** | **0,00000** |
| 1.2 | Реализация программ формирования современной городской среды | ОВБиДХ, ОКС | **2024** | **29 999,08358** | 5 482,80000 | 12 517,20000 | 11 999,08358 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **29 999,08358** | **5 482,80000** | **12 517,20000** | **11 999,08358** | **0,00000** |
| 2 | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | ОВБиДХ, ОКС | **2024** | **34 896,27579** | 0,00000 | 34 547,31268 | 348,96311 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **34 896,27579** | **0,00000** | **34 547,31268** | **348,96311** | **0,00000** |
| 2.1 | Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОКС | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 2.2 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | ОВБиДХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 2.3 | Субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | ОВБиДХ | **2024** | **34 896,27579** | 0,00000 | 34 547,31268 | 348,96311 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **34 896,27579** | **0,00000** | **34 547,31268** | **348,96311** | **0,00000** |
| 2.3 | Субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | ОВБиДХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 3 | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | ОВБиДХ и ОКС | **2024** | **8 730,83208** | 0,00000 | 6 635,40657 | 2 095,42551 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **8 730,83208** | **0,00000** | **6 635,40657** | **2 095,42551** | **0,00000** |
| 3.1 | Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ОВБиДХ и ОКС | **2024** | **8 730,83208** | 0,00000 | 6 635,40657 | 2 095,42551 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **8 730,83208** | **0,00000** | **6 635,40657** | **2 095,42551** | **0,00000** |
| 4 | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | ОКС | **2024** | **45 903,83100** | 0,00000 | 39 477,29458 | 6 426,53642 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **45 903,83100** | **0,00000** | **39 477,29458** | **6 426,53642** | **0,00000** |
| 4.1 | Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | ОКС | **2024** | **45 903,83100** | 0,00000 | 39 477,29458 | 6 426,53642 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **45 903,83100** | **0,00000** | **39 477,29458** | **6 426,53642** | **0,00000** |
| 5 | Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 5.1 | Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 5.2 | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 6 | Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет"" | ОВБиДХ и ОКС | **2024** | **8 862,81436** | 0,00000 | 0,00000 | 8 862,81436 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **8 862,81436** | **0,00000** | **0,00000** | **8 862,81436** | **0,00000** |
| 6.1 | Строительство объектов благоустройства | ОКС | **2024** | **3 055,35876** | 0,00000 | 0,00000 | 3 055,35876 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **3 055,35876** | **0,00000** | **0,00000** | **3 055,35876** | **0,00000** |
| 6.2 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | ОВБиДХ | **2024** | **5 807,45560** | 0,00000 | 0,00000 | 5 807,45560 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **5 807,45560** | **0,00000** | **0,00000** | **5 807,45560** | **0,00000** |
| 7 | Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | **2024** | **6 652,37778** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 652,37778 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **6 652,37778** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6 652,37778** |
| 7.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | КАГиЗ | **2024** | **6 652,37778** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 652,37778 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **6 652,37778** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6 652,37778** |
| 8 | Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | **2024** | **18 812,49000** | 0,00000 | 0,00000 | 18 812,49000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **18 812,49000** | **0,00000** | **0,00000** | **18 812,49000** | **0,00000** |
| 8.1 | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | ОЖКХ | **2024** | **18 812,49000** | 0,00000 | 0,00000 | 18 812,49000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **18 812,49000** | **0,00000** | **0,00000** | **18 812,49000** | **0,00000** |
| 9 | Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОКС (для ОПиЭБ) | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 9.1 | Охрана и защита зон зеленых насаждений | ОКС (для ОПиЭБ) | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 10 | Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | ОКС | **2024** | **242 862,80344** | 0,00000 | 0,00000 | 242 862,80344 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **242 862,80344** | **0,00000** | **0,00000** | **242 862,80344** | **0,00000** |
| 10.1 | Строительство объектов коммунального хозяйства | ОКС | **2024** | **581,71088** | 0,00000 | 0,00000 | 581,71088 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **581,71088** | **0,00000** | **0,00000** | **581,71088** | **0,00000** |
| 10.2 | Строительство объектов благоустройства | ОКС | **2024** | **237 809,89250** | 0,00000 | 0,00000 | 237 809,89250 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **237 809,89250** | **0,00000** | **0,00000** | **237 809,89250** | **0,00000** |
| 10.3 | Строительство объектов городского хозяйства | ОКС | **2024** | **78,77407** | 0,00000 | 0,00000 | 78,77407 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **78,77407** | **0,00000** | **0,00000** | **78,77407** | **0,00000** |
| 10.4 | Строительство и реконструкция сетей уличного освещения | ОКС | **2024** | **1 044,00846** | 0,00000 | 0,00000 | 1 044,00846 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 044,00846** | **0,00000** | **0,00000** | **1 044,00846** | **0,00000** |
| 10.5 | Строительство объектов дорожного хозяйства | ОКС | **2024** | **3 348,41753** | 0,00000 | 0,00000 | 3 348,41753 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **3 348,41753** | **0,00000** | **0,00000** | **3 348,41753** | **0,00000** |
| 11 | Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 11.1 | Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ОВБиДХ** | **2023** | **473 381,61852** | 0,00000 | 142,12401 | 473 239,49451 | 0,00000 |
| **2024** | **685 398,03333** | 0,00000 | 10 588,28484 | 674 809,74849 | 0,00000 |
| **2025** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2026** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2027** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2028** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2029** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2030** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого** | **ххх** | **1 158 779,65185** | **0,00000** | **10 730,40885** | **1 148 049,24300** | **0,00000** |
|  | **в т.ч. в разрезе мероприятий:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | ОВБиДХ | **2023** | **269 499,42909** | 0,00000 | 0,00000 | 269 499,42909 | 0,00000 |
| **2024** | **464 752,76439** | 0,00000 | 0,00000 | 464 752,76439 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **734 252,19348** | **0,00000** | **0,00000** | **734 252,19348** | **0,00000** |
| 1.1 | Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | ОВБиДХ | **2023** | **163 819,07155** | 0,00000 | 0,00000 | 163 819,07155 | 0,00000 |
| **2024** | **206 877,25915** | 0,00000 | 0,00000 | 206 877,25915 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **370 696,33070** | **0,00000** | **0,00000** | **370 696,33070** | **0,00000** |
| 1.2 | Ремонт улично-дорожной сети | ОВБиДХ | **2023** | **44 995,58766** | 0,00000 | 0,00000 | 44 995,58766 | 0,00000 |
| **2024** | **200 435,38998** | 0,00000 | 0,00000 | 200 435,38998 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **245 430,97764** | **0,00000** | **0,00000** | **245 430,97764** | **0,00000** |
| 1.3 | Обеспечение безопасности дорожного движения | ОВБиДХ | **2023** | **60 684,76988** | 0,00000 | 0,00000 | 60 684,76988 | 0,00000 |
| **2024** | **57 440,11526** | 0,00000 | 0,00000 | 57 440,11526 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **118 124,88514** | **0,00000** | **0,00000** | **118 124,88514** | **0,00000** |
| 1.4 | Софинансирование субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы "Создание условий для развития местного самоуправления" | ОВБиДХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" | ОВБиДХ | **2023** | **30 331,65518** | 0,00000 | 0,00000 | 30 331,65518 | 0,00000 |
| **2024** | **33 154,53089** | 0,00000 | 0,00000 | 33 154,53089 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **63 486,18607** | **0,00000** | **0,00000** | **63 486,18607** | **0,00000** |
| 2.1 | Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства | ОВБиДХ | **2023** | **30 331,65518** | 0,00000 | 0,00000 | 30 331,65518 | 0,00000 |
| **2024** | **33 154,53089** | 0,00000 | 0,00000 | 33 154,53089 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **63 486,18607** | **0,00000** | **0,00000** | **63 486,18607** | **0,00000** |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами | ОВБиДХ | **2023** | **22 528,28630** | 0,00000 | 0,00000 | 22 528,28630 | 0,00000 |
| **2024** | **30 295,62486** | 0,00000 | 0,00000 | 30 295,62486 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **52 823,91116** | **0,00000** | **0,00000** | **52 823,91116** | **0,00000** |
| 3.1 | Обращение с отходами | ОВБиДХ | **2023** | **22 528,28630** | 0,00000 | 0,00000 | 22 528,28630 | 0,00000 |
| **2024** | **30 295,62486** | 0,00000 | 0,00000 | 30 295,62486 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **52 823,91116** | **0,00000** | **0,00000** | **52 823,91116** | **0,00000** |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **17 318,36014** | 0,00000 | 0,00000 | 17 318,36014 | 0,00000 |
| **2024** | **18 907,64042** | 0,00000 | 0,00000 | 18 907,64042 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **36 226,00056** | **0,00000** | **0,00000** | **36 226,00056** | **0,00000** |
| 4.1 | Содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **16 562,56081** | 0,00000 | 0,00000 | 16 562,56081 | 0,00000 |
| **2024** | **17 412,04490** | 0,00000 | 0,00000 | 17 412,04490 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **33 974,60571** | **0,00000** | **0,00000** | **33 974,60571** | **0,00000** |
| 4.2 | Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | **2023** | **755,79933** | 0,00000 | 0,00000 | 755,79933 | 0,00000 |
| **2024** | **1 495,59552** | 0,00000 | 0,00000 | 1 495,59552 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **2 251,39485** | **0,00000** | **0,00000** | **2 251,39485** | **0,00000** |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | **2023** | **45 279,31301** | 0,00000 | 0,00000 | 45 279,31301 | 0,00000 |
| **2024** | **57 791,23458** | 0,00000 | 0,00000 | 57 791,23458 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **103 070,54759** | **0,00000** | **0,00000** | **103 070,54759** | **0,00000** |
| 5.1 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | **2023** | **45 279,31301** | 0,00000 | 0,00000 | 45 279,31301 | 0,00000 |
| **2024** | **57 791,23458** | 0,00000 | 0,00000 | 57 791,23458 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **103 070,54759** | **0,00000** | **0,00000** | **103 070,54759** | **0,00000** |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | **2023** | **15 040,40815** | 0,00000 | 142,12401 | 14 898,28414 | 0,00000 |
| **2024** | **17 305,69278** | 0,00000 | 437,41070 | 16 868,28208 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **32 346,10093** | **0,00000** | **579,53471** | **31 766,56622** | **0,00000** |
| 6.1 | Выполнение кадастровых работ, постановка на государственный учет земельных участков | КАГиЗ | **2023** | **601,60010** | 0,00000 | 0,00000 | 601,60010 | 0,00000 |
| **2024** | **286,36736** | 0,00000 | 0,00000 | 286,36736 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **887,96746** | **0,00000** | **0,00000** | **887,96746** | **0,00000** |
| 6.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД" | КАГиЗ | **2023** | **14 254,23142** | 0,00000 | 0,00000 | 14 254,23142 | 0,00000 |
| **2024** | **16 443,78502** | 0,00000 | 0,00000 | 16 443,78502 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **30 698,01644** | **0,00000** | **0,00000** | **30 698,01644** | **0,00000** |
| 6.3 | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | КАГиЗ | **2023** | **184,57663** | 0,00000 | 142,12401 | 42,45262 | 0,00000 |
| **2024** | **575,54040** | 0,00000 | 437,41070 | 138,12970 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **760,11703** | **0,00000** | **579,53471** | **180,58232** | **0,00000** |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | **2023** | **47 344,45488** | 0,00000 | 0,00000 | 47 344,45488 | 0,00000 |
| **2024** | **31 831,51179** | 0,00000 | 7 097,30439 | 24 734,20740 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **79 175,96667** | **0,00000** | **7 097,30439** | **72 078,66228** | **0,00000** |
| 7.1 | Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | ОЖКХ | **2023** | **8 183,51917** | 0,00000 | 0,00000 | 8 183,51917 | 0,00000 |
| **2024** | **6 546,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 6 546,60000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **14 730,11917** | **0,00000** | **0,00000** | **14 730,11917** | **0,00000** |
| 7.2 | Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории | ОВБиДХ | **2023** | **34 879,41676** | 0,00000 | 0,00000 | 34 879,41676 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **34 879,41676** | **0,00000** | **0,00000** | **34 879,41676** | **0,00000** |
| 7.3 | Доставка питьевой воды в бывшие деревни | ОЖКХ | **2023** | **2 040,48000** | 0,00000 | 0,00000 | 2 040,48000 | 0,00000 |
| **2024** | **3 204,02460** | 0,00000 | 0,00000 | 3 204,02460 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **5 244,50460** | **0,00000** | **0,00000** | **5 244,50460** | **0,00000** |
| 7.4 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **1 793,80000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 793,80000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 793,80000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 793,80000** | **0,00000** |
| 7.5 | Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | ОЖКХ | **2023** | **2 241,03895** | 0,00000 | 0,00000 | 2 241,03895 | 0,00000 |
| **2024** | **1 609,97043** | 0,00000 | 0,00000 | 1 609,97043 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **3 851,00938** | **0,00000** | **0,00000** | **3 851,00938** | **0,00000** |
| 7.6 | Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ОЖКХ | **2023** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) | ОВБиДХ | **2024** | **18 677,11676** | 0,00000 | 7 097,30439 | 11 579,81237 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **18 677,11676** | **0,00000** | **7 097,30439** | **11 579,81237** | **0,00000** |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОПиЭБ | **2023** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **665,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 665,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 340,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 340,00000** | **0,00000** |
| 8.1 | Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | ОПиЭБ | **2023** | **675,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **665,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 665,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 340,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 340,00000** | **0,00000** |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" | ОЭР | **2023** | **1 180,64741** | 0,00000 | 0,00000 | 1 180,64741 | 0,00000 |
| **2024** | **1 302,40589** | 0,00000 | 0,00000 | 1 302,40589 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **2 483,05330** | **0,00000** | **0,00000** | **2 483,05330** | **0,00000** |
| 9.1 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | ОЭР | **2023** | **1 180,64741** | 0,00000 | 0,00000 | 1 180,64741 | 0,00000 |
| **2024** | **1 302,40589** | 0,00000 | 0,00000 | 1 302,40589 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **2 483,05330** | **0,00000** | **0,00000** | **2 483,05330** | **0,00000** |
| Б | Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" | ОЭР | **2023** | **12 712,24812** | 0,00000 | 0,00000 | 12 712,24812 | 0,00000 |
| **2024** | **15 199,02093** | 0,00000 | 0,00000 | 15 199,02093 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **27 911,26905** | **0,00000** | **0,00000** | **27 911,26905** | **0,00000** |
| Б.1 | Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | ОЭР | **2023** | **455,25000** | 0,00000 | 0,00000 | 455,25000 | 0,00000 |
| **2024** | **515,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 515,60000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **970,85000** | **0,00000** | **0,00000** | **970,85000** | **0,00000** |
| Б.2 | Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | ОЭР | **2023** | **7 483,95728** | 0,00000 | 0,00000 | 7 483,95728 | 0,00000 |
| **2024** | **10 186,42457** | 0,00000 | 0,00000 | 10 186,42457 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **17 670,38185** | **0,00000** | **0,00000** | **17 670,38185** | **0,00000** |
| Б.3 | Оказание информационных услуг | ОЭР | **2023** | **253,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 253,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **250,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 250,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **503,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **503,00000** | **0,00000** |
| Б.4 | Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | ОЭР | **2023** | **700,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 700,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **700,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 700,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **1 400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 400,00000** | **0,00000** |
| Б.5 | Мероприятия по охране общественных кладбищ | ОЭР | **2023** | **3 820,04083** | 0,00000 | 0,00000 | 3 820,04083 | 0,00000 |
| **2024** | **3 546,99635** | 0,00000 | 0,00000 | 3 546,99635 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **7 367,03718** | **0,00000** | **0,00000** | **7 367,03718** | **0,00000** |
| Б.6 | Доставка тел умерших из внебольничных мест | ОЭР | **2023** | **0,00001** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00000 |
| **2024** | **0,00001** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00002** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00002** | **0,00000** |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | **2023** | **11 471,81624** | 0,00000 | 0,00000 | 11 471,81624 | 0,00000 |
| **2024** | **10 174,75160** | 0,00000 | 0,00000 | 10 174,75160 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **21 646,56784** | **0,00000** | **0,00000** | **21 646,56784** | **0,00000** |
| 10.1 | Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | ОЖКХ | **2023** | **426,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 426,00000 | 0,00000 |
| **2024** | **123,97600** | 0,00000 | 0,00000 | 123,97600 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **549,97600** | **0,00000** | **0,00000** | **549,97600** | **0,00000** |
| 10.2 | Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя | ОЖКХ | **2024** | **525,42212** | 0,00000 | 0,00000 | 525,42212 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **525,42212** | **0,00000** | **0,00000** | **525,42212** | **0,00000** |
| 10.3 | Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | ОЖКХ | **2023** | **9 186,13531** | 0,00000 | 0,00000 | 9 186,13531 | 0,00000 |
| **2024** | **8 138,54568** | 0,00000 | 0,00000 | 8 138,54568 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **17 324,68099** | **0,00000** | **0,00000** | **17 324,68099** | **0,00000** |
| 10.4 | Содержание бесхозяйных объектов | ОЖКХ | **2023** | **1 859,68093** | 0,00000 | 0,00000 | 1 859,68093 | 0,00000 |
| **2024** | **1 386,80780** | 0,00000 | 0,00000 | 1 386,80780 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **3 246,48873** | **0,00000** | **0,00000** | **3 246,48873** | **0,00000** |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" | ОВБиДХ, ОКС | **2024** | **4 017,85520** | 0,00000 | 3 053,56975 | 964,28545 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **4 017,85520** | **0,00000** | **3 053,56975** | **964,28545** | **0,00000** |
| 11.1 | Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | ОВБиДХ, ОКС | **2024** | **4 017,85520** | 0,00000 | 3 053,56975 | 964,28545 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **4 017,85520** | **0,00000** | **3 053,56975** | **964,28545** | **0,00000** |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом" | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 12.1 | Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | ОЖКХ | **2024** | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Итого** |  | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

Приложение 4

**Сведения о налоговых расходах местного бюджета,**

**направленных на достижение цели муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

| **Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота** | **Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу** | **Целевая категория налогоплательщиков** | **Показатели достижения целей муниципальной программы** | **Финансовый год** | **Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.)** | | **Размер налогового расхода  (тыс. руб.)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | |
| Земельный налог | Решение совета депутатов от 22.11.2019 № 63 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» | Садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество | Увеличение удельного веса садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, получивших льготу, на 0,01 % ежегодно | 2023 | Плановое значение | 22 | Плановое значение | 921,0 |
| Фактическое значение | 22 | Фактическое значение | 637,0 |
| 2024 | Плановое значение | 22 | Плановое значение | 637,0 |
| Фактическое значение | 24 | Фактическое значение | 744,0 |
| 2025 | Плановое значение | 24 | Плановое значение | 744,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2026 | Плановое значение | 24 | Плановое значение | 744,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2027 | Плановое значение | 24 | Плановое значение | 744,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2028 | Плановое значение | 24 | Плановое значение | 744,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2029 | Плановое значение | 24 | Плановое значение | 744,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
| 2030 | Плановое значение | 24 | Плановое значение | 744,0 |
| Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |

Приложение 5

**Детальный план реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

| № п/п | Наименование основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | Ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2025 год, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измер. | Кол-во | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие ист. | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | **ххх** | **ххх** | **ххх** | **102 602,60000** | **100 494,60949** | **1 249 777,06946** | **0,00000** | **1 452 874,27895** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
|  | **Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ххх** | **ххх** | **ххх** | **102 602,60000** | **95 600,70542** | **425 045,81982** | **0,00000** | **623 249,12524** |
| **1** | **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | ОВБДХ, ОКС | ххх | ххх | 102 602,60000 | 15 078,00000 | 49 008,22118 | 0,00000 | 166 688,82118 |
| 1.1 | **Мероприятие 1** Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ОВБДХ, ОКС | тыс. руб. | ххх | 96 680,60000 | 1 000,00000 | 32 000,00000 |  | 129 680,60000 |
| 1.2 | **Мероприятие** 2 Реализация программ формирования современной городской среды | ОВБДХ, ОКС | тыс. руб. | ххх | 5 922,00000 | 14 078,00000 | 17 008,22118 |  | 37 008,22118 |
| **2** | **Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"** | ОВБДХ, ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 1** Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.2 | **Мероприятие 2** Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.3 | **Мероприятие 3** Субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.4 | **Мероприятие 4** Субсидии на капитальный ремонт и(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОВБДХ, ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.5 | **Мероприятие 5** Субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ОВБДХ, ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| **3** | **Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"** | ОВБДХ, ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | **Мероприятие 1**  Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ОВБДХ, ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1.1 | **Проект 1** Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 3.1.2 | **Проект 2** Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ОВБиДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| **4** | **Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"** | ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 80 522,70542 | 28 587,73242 | 0,00000 | 109 110,43784 |
| 4.1 | **Мероприятие 1** Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | ОКС | тыс. руб. | ххх |  | 80 522,70542 | 28 587,73242 |  | 109 110,43784 |
| **5** | **Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 19 500,00000 | 0,00000 | 19 500,00000 |
| 5.1 | **Мероприятие 1** Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 19 500,00000 |  | 19 500,00000 |
| 5.2 | **Мероприятие 2** Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| **6** | **Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет""** | ОВБДХ, ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 5 650,31455 | 0,00000 | 5 650,31455 |
| 6.1 | **Мероприятие 1** Строительство объектов благоустройства | ОКС | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 6.2 | **Мероприятие 2** Содержание и ремонт объектов благоустройства | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 5 650,31455 | 0,00000 | 5 650,31455 |
| *6.2.1* | ***Инициативный проект 1*** *ЯПБ 2025 Проект «Пляж Липово»* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *3 000,00000* |  | *3 000,00000* |
| *6.2.2* | ***Инициативный проект 2*** *ЯПБ 2025 Проект «Дорога к школе»* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *1 400,00000* |  | *1 400,00000* |
| *6.2.3* | ***Инициативный проект 3*** *ЯПБ 2025 Проект «Благоустройство»* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *1 250,31455* |  | *1 250,31455* |
| **7** | **Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"** | КАГиЗ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 4 010,50000 | 0,00000 | 4 010,50000 |
| 7.1 | **Основное мероприятие 1** Выполнение проектно-изыскательских работ | КАГиЗ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 4 010,50000 | 0,00000 | 4 010,50000 |
| 7.1.1 | **Мероприятие 1** Выполнение проектно-изыскательских работ | КАГиЗ | тыс. руб. | ххх |  |  | 2 625,00000 |  | 2 625,00000 |
| 7.1.2 | **Мероприятие 2** Проведение строительно-технической экспертизы | КАГиЗ | тыс. руб. | ххх |  |  | 250,00000 |  | 250,00000 |
| 7.1.3 | **Мероприятие 3** Подготовка эскизного проекта благоустройства общественной территории | КАГиЗ | тыс. руб. | ххх |  |  | 535,50000 |  | 535,50000 |
| 7.1.4 | **Мероприятие 4** Внесение изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа | КАГиЗ | тыс. руб. | ххх |  |  | 600,00000 |  | 600,00000 |
| **8** | **Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 48 958,46409 | 0,00000 | 48 958,46409 |
| 8.1 | **Мероприятие 1**  Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 43 279,13209 |  | 43 279,13209 |
| 8.2 | Субсидии СМУП "Водоканал" на капитальный ремонт канализационной насосной станции № 10 | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 8.3 | Субсидии СМУП «ТСП» на повышение качества сточных вод промышленно-ливневой канализации | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 5 679,33200 |  | 5 679,33200 |
| 8.4 | Субсидия СМУП "ТСП" на выполнение ПИР, прохождение государственной экспертизы для капитального ремонта магистральных тепловых сетей | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| **9** | **Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды"** | ОКС (для ОПиЭБ) | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.1 | **Мероприятие 1** Охрана и защита зон зеленых насаждений | ОКС (для ОПиЭБ) | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| **10** | **Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры"** | ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 269 330,58758 | 0,00000 | 269 330,58758 |
| 10.1 | **Мероприятие 1** Строительство объектов коммунального хозяйства | ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 10 054,70334 | 0,00000 | 10 054,70334 |
| *10.1.1* | ***Проект 1*** *Выполнение работ по проведению изысканий и разработке проектно-сметной документации по организации и очистке ливневых стоков с территории города Сосновый Бор на выпусках в водные объекты №1, 2, в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *975,00000* |  | *975,00000* |
| *10.1.2* | ***Проект 2*** *Проведение изыскательских работ сетей водоснабжения восточного района города* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *1 578,31701* |  | *1 578,31701* |
| *10.1.3* | ***Проект 3*** *Проектирование очистных сооружений фекальных и ливневых вод в г. Сосновый Бор (5, 6 выпуска) р. Коваши* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *6 983,83662* |  | *6 983,83662* |
| *10.1.4* | ***Проект 4*** *Технологическое присоединение очистных сооружений фекальных и ливневых вод в г. Сосновый Бор (6 выпуск)* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *17,54971* |  | *17,54971* |
| *10.1.5* | ***Проект 5*** *Перенос (интеграция) площадок ТКО в улично-дорожную сеть по Искре* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *500,00000* |  | *500,00000* |
| 10.2 | **Мероприятие 2** Строительство объектов благоустройства | ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 194 478,06712 | 0,00000 | 194 478,06712 |
| *10.2.1* | ***Проект 1*** *Строительство городского кладбища «Воронка-3» 2, 3 этапы в г. Сосновый Бор, Ленинградской области* | *ОКС* | *объект* | *1* |  |  | *163 415,96936* |  | *163 415,96936* |
| *10.2.2* | ***Проект 2*** *Разработка проектной документации на реконструкцию пешеходного моста через р. Коваши к улице Мира в г. Сосновый Бор, Ленинградской области* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *6 171,00000* |  | *6 171,00000* |
| *10.2.3* | ***Проект 3*** *Выполнение работ по обслуживанию дренажной системы городского кладбища "Воронка-2" г. Сосновый Бор, Ленинградской области* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *3 195,27200* |  | *3 195,27200* |
| *10.2.4* | ***Проект 4*** *Выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7, г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *595,00000* |  | *595,00000* |
| *10.2.5* | ***Проект 5*** *Выполнение работ по разработке проектной документации на расширение внутриквартального проезда ул. Малая Земля, д.6 и на выполнение работ по корректировке проектной документации по благоустройству дворовой территории в части устройства линий наружного освещения в районе ул. Молодежная д.15 и ул. Малая Земля д.14 и д.16 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *595,00000* |  | *595,00000* |
| *10.2.6* | ***Проект 6*** *Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: земельный участок, территория благоустройства и озеленения общего пользования -парк "Белые пески", расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор г, кад.№ 47:15:0101001:62* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *78,77407* |  | *78,77407* |
| *10.2.7* | ***Проект 7*** *Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: наружное освещение парка "Приморский" и лодочной станции, расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор г, кад.№ 47:15:0104002:30* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *78,77407* |  | *78,77407* |
| *10.2.8* | ***Проект 8*** *Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на устройство парковочных мест, проезд Военных Строителей, г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *446,66667* |  | *446,66667* |
| *10.2.9* | ***Проект 9*** *Расширение внутриквартального проезда ул. Малая Земля, д.6* | *ОКС* | *объект* | *1* |  |  | *4 550,00984* |  | *4 550,00984* |
| *10.2.10* | ***Проект 10*** *Благоустройство территории и строительство лодочной станции в южной части парка "Приморский" в г. Сосновый бор, Ленинградская область* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *10 728,75590* |  | *10 728,75590* |
| *10.2.11* | ***Проект 11*** *Благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7, г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ОКС* | *объект* | *1* |  |  | *1 975,62378* |  | *1 975,62378* |
| *10.2.12* | ***Проект 12*** *Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации по объекту: "Благоустройство общественной территории по ул. Солнечная, д.14, мкр.№8 г. Сосновый Бор, Ленинградской области"* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *590,00000* |  | *590,00000* |
| *10.2.13* | ***Проект 13*** *Поставка гранитного постамента под размещение скульптурной монументальной композиции на объекте благоустройства общественной территории городского парка «Белые пески» в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *391,55443* |  | *391,55443* |
| *10.2.14* | ***Проект 14*** *Корректировка проектной документации по строительству городского кладбища «Воронка-3» в г. Сосновый бор, Ленинградской области* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *1 171,00000* |  | *1 171,00000* |
| *10.2.15* | ***Проект 15*** *Спил зелёных насаждений для организации дренажных канав вдоль противопожарного проезда и под площадку складирования для хранения леса для строительства городского кладбища «Воронка-3»,2,3 этапы в г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *278,00000* |  | *278,00000* |
| *10.2.16* | ***Проект 16*** *Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на устройство парковочных мест по адресу Липовский проезд, дома № 4,6, г. Сосновый Бор, Ленинградской области* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *216,66700* |  | *216,66700* |
| 10.3 | **Мероприятие 3** Строительство объектов городского хозяйства | ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 18 474,71917 | 0,00000 | 18 474,71917 |
| *10.3.1* | ***Проект 1*** *Заключение договоров на выполнение авторского надзора по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (исполнительная съемка, паспорта БТИ, услуги по присоединению энергопринимающих устройств* | *ОКС* | *ед.* | *1* |  |  | *218,34028* |  | *218,34028* |
| *10.3.2* | ***Проект 2*** *Выполнение работ по корректировке проектной документации на строительство внутриквартальных проездов к земельным участкам, выделенным по 105-ОЗ, в Восточном районе г. Сосновый Бор Ленинградской области»* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *5 725,00000* |  | *5 725,00000* |
| *10.3.3* | ***Проект 3*** *Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения городского кладбища Воронка-3* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *422,46072* |  | *422,46072* |
| *10.3.4* | ***Проект 4 Т****ехнологическое присоединение для  электроснабжения объекта: наружное освещение, микрорайона Искра-2, расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор г, микрорайон Искра-2* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *78,77407* |  | *78,77407* |
| *10.3.5* | ***Проект 5*** *Оказание услуг на авторский надзор объекта "Строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра». Этап №2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области"* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *306,02554* |  | *306,02554* |
| *10.3.6* | ***Проект 6*** *Обеспечение элементами инженерной инфраструктуры (СЕПТИК)* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *100,00000* |  | *100,00000* |
| *10.3.7* | ***Проект 7*** *Строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра» МБ* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *11 624,11856* |  | *11 624,11856* |
| 10.4 | **Мероприятие 4** Строительство и реконструкция сетей уличного освещения | ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 26 602,37652 | 0,00000 | 26 602,37652 |
| *10.4.1* | ***Проект 1*** *Выполнение работ по строительству 1 этапа линии наружного освещения 8 микрорайона в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ОКС* | *объект* | *1* |  |  | *12 061,62487* |  | *12 061,62487* |
| *10.4.2* | ***Проект 2*** *Завершение строительства второго этапа линии наружного освещения "Ракопежи-СНТ "Строитель"* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *606,07790* |  | *606,07790* |
| *10.4.3* | ***Проект 3*** *Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: Электроснабжение линии наружного освещения и светофорного поста продолжения проспекта Героев, расположенного по адресу: 188541, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Проспект Героев* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *278,20000* |  | *278,20000* |
| *10.4.4* | ***Проект 4*** *Строительство линии наружного освещения района Старое Калище, ул. Урожайная и 12-й Восточный проезд. 1 этап* | *ОКС* | *объект* | *1* |  |  | *3 485,07400* |  | *3 485,07400* |
| *10.4.5* | ***Проект 5*** *Строительство линии наружного освещения 9 микрорайона в районе д. 30, 34 по ул. Солнечная ид. 1, 3, 9, 7 по ул. Молодежная в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ОКС* | *объект* | *1* |  |  | *5 050,70700* |  | *5 050,70700* |
| *10.4.6* | ***Проект 6*** *Устройство линий наружного освещения в районе ул. Молодежная д.15 и ул. Малая Земля д.14 и д.16 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ОКС* | *объект* | *1* |  |  | *4 600,69275* |  | *4 600,69275* |
| *10.4.7* | ***Проект 7*** *Выполнение работ по корректировке проектной документации по строительству наружного освещения автодороги от ж/д переезда д. Ракопежи до СНТ «Строитель» и от СНТ «Солнечное до автодороги 41К-137 в г. Сосновый Бор Ленинградской области с прохождением негосударственной экспертизы по подтверждению достоверности сметной стоимости.* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *520,00000* |  | *520,00000* |
| 10.5 | **Мероприятие 5** Строительство объектов дорожного хозяйства | ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 19 720,72143 | 0,00000 | 19 720,72143 |
| *10.5.1* | ***Проект 1*** *Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации  на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-2 в г. Сосновый Бор, Ленинградская область* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *6 523,36734* |  | *6 523,36734* |
| *10.5.2* | ***Проект 2*** *Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-3 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *4 977,98000* |  | *4 977,98000* |
| *10.5.3* | ***Проект 3*** *Разработка проектно-сметной документации на строительство продолжение автомобильной дороги «Проспект Героев» с проведением изыскательских работ* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *4 835,49971* |  | *4 835,49971* |
| *10.5.4* | ***Проект 4*** *Расширение участка проезжей части и устройства подпорной стенки из габионов автомобильной дороги по ул. Набережная дома №47 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *2 343,87438* |  | *2 343,87438* |
| *10.5.5* | ***Проект 5*** *Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство автобусных остановок у городских кладбищ Воронка-1, Воронка - 2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *580,00000* |  | *580,00000* |
| *10.5.6* | ***Проект 6***  *Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство остановочных пунктов ул. Набережная 49А, г. Сосновый Бор, Ленинградская область* | *ОКС* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *460,00000* |  | *460,00000* |
| **11** | **Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"** | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11.1 | **Мероприятие 1** Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | **ххх** | **ххх** | **ххх** | **0,00000** | **4 893,90407** | **824 731,24964** | **0,00000** | **829 625,15371** |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа** | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 589 948,81266 | 0,00000 | 589 948,81266 |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1** Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 282 641,04042 | 0,00000 | 282 641,04042 |
| *1.1.1* | ***Мероприятие 1*** *Расходы на содержание мест массового отдыха (пляж)* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  |  |  | *0,00000* |
| *1.1.2* | ***Мероприятие 2*** *Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *264 066,89042* |  | *264 066,89042* |
| *1.1.3* | ***Мероприятие 3*** *Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс"* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *18 574,15000* |  | *18 574,15000* |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2** Ремонт улично-дорожной сети | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 232 879,62980 | 0,00000 | 232 879,62980 |
| *1.2.1* | ***Мероприятие 1*** *Текущий и аварийный ремонт улично-дорожной сети* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *205 237,14680* |  | *205 237,14680* |
| *1.2.2* | ***Мероприятие 2*** *Ремонт плиточных тротуаров* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  |  |  | *0,00000* |
| *1.2.3* | ***Мероприятие 3*** *Содержание, обслуживание и текущий ремонт автомобильных мостов* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  |  |  | *0,00000* |
| *1.2.4* | ***Мероприятие 4*** *Проведение экспертизы проектно-сметной документации* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  |  |  | *0,00000* |
| *1.2.5* | ***Мероприятие 5*** *Лабораторные испытания и строительный надзор* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  |  |  | *0,00000* |
| *1.2.6* | ***Мероприятие 6*** *Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *25 642,98300* |  | *25 642,98300* |
| *1.2.7* | ***Мероприятие 7*** *Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс"* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *1 999,50000* |  | *1 999,50000* |
| 1.3 | **Основное мероприятие 3** Обеспечение безопасности дорожного движения | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 74 428,14244 | 0,00000 | 74 428,14244 |
| *1.3.1* | ***Мероприятие 1*** *Содержание и ремонт средств организации дорожного движения* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *19 626,65426* |  | *19 626,65426* |
| *1.3.2* | ***Мероприятие 2*** *Освещение города* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *23 005,00000* |  | *23 005,00000* |
| *1.3.3* | ***Мероприятие 3*** *Освещение промзоны* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *961,46918* |  | *961,46918* |
| *1.3.4* | ***Мероприятие 4*** *Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *30 835,01900* |  | *30 835,01900* |
| *1.3.5* | ***Мероприятие 5*** *Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс"* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  |  |  | *0,00000* |
| **2** | **Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа"** | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 31 139,45427 | 0,00000 | 31 139,45427 |
| 2.1 | **Основное мероприятие 1** Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 31 139,45427 | 0,00000 | 31 139,45427 |
| *2.1.1* | ***Мероприятие 1***  *Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств, используемых для выполнения муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *3 196,40938* |  | *3 196,40938* |
| *2.1.2* | ***Мероприятие 2*** *Содержание и ремонт детских и спортивных площадок* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *3 399,90606* |  | *3 399,90606* |
| *2.1.3* | ***Мероприятие 3*** *Расходы на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *6 120,48836* |  | *6 120,48836* |
| *2.1.4* | ***Мероприятие 4*** *Расходы на приобретение и ремонт малых форм* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *4 142,88782* |  | *4 142,88782* |
| *2.1.5* | ***Мероприятие 5*** *Содержание общественных туалетов* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *2 648,22452* |  | *2 648,22452* |
| *2.1.6* | ***Мероприятие 6*** *Содержание, обслуживание и текущий ремонт пешеходных мостов* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *1 196,00000* |  | *1 196,00000* |
| *2.1.7* | ***Мероприятие 7*** *Охрана общественных территорий* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *2 768,16000* |  | *2 768,16000* |
| *2.1.8* | ***Мероприятие 8*** *Ремонт внутриквартальных пешеходных дорожек* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *1 907,50000* |  | *1 907,50000* |
| *2.1.9* | ***Мероприятие 9*** *Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *2 573,56700* |  | *2 573,56700* |
| *2.1.10* | ***Мероприятие 10*** *Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс"* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *3 186,31113* |  | *3 186,31113* |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами** | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 38 588,33586 | 0,00000 | 38 588,33586 |
| 3.1 | **Основное мероприятие 1** Обращение с отходами | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 38 588,33586 | 0,00000 | 38 588,33586 |
| *3.1.1* | ***Мероприятие 1*** *Вывоз и размещение ТБО с территорий кладбищ, мемориалов, мест массового отдыха* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *3 653,27893* |  | *3 653,27893* |
| *3.1.2* | ***Мероприятие 2*** *Вывоз и размещение крупногабаритных отходов, растительных остатков* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *2 891,23093* |  | *2 891,23093* |
| *3.1.3* | ***Мероприятие 3*** *Санитарная обработка мест (площадок) для накопления ТКО* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *581,65000* |  | *581,65000* |
| *3.1.4* | ***Мероприятие 4*** *Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *31 462,17600* |  | *31 462,17600* |
| **4** | **Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации** | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 17 656,45288 | 0,00000 | 17 656,45288 |
| 4.1 | **Основное мероприятие 1** Содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 16 868,40417 |  | 16 868,40417 |
| 4.2 | **Основное мероприятие 2** Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 788,04871 |  | 788,04871 |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями** | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 71 942,84035 | 0,00000 | 71 942,84035 |
| 5.1 | **Основное мероприятие 1** Содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 71 942,84035 | 0,00000 | 71 942,84035 |
| *5.1.1* | ***Мероприятие 1*** *Проведение комплекса работ по борьбе с борщевиком Сосновского* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *451,02200* |  | *451,02200* |
| *5.1.2* | ***Мероприятие 2*** *Акарицидная обработка территорий города* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *478,70800* |  | *478,70800* |
| *5.1.3* | ***Мероприятие 3*** *Текущий ремонт зеленых насаждений* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *199,38289* |  | *199,38289* |
| *5.1.4* | ***Мероприятие 4*** *Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс"* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *70 813,72746* |  | *70 813,72746* |
| *5.1.5* | ***Мероприятие 5*** *Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс"* | *ОВБДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  |  |  | *0,00000* |
| **6** | **Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"** | КАГиЗ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 24 580,02413 | 0,00000 | 24 580,02413 |
| 6.1 | **Основное мероприятие 1** Выполнение кадастровых работ, постановка на государственный учет земельных участков | КАГиЗ | тыс. руб. | ххх |  |  | 352,00241 |  | 352,00241 |
| 6.2 | **Основное мероприятие 2** Расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД" | КАГиЗ | тыс. руб. | ххх |  |  | 24 228,02172 |  | 24 228,02172 |
| 6.3 | **Основное мероприятие 3** Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | КАГиЗ | тыс. руб. | ххх |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| **7** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | ОЖКХ, ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 1 525,70407 | 13 752,60520 | 0,00000 | 15 278,30927 |
| 7.1 | **Основное мероприятие 1** Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 4 000,00000 |  | 4 000,00000 |
| 7.2 | **Основное мероприятие 2** Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории | ОВБДХ | тыс. руб. | ххх |  |  |  |  | 0,00000 |
| 7.3 | **Основное мероприятие 3** Доставка питьевой воды в бывшие деревни | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 3 332,19120 |  | 3 332,19120 |
| 7.4 | **Основное мероприятие 4** Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 315,70000 |  | 1 315,70000 |
| 7.5 | **Основное мероприятие 5** Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 2 494,43700 |  | 2 494,43700 |
| 7.6 | **Основное мероприятие 6** Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 210,27700 |  | 210,27700 |
| 7.7 | **Основное мероприятие 7** Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) | ОВБиДХ | тыс. руб. | ххх |  | 1 525,70407 | 2 400,00000 |  | 3 925,70407 |
| **8** | **Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды"** | ОПиЭБ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 1 265,00000 | 0,00000 | 1 265,00000 |
| 8.1 | **Основное мероприятие 1** Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | ОПиЭБ | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 265,00000 |  | 1 265,00000 |
| **9** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения"** | ОЭР | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 1 567,73100 | 0,00000 | 1 567,73100 |
| 9.1 | **Основное мероприятие 1** Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 1 567,73100 |  | 1 567,73100 |
| **Б** | **Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа"** | ОЭР | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 22 306,79753 | 0,00000 | 22 306,79753 |
| Б.1 | **Основное мероприятие 1** Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 607,00300 |  | 607,00300 |
| Б.2 | **Основное мероприятие 2** Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 12 296,19000 |  | 12 296,19000 |
| Б.3 | **Основное мероприятие 3** Оказание информационных услуг | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 300,00000 |  | 300,00000 |
| Б.4 | **Основное мероприятие 4** Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 755,76804 |  | 755,76804 |
| Б.5 | **Основное мероприятие 5** Мероприятия по охране общественных кладбищ | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 8 347,83648 |  | 8 347,83648 |
| Б.6 | **Основное мероприятие 6** Доставка тел умерших из внебольничных мест | ОЭР | тыс. руб. | ххх |  |  | 0,00001 |  | 0,00001 |
| **10** | **Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"** | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 11 130,21576 | 0,00000 | 11 130,21576 |
| 10.1 | **Основное мероприятие 1** Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 274,74200 |  | 274,74200 |
| 10.2 | **Основное мероприятие 2** Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 719,91296 | 0,00000 | 719,91296 |
| *10.2.1* | ***Мероприятие 1*** *Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД* | *ОЖКХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *58,13442* |  | *58,13442* |
| *10.2.2* | ***Мероприятие 2*** *Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД в периоды их простоя* | *ОЖКХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  |  | *661,77854* |  | *661,77854* |
| 10.3 | **Основное мероприятие 3** Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 10 107,23024 |  | 10 107,23024 |
| 10.4 | **Основное мероприятие 4** Содержание бесхозяйных объектов | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  |  | 28,33056 |  | 28,33056 |
| **11** | **Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления"** | ОВБиДХ, ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 3 024,20000 | 852,98000 | 0,00000 | 3 877,18000 |
| 11.1 | **Основное мероприятие 1** Субсидии на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | ОВБиДХ, ОКС | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 3 024,20000 | 852,98000 | 0,00000 | 3 877,18000 |
| *11.1.1* | ***Мероприятие 1*** *Ремонт дорожного покрытия ул. Набережная* | *ОВБиДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  | *1 303,10652* | *367,54308* |  | *1 670,64960* |
| *11.1.2* | ***Мероприятие 2*** *Ремонт дорожного покрытия ул. Береговая* | *ОВБиДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  | *1 645,38014* | *464,08186* |  | *2 109,46200* |
| *11.1.3* | ***Мероприятие 3*** *Ремонт футбольных ворот на территории ТОС "Ручьи"* | *ОВБиДХ* | *тыс. руб.* | *ххх* |  | *75,71334* | *21,35506* |  | *97,06840* |
| **12** | **Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом"** | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 344,00000 |
| 12.1 | **Основное мероприятие 1** Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх |  | 344,00000 |  |  | 344,00000 |

Приложение 6

**План реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный за реализацию** | **Вид подтверждающего документа  (при наличии)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | |
| **Наименование задачи муниципальной программы: обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды** | | | | |
| **Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | | | **ххх** | **ххх** |
| **1** | **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | **ххх** | **ОВБДХ, ОКС** | **ххх** |
| 1.1 | **Мероприятие 1** Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ххх | ОВБДХ, ОКС | *Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области № 41754000-1-2025-001 от 23.01.25* |
| ***контрольная точка 1:*** *Начало выполнения работ по реализации проекта* | *01.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *Окончание выполнения работ* | *01.11.2025* |
| 1.2 | **Мероприятие** 2 Реализация программ формирования современной городской среды | ххх | ОВБДХ, ОКС | *Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области № 41754000-1-2025-003 от 23.01.25* |
| ***контрольная точка 1:*** *Начало выполнения работ* | *01.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *Окончание выполнения работ* | *01.09.2025* |
| **2** | **Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"** | **ххх** | **ОВБДХ, ОКС** | **ххх** |
| 2.1 | **Мероприятие 1** Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | ххх | ОКС | ххх |
| 2.2 | **Мероприятие 2** Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | ххх | ОВБДХ | ххх |
| 2.3 | **Мероприятие 3** Субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | ххх | ОВБДХ | ххх |
| 2.4 | **Мероприятие 4** Субсидии на капитальный ремонт и(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ххх | ОВБДХ, ОКС | ххх |
| 2.5 | **Мероприятие 5** Субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ххх | ОВБДХ, ОКС | ххх |
| **3** | **Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"** | **ххх** | **ОВБДХ, ОКС** | **ххх** |
| 3.1 | **Мероприятие 1**  Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | ОВБДХ, ОКС |  |
| 3.1.1 | **Проект 1** Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | ОКС |  |
| 3.1.2 | **Проект 2** Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | ОВБиДХ |  |
| **4** | **Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"** | **ххх** | **ОКС** | **ххх** |
| 4.1 | **Мероприятие 1** Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | ххх | ОКС | ххх |
| ***контрольная точка 1****: срок окончания работ* | *02.12.2025* | *ОКС* | *муниципальный контракт  № 423 от 25.10.2024* |
| **5** | **Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | **ххх** | **ОЖКХ** | **ххх** |
| 5.1 | **Мероприятие 1** Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | ххх | ОЖКХ | ххх |
| *5.1.1* | ***Проект 1*** *Субсидия из областного бюджета ЛО бюджету МО Сосновоборский городской округ на выполнение мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики* | *ххх* | *ОЖКХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1****: направление заявки на отбор МО на предоставление субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам МО ЛО на реализацию в 2025 году мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов теплоэнергетики* | *01.07.2025* | *Заявка* |
| ***контрольная точка 2****: заключение Соглашения с Правительством ЛО* | *01.08.2025* | *Соглашение* |
| ***контрольная точка 3****: выполнение мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики* | *30.11.2025* | *Акт выполненных работ* |
| ***контрольная точка 4:*** *перечисление субсидии на выполнение мероприятий по капитальному строительству (реконструкции) объектов теплоэнергетики* | *25.12.2025* | *Платежное поручение* |
| ***контрольная точка 5:*** *отчет о целевом использовании субсидий* | *31.12.2025* | *Отчет* |
| 5.2 | **Мероприятие 2** Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | ххх | ОЖКХ | ххх |
| *5.2.1* | ***Проект 1*** *Субсидия из областного бюджета ЛО бюджету МО Сосновоборский городской округ на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения* | *ххх* | *ОЖКХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1****: направление заявки на отбор МО на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения* | *01.07.2025* | *Заявка* |
| ***контрольная точка 2****: заключение Соглашения с Правительством ЛО* | *01.08.2025* | *Соглашение* |
| ***контрольная точка 3****: выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения* | *30.11.2025* | *Акт выполненных работ* |
| ***контрольная точка 4:*** *перечисление субсидии на выполнение мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения* | *25.12.2025* | *Платежное поручение* |
| ***контрольная точка 5:*** *отчет о целевом использовании субсидий* | *31.12.2025* | *Отчет* |
| **6** | **Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет""** | **ххх** | **ОВБДХ, ОКС** | **ххх** |
| 6.1 | **Мероприятие 1** Строительство объектов благоустройства |  | ОКС |  |
| 6.2 | **Мероприятие 2** Содержание и ремонт объектов благоустройства | ххх | ОВБДХ | ххх |
| 6.2.1 | **Инициативный проект 1** ЯПБ 2025 Проект «Пляж Липово»: Выполнение работ по устройству комплекса волейбольных площадок с установкой малых форм на пляже Липово в г. Сосновый Бор Ленинградской области | ххх | ОВБДХ | ххх |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *06.06.2025* | *МК № 0145300000125000092 от 06.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *08.07.2025* | *Акт о приемке выполненных работ № 1 от 22.07.2025 (испр. 3 от 13.08.2025),  п/п от 20.08.2025* |
| 6.2.2 | **Инициативный проект 2** ЯПБ 2025 Проект «Дорога к школе» | ххх | ОВБДХ | ххх |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *15.09.2025* | --- |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.10.2025* | --- |
| 6.2.3 | **Инициативный проект 3** ЯПБ 2025 Проект «Благоустройство»: Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки вдоль дд. 9-13 по ул. Солнечная в г. Сосновый Бор Ленинградской области | ххх | ОВБДХ | ххх |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *15.06.2025* | *МК № 0145300000125000112 от 16.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *01.07.2025* | *Акт о приемке выполненных работ № 73 от 28.07.2025 (испр. 1 от 13.08.2025),  'п/п от 22.08.2025* |
| **7** | **Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"** | **ххх** | **КАГиЗ** | **ххх** |
| 7.1 | **Основное мероприятие 1** Выполнение проектно-изыскательских работ | ххх | КАГиЗ | ххх |
| 7.1.1 | **Мероприятие 1** Выполнение проектно-изыскательских работ | ххх | КАГиЗ | ххх |
| *7.1.1.1* | ***Проект 1*** *Подготовка документации по планировке территории мкр. № 1* | *ххх* | *КАГиЗ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *13.03.2025* | *МК от 13.03.2025 № 135* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.12.2025* | *---* |
| *7.1.1.2* | ***Проект 2*** *Подготовка документации по планировке территории мкр. № 13-14* | *ххх* | *КАГиЗ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *20.03.2025* | *МК от 20.03.2025 № 145* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.12.2025* | *---* |
| *7.1.1.3* | ***Проект 3*** *Подготовка документации по планировке территории на территориях ИЖС* | *ххх* | *КАГиЗ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *02.06.2025* | *МК от 02.06.2025 № 268* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *30.06.2026* | *---* |
| *7.1.1.4* | ***Проект 4*** *Подготовка документации по планировке территории в мкр. "Заречье"* | *ххх* | *КАГиЗ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *22.09.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.12.2026* | *---* |
| 7.1.2 | **Мероприятие 2** Проведение строительно-технической экспертизы | ххх | КАГиЗ | ххх |
| *7.1.2.1* | ***Проект 1*** *Проведение строительно-технической экспертизы объектов* | *ххх* | *КАГиЗ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1****: Заключение контракта* | *31.03.2025* | *МК от 31.03.2025 № 156* |
| ***контрольная точка 2****: Окончание выполнения работ* | *31.12.2025* | *---* |
| 7.1.3 | **Мероприятие 3** Подготовка эскизного проекта благоустройства общественной территории | ххх | КАГиЗ | ххх |
| *7.1.3.1* | ***Проект 1*** *Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории* | *ххх* | *КАГиЗ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1****: заключение муниципального контракта* | *04.03.2025* | *МК от 04.03.2025 № 123* |
| ***контрольная точка 2****: срок окончания работ* | *26.05.2025* | *Акт сдачи-приемки оказанных услуг №1 от 26.05.2025* |
| 7.1.4 | **Мероприятие 4** Внесение изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа | ххх | КАГиЗ | ххх |
| *7.1.4.1* | ***Проект 1*** *Подготовка проекта изменений в Генеральный план СГО* | *ххх* | *КАГиЗ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *13.02.2025* | *МК от 13.02.2025 № 71* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.12.2025* | *---* |
| **8** | **Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | **ххх** | **ОЖКХ** | **ххх** |
| 8.1 | ***Проект 1*** *Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению* | *ххх* | ОЖКХ | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *Заявка на предоставление бюджетных инвестиций* | *28.02.2025* |  | *Заявка от 04.02.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *Перечисление бюджетных инвестиций* | *31.03.2025* | *Платежное поручение от 26.02.2025* |
| ***контрольная точка 3:*** *Заявка на предоставление бюджетных инвестиций* | *31.05.2025* | *Заявка от 24.04.2025* |
| ***контрольная точка 4:*** *Перечисление бюджетных инвестиций* | *30.06.2025* | *Платежное поручение от 24.04.2025* |
| *8.2* | ***Проект 2*** *Субсидия СМУП «ТСП» на повышение качества сточных вод промышленно-ливневой канализации* | *ххх* | *ОЖКХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *Заявка от СМУП "ТСП" на заключение Соглашения на предоставление субсидии* | *15.09.2025* | *заявка* |
| ***контрольная точка 2:*** *Заключение Соглашения на предоставление субсидии* | *15.10.2025* | *соглашение* |
| ***контрольная точка 3:*** *Предоставление субсидии* | *15.12.2025* | *платежное поручение* |
| *8.2* | ***Проект 3*** *Субсидия СМУП "Водоканал" на капитальный ремонт канализационной насосной станции № 10* | *ххх* | *ОЖКХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *Заявка от СМУП "ВОДОКАНАЛ" на заключение Соглашения на предоставление субсидии* | *15.09.2025* | *заявка* |
| ***контрольная точка 2:*** *Заключение Соглашения на предоставление субсидии* | *15.10.2025* | *соглашение* |
| ***контрольная точка 3:*** *Предоставление субсидии* | *15.12.2025* | *платежное поручение* |
| **9** | **Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды"** | **ххх** | **ОКС (для ОПиЭБ)** | **ххх** |
| 9.1 | **Мероприятие 1** Охрана и защита зон зеленых насаждений |  | ОКС (для ОПиЭБ) |  |
| **10** | **Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры"** | **ххх** | **ОКС** | **ххх** |
| 10.1 | **Мероприятие 1** Строительство объектов коммунального хозяйства | ххх | ОКС | ххх |
| *10.1.1* | **Проект 1** *Выполнение работ по проведению изысканий и разработке проектно-сметной документации по организации и очистке ливневых стоков с территории города Сосновый Бор на выпусках в водные объекты №1,2, в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | ххх | *ОКС* | ххх |
| ***контрольная точка 1:****актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *муниципальный контракт  № 0145300000124000281 от 27.11.2024* |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* | *30.11.2025* |
| *10.1.2* | ***Проект 2*** *Проведение изыскательских работ сетей водоснабжения восточного района города* | ххх | *ОКС* | ххх |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* |  |  |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* |  |  |
| *10.1.3* | ***Проект 3*** *Проектирование очистных сооружений фекальных и ливневых вод в г. Сосновый Бор (5,6 выпуска) р. Коваши* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* |  |
| ***контрольная точка 2:****окончательная оплата по МК* | *21.03.2025* | *платежное поручение* |
| *10.1.4* | ***Проект 4*** *Технологическое присоединение очистных сооружений фекальных и ливневых вод в г. Сосновый Бор (6 выпуск)* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *расторжение договора* | *27.02.2025* | *соглашение о расторжении* |
| ***контрольная точка 2:****окончательная оплата за фактические затраты* | *01.04.2025* | *платежное поручение* |
| 10.2 | **Мероприятие 2** Строительство объектов благоустройства | ххх | ОКС | ххх |
| *10.2.1* | ***Проект 1*** *Строительство городского кладбища «Воронка-3» 2, 3 этапы в г. Сосновый Бор, Ленинградской области* | ххх | *ОКС* | ххх |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* | *10.02.2025* | *платежное поручение* |
| ***контрольная точка 2:****окончательная оплата по МК* | *18.04.2025* |
| *10.2.2* | ***Проект 2*** *Разработка проектной документации на реконструкцию пешеходного моста через реку Коваши к улице Мира в г. Сосновый Бор, Ленинградской области* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *муниципальный контракт  № 0145300000124000143 от 01.07.2024* |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* | *28.03.2025* |
| *10.2.3* | ***Проект 3*** *Выполнение работ по обслуживанию дренажной системы городского кладбища "Воронка-2" г. Сосновый Бор, Ленинградской области* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****окончательная оплата по МК* | *24.02.2025, 17.04.2025* | *платежное поручение* |
| *10.2.4* | **Проект 4** *Выполнение работ по разработке проектной документации на благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7, г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****окончательная оплата по МК* | *19.03.2025* | *платежное поручение* |
| *10.2.5* | ***Проект 5*** *Выполнение работ по разработке проектной документации на расширение внутриквартального проезда ул. Малая Земля, д.6 и на выполнение работ по корректировке проектной документации по благоустройству дворовой территории в части устройства линий наружного освещения в районе ул. Молодежная д.15 и ул. Малая Земля д.14 и д.16 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****окончательная оплата по МК* | *09.04.2025* | *платежное поручение* |
| *10.2.6* | ***Проект 6*** *Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: земельный участок, территория благоустройства и озеленения общего пользования -парк "Белые пески", расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор г, кад.№ 47:15:0101001:62* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****окончательная оплата по МК* | *14.02.2025* | *платежное поручение* |
| *10.2.7* | ***Проект 7*** *Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: наружное освещение парка "Приморский" и лодочной станции, расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор г, кад.№ 47:15:0104002:30* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****окончательная оплата по МК* | *24.01.2025* | *платежное поручение* |
| *10.2.8* | ***Проект 8*** *Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на устройство парковочных мест, проезд Военных Строителей, г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* | *07.05.2025* | *муниципальный контракт№…67 от 07.05.25* |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* | *31.08.2025* |  |
| *10.2.9* | ***Проект 9*** *Расширение внутриквартального проезда ул. Малая Земля, д.6* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* | *07.05.2025* | *муниципальный контракт№…74 от 07.05.25* |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* | *15.08.2025* |  |
| *10.2.10* | ***Проект 10*** *Благоустройство территории и строительство лодочной станции в южной части парка "Приморский" в г. Сосновый бор, Ленинградская область* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* |  |  |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* |  |  |
| *10.2.11* | ***Проект 11*** *Благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7, г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | ОКС | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* |  |  |  |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* |  |  |  |
| *10.2.12* | ***Проект 12*** *Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации по объекту: "Благоустройство общественной территории по ул. Солнечная, д.14, мкр.№8 г. Сосновый Бор, Ленинградской области"* | *ххх* | ОКС |  |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* | *08.08.2025* |  |  |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* | *30.09.2025* |  |  |
| *10.2.13* | ***Проект 13*** *Поставка гранитного постамента под размещение скульптурной монументальной композиции на объекте благоустройства общественной территории городского парка «Белые пески» в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | ОКС |  |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* |  |  |  |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* |  |  |  |
| *10.2.14* | ***Проект 14*** *Корректировка проектной документации по строительству городского кладбища «Воронка-3» в г. Сосновый бор, Ленинградской области* | *ххх* | ОКС |  |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* | *12.02.2025* | *МК №70 от 12.02.25* |
| ***контрольная точка 2:****окончательная оплата по МК* | *29.04.2025* | *платежное поручение* |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* | *07.05.2025* | *МК №243 от 07.05.25* |
| ***контрольная точка 2:****окончательная оплата по МК* |  | *платежное поручение* |
| *10.2.15* | ***Проект 15*** *Спил зелёных насаждений для организации дренажных канав вдоль противопожарного проезда и под площадку складирования для хранения леса для строительства городского кладбища «Воронка-3»,2,3 этапы в г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.* | *ххх* | ОКС |  |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* | *12.03.2025* |  | *№134 от 12.03.25* |
| ***контрольная точка 2:****окончательная оплата по МК* | *20.03.2025* |  | *платежное поручение* |
| *10.2.16* | ***Проект 16*** *Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на устройство парковочных мест по адресу Липовский проезд, дома № 4,6, г. Сосновый Бор, Ленинградской области* | *ххх* | ОКС | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* |  |  |  |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* |  |  |  |
| 10.3 | **Мероприятие 3** Строительство объектов городского хозяйства | ххх | ОКС | ххх |
| *10.3.1* | ***Проект 1*** *Заключение договоров на выполнение авторского надзора по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (исполнительная съемка, паспорта БТИ, услуги по присоединению энергопринимающих устройств* | ххх | *ОКС* | ххх |
| ***контрольная точка 1:****начало реализации мероприятий* | *09.01.2025* | --- |
| ***контрольная точка 2:****окончание реализации мероприятий* | *30.12.2025* | --- |
| *10.3.2* | ***Проект 2*** *Выполнение работ по корректировке проектной документации на строительство внутриквартальных проездов к земельным участкам, выделенным по 105-ОЗ, в Восточном районе г. Сосновый Бор Ленинградской области»* | ххх | *ОКС* | ххх |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* | *03.03.2025* | *муниципальный контракт№…08 от 03.03.25* |
| ***контрольная точка 2:****окончание реализации мероприятий* | *31.08.2025* |  |
| *10.3.3* | ***Проект 3*** *Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения городского кладбища Воронка - 3* | ххх | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****начало реализации мероприятий* | *01.04.2025* | *муниципальный контракат№158 от 31.03.25* |
| ***контрольная точка 2:****окончательная оплата по МК* | *29.04.2025* | *платежное поручение* |
| *10.3.4* | ***Проект 4*** *Технологическое присоединение для  электроснабжения объекта: наружное освещение, микрорайона Искра-2, расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, микрорайон Искра-2* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****начало реализации мероприятий* | *17.01.2025* | *договор № 08/296 от 17.01.2025* |
| ***контрольная точка 2:****окончательная оплата по договору* | *24.01.2025* | *платежное поручение* |
| *10.3.5* | ***Проект 5*** *Оказание услуг на авторский надзор объекта "Строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра». Этап №2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области"* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* | *29.01.2025* | *муниципальный контракат№36 от 29.01.25* |
| ***контрольная точка 2:****окончание реализации мероприятий* | *02.12.2025* |  |
| *10.3.6* | ***Проект 6*** *Обеспечение элементами инженерной инфраструктуры (СЕПТИК)* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****заключение муниципального контракта* |  |  |
| ***контрольная точка 2:****окончание реализации мероприятий* |  |  |
| 10.4 | **Мероприятие 4** Строительство и реконструкция сетей уличного освещения | ххх | ОКС | ххх |
| *10.4.1* | **Проект 1** Выполнение работ по строительству 1 этапа линии наружного освещения 8 микрорайона в г. Сосновый Бор Ленинградской области | **ххх** | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *начало выполнения работ* | *05.03.2025* | *муниципальный контракт №..009 от 03.03.25* |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* | *23.07.2025* | *платежное поручение* |
| *10.4.2* | ***Проект 2*** *Завершение строительства второго этапа линии наружного освещения "Ракопежи-СНТ "Строитель"* |  | *ОКС* | *муниципальный контракт №..075 от 07.05.25* |
| ***контрольная точка 1:****начало реализации мероприятий* | *12.05.2025* | --- |
| ***контрольная точка 2:****окончание реализации мероприятий* | *31.10.2025* | --- |
| *10.4.3* | **Проект 3** Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: Электроснабжение линии наружного освещения и светофорного поста продолжения проспекта Героев, расположенного по адресу: 188541, Ленинградская обл, г. Сосновый Бор, Проспект Героев | ххх | *ОКС* | ххх |
| ***контрольная точка 1:****актуализация договора на текущий год* | *10.01.2025* | *договор № 08-017/005-ПСФ-24 от 19.09.24* |
| ***контрольная точка 2:****подписание акта об осуществлении тех. присоединения* | *окончание строительства основного объекта* |
| *10.4.4* | ***Проект 4*** *Строительство линии наружного освещения района Старое Калище, ул. Урожайная и 12-й Восточный проезд. 1 этап* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****начало реализации мероприятий* | *12.05.2025* | *муниципальный контракт №..075 от 07.05.25* |
| ***контрольная точка 2:****окончание реализации мероприятий* | *31.10.2025* |  |
| *10.4.5* | ***Проект 5*** *Строительство линии наружного освещения 9 микрорайона в районе д. 30, 34 по ул. Солнечная ид. 1, 3, 9, 7 по ул. Молодежная в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****начало реализации мероприятий* |  |  |
| ***контрольная точка 2:****окончание реализации мероприятий* |  |  |
| *10.4.6* | ***Проект 6*** *Устройство линий наружного освещения в районе ул. Молодежная д.15 и ул. Малая Земля д.14 и д.16 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****начало реализации мероприятий* | *30.04.2025* | *муниципальный контракт №..069 от 29.04.25* |
| ***контрольная точка 2:****окончание реализации мероприятий* | *15.08.2025* |  |
| *10.4.7* | ***Проект 7*** *Выполнение работ по корректировке проектной документации по строительству наружного освещения автодороги от ж/д переезда д. Ракопежи до СНТ «Строитель» и от СНТ «Солнечное до автодороги 41К-137 в г. Сосновый Бор Ленинградской области с прохождением негосударственной экспертизы по подтверждению достоверности сметной стоимости.* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****начало реализации мероприятий* | *26.12.2024* | *муниципальный контракт №631 от 26.12.24* |
| ***контрольная точка 2:****окончательная оплата по договору* | *03.02.2025* |  |
| 10.5 | **Мероприятие 5** Строительство объектов дорожного хозяйства | ххх | ОКС | ххх |
| *10.5.1* | ***Проект 1*** *Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-2 в г. Сосновый Бор, Ленинградская область* | ххх | *ОКС* | ххх |
| ***контрольная точка 1:****актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *муниципальный контракт №0145300000124000049 от 08.05.2024* |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* | *30.04.2025* |
| *10.5.2* | ***Проект 2*** *Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-3 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | ххх | *ОКС* | ххх |
| ***контрольная точка 1:****актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *муниципальный контракт № 0145300000124000221 от 20.09.2024* |
| ***контрольная точка 2:****окончание выполнения работ* | *30.06.2025* |
| *10.5.3* | ***Проект 3*** *Разработка проектно-сметной документации на строительство продолжение автомобильной дороги «Проспект Героев» с проведением изыскательских работ* | *ххх* | *ОКС* | *муниципальный контракт № 0145300000123000265 от 27.11.2023* |
| ***контрольная точка 1:****актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* |
| ***контрольная точка 2:****окончательная оплата по договору* |  | *платежное поручение* |
| *10.5.4* | ***Проект 4*** *Расширение участка проезжей части и устройства подпорной стенки из габионов автомобильной дороги по ул. Набережная дома №47 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****начало реализации мероприятий* | *11.07.2025* |  |
| ***контрольная точка 2:****окончание реализации мероприятий* |  |  |
| *10.5.5* | ***Проект 5*** *Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство автобусных остановок у городских кладбищ Воронка-1, Воронка - 2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****начало реализации мероприятий* | *22.04.2025* | *муниципальный контракт № …70 от 21.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:****окончание реализации мероприятий* | *31.08.2025* |  |
| *10.5.6* | ***Проект 6*** *Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство остановочных пунктов ул. Набережная 49А, г. Сосновый Бор, Ленинградская область* | *ххх* | *ОКС* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:****начало реализации мероприятий* | *23.04.2025* | *муниципальный контракт № …68 от 22.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:****окончание реализации мероприятий* | *31.08.2025* |  |
| **11** | **Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"** | **ххх** | **ОЖКХ** | **ххх** |
| 11.1 | **Мероприятие 1** Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | ххх | ОЖКХ | ххх |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | |
| **Наименование задачи муниципальной программы: обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды** | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство"** | | | **ххх** |  |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа** | **ххх** | ОВБДХ | **ххх** |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1 Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования** | **ххх** | **ОВБДХ** | **ххх** |
| 1.1.1 | ***Мероприятие 1*** Расходы на содержание мест массового отдыха (пляж) | *ххх* | ОВБДХ | ххх |
| 1.1.2 | ***Мероприятие 2*** Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | *ххх* | ОВБДХ | ххх |
| 1.1.3 | ***Мероприятие 3*** Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | *ххх* | ОВБДХ | ххх |
| 1.1.3.1 | ***Проект 1*** *Приобретение специализированной техники, необходимой для оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания* | *ххх* | *СМБУ "Спецавтотранс"* | *Соглашение на ИЦ № 41 от 15.11.2024* |
| ***контрольная точка 1:****Заключен договор на поставку специализированной техники (дорожно-комбинированная машина на шасси ГАЗон NEXT)* | *11.01.2025* | *МК № 0145300000124000325 от 21.01.2025 г. на поставку  машины дорожной комбинированной NEXT* |
| ***контрольная точка 2:*** *Осуществлена приемка техники (дорожно-комбинированная машина на шасси ГАЗон NEXT)* | *03.03.2025* | *Документ о приемке № 2 от 27.01.2025 (исправление № 1 от 30.01.2025)* |
| ***контрольная точка 3:*** *заключен договор на поставку автогрейдера* | *28.12.2024* | *МК № 0145300000124000315 от 28.12.2024 г. на поставку автогрейдера* |
| ***контрольная точка 4:*** *Осуществлена приемка автогрейдера* | *12.02.2025* | *Документ о приемке № 4 от 12.02.2025* |
| **1.2** | **Основное мероприятие 2 Ремонт улично-дорожной сети** | **ххх** | **ОВБДХ** | **ххх** |
| 1.2.1 | ***Мероприятие 1*** Текущий и аварийный ремонт улично-дорожной сети | *ххх* | ОВБДХ | ххх |
| 1.2.1.1 | ***Проект 1*** *Выполнение работ по монтажу остановочных павильонов "Атлант" в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | ***ххх*** | *ОВБДХ* | **ххх** |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *01.04.2025* | *МК № 165 от 01.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *окончание выполнения работ* | *15.04.2025* | *УПД № 86 от 15.04.2025* |
| 1.2.1.2 | ***Проект 2*** *Выполнение работ по обустройству автобусных остановок в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | ***ххх*** | *ОВБДХ* | ***ххх*** |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *13.05.2025* | *МК № 245 от 13.05.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *окончание выполнения работ* | *21.05.2025* | *УПД № 115 от 21.05.2025, п/п от 26.05.2025* |
| 1.2.1.3 | ***Проект 3*** *Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на автомобильной дороге по адресу: проспект А. Невского (от ул. Солнечная до ул. Молодежная) в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | ***ххх*** | *ОВБДХ* | ***ххх*** |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *27.05.2025* | *МК № 0145300000125000083 от 27.05.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *окончание выполнения 1 этапа работ* | *13.06.2025* | *Акт о приемке выполненных работ № 1 от 11.06.2025, п/п от 25.06.2025* |
| ***контрольная точка 3:*** *окончание выполнения 2 этапа работ* | *10.05.2026* | *---* |
| 1.2.1.4 | ***Проект 4*** *Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с восстановлением дорожной разметки в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | ***ххх*** | *ОВБДХ* | ***ххх*** |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *15.06.2025* | *МК № 0145300000125000082 от 30.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *окончание выполнения 1 этапа работ* | *20.07.2025* | *Акт о приемке выполненных работ № 1 от 04.08.2025, 'п/п от 22.08.2025* |
| ***контрольная точка 3:*** *окончание выполнения 2 этапа работ* | *27.05.2026* | *---* |
| 1.2.1.5 | ***Проект 5*** *Выполнение условий транспортной доступности участка улицы Ореховая к земельному участку 22 по ул. Озерная (L=230.0 м.п.) в г Сосновый Бор Ленинградской области* | ***ххх*** | *ОВБДХ* | ***ххх*** |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *23.05.2025* | *МК № 255 от 22.05.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *окончание выполнения работ* | *30.05.2025* | *Акт о приемке выполненных работ № 1 от 26.05.2025, 'п/п от 18.06.2025* |
| 1.2.1.6 | ***Проект 6*** *Выполнение работ по подготовке к ремонту участка улицы Ореховой (L=400 м.п.) г. Сосновый Бор Ленинградской области* | ***ххх*** | *ОВБДХ* | ***ххх*** |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *23.05.2025* | *МК № 257 от 23.05.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *окончание выполнения работ* | *30.05.2025* | *Акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.05.2025, 'п/п от 20.06.2025* |
| 1.2.1.7 | ***Проект 7*** *Выполнение работ по ремонту площадок автобусных остановок по ул. Ленинградская 3, ул. Космонавтов 5, 8* | ***ххх*** | *ОВБДХ* | ***ххх*** |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *09.06.2025* | *МК № 283 от 09.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *окончание выполнения работ* | *19.06.2025* | *Акт о приемке выполненных работ № 1 от 16.06.2025,'п/п от 16.07.2025* |
| 1.2.1.8 | ***Проект 8*** *Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети грунтовых дорог к социально-значимым объектам* | ***ххх*** | *ОВБДХ* | ***ххх*** |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *30.09.2025* | ***---*** |
| ***контрольная точка 2:*** *окончание выполнения работ* | *20.10.2025* | ***---*** |
| 1.2.2 | ***Мероприятие 2*** Ремонт плиточных тротуаров | *ххх* | ОВБДХ | ххх |
| 1.2.3 | ***Мероприятие 3*** Содержание, обслуживание и текущий ремонт автомобильных мостов | *ххх* | ОВБДХ | ххх |
| 1.2.4 | ***Мероприятие 4*** Проведение экспертизы проектно-сметной документации | *ххх* | ОВБДХ | ххх |
| 1.2.5 | ***Мероприятие 5*** Лабораторные испытания и строительный надзор | *ххх* | ОВБДХ | ххх |
| 1.2.6 | ***Мероприятие 6*** Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | *ххх* | ОВБДХ | ххх |
| 1.2.7 | ***Мероприятие 7*** Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | *ххх* | ОВБДХ | ххх |
| *1.2.7.1* | ***Проект 1*** *Выполнение работ по засыпке проезда ул. Пионерская 2-4 щебнем* | *ххх* | *СМБУ "Спецавтотранс"* | *Соглашение на ИЦ № 55 от 04.07.2025* |
| ***контрольная точка 1:*** *выполнение работ* | *08.08.2025* | *Договор № 54 от 08.08.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *оплата выполненных работ* | *31.08.2025* | --- |
| *1.2.7.2* | ***Проект 2:*** *Приобретение специализированной техники, необходимой для оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания* | *ххх* | *СМБУ "Спецавтотранс"* | *Соглашение на ИЦ № 58 от 06.08.2025* |
| ***контрольная точка 1:*** *Заключен договор на поставку специализированной техники (каток вибрационный тротуарный)* | *30.09.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 2:*** *поставка товара* | *31.10.2025* | --- |
| **1.3** | **Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности дорожного движения** | **ххх** | **ОВБДХ** | **ххх** |
| 1.3.1 | ***Мероприятие 1*** Содержание и ремонт средств организации дорожного движения | *ххх* | ОВБДХ | ххх |
| *1.3.1.1* | ***Проект 1*** *Техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети Сосновоборского городского округа* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *09.01.2025* | *МК № 0145300000124000313 от 09.01.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.12.2025* | --- |
| *1.3.1.2* | ***Проект 2*** *Выполнение работ по нанесению дорожной разметки в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *19.03.2025* | *МК № 144 от 19.03.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.05.2025* | *Акт о приемке выполненных работ № 1 от 02.06.2025, 'п/п от 18.06.2025* |
| *1.3.1.3* | ***Проект 3*** *Выполнение работ по обустройству автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *25.04.2025* | *МК № 0145300000125000061 от 25.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *11.06.2025* | *Акт о приемке выполненных работ № 1 от 09.06.2025 (испр. 1 от 23.06.2025), 'п/п от 30.06.2025* |
| *1.3.1.4* | ***Проект 4*** *Эвакуация автомобилей с улично-дорожной сети Сосновоборского городского округа* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *27.01.2025* | *МК № 30 от 27.01.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.12.2025* | *---* |
| *1.3.1.5* | ***Проект 5*** *Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на территории г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *05.06.2025* | *МК № 0145300000125000110 от 16.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *16.06.2025* | *Документ о приемке № 2 от 07.07.2025  (испр. 1 от 11.07.2025), 'п/п от 22.07.2025* |
| *1.3.1.6* | ***Проект 6*** *Оказание услуг по ремонту электронного информационного табло отправления/прибытия общественного транспорта в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *01.06.2025* | *МК № 176835 от 09.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *09.06.2025* | *Акт сдачи-приемки оказанных услуг № 1989 от '08.07.2025, п/п от 23.07.2025* |
| *1.3.1.7* | ***Проект 7*** *Выполнение работ по установке дорожных знаков в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *18.06.2025* | *МК № 178363 от 18.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *25.06.2025* | *Акт № 6 от 25.06.2025, 'п/п от 04.07.2025* |
| *1.3.1.8* | ***Проект 8*** *Выполнение работ по восстановлению дорожной разметки краской в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *10.09.2025* | ***---*** |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *30.09.2025* | ***---*** |
| *1.3.1.9* | ***Проект 9*** *Выполнение работ по обследованию объекта транспортной инфраструктуры - мост через р. Коваши по ул. Ленинградская в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *20.09.2025* | ***---*** |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *15.11.2025* | ***---*** |
| 1.3.2 | ***Мероприятие 2*** Освещение города | *ххх* | ОВБДХ | ххх |
| *1.3.2.1* | ***Проект 1*** *Освещение города* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *Договор № 80110 от 29.11.2024* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.12.2025* |
| 1.3.3 | ***Мероприятие 3*** Освещение промзоны | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *1.3.3.1* | ***Проект 1*** *Освещение промзоны* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *Договор № 813 от 23.12.2020  (с пролонг. на 2025 год)* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.12.2025* |
| 1.3.4 | ***Мероприятие 4*** Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | ххх | ОВБДХ | ххх |
| 1.3.5 | ***Мероприятие 5*** Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | ххх | ОВБДХ | ххх |
| **2** | **Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа"** | **ххх** | ОВБДХ | **ххх** |
| 2.1 | **Основное мероприятие 1** Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства | ххх | ОВБДХ | ххх |
| 2.1.1 | ***Мероприятие 1***  Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств, используемых для выполнения муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *2.1.1.1* | ***Проект 1*** Финансовая аренда (лизинг) автомобилей УАЗ | ххх | *ОВБДХ* | ххх |
| ***Контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 0145300000122000298 от 13.12.2022 г.* |
| ***Контрольная точка 2:*** *подписание акта об окончании лизинга* | *31.12.2025* | --- |
| 2.1.2 | ***Мероприятие 2*** Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *2.1.2.1* | ***Проект 1:*** *Техническое обслуживание и содержание оборудования на детских игровых площадках* | ххх | *ОВБДХ* | ххх |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *27.01.2025* | *МК № 31 от 27.01.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *30.04.2025* | *Акт № 20 от 30.04.2025* |
| *2.1.2.2* | ***Проект 2:*** *Выполнение работ по ремонту и обслуживанию детских и спортивных площадок, находящихся на территории Сосновоборского городского округа* | ххх | *ОВБДХ* | ххх |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *02.06.2025* | *МК № 0145300000125000087 от 02.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.12.2025* | ***---*** |
| *2.1.2.3* | ***Проект 3*** *Выполнение работ по ремонту детской игровой и спортивной площадок с установкой детского игрового оборудования по ул. Малая Земля д.14-16 г. Сосновый Бор Ленинградской области* | ххх | *ОВБДХ* | ххх |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *29.08.2025* | ***---*** |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *15.09.2025* | ***---*** |
| 2.1.3 | ***Мероприятие 3*** Расходы на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *2.1.3.1* | ***Проект 1:*** *Оказание услуг по ремонту стелы мемориала в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *24.02.2025* | *МК № 114 от 24.02.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *15.05.2025* | *Акт сдачи-приемки от 05.05.2025* |
| *2.1.3.2* | ***Проект 2:*** *Оказание услуг по реставрации памятных плит на мемориале "Защитникам Отечества" в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *25.02.2025* | *МК № 117 от 25.02.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *12.05.2025* | *Акт сдачи-приемки от 12.05.2025* |
| *2.1.3.3* | ***Проект 3:*** *Выполнение работ по демонтажу элементов благоустройства на ул. Устьинская в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *01.04.2025* | *МК № 164 от 01.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *15.04.2025* | *Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 15.04.2025* |
| *2.1.3.4* | ***Проект 4:*** *Выполнение работ по благоустройству территории мемориала "Экипажам подводных лодок Балтийского флота" в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *07.04.2025* | *МК № 179 от 07.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *07.05.2025* | *Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 07.05.2025* |
| *2.1.3.5* | ***Проект 5:*** *Оказание услуг по ремонту памятного захоронения воинам, погибшим в годы ВОВ в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *10.04.2025* | *МК № 187 от 10.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *10.05.2025* | *Акт сдачи-приемки от 07.05.2025* |
| *2.1.3.6* | ***Проект 6*** *Оказание услуг по демонтажу металлоконструкций в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *22.04.2025* | *МК № 206 от 22.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *12.05.2025* | *Акт приема-передачи от 12.05.2025* |
| *2.1.3.7* | ***Проект 7*** *Выполнение работ по ремонту малых форм в городе Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *27.05.2025* | *№ 0145300000125000093 от 27.05.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *10.12.2025* | ***---*** |
| *2.1.3.8* | ***Проект 8*** *Оказание услуг по ремонту крыльца здания расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 46, г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *05.05.2025* | *МК № 234 от 05.05.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *15.05.2025* | *Акт сдачи-приемки от 06.05.2025* |
| *2.1.3.9* | ***Проект 9*** *Оказание услуг по реставрации памятных плит на мемориале Чернобыльцам" в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *05.05.2025* | *МК № 235 от 05.05.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *04.06.2025* | *Акт сдачи-приемки от 06.05.2025,  п/п от 16.05.2025* |
| *2.1.3.10* | ***Проект 11*** *Оказание услуг по вывозу подпорной стенки с ул. Комсомольская в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *01.06.2025* | *МК № 275 от 04.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.05.2025* | *Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 06.06.2025,  п/п от 18.06.2025* |
| *2.1.3.11* | ***Проект 12*** *Оказание услуг по установке железобетонных блоков для укрепления береговой линии в районе городского пляжа в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *08.08.2025* | *МК № 330 от 08.08.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *15.08.2025* | *---* |
| *2.1.3.12* | ***Проект 13*** *Оказание услуг по реставрации надписей на плитах с очисткой по адресу ул. Ленинградская д.60 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *10.09.2025* | ***---*** |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.10.2025* | ***---*** |
| *2.1.3.13* | ***Проект 14*** *Оказание услуг по покраске букв под серебро с залачиванием в сквере «Ликвидаторам ядерных катастроф» в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *10.09.2025* | ***---*** |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.10.2025* | ***---*** |
| *2.1.3.14* | ***Проект 15*** *Оказание услуг по ремонту гранитного основания Обелиска славы "Ника" в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *10.09.2025* | ***---*** |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.10.2025* | ***---*** |
| 2.1.4 | ***Мероприятие 4*** Расходы на приобретение и ремонт малых форм | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *2.1.4.1* | ***Проект 1:*** *Приобретение урн для городских территорий* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *11.02.2025* | *МК № 61 от 11.02.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок поставки товара* | *03.03.2025* | *акт приема-передачи товара № от 26.02.202, п/п от 03.03.2025* |
| *2.1.4.2* | ***Проект 2:*** *Поставка флагов для украшения города к 80-летию Великой Победы* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *02.04.2025* | *МК № 166 от 02.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок поставки товара* | *21.04.2025* | *Документ о приемке № 135 от 29.04.2025,  п/п от 04.06.2025* |
| *2.1.4.3* | ***Проект 3*** *Оказание услуг по аренде флагштока в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *04.04.2025* | *МК № 174 от 04.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *11.05.2025* | *УПД № 107 от 12.05.2025, п/п от 22.05.2025* |
| *2.1.4.4* | ***Проект 4*** *Оказание услуг по монтажу флажной конструкции в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *04.04.2025* | *МК № 175 от 04.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *18.04.2025* | *Акт № 15 от 18.04.2025, п/п от 28.04.2025* |
| *2.1.4.5* | ***Проект 5*** *Поставка баннеров в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *31.03.2025* | *МК № 155 от 31.03.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок поставки товара* | *10.04.2025* | *ТН № 13 от 10.04.2025,  п/п от 23.04.2025* |
| *2.1.4.6* | ***Проект 6*** *Поставка баннеров в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *04.06.2025* | *МК № 274 от 04.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок поставки товара* | *06.06.2025* | *ТН № 23 от 06.06.2025, п/п от 18.06.2025* |
| 2.1.5 | ***Мероприятие 5*** Содержание общественных туалетов | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *2.1.5.1* | ***Проект 1:*** *Содержание и обслуживание общественных туалетов* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 0145300000124000306 от 20.12.2024* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.12.2025* |
| 2.1.6 | ***Мероприятие 6*** Содержание, обслуживание и текущий ремонт пешеходных мостов | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *2.1.6.1* | ***Проект 1:*** *Выполнение работ по ремонту подвесного моста через р. Коваши в городе Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *09.07.2025* | *МК № 0145300000125000117 от 09.07.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *23.08.2025* | *---* |
| 2.1.7 | ***Мероприятие 7*** Охрана общественных территорий | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *2.1.7.1* | ***Проект 1:*** *Охрана объекта и имущества по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, парк «Приморский» (объект благоустройства от ул. Ленинградская (сквер им. Александрова) до ул. Соколова)* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 0145300000124000317 от 24.12.2024* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *31.12.2025* |
| 2.1.8 | ***Мероприятие 8*** Ремонт внутриквартальных пешеходных дорожек | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *2.1.8.1* | ***Проект 10*** *Выполнение работ по благоустройству внутриквартальных территорий в микрорайоне № 7 в районе дома 33Б по проспекту Героев в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *05.06.2025* | *МК № 0145300000125000091 от 03.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *26.06.2025* | *Ак о приемке выполненных работ № 67 от 11.07.2025 (испр. 2 от 01.08.2025), п/п от 11.08.2025* |
| 2.1.9 | ***Мероприятие 9*** Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | ххх | ОВБДХ | ххх |
| 2.1.10 | ***Мероприятие 10*** Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *2.1. 10.1* | ***Проект 1*** *Осуществление авторского надзора на объекте "Благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. №7 в г. Сосновый Бор Ленинградской области"* | *ххх* | *СМБУ "Спецавтотранс"* | *Соглашение на ИЦ № 3 от 11.04.2025* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение договора на оказание услуг* | *17.04.2025* | *Договор № 035 от 17.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.08.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 3: оплата оказанных услуг*** | *30.09.2025* | *---* |
| *2.1. 10.2* | ***Проект 2*** *Содержание и обслуживание модульных туалетных кабин «ЭкоСан» в количестве 3 штук* | *ххх* | *СМБУ "Спецавтотранс"* | *Соглашение на ИЦ № 4 от 11.04.2025* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение договора на оказание услуг* | *21.04.2025* | *Договор № 36 от 21.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *оказание услуги* | *31.05.2025* | *Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1-05-25 от 30.05.2025* |
| ***контрольная точка 3:*** *оказание услуги* | *30.06.2025* | *Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1-06-25 от 30.06.2025* |
| ***контрольная точка 4:*** *оказание услуги* | *31.07.2025* | *Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1-07-25 от 31.06.2025* |
| ***контрольная точка 5:*** *оказание услуги* | *31.08.2025* | *---* |
| *2.1. 10.3* | ***Проект 3*** *Обследование качества выполненных работ по благоустройству территории 10Б мкр. по ул. Молодежная, д.12, 16, 18 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *СМБУ "Спецавтотранс"* | *Соглашение на ИЦ № 53 от 28.05.2025* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение договора на оказание услуг* | *28.05.2025* | *Договор № ОБ-111-0525 от 28.05.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *оказание услуги* | *30.06.2025* | *Акт № 91 от 02.06.2025* |
| *2.1. 10.4* | ***Проект 4*** *Оказание услуг по стирке флаговых полотнищ* | *ххх* | *СМБУ "Спецавтотранс"* | *Соглашение на ИЦ № 54 от 04.07.2025* |
| ***контрольная точка 1: з****аключение договора на оказание услуг* | *14.07.2025* | *Договор № 30 от 14.07.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *оказание услуги* | *31.07.2025* | *Акт № 81 от 12.08.2025* |
| *2.1. 10.5* | ***Проект 5*** *Проведение лабораторного анализа почвы на плодородность для оценки качества выполненных работ по благоустройству общественной территории в районе д. №№36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. №7, г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *СМБУ "Спецавтотранс"* | *Соглашение на ИЦ № 59 от 22.08.2025* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение договора на оказание услуг* | *31.08.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 2:*** *оказание услуги* | *30.09.2025* | *---* |
| *2.1. 10.6* | ***Проект 6*** *Выполнение дополнительных работ по благоустройству территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. №7, г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *СМБУ "Спецавтотранс"* | *Соглашение на ИЦ № 60 от 12.08.2025* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение договора на оказание услуг* | *31.08.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 2:*** *оказание услуги* | *31.1.0.2025* | *---* |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий по обращению с отходами** | **ххх** | ОВБДХ | **ххх** |
| **3.1** | **Основное мероприятие 1 Обращение с отходами** | **ххх** | **ОВБДХ** | **ххх** |
| 3.1.1 | ***Мероприятие 1*** Вывоз и размещение ТБО с территорий кладбищ, мемориалов, мест массового отдыха | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *3.1.1.1* | ***Проект 1:*** *Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *31.03.2025* | *Договор № 44977БО-1/11-25 от 06.05.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания услуг* | *31.12.2025* |
| 3.1.2 | ***Мероприятие 2*** Вывоз и размещение крупногабаритных отходов, растительных остатков | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *3.1.2.1* | ***Проект 1:*** *Переработка, вывоз и размещение (захоронение) растительных отходов V класса опасности, не относящихся к ТКО* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *15.09.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания услуг* | *31.12.2025* | *---* |
| 3.1.3 | ***Мероприятие 3*** Санитарная обработка мест (площадок) для накопления ТКО | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *3.1.3.1* | ***Проект 1:*** *Оказание услуг по дезинфекции площадок ТКО и контейнеров для накопления отходов, находящихся на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *01.06.2025* | *МК № 176838 от 09.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания услуг* | *31.10.2025* | *---* |
| *3.1.3.2* | ***Проект 2:*** *Выполнение работ по переносу элементов контейнерной площадки, расположенной по адресу: уд. Береговая, д. 41 в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *10.02.2025* | *МК № 56 от 10.02.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания услуг* | *17.02.2025* | *Акт № 1 от 17.02.2025* |
| 3.1.4 | ***Мероприятие 4*** Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | ххх | ОВБДХ | ххх |
| **4** | **Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации** | **ххх** | **ОВБДХ** | **ххх** |
| 4.1 | **Основное мероприятие 1** Содержание системы дренажно-ливневой канализации | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *4.1.1* | ***Проект 1:*** *Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя, связанных с содержанием системы дренажно-ливневой канализации и обслуживанием насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод* | ххх | ОВБДХ | *Соглашение от 12.03.2025 г. № 131 о предоставлении СМУП "Водоканал" субсидии на частичное возмещение затрат в связи с содержанием системы дренажно-ливневой канализации и обслуживанием насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод* |
| ***контрольная точка 1:*** *Заключен договор со сторонней организацией на выполнение работ по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС* | *31.01.2025* | *ОВБДХ* | *Договор № 0545600000525000002 от 01.05.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 1 квартале* | *31.03.2025* | *Отчет об использовании субсидии за 1 квартал 2025 г.* |
| ***контрольная точка 3:*** *Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 2 квартале* | *30.06.2025* | *Отчет об использовании субсидии за 2 квартал 2025 г.* |
| ***контрольная точка 4:*** *Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 3 квартале* | *30.09.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 5:*** *Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 4 квартале* | *31.12.2025* | *---* |
| 4.2 | **Основное мероприятие 2** Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | ххх | ОВБДХ | Соглашение от 12.05.2025 г. № 244 о предоставлении СМУП "Водоканал" субсидии на частичное возмещение затрат в связи с капитальным ремонтом системы дренажно-ливневой канализации |
| *4.2.1* | ***Проект 1:*** *Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя, связанных с капитальным ремонтом системы дренажно-ливневой канализации* | ххх | ххх | ххх |
| ***контрольная точка 1:*** *Определено количество колодцев дренажно-ливневой канализации, подлежащих капитальному ремонту в текущем году* | *31.01.2025* | ОВБДХ | --- |
| ***контрольная точка 2:*** *Составлена и утверждена техническая и сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту системы дренажно-ливневой канализации* | *31.03.2025* | Дефектные ведомости |
| ***контрольная точка 3:*** *Заключен договор со сторонней организацией на выполнение работ по капитальному ремонту системы ДЛК* | *30.04.2025* | --- |
| ***контрольная точка 4:*** *Начаты работы по капитальному ремонту системы ДЛК* | *01.06.2025* | --- |
| ***контрольная точка 5:*** *Выполнены работы по капитальному ремонту системы ДЛК* | *30.11.2025* | --- |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями** | **ххх** | ОВБДХ | **ххх** |
| **5.1** | **Основное мероприятие 1 Содержание и уход за зелеными насаждениями** | **ххх** | **ОВБДХ** | **ххх** |
| 5.1.1 | ***Мероприятие 1*** Проведение комплекса работ по борьбе с борщевиком Сосновского | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *5.1.1.1* | ***Проект 1:*** *выполнение работ по борьбе с борщевиком Сосновского на улично-дорожной сети города* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *05.02.2025* | *МК № 45 от 05.02.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *проведение первичной обработки химическим и ручным способом* | *10.06.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 3:*** *проведение вторичной обработки химическим и ручным способом* | *15.08.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 4:*** *срок окончания услуг* | *30.09.2025* |  |
| 5.1.2 | ***Мероприятие 2*** Акарицидная обработка территорий города | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *5.1.2.1* | ***Проект 1:*** *Оказание услуг по акарицидной обработке территорий города* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *10.03.2025* | *МК № 0145300000125000011 от 03.03.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *проведение акарицидной обработки территорий города* | *08.05.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 3:*** *проведение контроля эффективности акарицидной обработки территорий города* | *31.08.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 4:*** *проведение акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (1-я смена)* | *22.05.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 5:*** *проведение контроля эффективности акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (1-я смена)* | *28.06.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 6:*** *проведение акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (2-я смена)* | *01.07.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 7:*** *проведение контроля эффективности акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (2-я смена)* | *30.07.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 8:*** *срок окончания услуг* | *31.08.2025* | *---* |
| 5.1.3 | ***Мероприятие 3*** Текущий ремонт зеленых насаждений | ххх | ОВБДХ | ххх |
| *5.1.3.1* | ***Проект 1:*** *Поставка материалов для городского озеленения в г. Сосновый Бор Ленинградской области* | *ххх* | *ОВБДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *29.04.2025* | *МК № 222 от 29.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания услуг* | *06.05.2025* | *ТН № 588 от 06.05.2025* |
| 5.1.4 | ***Мероприятие 4*** Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | ххх | ОВБДХ | ххх |
| 5.1.5 | ***Мероприятие 5*** Средства субсидий на иные цели СМБУ "Спецавтотранс" | ххх | ОВБДХ | ххх |
| **6** | **Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"** | **ххх** | КАГиЗ | **ххх** |
| 6.1 | **Основное мероприятие 1** Выполнение кадастровых работ, постановка на государственный учет земельных участков | ххх | КАГиЗ | ххх |
| *6.1.2* | ***Проект 1*** *Выполнение кадастровых работ* | *ххх* | *КАГиЗ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *26.02.2025* | *МК № 119 от 26.02.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания услуг* | *31.12.2025* | *---* |
| 6.2 | **Основное мероприятие 2** Расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД" | ххх | КАГиЗ | ххх |
| 6.3 | **Основное мероприятие 3** Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | ххх | КАГиЗ | ххх |
| **7** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"** | **ххх** | ОЖКХ, ОВБДХ | **ххх** |
| 7.1 | **Основное мероприятие 1** Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | ххх | ОЖКХ | ххх |
| *7.1.1* | ***Проект 1:*** *Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод* | *ххх* | *ОЖКХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *Договор со сторонней организацией на выполнение работ по транспортированию и размещению/утилизации отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод* | *28.02.2025* | *Договор от 18.02.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *Обращение о заключении соглашения о предоставлении субсидии* | *31.03.2025* | *Обращение от 11.03.2025* |
| ***контрольная точка 3:*** *Заключение соглашения о предоставлении субсидии* | *30.04.2025* | *Соглашение от 24.03.2025* |
| ***контрольная точка 4:*** *Заявка на перечисление субсидии* | *15.05.2025* | *Заявка от 25.03.2025* |
| ***контрольная точка 5:*** *Перечисление субсидии* | *30.05.2025* | *Платежное поручение от* |
| ***контрольная точка 6:*** *Отчет о целевом использовании субсидий* | *30.06.2025* | *Отчет от* |
| 7.2 | **Основное мероприятие 2** Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории | ххх | ОВБДХ | ххх |
| 7.3 | **Основное мероприятие 3** Доставка питьевой воды в бывшие деревни | ххх | ОЖКХ |  |
| *7.3.1* | ***Проект 1:*** *Оказание услуг по перевозке питьевой воды* | *ххх* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта* | *01.12.2024* | *заявка в ОМЗ от 01.12.2024* |
| ***контрольная точка 2:*** *Заключение муниципального контракта* | *31.12.2024* | *Муниципальный контракт от 13.12.2024* |
| ***контрольная точка 3:*** *Доставка питьевой воды* | *3 раза в неделю  (пн., ср., пт.)* | *Акт выполненных работ* |
| ***контрольная точка 4:*** *Исполнение обязательств по оплате услуги по доставке питьевой воды* | *ежемесячно с момента заключения МК до 29.12.2025* | *Платежное поручение* |
| 7.4 | **Основное мероприятие 4** Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | ххх | ОЖКХ | ххх |
| *7.5.1* | ***Проект 1:*** *Актуализация геоинформационной системы ЦТС* | *ххх* | *ОЖКХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта* | *01.12.2024* | *заявка в ОМЗ* |
| ***контрольная точка 2:*** *Заключение муниципального контракта* | *31.12.2024* | *Муниципальный контракт от 26.12.2024* |
| ***контрольная точка 3:*** *Получение проекта Схемы ТС* | *10.04.2025* | *Проект Схемы ТС от 09.04.2025* |
| ***контрольная точка 4:*** *Проведение публичных слушаний* | *13.05.2025* | *Уведомление на сайте и в СМИ от 16.04.2025* |
| ***контрольная точка 5:*** *Собрание участников публичных слушаний* | *04.06.2025* | *Протокол* |
| ***контрольная точка 6:*** *Утверждение Схемы ТС* | *19.06.2025* | *Постановление АСГО* |
| ***контрольная точка 7:*** *Исполнение обязательств по оплате за разработку схемы ТС* | *30.07.2025* | *Платежное поручение* |
| 7.6 | **Основное мероприятие 6** Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | ххх | ОЖКХ | ххх |
| *7.6.1* | ***Проект 1:*** *Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя, связанных с техническим обслуживанием и текущим ремонтом распределительных газопроводов* | *ххх* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *Договор со сторонней организацией на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту распределительных газопроводов* | *01.01.2025* | *Договор* |
| ***контрольная точка 2:*** *Обращение о заключении соглашения о предоставлении субсидии* | *31.10.2025* | *Обращение* |
| ***контрольная точка 3:*** *Заключение соглашения о предоставлении субсидии* | *15.11.2025* | *Соглашение* |
| ***контрольная точка 4:*** *Заявка на перечисление субсидии* | *15.12.2025* | *Заявка* |
| ***контрольная точка 5:*** *Перечисление субсидии* | *25.12.2025* | *Платежное поручение* |
| ***контрольная точка 6:*** *Отчет о целевом использовании субсидий* | *31.12.2025* | *Отчет* |
| 7.7 | **Основное мероприятие 7** Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ххх | ОЖКХ | ххх |
| *7.7.1* | ***Проект 1:*** *Услуги по обучению правовой грамотности населения в сфере ЖКХ* | *ххх* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта* | *01.10.2025* | *Заявка в ОМЗ* |
| ***контрольная точка 2:*** *Заключение муниципального контракта* | *15.10.2025* | *Муниципальный контракт* |
| ***контрольная точка 3:*** *Проведение обучения* | *01.11.2025* | *Акт выполненных работ* |
| ***контрольная точка 4:*** *Исполнение обязательств по оплате услуг* | *30.11.2025* | *Платежное поручение* |
| 7.8 | **Основное мероприятие 8** Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) | ххх | ОВБиДХ | ххх |
| *7.8.1* | ***Проект 1*** *Субсидии на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)* | *ххх* | *ОВБиДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *Заключение соглашение с комитетом ЛО по ЖКХ на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг* | *23.01.2025* | *Соглашение № 03-70550/2025 от 23.01.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *Осуществление очередных лизинговых платежей* | *до 25 числа каждого месяца в течение текущего года* | *Платежное поручение* |
| **8** | **Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды"** | **ххх** | ОПиЭБ | **ххх** |
| 8.1 | **Основное мероприятие 1** Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | ххх | ОПиЭБ | ххх |
| *8.1.1* | ***Проект 1*** *Оказание услуг по охране и защите зон зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ* | *ххх* | *ОПиЭБ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *19.05.2025* | *МК № 0145300000125000081 от 19.05.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *30.09.2025* | *---* |
| *8.1.2* | ***Проект 2*** *Изготовление и установка информационного стенда* | *ххх* | *ОПиЭБ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *18.04.2025* | *МК № 202 от 18.04.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *30.04.2025* | *Акт № 19 от 30.04.2025* |
| *8.1.3* | ***Проект 3*** *Оказанию услуг по вывозу с территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и уничтожению биологических отходов* | *ххх* | *ОПиЭБ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *15.05.2025* | *МК № 290 от 17.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *01.12.2025* | *Соглашение о расторжение № от (на подписи у исполнителя)* |
| *8.1.4* | ***Проект 4 Оказанию услуг по вывозу с территории*** *муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и уничтожению биологических отходов* | *ххх* | *ОПиЭБ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *21.08.2025* | *МК № 342 от 21.08.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *30.12.2025* | *---* |
| *8.1.5* | ***Проект 5 Оказанию услуг по погрузке на территории*** *муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и уничтожению биологических отходов* | *ххх* | *ОПиЭБ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *05.06.2025* | *МК № 278 от 05.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *30.12.2025* | *---* |
| *8.1.6* | ***Проект 6***  *Выполнение научно - исследовательской работы по теме : "Изучение особенностей формирования водного режима земельных участков , прилегающих к р. Глуховка , и разработка научно обоснованных предложений для проектирования мероприятий по улучшению её состояния на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области* | *ххх* | *ОПиЭБ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *02.07.2025* | *МК № 342 от 21.08.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *30.12.2025* | *---* |
| **9** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения"** | **ххх** | ОЭР | **ххх** |
| 9.1 | **Основное мероприятие 1** Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | ххх | ОЭР | ххх |
| *9.1.1* | ***Контрольная точка 1:*** *количество захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, количеству умерших по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ № 3 - 100%* | *31.12.2025* | *---* |
| **Б** | **Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа"** | **ххх** | ОЭР | **ххх** |
| Б.1 | **Основное мероприятие 1** Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | ххх | ОЭР | ххх |
| *Б.1.1* | ***Контрольная точка 1:*** *количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 500* | *31.03.2025* | *ОЭР* | *Акты выполненных работ* |
| ***Контрольная точка 2:*** *количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 1 000* | *30.06.2025* | *---* |
| ***Контрольная точка 3:*** *количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 1 500* | *30.09.2025* | *---* |
| ***Контрольная точка 4:*** *количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 2 000* | *31.12.2025* | *---* |
| Б.2 | **Основное мероприятие 2** Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | ххх | ОЭР | ххх |
| *Б.2.1* | ***Проект 1*** *Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам* | *ххх* | *ОЭР* | *ххх* |
| ***Контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 0145300000124000251 от 23.10.2024* |
| ***Контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.12.2025* | *---* |
| *Б.2.2* | ***Проект 2*** *Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам* | *ххх* | *ОЭР* | *ххх* |
| ***Контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 0145300000124000253 от 30.10.2024* |
| ***Контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.12.2025* | *---* |
| *Б.2.3* | ***Проект 3*** *Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам* | *ххх* | *ОЭР* | *ххх* |
| ***Контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 0145300000124000252 от 07.11.2024* |
| ***Контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.12.2025* | *---* |
| *Б.2.4* | ***Проект 4*** *Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 24 (ЖК "Солнце")* | *ххх* | *ОЭР* | *ххх* |
| ***Контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 0145300000124000318 от 25.12.2024* |
| ***Контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.12.2025* | *---* |
| *Б.2.5* | ***Проект 5*** *Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 23 (кладбище у р. Воронка)* | *ххх* | *ОЭР* | *ххх* |
| ***Контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 0145300000124000321 от 28.12.2024* |
| ***Контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.12.2025* | *---* |
| *Б.2.6* | ***Проект 6*** *Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 22 (Городской пляж)* | *ххх* | *ОЭР* | *ххх* |
| ***Контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 0145300000124000322 от 28.12.2024* |
| ***Контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.12.2025* | *---* |
| Б.3 | **Основное мероприятие 3** Оказание информационных услуг | ххх | ОЭР | ххх |
| *Б.3.1* | ***Проект 1*** *Предоставление сервиса контроля транспортной работы по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам* | *ххх* | *ОЭР* | *ххх* |
| ***Контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 446 от 05.11.2024* |
| ***Контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.12.2025* | *---* |
| Б.4 | **Основное мероприятие 4** Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | ххх | ОЭР | ххх |
| *Б.4.1* | ***Проект 1*** *Уборка общественных кладбищ и мемориалов, уход за могилами умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего* | *ххх* | *ОЭР* | *ххх* |
| ***Контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 0145300000124000274 от 26.11.2024* |
| ***Контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.12.2025* | *---* |
| Б.5 | **Основное мероприятие 5** Мероприятия по охране общественных кладбищ | ххх | ОЭР | ххх |
| *Б.5.1* | ***Проект 1*** *Оказание охранных услуг* | *ххх* | *ОЭР* | *ххх* |
| ***Контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 0145300000124000257 от 18.11.2024* |
| ***Контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.12.2025* | *---* |
| Б.6 | **Основное мероприятие 6** Доставка тел умерших из внебольничных мест | ххх | ОЭР | ххх |
| *Б.6.1* | ***Проект 1*** *Транспортировка тел умерших, не связанная с оказанием ритуальных услуг* | *ххх* | *ОЭР* | *ххх* |
| ***Контрольная точка 1:*** *актуализация муниципального контракта на текущий год* | *10.01.2025* | *МК № 0145300000124000273 от 18.11.2024* |
| ***Контрольная точка 2:*** *срок оказания услуг* | *31.12.2025* | *---* |
| **10** | **Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"** | **ххх** | ОЖКХ | **ххх** |
| 10.1 | **Основное мероприятие 1** Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | ххх | ОЖКХ | ххх |
| *10.1.1* | *контрольная точка 1: Заявка по потребность замены ПУ от БУ* | *01.07.2024* | *ОЖКХ* | *Заявка от 01.07.2024* |
| *контрольная точка 2: Заявка в ЦБ о перечислении денежных средств БУ* | *28.02.2025* | *Заявка от 29.01.2025* |
| *контрольная точка 3: Выполнение мероприятий по замене ПУ* | *30.09.2025* | *Акт выполненных работ* |
| 10.2 | **Основное мероприятие 2** Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя | ххх | ОЖКХ | ххх |
| *10.2.1* | ***Мероприятие 1*** *Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД* | *ххх* | *ОЖКХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *Заключение Договора с управляющими организациями* | *30.04.2025* | *Договор от 04.04.2025 №177* |
| ***контрольная точка 2:*** *Исполнение обязательств по возмещению расходов управляющих организаций по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию объектов муниципального жилого фонда в периоды их простоя* | *с момента заключения Договора и до 31.12.2025* | *Платежное поручение* |
| *10.2.2* | ***Мероприятие 2*** Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД в периоды их простоя | ххх | ОЖКХ | ххх |
| ***контрольная точка 1:*** *Заключение Договора с управляющими организациями* | *30.04.2025* | *Договор от 04.04.2025 № 178* |
| ***контрольная точка 2:*** *Исполнение обязательств по возмещению расходов управляющих организаций по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию объектов муниципального жилого фонда в периоды их простоя* | *с момента заключения Договора и до 31.12.2025* | *Платежное поручение* |
| 10.3 | **Основное мероприятие 3** Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | ххх | ОЖКХ | ххх |
| *10.3.1* | ***контрольная точка 1:*** *Заключение Соглашения (доп. соглашения)с Фондом капитального ремонта* | *28.02.2025* | *Соглашение (доп. Соглашение )от 14.02.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *Исполнение обязательств по оплате доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов* | *с момента заключения Соглашения и до 31.12.2025* | *Платежное поручение* |
| 10.4 | **Основное мероприятие 4** Содержание бесхозяйных объектов | **ххх** | ОЖКХ | ххх |
| *10.4.1* | ***контрольная точка 1:*** *Заключение Соглашения* | *30.10.2025* | *Соглашение* |
| ***контрольная точка 2:*** *Заявка на предоставление Субсидии* | *15.12.2025* | *Заявка* |
| ***контрольная точка 3:*** *Перечисление Субсидии* | *20.12.2025* | *Платежное поручение* |
| ***контрольная точка 4:*** *Отчет о целевом использовании субсидий* | *31.12.2025* | *Отчет* |
| **11** | **Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления"** | **ххх** | ОВБиДХ, ОКС | **ххх** |
| 11.1 | **Основное мероприятие 1** Субсидии на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | ххх | ОВБиДХ, ОКС | ххх |
| *11.1.1* | ***Мероприятие 1, 2*** *Выполнение работ по благоустройству в г. Сосновый Бор Ленинградской области: ремонт дорожного покрытия ул. Набережная, ремонт дорожного покрытия ул. Береговая* | *ххх* | *ОВБиДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *05.06.2025* | *МК № 0145300000125000109 от 05.06.2025* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *05.07.2025* | *Акт о приемке выполненных работ № 74 от 23.06.2025 (испр. 2 от 10.07.2025), п/п от 17.07.2025* |
| *11.1.2* | ***Мероприятие 3*** *Выполнение работ по благоустройству в г. Сосновый Бор Ленинградской области: ремонт футбольных ворот на территории ТОС "Ручьи"* | *ххх* | *ОВБиДХ* | *ххх* |
| ***контрольная точка 1:*** *заключение муниципального контракта* | *15.09.2025* | *---* |
| ***контрольная точка 2:*** *срок окончания работ* | *30.09.2025* | *---* |
| **12** | **Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом"** | **ххх** | ОЖКХ | **ххх** |
| 12.1 | **Основное мероприятие 1** Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | ххх | ОЖКХ | ххх |