администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                           сосновоборский городской округ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25/09/2013 № 2409

- О внесении изменений в постановление администрации

- Сосновоборского городского округа от 30.07.2010 №1496

- «Об утверждении долгосрочной муниципальной

- целевой программы «Энергосбережение и повышение

- энергетической эффективности на территории

- муниципального образования Сосновоборский

- городской округ Ленинградской области на

- период 2010-2014 гг»

- В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 02.09.2013 № 2221 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа Ленинградской области», с целью уточнения состава мероприятий, исполнителей, сроков проведения и расходов на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на период 2010-2014 гг.»", администрация Сосновоборского городского округа                           п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 30.07.2010 № 1496 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на период 2010-2014 гг.» (с изменениями от 07.09.2012 №2284) следующие изменения:

1.1. Долгосрочную муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на период 2010-2014 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации (Юськив А.В.):

  - Обеспечить реализацию Программы в полном объеме.

  - Ежеквартально представлять в отдел экономического развития отчет о выполнении мероприятий Программы.

3. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

4. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновоборского городского округа.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Воробьева В.С.

Глава  администрации

Сосновоборского городского округа                                                                       В.И.Голиков

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр. - ОГЛАВЛЕНИЕ -3 Титульный лист - 4 Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы - 5 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами - 10 2. Цели и задачи программы - 19 3. Сроки и этапы реализации программы - 21 4. Система программных мероприятий - 22 4.1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению - 23 4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере» - 24 4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» - 40 4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве» - 66 5. Ресурсное обеспечение программы -71 6. Система контроля хода выполнения программы -77 7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности -75

- ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 25/09/2013 № 2409

- ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- Сосновоборского городского округа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на период 2010-2013 гг.»

г. Сосновый Бор

2013 год

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на период 2010-2013 гг.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - Постановление Администрации Сосновоборского городского округа от 25.05.2010 № 1026 «О порядке разработки, утверждения и контроля реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в Сосновоборском городском округе» - Распоряжение администрации от 23.07.2010 №184-р «О разработке проекта долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на период 2010-2013 гг.» |
| Муниципальные заказчики Программы | администрация Сосновоборского городского округа |
| Исполнители Программы | администрация Сосновоборского городского округа |
| Разработчик Программы | ООО «Объединение энергоменеджмента» (уполномоченный орган по сертификации в Системе добровольной сертификации предприятий, организаций, учреждений в области повышения энергетической эффективности «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», свидетельство № ОС-001 от 22.12.2009 г.) |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Сосновоборский городской округ, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
|  | Задачи Программы: - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - Проведение энергетических обследований; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; - Повышение уровня компетентности работников администрации Сосновоборского городского округа и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
| Индикаторы реализации (важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы) | - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук; - Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук; - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования; - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях; - Количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях; - Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов; - Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2013 годы Программа реализуется в два этапа: - первый этап – 2010-2011 годы, - второй этап – 2012-2013 год |
| Перечень подпрограмм | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной сфере |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 144 738,016 тыс. руб., из них: По годам: 2010- 14910,69 тыс. руб., в том числе: - местного бюджета- 4677,259 тыс. руб. -прочие источники – 10233,431 тыс. руб. 2011 – 28365,58 тыс. руб., в том числе:- местного бюджета – 1994,985 тыс. руб. -прочие источники - 26370,595 тыс. руб. 2012 – 38832,784 тыс. руб. - областного бюджета - местного бюджета- 26894,985 тыс. руб. -прочие источники – 11937,799 тыс. руб. 2013 – 62628,962 тыс. руб. - областного бюджета- 9829,9 тыс. руб. - местного бюджета- 14423,283 тыс. руб. -прочие источники 38375,779 тыс. руб. |
| Код бюджетной классификации расходов | - 0412 7950037 500 226 - 0709 7950037 500 226 - 0806 7950037 500 226 - 0503 7950037 500 226 - 0503 7950037 242 226 - 0709 7950037 241 226 - 0502 7950037 243 226 - 0503 7950037 244 226 |
| Участники Программы | - Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области - Комитет образования Сосновоборского городского округа - Комитет социальной защиты населения Сосновоборского городского округа - Отдел культуры администрации - Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике - КУМИ Сосновоборского городского округа - Управляющие организации |
| Руководитель программы: фамилия, имя, отчество, должность, телефон | Юськив Александра Владимировна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области Тел. 8 (81369) 2-60-02 |
| Система контроля хода выполнения программы | Контроль за финансированием и выполнением программных мероприятий осуществляется представителем заказчика. Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. Отдел ЖКХ администрации ежеквартально представляет отчет о реализации мероприятий Программы в отдел экономического развития. Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются участниками программы в администрацию Сосновоборского городского округа. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом; - Повышение заинтересованности в энергосбережении |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий. |

1. Содержание проблемы

Возникновение города Сосновый Бор  относится к 1958 году рядом с деревнями Устье и Калище обустраивают посёлок Сосновый Бор строители электростанции и рабочие завода металлоконструкций, будущего Сосновоборского машиностроительного завода. В 1961 году вводится Ленспецкомбинат «Радон». Сегодня это региональный многоцелевой комплекс сбора, переработки и долговременного хранения радиоактивных отходов. В 1962 году строится филиал Института атомной энергии им. И.В.Курчатова. Сегодня это Научно-исследовательский технологический институт им.А.П. Александрова. В 1963 году поднимаются корпуса филиала Государственного оптического института им.С.И.Вавилова. Сегодня это Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем. В 1966 году Создаётся Северное управление строительства (СУС). Его главным объектом была Ленинградская атомная электростанция. В 1973 году, 19 апреля Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Сосновый Бор преобразован в город областного подчинения. День рождения города Сосновый Бор. В 1973 году, 23 декабря пущен первый энергоблок Ленинградской АЭС с реактором РБМК-1000. В 1981 году вышел на проектный уровень мощности четвертый энергоблок, и Ленинградская АЭС мощностью 4 млн кВт стала самой крупной в то время атомной станцией в мире. В 1996 город принят первый Устав Соснового Бора. Прошли первые выборы мэра.

Площадь территории МО – 72 км2.

Таблица 1. Демографическая обстановка на 1 января 2009 года

| 2. Демография | Ед. изм. | на 1 января 2008 года |  | на 1 января 2009 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. сельское | всего | в т. ч. сельское |
| 1. Численность постоянного населения – всего | тыс.чел. | 66,8 |  | 67,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | тыс.чел. | 8,7 |  | 8,8 |  |
| трудоспособного возраста | тыс.чел. | 44,8 |  | 44,7 |  |
| старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 13,3 |  | 13,5 |  |

*демографические сведения взяты из Паспорта муниципального образования за 2008 г.

Реализация приоритетных национальных проектов, планов и программ демографического развития всех уровней позволила улучшить демографическую ситуацию в округе.

За 2009 год число родившихся в городе увеличилось на 14 % по сравнению с прошлым годом, а число умерших, напротив, снизилось на 9 %. В результате естественная убыль населения сократилась в 2 раза и составила 145 человек:

Рис. 1 Динамика естественного движения населения города за 2008-2009 годы

Миграционный прирост, который в 2009 году составил 323 чел., полностью компенсировал естественную убыль и обеспечил рост населения города:

Рис. 2 Динамика общего прироста населения за 2008-2009 годы

Таким образом, за прошедший год численность населения Сосновоборского городского округа увеличилась на 178 человек (0,3 %) и составила на конец года 67182 человека.

В целом, несмотря на принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, сохраняется процесс естественной убыли населения, связанный с низкой рождаемостью и старением населения округа.

Крупными промышленными предприятиями  Сосновоборского городского округа является одна из крупнейших в Европе филиал ОАО «Концерн Энергоатом» «Ленинградская атомная станция», а также ОАО «Северное управление строительства», Ленспецкомбинат «Радон», НИТИ им. А. П. Александрова и НИИ комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы Сосновоборского городского округа осуществляется ОАО «Концерн Росэнергоатом» филиал Ленинградская атомная станция» и СМУП «Теплоснабжающее предприятие», последнее является резервно-пиковым источником теплоснабжения Сосновоборского городского округа, имеет прямые договора на поставку теплового ресурса потребителям.

Таблица 2. Основные сведения о теплоснабжении Сосновоборского городского округа (из Паспорта муниципального образования за 2008 год):

| 18. Теплоснабжение | Ед. изм. |  | Всего | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Газ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными – всего | тыс.Гкал | факт | 27,271 | 27,271 |
|  |  | план | 100,436 | 100,436 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных – всего | тыс.Гкал | факт | 595,32 |  |
|  |  | план | 641,799 |  |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении – всего | тыс.Гкал | факт | 528,189 | 11,927 |
|  |  | план | 694,411 | 18,28 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд | тыс.Гкал | факт | 319,043 | 10,124 |
|  |  | план | 413,992 | 12,291 |
| организации местного бюджета | тыс.Гкал | факт | 30,967 | 0,154 |
|  |  | план | 57,037 | 1,639 |
| организации областного бюджета | тыс.Гкал | факт |  |  |
|  |  | план |  |  |
| организации федерального бюджета | тыс.Гкал | факт | 38,551 | 0,958 |
|  |  | план | 38,896 | 1,506 |
| 4. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении (по выставленным счетам) – всего | тыс.руб. | факт | 253942,08 | 5218,98 |
|  |  | план | 253942,08 | 5218,98 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | факт | 159381,46 | 4200,25 |
|  |  | план | 159381,46 | 4200,25 |
| организации местного бюджета | тыс.руб. | факт | 12594,8 | 63,89 |
|  |  | план | 12594,8 | 63,89 |
| организации областного бюджета | тыс.руб. | факт |  |  |
|  |  | план |  |  |
| в т. ч. организации федерального бюджета | тыс.руб. | факт | 17557,93 | 397,46 |
|  |  | план | 17557,93 | 397,46 |
| 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего | тыс.руб. | факт | 239449 | 4937,07 |
|  |  | план | 239449 | 4937,07 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | факт | 134595,49 | 3960,41 |
|  |  | план | 134595,49 | 3960,41 |
| организации местного бюджета | тыс.руб. | факт | 12676,68 | 60,24 |
|  |  | план | 12676,68 | 60,24 |
| организации областного бюджета | тыс.руб. | факт |  |  |
|  |  | план |  |  |
| организации федерального бюджета | тыс.руб. | факт | 17956,69 | 374,76 |
|  |  | план | 17956,69 | 374,76 |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными – всего | тыс.т усл. топлива | факт | 4,264 | 4,264 |
|  |  | план | 15,663 | 15,663 |
| 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении – всего | тыс.руб. | факт | 7664 | 7664 |
|  |  | план | 26707,5 | 26707,5 |
| 8. Передано топлива в ведомственные котельные для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 – всего | тыс.т усл. топлива | факт |  |  |
|  |  | план |  |  |
| 9. Количество муниципальных котельных - всего | ед. | факт | 1 |  |
|  |  | план | 1 |  |
| 10. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал / час | факт | 113 | 113 |
|  |  | план | 279,5 | 219,5 |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | факт | 75,435 | 75,435 |
|  |  | план | 75,435 | 75435,0 |

Водоснабжение и водоотведение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы Сосновоборского городского округа осуществляется СМУП «Водоканал». Данные по водоснабжению и водоотведению представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Основные сведения о водоснабжении Сосновоборского городского округа (из Паспорта муниципального образования за 2008 год):

| 15. Водоснабжение | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов на конец 2008 года | тыс.куб.м в сутки | 23090 |
| в т. ч. наиболее крупные сооружения (с указанием мощности): |  |  |
| поверхностные: |  |  |
| хозпитьевой водозабор | тыс.куб.м в сутки | 50 |
| технологический водозабор морской воды | тыс.куб.м в сутки | 23040 |
| Подземные | тыс.куб.м в сутки |  |
| количество воды, отпущенной всем потребителям за год | тыс.куб.м в сутки | 11253,39 |
| в т.ч. По группам потребителей | тыс.куб.м в сутки |  |
| собственные нужды ЛАЭС и ЦВ | тыс.куб.м в сутки | 2975,07 |
| бюджетная сфера | тыс.куб.м в сутки | 5097,99 |
| Предприятия | тыс.куб.м в сутки | 370,99 |
| Население | тыс.куб.м в сутки | 2809,34 |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | млн.куб.м в год | 4,4 |
| в т. ч. по группам потребителей: |  |  |
| Предприятия | млн.куб.м в год | 0,7 |
| бюджетная сфера | млн.куб.м в год | 0,4 |
| Население | млн.куб.м в год | 3,3 |
| Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) [литр / сут] |  |  |
| Холодная | литр в сут | 150 |
| норма потребления холодной воды | литр в сут | 225 |
| Горячая | литр в сут | 80 |
| норма потребления горячей воды | литр в сут | 120 |
| Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2008 года | км | 75,01 |
| в т. ч. принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 г. | км | 75,01 |

Таблица 4 Основные сведения о канализации Сосновоборского городского округа (из Паспорта муниципального образования за 2008 год):

| 16. Канализация | Ед. изм. | 2008 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | (факт) |
| Мощность очистных сооружений на конец года | тыс.куб.м в сутки | 38 |
| в т. ч. биологической очистки | тыс.куб.м в сутки | 38 |
| механической очистки | тыс.куб.м в сутки | 38 |
| Наименования наиболее крупных сооружений с указанием мощности: |  |  |
| Песколовки | тыс.куб.м в сутки | 38 |
| первичные отстойники | тыс.куб.м в сутки | 38 |
| Аэротенки | тыс.куб.м в сутки | 60 |
| вторичные отстойники | тыс.куб.м в сутки | 38 |
| Фактический пропуск сточных вод | млн.куб.м в год | 9,11 |
| в т. ч. через очистные сооружения | млн.куб.м в год | 9,11 |
| сброс недостаточно очищенных сточных вод | млн.куб.м в год | 9,11 |
| Протяженность канализационных сетей по состоянию на 01.01.2008 года | км | 71,4 |
| в т. ч. принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 г. [км] | км |  |

Основным источником обеспечения объектов города электрической энергией является ОАО «Концерн Росэнергоатом» филиал Ленинградская атомная станция».

Таблица 5. Основные сведения об электроснабжении Сосновоборского городского округа (из Паспорта муниципального образования за 2008 год):

| 19. Электроснабжение | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | (план) |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета - всего | тыс.кВт.ч | 6449,93 | 6449,93 |
|  | тыс.руб. | 12759,12 | 12759,12 |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс.кВт.ч |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |
| от ОАО "РКС-энерго" | тыс.кВт.ч | 6449,93 | 6449,93 |
|  | тыс.руб. | 12759,12 | 12759,12 |
| от других сбытовых компаний | тыс.кВт.ч |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |
| 2. Потреблено электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями (согласно п. 1) | тыс.кВт.ч |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |
| 3. Число квартир с электроплитами (включая индивидуальные дома) – всего | ед. | 12127 | 12127 |
| в том числе: |  |  |  |
| в городах и рабочих поселках | ед. | 12127 | 12127 |
| в сельских населенных пунктах | ед. |  |  |
| 4. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний |  |  |  |
| 4.1. Количество подстанций, в том числе напряжением: |  |  |  |
| 110 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 35 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 6 - 10 кВ | ед. | 143 | 149 |
|  | кВА | 27200 | 28400 |
| 4.2. Протяженность электрических сетей, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 35 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 6 - 10 кВ: кабельные/воздушные | км | 120/65 | 165/67 |
| 5. Электросетевые объекты ведомственной принадлежности, в том числе |  |  |  |
| 5.1 Количество стационарных подстанций, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 35 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 6-10 кВ | ед. | 54 | 78 |
|  | кВА | 20100 | 27196 |
| 5.2. Протяженность электрических сетей, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 35 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 6 - 10 кВ: кабельные/воздушные | км | 5/6 | 5/6 |
| 6. Количество бесхозяйных электросетевых объектов |  |  |  |
| подстанций 6-10/0,4 кВ | ед. | 4 | 4 |
|  | кВА | 1370 | 1370 |
| электрических сетей 6-10 кВ: кабельные/воздушные | км | 24,63 | 24,63 |
| электрических сетей 0,4 кВ: кабельные/воздушные | км | 14,1 | 14,1 |

В Сосновоборском городском округе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. Данные по стоимости коммунальных ресурсов представлены в таблице 6.

Таблица 6. Тарифы для бюджетных потребителей г. Сосновый Бор (руб. без НДС)*

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | Отклонение 2010 от 2008 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стоимость 1 Гкал тепловой энергии для бюджетных потребителей | 351,59 | 01-06.09г. 407,48 | 414,36 | 17,9% |
|  |  | 07-12.09г. 432,80 |  |  |
| стоимость 1 м3 холодной воды для бюджетных потребителей | 14,39 | 17,94 | 18,58 | 29,1% |
| стоимость канализации 1 м3 стоков для бюджетных потребителей | 9,32 | 10,49 | 12,49 | 34,0% |
| стоимость 1 кВт*ч электроэнергии для бюджетных потребителей | 1,67 регул. | 01-06.09 г. 1,92 рег. 07-12.09 г. 2,36 рег. | 2,36 регул. | 41,3% |
|  | 1,80 не регул. | 2,90 не рег. | 3,33 не регул. | 85,0% |

Как видно из таблицы 6, тариф на отопление вырос с 2008 года на 17,9%, тариф на стоки – 34%. Имеет место значительный рост тарифов для бюджетных учреждений муниципального образования  на электроэнергию – более чем на 41%.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета Сосновоборского городского округа, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с Проектом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/sections/macro/prognoz/doc20100604_04), параметры роста внутренних цен на газ в прогнозный период определяются исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных издержек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема инвестиций. Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируемых оптовых цен на газ на 2011-2013 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей. Для промышленных потребителей повышение регулируемых цен будет осуществляться один раз в год. В  2011-2013 гг. рост регулируемых цен на газ (в среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2013 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2013 года стоимость основных для Сосновоборского городского округа топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сосновоборского городского округа. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Сосновоборском городском округе, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.2. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2.2.3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.4. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальные учреждения, не оснащенные ранее приборами учета.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2013 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2010-2013 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап – 2010-2011 годы,

- второй этап – 2012-2013 годы

Первый этап (2010-2011 годы) включает в себя:

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов потребления тепловой энергии и воды органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды  многоквартирных домов;

- участие специалистов администрации Сосновоборского городского округа и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

На первом этапе предполагается до 2011 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 6 процентов к уровню 2009 года.

Второй этап (2012-2013 годы) включает в себя:

- замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2013 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 12 процентов к уровню 2009 года.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.

Таблица 7. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) |  | Исполнители (в установленном порядке) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2010-2013 г.г. | - | - | - | - | - |  | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация СГО |  |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение на официальном сайте Сосновоборского городского округа информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2010-2013 г.г. | - | - | - | - | - |  | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация СГО |  |
| 2.2. | Информирование собственников помещений в многоквартирном доме, о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2010-2013 г.г. | - | - | - | - | - |  | не требует дополнительных финансовых затрат | Управляющие компании |  |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2010-2013 г.г. | - | - | - | - | - |  | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация СГО |  |
|  | Итого | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | - |  |

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере».

Жилищный фонд МО Сосновоборский городской округ согласно Паспорта МО Сосновоборский городской округ на 1 января 2010 года насчитывает 324 многоквартирных дома.

При этом, как видно из таблицы 8, обеспеченность приборами учета тепловой энергии очень мала и составляет всего 7,7%, что говорит о возможности значительного снижения затрат на тепловую энергию посредством установки счетчиков, также аналогичный источник резерва имеется и в области холодного водоснабжения, здесь обеспеченность приборами учета составляет 17%.

Таблица 8. Обеспеченность жилищного фонда МО Сосновоборский городской округ приборами учета коммунальных ресурсов

| Наименование управляющей компании | Наличие приборов учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии | ХВС | электроэнергии | газа |
| Социум-строй | 1 | 15 | 103 | 0 |
| Титанжилком | 6 | 10 | 73 | 0 |
| Атлант | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Комфорт | 0 | 0 | 71 | 1 |
| АЭН | 18 | 30 | 149 | 0 |
| Семта | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Итого | 25 | 55 | 406 | 1 |
| Соотношение установленных приборов учета к необходимому количеству (принимается по общему количеству домов - 324 шт.), % | 7,7% | 17% | 100% | 0,3% |

Далее в таблице 9 приведены данные по общему расходу энергоресурсов, в том числе расчеты за которые производятся по приборам учета за 2008 и 2011 годы. Из таблицы видно, что в 2008 году здания жилого фонда были частично оснащены только счетчиками холодной воды, доля расчетов по приборам учета составляла 4,3% от общего объема потребления и счетчиками электроэнергии, доля - 3,1%.

В 2011 году ситуация улучшилась, но не значительно, доля расчетов тепловой энергии по приборам учета увеличилась всего на 0,1% от общего потребления за год, холодной воды на 11,8%, электроэнергии на 96,9%.

Таблица 9. Общее потребление энергоресурсов в жилищной сфере и энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета

| Фонд зданий |  | Потреблено энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потреблено энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплоэнергии, Гкал |  |  |  |  | холодное водоснабжение, м3 |  | Природный газ, м3 |  | Электроэнергия, кВтч |  |  | Теплоэнергии, Гкал |  |  | холодное водоснабжение, м3 | Природный газ, м3 | Электроэнергия, кВтч |
|  |  | Всего |  | Отопление | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | отопление | горячее водоснабжение |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома |  | 317545,9 |  | 198384,6 | 119161,3 |  | 3264912 |  | 3530000 |  | 53141707 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 139655 | 0 | 1651319 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома | 362240,1 |  | 244297,1 |  |  | 117943 |  | 3229036 |  | 3961000 |  | 58207901 |  | 447,48 | 291,60 | 155,88 | 164638 | 0 | 1955803 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома | 385056,42 |  | 267840,1 |  |  | 117216,32 |  | 3356060 |  | 3536080 |  | 60667202 |  | 449,2 | 289,73 | 159,47 | 173275 | 0 | 8907842 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома | 330104,8 |  | 223943,2 |  |  | 106161,6 |  | 2702962,14 |  | 3804744 |  |  | 50963835 | 436,41 | 273,42 | 162,99 | 434270,86 | 0 | 50963835 |
| Доля расчетов производимых по счетчикам по отношению к общему потреблению 2008 г, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,3% | 0,0% | 3,1% |
| Доля расчетов производимых по счетчикам по отношению к общему потреблению 2011 г, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 16,1% | 0,0% | 100% |
| Отклонение, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 11,8% | 0,0% | 96,9% |

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных жилых домов;

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Далее в таблице 10 представлена Муниципальная адресная программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории  муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2010 году». Заказчиком программы является Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, исполнители - Товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме. Общий объем финансирования оставляет - 10233,431 тыс. руб.

Таблица 10. Адресная программа мероприятий по установке приборов учета в  жилищном фонде МО Сосновоборский городской округ

| № п/п | Адрес объекта | Общая площадь, м2 | Планируется установить общедомовых приборов учета |  |  |  | Стоимость работ по установке приборов учета, тыс. руб.* |  |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепла | Электроэнергии | Воды |  | Тепла | Электроэнергии |  | Воды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.30 | 10807,2 | 4 |  |  |  | 766,7 |  |  |  | 2010 г. |
| 2 | г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.32 | 2660,6 | 1 |  |  |  | 197,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 3 | г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.34 | 3598,5 | 1 |  |  |  | 197,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 4 | г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.36 | 5035,0 | 3 |  |  |  | 591,1 |  |  |  | 2010 г. |
| 5 | г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.38 | 2019,9 | 1 |  |  |  | 175,6 |  |  |  | 2010 г. |
| 6 | г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.40 | 2023,1 | 1 |  |  |  | 175,6 |  |  |  | 2010 г. |
| 7 | г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.48 | 2009,6 | 1 |  |  |  | 197,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 8 | г. Сосновый Бор, ул. Проспект Героев, д.66 | 1517,5 | 1 |  |  |  | 197,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 9 | г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.58 | 3039,5 | 1 |  |  |  | 197,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 10 | г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.66а | 6788,3 | 1 |  |  |  | 197,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 11 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.14 | 7191,2 |  | 1 |  |  |  | 8,611 |  |  | 2010 г. |
| 12 | г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.6 | 6625,0 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 13 | г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.14 | 6445,9 | 1 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 14 | г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.16 | 6255,2 | 1 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 15 | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.16 | 3701,5 | 1 | 1 |  |  | 250,0 | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 16 | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.18 | 2168,2 | 1 | 1 |  |  | 250,0 | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 17 | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.22 | 3401,0 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 18 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.3 | 2079,2 | 1 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 19 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.5 | 2061,5 | 1 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 20 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.11 | 4886,8 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 21 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.13 | 5209,2 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 22 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.15 | 7253,0 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 23 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.17 | 6370,7 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 24 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.23а | 9964,4 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 25 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.26 | 5186,9 | 1 |  |  |  | 250,9 |  |  |  | 2010 г. |
| 26 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.33 | 8399,2 | 1 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 27 | г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д.12 | 5936,8 | 1 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 28 | г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д.14 | 6141,2 | 1 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 29 | г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.7 | 6078,0 | 1 |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 30 | г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.15 | 6160,0 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 31 | г. Сосновый Бор, ул. Морская, д.3 | 146,3 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 32 | г. Сосновый Бор, ул. Набережная, д.5 | 78,8 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 33 | г. Сосновый Бор, ул. Пограничная, д.9 | 149,3 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 34 | г. Сосновый Бор, ул. Пограничная, д.12 | 176,0 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 35 | г. Сосновый Бор, ул. Пограничная, д.15 | 342,2 |  | 1 |  |  |  | 9,375 |  |  | 2010 г. |
| 36 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.23 | 3288,1 |  | 1 |  |  |  | 5,6 |  |  | 2010 г. |
| 37 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.25 | 3434,4 |  | 1 |  |  |  | 5,6 |  |  | 2010 г. |
| 38 | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.24 | 6080,6 |  | 1 |  |  |  | 5,6 |  |  | 2010 г. |
| 39 | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д.26 | 6148,4 | 1 | 1 | 1 |  | 356,2 | 5,6 | 19,4 |  | 2010 г. |
| 40 | г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.2 | 3483,9 |  | 1 |  |  |  | 5,6 |  |  | 2010 г. |
| 41 | г. Сосновый Бор, ул. Сибирская, д.4 | 4222,9 |  | 1 |  |  |  | 5,6 |  |  | 2010 г. |
| 42 | г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д.13 | 3643,4 | 1 | 1 | 1 |  | 326,2 | 5,6 | 19,4 |  | 2010 г. |
| 43 | г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.3 | 6664,1 | 1 | 1 | 1 |  | 356,2 | 5,6 | 19,4 |  | 2010 г. |
| 44 | г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.5 | 6670,3 | 1 | 1 | 1 |  | 356,2 | 5,6 | 19,4 |  | 2010 г. |
| 45 | г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.13 | 6040,8 |  | 1 |  |  |  | 5,6 |  |  | 2010 г. |
| 46 | г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.15 | 6556,4 |  | 1 |  |  |  | 5,6 |  |  | 2010 г. |
| 47 | г. Сосновый Бор, ул. Липовский проезд, д.1 | 2859,4 | 1 |  |  |  | 235,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 48 | г. Сосновый Бор, ул. Липовский проезд, д.5а | 2915,0 | 1 |  |  |  | 235,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 49 | г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.62 | 2406,5 | 1 |  |  |  | 235,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 50 | г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.52 | 2646,1 | 1 |  |  |  | 235,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 51 | г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.32а | 2291,5 | 1 |  |  |  | 235,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 52 | г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.70 | 2239,1 | 1 | 1 |  |  | 235,0 | 8,0 |  |  | 2010 г. |
| 53 | г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.42 | 2395,5 | 1 |  |  |  | 235,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 54 | г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 20 | 3527,7 | 1 |  |  |  | 235,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 55 | г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.72 | 2487,8 | 1 | 1 |  |  | 235,0 | 8,0 |  |  | 2010 г. |
| 56 | г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.74 | 1993,7 | 1 | 1 |  |  | 235,0 | 8,0 |  |  | 2010 г. |
| 57 | г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.76 | 2043,8 | 1 |  |  |  | 235,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 58 | г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.26 | 3940,2 | 1 |  |  |  | 235,0 |  |  |  | 2010 г. |
| 59 | г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.76 | 2043,8 |  | 1 |  |  |  | 8,0 |  |  | 2010 г. |
| 60 | г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.42 | 5000,4 |  | 1 |  |  |  | 8,0 |  |  | 2010 г. |
| 61 | г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.39 | 1937,2 |  | 1 |  |  |  | 8,0 |  |  | 2010 г. |
| 62 | г. Сосновый Бор, ул. Проспект Героев, д.61 | 5045,8 |  | 1 |  |  |  | 8,0 |  |  | 2010 г. |
| 63 | г. Сосновый Бор, ул. Проспект Героев, д.63 | 5037,9 |  | 1 |  |  |  | 8,0 |  |  | 2010 г. |
| 64 | г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.45 | 1985,6 |  | 1 |  |  |  | 8,0 |  |  | 2010 г. |
| 65 | г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.47 | 1965,4 |  | 1 |  |  |  | 8,0 |  |  | 2010 г. |
| 66 | г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.25а | 4610,8 |  | 1 |  |  |  | 8,0 |  |  | 2010 г. |
| ИТОГО |  | 267513,2 | 42 | 38 | 4 |  | 9857,1 | 149,4 | 77,7 |  | 2010 г. |
|  | Всего МКД по МО, на которые планируется предоставление финансовой поддержки 66 | Всего площадь помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 267513,24 кв.м. |  | Всего МКД с полным или частичным перечнем работ по установке приборов учета: 66 |  | Всего объем финансирования по МО: 10233,431 тыс. руб. |  |  |  |  |  |

По исполнению данной адресной программы количество приборов учета тепловой энергии к 2011 году должно возрасти с 25 шт. до 67 шт.

Приблизительная экономия средств на тепловую энергию при наличии 67 теплосчетчиков из 324 необходимых (т.е. 20,6%) и учете снижения расхода тепловой энергии на 30% при расчете по счетчику, в отличие от расчетов по усредненным нормативам, составит:

362240,1 Гкал.* 20,6%*30%=22386,4 Гкал.

В денежном эквиваленте по тарифам на тепловую энергию за 2009 год сумма составит: 22386,4 Гкал.* 414,36 руб./Гкал.= 9276044,5 руб.

Стоимость работ по установке приборов учета в оставшихся 257 домах составит:

- узлы учета тепловой энергии 257 шт.*250 тыс. руб. = 64 250 тыс. руб.

После осуществления адресной программы, число приборов учета холодной воды достигнет 59 штук.

- узлы учета холодной воды 265 шт.*50 тыс. руб. = 13 250 тыс. руб.

Итого – 77 500 тыс. руб..

В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ установка узлов учета должна быть осуществлена не позднее 01.07.2012 г.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизации работы вентсистем;

- внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Качество воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения жилого дома, должно отвечать требованиям ГОСТ и СанПиН. Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна быть не менее 60°С в открытых системах горячего водоснабжения и не менее 55°С в закрытых.

Температуру воды в системе горячего водоснабжения необходимо поддерживать с помощью автоматического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения обязательна. Температура воды на выходе из водоподогревателя системы горячего водоснабжения выбирается из условия обеспечения  нормируемой температуры в водоразборных точках, но не более 75°С.  В соответствии с требованиями СНиП, «Правил техники безопасности» и «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (пункт 9.5.1) эксплуатация систем горячего водоснабжения с неработающими регуляторами температуры запрещена.

Особую обеспокоенность вызывает эксплуатация систем горячего водоснабжения жилых домов. Отсутствие надежно работающих регуляторов температуры горячего водоснабжения приводит к тому, что в системы ГВС поступает  теплоноситель, как правило, из подающего трубопровода, температура которого значительно превышает нормативную: фактическая средняя температура горячей воды в отопительные периоды с 2007 по 2011 годы по Сосновому Бору  составила 81,7°С, то есть превышение составило в среднем 21,7°С, достигая в зимние месяцы 53°С (при температуре теплоносителя 113°С).

Сложившаяся ситуация не может быть терпима, так как может привести к вскипанию теплоносителя непосредственно в местах водоразбора, выходу из строя смесителей ГВС, бытовых счетчиков, пластиковых трубопроводов и гибких подводок и, как следствие, к термическим ожогам людей.

Подача перегретой горячей воды приводит к дополнительным затратам СМУП «ТСП», которые не возмещаются абонентами, если жилой дом не оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии. Население платит за горячую воду :

- либо по нормативу 3,65 м3 на 1 чел./мес. (для укрупненных расчетов принимается норматив для отдельных квартир),

- либо по показанию квартирных счетчиков и нормативу 0,065 Гкал/м3; в норматив заложено, что чтобы получить 1 Гкал горячей воды, необходимо нагреть 15,385 м3 воды c 0°С до 65°С.

Фактически происходит нагрев холодной воды в отопительный период c 5°С до 81,7°С, то есть на 76,7°С. Разница, не учтенная в нормативе, составляет 11,7°С.

В таблице 11 представлены данные за 2011 год по расчетам за ГВС по нормативу и квартирным счетчикам (данные представлены СМУП «ТСП»).

Анализируется температура ГВС только за отопительный период, так как установка регуляторов температуры не может повлиять на температуру ГВС в летний период. Из таблицы 4 видно, что продолжается тенденция к установке квартирных счетчиков (водомеров), на конец 2011 года 63,5% жителей имели квартирные водомеры. При увеличении числа квартирных водомеров при сохранении ситуации с перегревом ГВС убытки СМУП «ТСП» возрастают.

Снижение температуры горячей воды до нормативной за счет установки автоматических регуляторов температуры у потребителей, у которых установлены квартирные водомеры, даст годовой экономический эффект на сумму 2 704,3 тыс. руб.:

| Данные по начислению за ГВС населению за 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | кол-во проживающих всего, чел. | кол-во прож. без водоме- ров, чел. | кол-во прож. с водомерами, чел. | ГВС по нормативу, м3 | ГВС по водомерам, м3 | По вод. м3 на 1 чел. | ИТОГО ГВС, м3, без перерасчетов | перерасчет по справкам, руб. | Тариф за 1 м3 | перерасчет по справ- кам, м3 | ИТОГО ГВС, м3, с перерасчетов |
| январь | 60483 | 24492 | 35991 | 89257,1 | 57032,19 | 1,58 | 146289,29 | 146232 | 33,91 | 4312,36 | 141976,93 |
| февраль | 60425 | 24081 | 36344 | 87753,3 | 53976,96 | 1,49 | 141730,26 | 158157,19 | 33,91 | 4664,03 | 137066,23 |
| март | 60451 | 23772 | 36679 | 84448,6 | 55118,87 | 1,50 | 139567,47 | 186798,25 | 33,91 | 5508,65 | 134058,82 |
| апрель | 60371 | 23396 | 36975 | 83090,7 | 58190,77 | 1,57 | 141281,47 | 176358,68 | 33,91 | 5200,79 | 136080,68 |
| май | 60369 | 23162 | 37207 | 82244,4 | 59660,67 | 1,60 | 141905,07 | 152098,28 | 33,91 | 4485,35 | 137419,72 |
| июнь | 60327 | 22934 | 37393 | 81421,8 | 64276,19 | 1,72 | 145697,99 | 145697,99 | 33,91 | 4296,61 | 141401,38 |
| июль | 60272 | 22752 | 37520 | 80808,05 | 63220,45 | 1,68 | 144028,5 | 218957,08 | 33,91 | 6457,01 | 137571,49 |
| август | 60226 | 22503 | 37723 | 79920,3 | 62139,96 | 1,65 | 142060,26 | 171935,22 | 33,91 | 5070,34 | 136989,92 |
| сентябрь | 60236 | 22273 | 37963 | 79098,85 | 66914,62 | 1,76 | 146013,47 | 232211,01 | 33,91 | 6847,86 | 139165,61 |
| октябрь | 60941 | 22829 | 38112 | 78873,9 | 65530,43 | 1,72 | 144404,33 | 220014,75 | 33,91 | 6488,20 | 137916,13 |
| ноябрь | 60966 | 22723 | 38243 | 78476,15 | 63920,67 | 1,67 | 142396,82 | 143359,59 | 33,91 | 4227,65 | 138169,17 |
| декабрь | 60879 | 22179 | 38700 | 78699,65 | 64706,9 | 1,67 | 143406,55 | 259886,71 | 33,91 | 7664,01 | 135742,54 |
| ИТОГО: |  |  |  | 984092,8 | 734688,68 |  | 1718781,48 | 2211706,75 |  | 65222,85 | 1653558,63 |

Q1=G1*Δt°C/1000= 495654,8 м3*11,7°С/1000= 5 799,2 Гкал

Э1=Q1*Т=5 799,2 Гкал*466,33*0,001= 2 704,3 тыс. руб.,

где G1 – объем горячей воды за отопительный период в м3, продолжительность отопительного периода в среднем за 2007-2011 годы составила 7,66 мес. В расчет принимаем данные декабря 2011 года таблицы 10:

G1 = 64 706,9*7,66= 495654,8 м3;

Δt°C =(tф- tн)°С – разница между фактически подаваемой температурой ГВС и нормативной, ْС;

Т – тариф на тепловую энергию для конечного потребителя с 01.09.2012 г.,  руб./Гкал., Т=466,33 руб./Гкал (утв.  Комитетом по тарифам и ценовой политике при Правительстве Ленинградской области Приказом от 11 ноября 2011 г. № 137-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями потребителям Ленинградской области в 2012 г.».

Помимо этого, поступление теплоносителя в системы ГВС, как правило, только из подающего трубопровода приводит к тому, что полотенцесушители жилых домов работают как перемычки между подающими и обратными трубопроводами тепловой сети. Работа полотенцесушителей в таком нерациональном гидравлическом и температурном режимах приводит к необоснованно завышенной циркуляции теплоносителя через них, порой в разы от необходимого расхода, завышению температуры обратной сетевой воды, снижению располагаемых напоров, увеличению давления в обратных трубопроводах.

Снижение располагаемых напоров у потребителей, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние уже на работу систем отопления и приводит к срыву нормальной работы элеваторных тепловых узлов.

Для надежной и устойчивой  работы водоструйных насосов (которыми и являются элеваторы) минимальный располагаемый напор тепловой сети должен быть, как правило, не менее 12-15 м.в.ст.

Снижение располагаемых напоров относительно указанной величины приводит к снижению гидравлической устойчивости теплосистемы и, как следствие, к срыву работы элеваторов, которые в свою очередь, начинают работать как перемычки между подающим и обратным трубопроводами, что неизменно приводит к повышению давлений в обратных трубопроводах выше допустимых значений.

Для примера снижения расхода через линии циркуляционные было проведено комиссионное обследование жилых домов по адресам ул. Солнечная д.5 и ул. Космонавтов д.16, были зафиксированы следующие параметры работы систем ( таблица 11.1):

Таблица 11.1

| Объект | Режим циркуляции | t°C вх ту | t°C вых ту (Δt) | t°C ГВС | t°C црк | G, м3/час, подача | G, м3/час, обратка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солнечная д.5 | Не регулируемый | - | - | - | - | 5,2 | 5,0 |
|  | Регулируемый | 72 | 46 | 72 | 45 | 3,0 | 2,8 |
|  | Разница между регулир и не регулир. режимом |  |  |  |  |  | (-2,2 -снижение расхода на 44%) |
| Космонавтов д.16 | Не регулируемый | 72 | 56 | 72 | 60 | 4,8 | 3,8 |
|  | Регулируемый | 72 | 45 | 72 | 47 | 2,9 | 2,3 |
|  | Разница между регулир и не регулир. режимом |  | (-11) |  | (-13) |  | (-1,5 снижение расхода на 39%) |

Результаты обследования: установлена неработоспособность терморегуляторов ГВС, система ГВС запитана с подающего трубопровода, что приводит к завышению температуры и давления в линии ГВС. Как следствие, линия циркуляции, не оборудованная ограничителем температуры или дросселирующим устройством, приводит к полному свалу теплоносителя через систему ГВС – циркуляция. Параметры работы гидроэлеватора ухудшаются, перепад давления уменьшается, расходы увеличиваются, температура теплоносителя, возвращаемого в теплосети, значительно завышается.

Для укрупненных расчетов в целом на город можно принять снижение расхода теплоносителя на циркуляцию при регулировании системы ГВС на 35%. Сэкономленный расход СМУП «ТСП» может продать, что позволит получить дополнительную выручку в размере 9455,3 тыс. руб.

Q2=G2*0,35*Δt°C/1000=135742,54м3*7,66мес.*0,35*65°С/1000=

=23655,2 Гкал,

Э2=Q2*Т= 23 655,2 Гкал *466,33*0,001= 11 031,1 тыс. руб.,

где

G2 – суммарный расход на ГВС за год, м3, приняты данные таблицы 4 за  декабрь 2011 года в перерасчете на продолжительность среднего за 5 лет отопительного периода.

Суммарный эффект от выполнения комплекса мероприятий по установке автоматических регуляторов оценивается в 13 735,4 тыс.руб.

Э=Э1+ Э2=2 704,3+11 031,1=13 735,4 тыс.руб.

Комплекс мероприятий по установке автоматических регуляторов в системе горячего водоснабжения включает установку терморегулятора для автоматического поддержания температуры горячего водоснабжения, замену обратных клапанов на системах ГВС, установку на линии возврата циркуляции насосов, фланцевых дросселирующих устройств, магнитных фланцевых фильтров. Стоимость комплекса мероприятий по установке автоматических регуляторов на 1 тепловой пункт оценивается в 249,0 тыс. руб.

При установке регуляторов температуры в тепловых узлах жилых домов в количестве 485 штук  потребуются капитальные вложения в размере 120765 тыс.руб. (249 тыс. руб.*485=120765 тыс. руб.).

Окупаемость мероприятия составит 120765/13 735,4= 8,8 лет.

Установка регуляторов температуры обеспечит подачу потребителям горячей воды с  безопасными параметрами, приведет в соответствие расчетную и фактически подаваемую температуру теплоносителя потребителям и предотвратит образование убытков СМУП «ТСП» в связи с устранением перегревов теплоносителя (ГВС), приведет  расходы теплоносителя в соответствие с нагрузкой, а также предоставит теплоснабжающему предприятию возможность дальнейшего подключения перспективных тепловых  нагрузок.

4.2.2. Цели Подпрограммы

Основные цели Подпрограммы:

- Создание условий выполнения энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде:

- Повышение надежности и безопасности работы инженерных систем теплоснабжения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ.

- Повышение эффективности теплоснабжения путем экономии энергоресурсов и повышения качества предоставления услуг теплоснабжения населению.

4.2.3. Задачи Подпрограммы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- дооснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных жилых домов;

- установка регуляторов температуры горячего водоснабжения в тепловых узлах многоквартирных жилых домов;

- регулировка систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизация работы вентсистем;

- автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизация тепловых пунктов;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- регулировка систем отопления;

- утепление фасадов.

4.2.4.Основные мероприятия Подпрограммы

Таблица 12. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | 2011-2013 |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | не требует дополнительных финансовых затрат |  | Администрация МО |  |  |
| 2. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области |  | 2010 2012г. | 10853,431 |  | 10233,431 | - | 620,0 |  | - |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка автоматических регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения |  | 2012-2013 гг. | 24900,00 |  | - | - | 24900,0 |  | 0 |  | Бюджет СГО |  |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |  |
| Всего |  |  | - | 35753,431 |  | 10233,431 | 0,00 | 25520,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | - |

4.2.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Таблица 13

тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2010 | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочие источники | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | 10853,431 | 10233,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка автоматических регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения | 24900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24900,0 |  | 0 | 0 | 0 |
| итого | 35753,431 | 10233,431 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24900,0 | 620,0 | 0 | 00,0 | 0,00 |

4.2.6. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации Подпрограммы

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- Повышение надежности системы теплоснабжения;

- Полный переход на приборный учет при расчетах за потребленнуые коммунальные ресурсы;

- Обеспечение жителей горячей водой с безопасными параметрами. Приведение узлов ГВС в соответствие требованиям «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (ПТЭ ТЭ);

- Экономия тепловой энергии в многоквартирных жилых домах;

- Сокращение удельных показателей энергопотребления на 12 процентов по сравнению с 2009 годом;

- Высвобождение расхода теплоносителя для подключения новых потребителей.

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

В бюджетной сфере МО Сосновоборский городской округ действует 9 общеобразовательных учреждений, 14 дошкольных общеобразовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования , 11 учреждений культуры и 6 – прочих учреждений.

Таблица 14. Объемы потребления коммунальных ресурсов бюджетными учреждениями Сосновоборского городского округа

| Наименование учреждения | Объем потребления за 2009/2011 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эл.энергия кВт/ч | Отопление Гкал | Холодное водоснабжение м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2009 г. |  |  |  |
| организации местного бюджета |  |  |  |
| Образование | 3188770 | 23670 | 94750 |
| Культура | 464800 | 2590 | 8780 |
| Соцзащита | 135500 | 510 | 2410 |
| Админитсрация | 583400 | 1680 | 2160 |
| 2010 г. |  |  |  |
| организации местного бюджета |  |  |  |
| Образование | 3071110 | 28930 | 81870 |
| Культура | 494100 | 3950 | 8900 |
| Соцзащита | 118100 | 740 | 2440 |
| Админитсрация | 543060 | 2340 | 2500 |
| 2011 г. |  |  |  |
| организации местного бюджета |  |  |  |
| Образование | 3150130 | 27150 | 67990 |
| Культура | 467150 | 2890 | 7844 |
| Соцзащита | 105270 | 750 | 2460 |
| Админитсрация | 487610 | 1955 | 2820 |
| Всего по местному бюджету | 12809000,0 | 97155 | 284924,00 |

Как видно из выше представленной таблицы, значительного изменение потребления на электрическую и тепловую энергию в 2011 году по сравнению с 2009 годом не наблюдается. Большое снижение потребления по холодному водоснабжению (порядка 25% по сравнению с 2009 годом).

Далее произведем расчет общего потребления электрической и тепловой энергии в кВт*ч, удельных показателей расхода энергии кВт*ч/м2 общей площади зданий за 2008-2009 годы и определим относительное отклонение удельных показателей за 2008 и 2009 годы, см таблицу 15.

Таблица 15. Расчет общего потребления энергии в кВт*ч за 2008-2009 годы по бюджетным учреждениям МО Сосновоборский городской округ (данные по которым были предоставлены)

| Объекты бюджетной сферы | Площадь, м2 | Электрическая энергия, тыс. кВт*ч |  |  |  | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  | Всего потреблено энергии, тыс.кВт*ч |  | Удельные показатели, Вт/м2 |  | Относительное отклонение 2008 от 2009 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив |  | Факт |  | Норматив |  | Факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" | 6144,6 | 95,0 | 95,0 | 91,4 | 100,3 | 1635,6 | 1635,6 | 703,3 | 599,2 | 909,3 | 797,1 | 148,0 | 129,7 | -14,1% |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" | 5050,1 | 160,0 | 160,0 | 169,6 | 163,4 | 1415,0 | 1415,0 | 1053,5 | 1077,8 | 1394,8 | 1416,9 | 276,2 | 280,6 | 1,6% |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" | 9113,3 | 180,0 | 190,0 | 145,4 | 147,6 | 1370,7 | 1370,7 | 1282,4 | 1318,4 | 1636,9 | 1680,9 | 179,6 | 184,4 | 2,6% |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | 5960,0 | 135,0 | 163,0 | 116,2 | 101,1 | 2115,6 | 2115,6 | 1539,6 | 1478,2 | 1906,7 | 1820,3 | 319,9 | 305,4 | -4,7% |
| МБОУ "Гимназия № 5" | 8682,4 | 210,0 | 253,0 | 219,9 | 284,9 | 2766,9 | 2766,9 | 1487,8 | 1536,9 | 1950,1 | 2072,3 | 224,6 | 238,7 | 5,9% |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" | 6314,4 | 200,0 | 200,0 | 186,1 | 197,9 | 2069,7 | 2069,7 | 1242,9 | 1309,6 | 1631,6 | 1721,0 | 258,4 | 272,5 | 5,2% |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" | 15356,8 | 230,7 | 242,0 | 178,9 | 198,5 | 2446,2 | 2446,2 | 2200,7 | 2306,2 | 2738,3 | 2880,6 | 178,3 | 187,6 | 4,9% |
| МБОУ "Лицей № 8" | 9482,8 | 236,0 | 230,0 | 225,6 | 200,6 | 2701,6 | 2701,6 | 1100,1 | 1252,9 | 1505,0 | 1657,7 | 158,7 | 174,8 | 9,2% |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" | 9960,2 | 235,0 | 235,0 | 175,1 | 182,7 | 3039,0 | 3039,0 | 1264,3 | 1319,8 | 1645,4 | 1717,6 | 165,2 | 172,4 | 4,2% |
| МБДОУ "Детский сад № 1- общеразвивающего вида" | 2536,0 | 82,0 | 82,0 | 80,8 | 115,5 | 1466,9 | 1466,9 | 952,9 | 859,3 | 1189,1 | 1114,8 | 468,9 | 439,6 | -6,7% |
| МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 2" | 2970,0 | 130,0 | 130,0 | 117,9 | 115,0 | 1222,2 | 1222,2 | 934,0 | 930,1 | 1204,1 | 1196,7 | 405,4 | 402,9 | -0,6% |
| МБДОУ "Детский сад № 3- общеразвивающего вида" | 1755,4 | 70,2 | 70,2 | 53,3 | 55,1 | 705,8 | 705,8 | 1022,0 | 437,0 | 1241,8 | 563,3 | 707,4 | 320,9 | -120,4% |
| МБДОУ "Детский сад № 4- общеразвивающего вида" | 2466,0 | 106,0 | 110,0 | 99,7 | 104,2 | 1419,3 | 1419,3 | 874,8 | 781,6 | 1117,0 | 1013,2 | 453,0 | 410,9 | -10,3% |
| МБДОУ "Детский сад № 5- общеразвивающего вида" | 1738,0 | 70,0 | 75,0 | 64,8 | 62,2 | 659,8 | 659,8 | 510,8 | 549,6 | 658,9 | 701,4 | 379,1 | 403,6 | 6,1% |
| МБДОУ "Детский сад № 6- общеразвивающего вида" | 2511,0 | 105,0 | 105,0 | 103,4 | 108,0 | 1189,1 | 1189,1 | 833,2 | 667,5 | 1072,5 | 884,3 | 427,1 | 352,2 | -21,3% |
| МБДОУ "Детский сад № 7- общеразвивающего вида" | 1992,0 | 115,0 | 115,0 | 65,2 | 66,0 | 752,9 | 752,9 | 701,7 | 619,0 | 881,3 | 785,9 | 442,4 | 394,5 | -12,1% |
| МБДОУ "Детский сад № 8- комбинированного вида" | 5468,0 | 193,0 | 193,0 | 170,8 | 149,7 | 1660,8 | 1660,8 | 1055,9 | 1013,0 | 1398,8 | 1327,8 | 255,8 | 242,8 | -5,3% |
| МБДОУ "Детский сад № 9- общеразвивающего вида" | 2960,8 | 80,0 | 90,0 | 80,8 | 80,7 | 775,6 | 775,6 | 469,9 | 413,1 | 627,3 | 561,2 | 211,9 | 189,5 | -11,8% |
| МБДОУ "Детский сад № 11- общеразвивающего вида" | 2971,6 | 55,0 | 80,5 | 80,9 | 67,1 | 760,4 | 760,4 | 458,6 | 539,1 | 614,2 | 694,1 | 206,7 | 233,6 | 11,5% |
| МБДОУ "Детский сад № 18 - компенсирующего вида" | 3897,5 | 115,0 | 115,0 | 92,0 | 94,4 | 1204,0 | 1204,0 | 802,5 | 867,7 | 1025,3 | 1103,5 | 263,1 | 283,1 | 7,1% |
| МБДОУ "Детский сад № 12 - комбинированного вида" | 3625,0 | 75,0 | 92,0 | 96,3 | 102,5 | 1638,0 | 1638,0 | 992,4 | 893,6 | 1250,4 | 1141,8 | 344,9 | 315,0 | -9,5% |
| МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 15" | 2536,0 | 100,0 | 100,0 | 91,4 | 84,0 | 1427,2 | 1427,2 | 555,0 | 627,7 | 736,8 | 814,0 | 290,5 | 321,0 | 9,5% |
| МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 19" | 2340,0 | 110,0 | 131,0 | 107,5 | 108,0 | 946,2 | 946,2 | 649,8 | 653,7 | 863,3 | 868,3 | 368,9 | 371,0 | 0,6% |
| МБОУДО для детей "Дом детского и юнош. туризма и экскурсий "Ювента" | 354,1 | 30,0 | 30,0 | 21,7 | 27,1 | 377,7 | 377,7 | 162,7 | 101,6 | 210,9 | 145,3 | 595,5 | 410,2 | -45,2% |
| МБОУДО для детей "Дом детского творчества" | 843,0 | 22,0 | 22,0 | 24,3 | 18,3 | 505,4 | 505,4 | 375,5 | 342,3 | 461,0 | 416,4 | 546,9 | 494,0 | -10,7% |
| МБОУДОД для детей "ДЮСШ" | 4049,7 | 145,0 | 145,0 | 132,1 | 78,2 | 1106,8 | 1106,8 | 808,2 | 609,7 | 1072,1 | 787,3 | 264,7 | 194,4 | -36,2% |
| МБОУ для детей-сирот и детей "Сосновоборский детский дом" | 1253,8 | 88,9 | 88,9 | 52,3 | 53,2 | 381,7 | 381,7 | 298,7 | 286,7 | 399,7 | 386,6 | 318,8 | 308,4 | -3,4% |
| МБОУДО для детей "Центр развития творчества детей и юношества"" | 1737,2 | 38,0 | 42,0 | 35,0 | 32,2 | 284,1 | 284,1 | 289,2 | 270,5 | 371,4 | 346,8 | 213,8 | 199,6 | -7,1% |
| СМУ ДО "СКК "Малахит" | 4089,0 | 40,0 | 259,8 | 0,0 | 58,9 | 385,6 | 0,0 | 0,0 | 346,3 | 0,0 | 461,7 | 0,0 | 112,9 | 100,0% |
| НБОУ "Сосновоборская частная школа" | 1768,0 | 26,0 | 40,0 | 61,3 | 72,1 | 174,9 | 385,6 | 311,7 | 56,2 | 423,8 | 137,4 | 239,7 | 77,7 | -208,4% |
| МАУ ДОД "Центр информационных технологий" | 600,8 | 17,7 | 31,8 | 0,0 | 10,6 | 69,5 | 174,9 | 74,0 | 52,7 | 86,1 | 71,9 | 143,2 | 119,7 | -19,7% |
| СМБОУ "Городской театральный центр "Волшебный фонарь" | 222,9 | 10,0 | 17,7 | 12,7 | 6,0 | 55,4 | 69,5 | 65,7 | 47,7 | 89,1 | 61,5 | 399,9 | 275,8 | -45,0% |
| МАУК "Городской танцевальный центр " | 775,0 | 74,0 | 10,0 | 5,0 | 87,0 | 300,9 | 55,4 | 49,4 | 134,1 | 62,5 | 243,0 | 80,6 | 313,5 | 74,3% |
| МАУК "Городской культурный центр "Арт-Карусель" | 941,5 | 42,0 | 89,0 | 81,2 | 39,0 | 100,0 | 300,9 | 182,2 | 65,7 | 293,1 | 115,4 | 311,3 | 122,6 | -153,9% |
| МБУ "Сосновоборская городская публичная библиотека" | 1004,7 | 64,8 | 44,5 | 51,0 | 35,3 | 114,6 | 100,0 | 77,0 | 134,1 | 140,6 | 191,3 | 139,9 | 190,4 | 26,5% |
| МАУК "Дворец культуры" | 4352,7 | 145,0 | 64,8 | 129,4 | 132,0 | 1073,8 | 114,6 | 149,3 | 826,3 | 303,1 | 1093,0 | 69,6 | 251,1 | 72,3% |
| СМБУК "Центр развития личности "Гармония" | 1522,4 | 52,0 | 145,0 | 60,0 | 53,6 | 384,6 | 1073,8 | 1078,2 | 150,5 | 1314,0 | 228,6 | 863,1 | 150,2 | -474,7% |
| МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств" | 753,6 | 11,9 | 71,0 | 13,0 | 11,6 | 214,1 | 384,6 | 312,0 | 127,8 | 375,9 | 160,2 | 498,8 | 212,6 | -134,6% |
| МОУ ДОД Сосновоборская детская школа искусств им. О.А.Кипренского | 631,4 | 24,0 | 12,0 | 24,0 | 24,0 | 122,6 | 214,1 | 152,5 | 77,4 | 201,4 | 114,0 | 319,0 | 180,6 | -76,6% |
| МОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" | 2919,1 | 56,0 | 20,3 | 55,5 | 56,0 | 791,5 | 122,6 | 91,8 | 491,0 | 162,3 | 627,0 | 55,6 | 214,8 | 74,1% |
| КУМИ (Здание общественных организаций,ОКС, гаражи 3 бокса, архив) | 11991,8 | 534,5 | 57,0 | 534,5 | 583,4 | 3539,0 | 791,5 | 606,6 | 1359,0 | 1240,0 | 2163,9 | 103,4 | 180,4 | 42,7% |
| Всего | 155642,6 | 4509,7 | 4447,5 | 4105,9 | 4267,9 | 45370,7 | 41831,7 | 27773,0 | 27530,7 | 36405,9 | 36286,1 | 233,9 | 233,1 | 0,0% |
| По приборам учета | - | - | - | 4105,9 | 4267,9 | - | - | 26126,0 | 26018,0 | - | - | - | - | - |

Как видно из представленной выше таблицы, величина наиболее высоких удельных показателей потребления энергии лежит в пределах от 400 до 450 кВт*ч/м2 в 2009 году, самые низкие удельные показатели лежат в пределах 150-200 кВт*ч/м2 , т.е. удельное энергопотребление различается в 2-3 раза, что требует дополнительного анализа в ходе проведения энергетических обследований с целью ранжирования зданий по уровню энергопотребления и выработке мероприятий по энергосбережению, в первую очередь в зданиях с высоким удельным энергопотреблением.

Средний удельный показатель энергоемкости всех представленных учреждений за 2009 год равен 233,1 кВт/м2, данное значение близко к норме и исходя из этого учреждений, у которых этот показатель выше среднего по данным за 2009 год – 22 шт.

Далее в таблице 16 Представлены лимиты и фактический расход потребления бюджетными учреждениями холодной воды и сброса стоков за 2008-2009 год и их относительное отклонение.

По результатам проведенных расчетов в 22 учреждениях из 45, данные по которым были предоставлены, по холодному водоснабжению наблюдается снижение в среднем на 10%, по сбросу стоков наблюдается снижение в 27 учреждениях из 45, в среднем на 20%. Исходя из этого можно сделать вывод, что в более чем 50% следует провести мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования данных коммунальных ресурсов.

Таблица 16. Лимиты и фактический расход потребления бюджетными учреждениями холодной воды и сброса стоков за 2008-2009 год и их относительное отклонение

| Объекты бюджетной сферы | Холодное водоснабжение, тыс.м3 |  |  |  | Стоки, тыс.м3 |  |  |  | Относительное отклонение потребления холодной воды в 2009 году по отношению к 2008 году, % | Относительное отклонение сбрасываемых стоков в 2009 году по отношению к 2008 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лимит |  | Факт |  | Лимит |  | Факт |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 5,4 | 5,4 | 2,631 | 3,08 | 8,7 | 8,88 | 3,321 | 3,507 | 17,1% | 5,6% |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | 4,4 | 4,4 | 2,644 | 2,399 | 7,7 | 7,7 | 6,024 | 5,835 | -9,3% | -3,1% |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 6,7 | 6,7 | 3,88 | 3,126 | 8,6 | 12,6 | 7,3 | 6,287 | -19,4% | -13,9% |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 7,68 | 6,82 | 3,26 | 2,53 | 13,2 | 13,7 | 8,121 | 4,869 | -22,4% | -40,0% |
| МБОУ «Гимназия № 5» | 15,7 | 30 | 2,559 | 4,252 | 19,5 | 37,2 | 6,392 | 5,858 | 66,2% | -8,4% |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 7 | 6,9 | 2,693 | 3,525 | 10,5 | 10,3 | 6,89 | 5,903 | 30,9% | -14,3% |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» | 8,8 | 6,85 | 4,079 | 4,313 | 14 | 9 | 7,737 | 8,159 | 5,7% | 5,5% |
| МБОУ «Лицей № 8» | 3,8 | 4 | 1,674 | 2,368 | 7,1 | 8,8 | 2,601 | 2,942 | 41,5% | 13,1% |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | 3,95 | 4,9 | 2,384 | 2,289 | 7,1 | 9,05 | 5,116 | 3,823 | -4,0% | -25,3% |
| МБДОУ «Детский сад № 1 – общеразвивающего вида» | 4,08 | 6 | 4,743 | 4,964 | 8 | 8,4 | 7,941 | 9,159 | 4,7% | 15,3% |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» | 7,68 | 10,8 | 6,138 | 8,477 | 13,2 | 12,24 | 9,386 | 13,427 | 38,1% | 43,1% |
| МБДОУ «Детский сад № 3 – общеразвивающего вида» | 3,54 | 3,6 | 2,436 | 3,155 | 4,86 | 5,04 | 4,257 | 5,087 | 29,5% | 19,5% |
| МБДОУ «Детский сад № 4 – общеразвивающего вида» | 7,32 | 9,84 | 4,371 | 3,605 | 11,4 | 12 | 8,572 | 6,828 | -17,5% | -20,3% |
| МБДОУ «Детский сад № 5 – общеразвивающего вида» | 3,6 | 3,84 | 1,856 | 2,602 | 6,6 | 5,4 | 3,586 | 4,02 | 40,2% | 12,1% |
| МБДОУ «Детский сад № 6 – общеразвивающего вида» | 12,9 | 14,88 | 3,855 | 3,643 | 20,4 | 17,04 | 6,24 | 4,942 | -5,5% | -20,8% |
| МБДОУ «Детский сад № 7 – общеразвивающего вида» | 4 | 3,99 | 2,983 | 2,51 | 6,45 | 6,45 | 4,634 | 4,13 | -15,9% | -10,9% |
| МБДОУ «Детский сад № 8 – комбинированного вида» | 8,7 | 6,31 | 4,986 | 4,472 | 14,2 | 7,41 | 9,625 | 8,333 | -10,3% | -13,4% |
| МБДОУ «Детский сад № 9 – общеразвивающего вида» | 4 | 4 | 3,447 | 3,37 | 7 | 6,48 | 5,962 | 5,395 | -2,2% | -9,5% |
| МБДОУ «Детский сад № 11 – общеразвивающего вида» | 3,72 | 7,2 | 3,148 | 2,514 | 6 | 9,6 | 3,602 | 3,091 | -20,1% | -14,2% |
| МБДОУ «Детский сад № 18 – компенсирующего вида» | 9,9 | 17,16 | 2,793 | 3,182 | 14,43 | 22,8 | 5,642 | 6,983 | 13,9% | 23,8% |
| МБДОУ «Детский сад № 12 – комбинированного вида» | 8,4 | 11,28 | 5,206 | 3,879 | 12 | 16,8 | 9,825 | 7,358 | -25,5% | -25,1% |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 15» | 9,9 | 19,2 | 5,547 | 6,033 | 14,24 | 21,6 | 8,331 | 7,223 | 8,8% | -13,3% |
| МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 19» | 3,6 | 3,84 | 2,155 | 2,665 | 4,92 | 5,76 | 4,838 | 5,684 | 23,7% | 17,5% |
| МБОУДО для детей «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента» | 1,1 | 0,66 | 0,299 | 0,377 | 1,22 | 1,04 | 1,459 | 0,723 | 26,1% | -50,4% |
| МБОУДО для детей «Дом детского творчества» | 1,4 | 0,94 | 0,243 | 0,145 | 1,8 | 1,11 | 0,315 | 0,231 | -40,3% | -26,7% |
| МБОУДО для детей «ДЮСШ» | 3,06 | 9,436 | 1,14 | 1,267 | 6,5 | 15,294 | 4,329 | 4,092 | 11,1% | -5,5% |
| МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Сосновоборский детский дом» | 1,6 | 1,56 | 0,447 | 0,386 | 3,6 | 2,4 | 1,877 | 1,823 | -13,6% | -2,9% |
| МБОУДОД для детей «Центр развития творчества детей и юношества» | 1,44 | 1 | 0,335 | 0,296 | 1,98 | 1,14 | 0,387 | 0,345 | -11,6% | -10,9% |
| СМУ ДО «СКК «Малахит»» | 9 | 6,72 | 3,066 | 3,798 | 12,6 | 9,42 | 5,825 | 6,419 | 23,9% | 10,2% |
| НБОУ «Сосновоборская частная школа» | 1,7 | 2,1 | 1,296 | 0,904 | 2,1 | 2,7 | 0,494 | 1,134 | -30,2% | 129,6% |
| СМБОУ «Городской театральный центр «Волшебный фонарь» | 0,2 | 0,15 | 0,042 | 0,072 | 0,4 | 0,255 | 0,104 | 0,113 | 71,4% | 8,7% |
| МАУК «Городской танцевальный центр» | 0,6 | 0,12 | 0,041 | 0,055 | 0,8 | 0,156 | 0,054 | 0,138 | 34,1% | 155,6% |
| МАУК «Городской культурный центр «Арт-Карусель» | 1,2 | 1,23 | 0,774 | 0,602 | 1,6 | 1,89 | 1,039 | 0,851 | -22,2% | -18,1% |
| МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека» | 0,4 | 0,24 | 0,24 | 0,224 | 0,8 | 0,36 | 0,346 | 0,406 | -6,7% | 17,3% |
| МАУК «Парк культуры и отдыха» | 4,9 | 5,186 | 3,859 | 6,062 | 1,2 | 2,195 | 1,812 | 1,541 | 57,1% | -15,0% |
| МАУК «Дворец культуры» | 2 | 1,68 | 0,681 | 0,527 | 5,2 | 2,76 | 4,667 | 3,867 | -22,6% | -17,1% |
| СМБУК «Центр развития личности «Гармония» | 1,2 | 0,614 | 0,326 | 0,294 | 2 | 1,212 | 0,778 | 0,271 | -9,8% | -65,2% |
| МБОУ ДОД «Сосновоборская детская школа искусств» | 0,5 | 0,24 | 0,264 | 0,227 | 0,9 | 0,54 | 0,513 | 0,289 | -14,0% | -43,7% |
| МБОУ ДОД «Сосновоборская детская школа искусств им.О.А.Кипренского» | 0,4 | 0,4 | 0,097 | 0,14 | 0,6 | 0,48 | 0,227 | 0,424 | 44,3% | 86,8% |
| МБОУ ДОД «Сосновоборская детская школа искусств «Балтика» | 1,2 | 1,06 | 0,629 | 0,575 | 3 | 1,58 | 2,9 | 3,333 | -8,6% | 14,9% |
| МАУ «Центр социально-психологической помощи «Семья» | 0,6 | 0,38 | 0,376 | 0,26 | 1 | 7,308 | 0,584 | 0,411 | -30,9% | -29,6% |
| МАУ «Центр комплексного социального обслуживания граждан пожилого возраста «Надежда» | 4 | 4 | 2,022 | 2,151 | 6 | 0,09 | 4,275 | 3,862 | 6,4% | -9,7% |
| КУМИ (Здание общественных организаций) | 4 | 4,656 | 2,114 | 2,161 | 6,5 | 7,308 | 3,559 | 3,756 | 2,2% | 5,5% |
| Общественная организация ветеранов войны и труда муниципального образования "Город Сосновый Бор" Ленинградской области | 0,08 | 0,04 | 0,035 | 0,847 | 0,12 | 0,09 | 0,089 | 0,017 | 2320,0% | -80,9% |
| Общественная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) | 0,08 | 0,002 | 0,006 | 0,127 | 0,12 | 0,006 | 0,006 | 0,017 | 2016,7% | 183,3% |
| Всего | 195,4 | 240,7 | 97,8 | 104,8 | 300,1 | 334,1 | 181,6 | 173,4 | 7,2% | -4,5% |

Данные по наличию приборов учета электрической, тепловой энергии и по холодному водоснабжению в бюджетных учреждениях Сосновоборского городского округа представлены в таблице 17.

Таблица 17. Наличие приборов учета в бюджетных учреждениях Сосновоборского городского округа

| № п/п |  | Наименование бюджетного учреждения | Количество занимаемых зданий |  | Наличие приборов учета электроэнергии |  |  |  | Наличие приборов учета тепловой энергии |  |  |  | Наличие приборов учета ХВС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Установлено |  |  | Требуется установить | Установлено | Требуется установить |  |  |  | Установлено | Требуется установить |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 |
| 1 |  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 1* |  |  |  | 1 | 0 |
| 2 |  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |
| 3 |  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |
| 4 |  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |
| 5 |  | МБОУ "Гимназия № 5" | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 0 |
| 6 |  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 1* |  |  |  | 1 | 0 |
| 7 |  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 2 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |
| 8 |  | МБОУ "Лицей № 8" | 1 |  | 4 |  |  | 4* | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |
| 9 |  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |
| 10 |  | МБДОУ "Детский сад № 1- общеразвивающего вида" | 1 |  | 2 |  |  | 2* | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |
| 11 |  | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 2" | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |
| 12 |  | МБДОУ "Детский сад № 3- общеразвивающего вида" | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |
| 13 |  | МБДОУ "Детский сад № 4- общеразвивающего вида" | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |
| 14 | МБДОУ "Детский сад № 5- общеразвивающего вида" |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 15 | МБДОУ "Детский сад № 6- общеразвивающего вида" |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 16 | МБДОУ "Детский сад № 7- общеразвивающего вида" |  | 1 |  | 2 |  |  | 2* | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 17 | МБДОУ "Детский сад № 8- комбинированного вида" |  | 1 |  | 4 |  |  | 4* | 3 | 0 |  | 2 |  |  | 0 |
| 18 | МБДОУ "Детский сад № 9- общеразвивающего вида" |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 19 | МБДОУ "Детский сад № 11- общеразвивающего вида" |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 20 | МБДОУ "Детский сад № 18 - компенсирующего вида" |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 21 | МБДОУ "Детский сад № 12 - комбинированного вида" |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 22 | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 15" |  | 1 |  | 2 |  |  | 2* | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 23 | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 19" |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 24 | МБОУДОД для детей "Дом детского и юнош. туризма и экскурсий "Ювента" |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |
| 25 | МБОУДО для детей "Дом детского творчества" |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 4 |  |  | 0 |
| 26 | МБОУДОД для детей "ДЮСШ" |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 |  |  | 0 |
| 27 | МБОУ для детей-сирот и детей, "Сосновоборский детский дом" |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 28 | МБОУДОД для детей "Центр развития творчества детей и юношества"" |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 |  |  | 0 |
| 29 | СМУ ДО "СКК "Малахит" |  | 4 |  | 3 |  |  | 3* | 3 | 0 |  | 5 |  |  | 0 |
| 30 | НБОУ "Сосновоборская частная школа" |  | 1 |  | н.д. |  |  | н.д. | 0 | 1 |  | н.д. |  |  | н.д. |
| 31 | МАУ ДОД "Центр информационных технологий" |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 32 | СМБОУ "Городской театральный центр "Волшебный фонарь" |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |
| 33 | МАУК "Городской танцевальный центр |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 2* |  | 3 |  |  | 0 |
| 34 | МАУК "Городской культурный центр "Арт-Карусель" |  | 2 | 6 |  |  |  | 0 | 2 | 1 |  | 4 |  |  | 0 |
| 35 | МБУ "Сосновоборская городская публичная библиотека" |  | 2 | 3 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 4 |  |  | 0 |
| 36 | МАУК "Дворец культуры" |  | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 1 | 1* |  | 1 |  |  | 0 |
| 37 | СМБУК "Центр развития личности "Гармония" |  | 2 | 5 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 4 |  |  | 0 |
| 38 | МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств" |  | 2 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 4 |  |  | 0 |
| 39 | МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств им. О.А. Кипренского" |  | 3 | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 |  |  | 1 |
| 40 | МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств"Балтика" |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |
| 41 | Администрация СГО |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 42 | МАУ Центр социально-психологической помощи «Семья» |  | 2 | 3 |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  |  | 0 |
| 43 | МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха» |  | 4 | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 4 |  |  | 0 |
| 44 | МАУ "Центр комплексного социального обслуживания граждан пожилого возраста "Надежда" |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 0 |
| 45 | СМБУ «Городской музей Славы» |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | - | - |  | - |  |  | - |
| Итого |  |  | 71 |  |  |  | 123 | 21 | 60 | 12 |  | 81 |  |  | 1 |
| Всего должно быть установлено |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |
| Всего должно быть заменено |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - установлено |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - требуется установить |  |  |  |  |  |

* приборы учета коммунальных ресурсов, которые подлежат замене

Таблица 18. Планируемые мероприятия по программе энергосбережения (по данным бюджетных учреждений)

| № П/П | Наименование учреждения | Планируемые мероприятия |  |  | Количество | Стоимость, тыс.руб. |  | В т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1 | МАУК «Городской Культурный Центр «Арт-Карусель» | 1. Приобретение и установка теплосчетчика |  |  | 1 | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания |  |  | 1 | 66,90 |  |  |  |  |  |  |  | 66,90 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 316,90 | 250,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 66,90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Приобретение и установка теплосчетчика | 1 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 2 | МБОУ ДОД «СДШИ «Балтика» |  |  | 2. Замена оконных блоков на металлопластиковые | 4 | 170,0 |  |  |  | 170,00 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 2 | 199,998 |  |  |  |  |  |  |  | 199,998 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 619,998 | 250,0 |  |  | 170,00 |  | 0,00 |  | 199,998 |  |  |  |  |
| 3 | СМБОУ ГТЦ «Волшебный Фонарь» |  |  | 1. Приобретение и установка теплосчетчика | 1 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Замена электрического освещения | 8 | 28,0 |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 377,999 | 250,0 |  |  | 28,00 |  | 0,00 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 4 | МАУК «Дворец Культуры» |  |  | 1. Замена теплосчетчика | 1 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 7,8 |  |  |  | 7,80 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 3. Замена крышных вентиляторов | 1 | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 4. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 43,90 |  |  |  |  |  |  |  | 43,90 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 331,700 | 250,0 |  |  | 37,80 |  | 0,00 |  | 43,90 |  |  |  |  |
|  | МБДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию» |  |  | 1. Замена счётчика холодной воды | 1 | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
| 5 |  |  |  | 2. Замена арматуры для бачков унитазов | 5 | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 3. Замена смесителей | 10 | 67,0 |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 4. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 197,999 | 0,00 |  |  | 197,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | МБДОУ «ЦРР-Д/С № 19» |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 7 | МБДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида |  |  | 1. Приобретение и установка батарей отопления | 15 | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 3. Замена оконных блоков на металлопластиковые | 5 | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 239,999 | 0,0 |  |  | 239,999 |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» |  |  | 1. Замена смесителей | 30 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 199,999 | 0,0 |  |  | 199,999 |  | 0,00 |  | 00,00 |  |  |  |  |
| 9 | МБОУДОД «Дом детского творчества» |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 99,999 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» |  |  | 4. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 99,999 | 0,0 |  |  | 99,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 11 | МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида" |  |  | 1. Замена смесителей | 20 | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 30 | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 4. Замена оконных блоков на металлопластиковые | 1 | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 197,499 | 0,0 |  |  | 197,499 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 12 | МБОУДОД "Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента» |  |  | 1. Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 250,00 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 20 | 53,0 |  |  |  | 53,0 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 402,999 | 250,0 |  |  | 53,00 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 13 | МАУ Центр социально-психологической помощи «Семья» |  |  | 1. Приобретение и установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 200,440 | 200,440 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 300,439 | 200,440 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 14 | МАУ ДОД «ЦИТ» |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 15 | МБОУ ДОД для детей «Центр развития творчества детей и юношества» |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 16 | МАУК «Сосновоборский Парк Культуры и Отдыха» |  |  | 1. Установка приборов учета холодного водоснабжения | 1 | 4,590 |  |  |  | 4,590 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 2. Установка приборов учета горячего водоснабжения | 2 | 2,80 |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | - | 66,9 |  |  |  |  |  |  |  | 66,9 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 74,29 | 0,0 |  |  | 7,390 |  | 0,0 |  | 66,9 |  |  |  |  |
| 17 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» |  |  | 1. Замена приборов учета электроэнергии | 4 | 214,274 | 214,274 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 314,273 | 214,274 |  |  | 99,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 18 | МБОУ ДОД « Сосновоборская детская школа искусств им. О.А.Кипренского» |  |  | 1. Приобретение и установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | 9,087 | 9,087 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Приобретение и установка теплосчетчика | 1 | 200,440 | 200,440 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Замена оконных блоков на металлопластиковые | 2 | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 359,526 | 209,527 |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 19 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» |  |  | 1. Замена теплосчетчика | 1 | 222,817 | 222,817 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 322,816 | 222,817 |  |  | 99,999 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 20 | МБДОУ «Детский сад № 18 – компенсирующего вида» |  | 3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания |  | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 21 | МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 6» |  |  | 1. Замена теплосчетчика | 1 | 155,532 | 155,532 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 140 | 45,00 |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 3. Замена светильников с лампами типа ДРЛ на светодиодные светильники | 4 | 29,00 |  |  |  | 29,00 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 4. Замена оконных блоков на металлопластиковые |  | 284,00 |  |  |  | 284,00 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 5. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 613,531 | 155,532 |  |  | 457,999 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 22 | МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 15" |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания |  | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  | 4. Приобретение и установка приборов учета электроэнергии |  | 2 | 99,718 | 99,718 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 199,717 | 99,718 |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 23 | СМУ ДО СКК «Малахит» |  |  | 1. Приобретение и установка электросчетчика |  | 550,00 | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 25 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 81,900 |  |  |  |  |  |  |  | 81,900 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 636,900 | 550,00 |  |  | 5,00 |  | 0,0 |  | 81,900 |  |  |  |  |
| 24 | МУ "КУМИ администрации " |  |  | 1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 300 | 96,80 |  |  |  | 96,80 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  | 99,999 |  |  |  | Прочие источники |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 196,799 | 0,0 |  |  | 96,80 |  | 99,999,0 |  | 00,00 |  |  |  |  |
| 25 | МБДОУ "Детский сад №8" |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Замена приборов учета электроэнергии | 4 | 256,962 | 256,962 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 356,961 | 256,962 |  |  | 99,999 |  | 0,0 |  | 00,00 |  |  |  |  |
| 26 | МБДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-жественно-эстетическому развитию детей» |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,00 |  |  | 99,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 27 | МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Замена оконных блоков на металлопластиковые |  | 168,00 |  |  |  | 168,00 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 267,999 | 0,0 |  |  | 267,999 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 28 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Утепление здания (замена дверей) | 5 | 120,00 |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 219,999 | 0,00 |  |  | 219,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 29 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,0 |  |  | 99,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 30 | МБОУ "Гимназия №5" |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,0 |  |  | 99,999 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 31 | МБОУ "Лицей №8" |  |  | 3. Замена смесителей | 10 | 15,00 |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 4. Замена приборов учета электроэнергии | 5 | 293,569 | 293,569 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 5. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 408,568 | 293,569 |  |  | 114,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 32 | МБДОУ "Детский сад №1 -общеразвивающего вида" |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Замена приборов учета электроэнергии | 2 | 129,724 | 129,724 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 229,723 | 129,724 |  |  | 99,999 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 33 | МБДОУ "Центр развития ребенка -детский сад №2" |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,0 |  |  | 99,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 34 | МБДОУ "Детский сад №4" |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,0 |  |  | 99,999 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 35 | МБДОУ "Детский сад №6 -общеразвивающего вида" |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,0 |  |  | 99,999 |  | 0,0 |  | 00,00 |  |  |  |  |
| 36 | МБДОУ "Детский сад №7 -общеразвивающего вида" |  |  | 1. Замена приборов учета электроэнергии | 2 | 99,718 | 99,718 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  | 99,999 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 199,717 | 99,718 |  |  | 99,999 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 37 | МБОУ для детей и детей сирот "Сосновоборский детский дом" |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 38 | НБОУ "Сосновоборская частная школа" |  |  | 1. Замена прибора учета тепловой энергии | 1 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | прочие источники |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 349,999 | 250,00 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 39 | МАУК "Городской танцевальный центр" |  |  | 1. Замена теплосчетчика | 2 | 494,978 | 494,978 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Замена окон на металлопластиковые | 7 | 99,00 |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 3. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 693,977 | 494,978 |  |  | 99,0 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 40 | СМБУК "Центр развития личности "Гармония" |  |  | 1. Замена оконных блоков на металлопластиковые | 15 | 251,698 |  |  |  | 251,698 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 2. Капитальный ремонт системы отопления |  | 734,894 |  |  |  | 734,894 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 3. Ремонт дверей | 1 | 2,7 |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 4. Замена светильников | 5 | 10,308 |  |  |  | 10,308 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 5. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 66,900 |  |  |  |  |  |  |  | 66,900 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 1066,500 | 0,0 |  |  | 999,60 |  | 0,0 |  | 66,900 |  |  |  |  |
| 41 | МБОУ ДОД для детей «ДЮСШ» |  |  | 1. Замена оконных блоков на металлопластиковые | - | 100,0 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |
|  |  |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 66,900 |  |  |  |  |  |  |  | 66,900 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 166,900 | 0,0 |  |  | 100,00 |  | 0,0 |  | 66,900 |  |  |  |  |
| 42 | МБУ "Сосновоборская городская публичная библиотека " |  |  | 1. Приобретение и установка теплосчетчика | 1 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 349,999 | 250,00 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 43 | МАУ "Центр комплексного социального обслуживания граждан пожилого возраста "Надежда" |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 44 | СМБУ «Городской музей Славы» |  |  | 1. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 | 99,999 |  |  |  |  |  |  |  | 99,999 |  | Местный бюджет |  |  |
| Всего |  |  |  |  | - | 99,999 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 99,999 |  |  |  |  |
| 45. Оплата бюджетными учреждениями энергетических обследований, проведенных в 2011 году |  |  |  |  |  | 1994,985 |  |  |  |  | 1994,985 |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 13708,695 | 4677,259 |  |  | 4743,070 |  | 2094,984 |  | 2193,382 |  |  |  |  |
| в том числе из местного бюджета |  |  |  |  |  | 10760,612 | 4677,259 |  |  | 1994,985 |  | 1994,985 |  | 2093,383 |  |  |  |  |

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях (финансовая потребность составит 100 тыс. руб. по каждому зданию*45 здания=4500 тыс. руб.);

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными учреждениями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция  тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

- Далее проведем расчет экономического эффекта от реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2010-2013 годы.

- Эффективность от мероприятий по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере по суммарным затратам на коммунальные ресурсы за 2009-2011 года, см. таблицу 19.

- Таблица 19. Затраты бюджета Сосновоборского городского округа  на коммунальные ресурсы за 2009-2011 гг.:

| Наименование ресурса | Единица измерения | Потреблено за 2009 год | Сумма, тыс. руб. | Потреблено за 2010 год | Сумма, тыс. руб. | Потреблено за 2011 год | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | кВт*ч | 6981470,0 |  | 6823500,0 | 21111,34 | 6577280,0 | 26058,49 |
| Тепловая энергия | Гкал | 28450,0 |  | 35960,0 | 17584,13 | 32745,0 | 15479,46 |
| Водопотребление | м3 | 108100,0 |  | 95710,0 | 2098,77 | 81114,0 | 2059,12 |
| Водоотведение | м3 | 172470,0 |  | 163470,0 | 2464,78 | 152697,0 | 2377,56 |
| Итого | - | - |  | - | 43259,02 | - | 45974,63 |

- 1. Потребление электрической энергии на освещение

По данным статистики около 25% электроэнергии потребляемой в зданиях приходится на освещение. В Сосновоборском городском округе насчитывается 71 здание, которое участвует в программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на период 2010-2013 гг.».

Суммарный расход электроэнергии всеми учреждениями МО Сосновоборский городской округ за 2009 год составляет 4267910,0 кВт*ч., количество потребляемой электроэнергии в зданиях, где планируется проведение мероприятий, составляет приблизительно 44/69=0,64*4267910,0 =2721565,8 кВт*ч., из них только 25% используется на освещение, что соответствует 2235571,9 *0,25=680391,5 кВт.*ч.

По данным расчетов, проводимых в области электроосвещения и статистике измерений, известно, что при замене на современные энергосберегающие лампы возможна экономия приблизительно до 50% электроэнергии используемой на освещение, таким образом, произведем окончательный расчет:

Экономия=680391,5*0,5=340195,7 кВт*ч.

Полученная цифра составляет 8% от общего расхода электрической энергии всеми учреждениями бюджетной сферы за 2009 год. В денежном эквиваленте по уровню расходов 2009 года сумма составит 10072,3*0,8=8057,8 тыс. руб.

- 2. Теплоснабжение

- При установке приборов учета тепловой энергии по данным статистики экономия затрат достигает 30% за счет учета фактически потребленной тепловой энергии в отличии от нормативного усреднённого расчета.

- В Сосновоборском городском округе планируется установить 25 приборов учета тепловой энергии в 25 зданиях, занимаемых бюджетными учреждениями, затраты на покупку и установку счетчиков составляют 8750000 руб., величина потребляемой тепловой энергии в зданиях, где планируется установка счетчиков, составит 25/69=0,36*27530,7 Гкал=9975 Гкал.

- Приблизительная экономия тепловой энергии при установке данного количества теплосчетчиков составит 9975 *0,3=2992,5 Гкал, что по уровню расхода в 2009 году соответствует 2992,5/27530,7 =11% от общего расхода, в денежном эквиваленте это составит =11915,3*0,11=1310,7 тыс. руб.

- Вывод:

- - При проведении запланированных мероприятий по увеличению эффективности освещения необходимо затратить 26876148 руб., экономия электрической энергии составит 297133,0 кВт*ч., что в денежном эквиваленте по уровню 2009 года составит 705,1 тыс. руб.;

- - При установке запланированного количества приборов учета тепловой энергии будет потрачено 8750000 руб., экономия тепловой энергии достигнет 2992,5 Гкал., что в денежном эквиваленте по уровню 2009 года составит 1310,7 тыс. руб.

- Примечание: Все данные в расчетах приблизительные и основаны на представленных бюджетными учреждениями цифрах.

- Далее рассчитаем экономическую эффективность от выполнения мероприятий по повышению энергетической эффективности к 2013 году по требованию Федерального закона №261-ФЗ в бюджетной сфере при установленной норме снижения расхода коммунальных ресурсов на 3% ежегодно, см таблицу 20.

- Таблица 20. Ожидаемый экономический эффект от проведения мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» (в соответствии с требованиями закона № 261-фз)

| Наименование ресурса | Фактический расход за 2009 год | Динамика снижения ресурсов на 3% по годам |  |  |  | Прогнозируемое абсолютное отклонение в 2013 г от 2009 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Электрическая энергия, тыс.кВт*ч | 6981,47 | 6823,5 | 6577,28 | 6379,96 | 6188,56 | 792,91 |
| Тепловая энергия, тыс.Гкал | 37,04 | 35,96 | 32,745 | 31,763 | 30,8 | 7,04 |
| Водопотребление, тыс.м3 | 108,1 | 95,71 | 81,114 | 78,68 | 76,5 | 31,6 |
| Водоотведение, тыс.м3 | 172,47 | 163,47 | 152,697 | 150,0 | 144,67 | 27,8 |

- Таким образом, выполнение мероприятий по установке узлов учета тепловой энергии позволит выполнить требования федерального законодательства о снижении потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями. Что касается других мероприятий, то они подлежат уточнению по результатам проведения энергетических обследований.

Таблица 21. Основные мероприятия  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» финансируемые из местного бюджета.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | 2011 -2013 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация СГО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2011-2013 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация СГО, |
| 1.3. | Заключение энергосервисных контрактов | 2011 - 2013гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация СГО |
| 2. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка приборов учета холодной воды | 2010-2013г | 9,087 | 9,087 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | Местный бюджет | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 2.2 | Установка приборов учета электрической энергии | 2010-2013г | 1643,965 | 1643,965 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | Местный бюджет |  |
| 2.3 | Установка приборов учета тепловой энергии | 2010-2013г | 3024,207 | 3024,207 | 0,00 | 00,0 | 0,0 | Местный бюджет |  |
| Итого |  |  | 4677,259 | 4677,259 | 0,00 | 00,0 | 00,0 |  |  |
| 3. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований | 2011-2013г | 4088,368 | 0,0 | 1994,985 | 0 | 2093,383 | Местный бюджет | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 3.2. | Оплата кредиторской задолженности по проведенным энергетическим обследованиям | 2012 | 1994,985 | 0,0 | 0,0 | 1994,985 | 0,0 | Местный бюджет |  |
| Всего |  |  | 10760,612 | 4677,259 | 1994,985 | 1994,985 | 2093,383 |  |  |

4.5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

4.5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в СМУП «ТСП».

Основной целью программы является:

- улучшение качества теплоснабжения населения, бюджетных организаций и прочих потребителей Сосновоборского городского округа за счет рационального использования ресурсов при производстве, передаче и распределении тепловой энергии;

- обеспечение повышения энергетической эффективности предприятия за счет организации процесса комплексного энергосбережения.

- Таблица 22.  Итоговые данные по программе энергосбережения СМУП «ТСП» на период 2011-2013 годы.

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Наименование объекта внедрения | - Основная цель проведения работ | - Фактор энергосберегающего эффекта |  | - Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  | - Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Всего |  | - В том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 2011 | - 2012 |  |  |  | - 2013 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 |  | - 7 | - 8 |  |  |  | - 9 | - 10 |
| - 1. | - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Проведение энергоаудита предприятия | - СМУП «ТСП» |  |  |  | - 250,00 |  | - 0,00 | - 250,00 |  |  |  | - 0,00 | - Прочие источники |
| - 2. | - Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Реконструкция тепловых сетей | - СМУП «ТСП» Тепловая сеть | - Капитальный ремонт участка магистральной т/сети Ø 720 мм от компенсатора в сторону ТК - 72 | - снижение потерь при транспортировке |  | - 6000,00 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 6000,0 | - Местный бюджет:3000, - областной бюджет 3000,00 |
|  |  |  | - Реконструкция наружной т/сети мкрн. 3 от ТК-11/3 и ТК - 10/3 к ж/д № 3,5,7 по ул. Солнечной |  |  | - 297,032 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  | - 297,032 | - Прочие источники |
|  |  |  | - Реконструкция т/с мкр. 9 от узла вводав в ж/д № 60 по пр. Героев до ТК - 12/9 ( т/сеть по подвалу ж/д), инв. № 00003663 |  |  | - 656,722 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 656,722 |  | - Прочие источники |
|  |  |  | - реконструкция т/сети к зданиям, расположенным по ул. Солнечная д. 13 а, 15, 17 и ул. Космонавтов, д. 18(Реконструкция т/сети мкр. 3 по подвалу ж/ дома № 15 по ул. Солнечная), инв. № 000031303 |  |  | - 771,623 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 771,623 |  | - Прочие источники |
|  |  |  | - Реконструкция т/сети мкр. 13 от ТК -18 до ввода учеб. Корпуса 1 ПТЛ № 36, зд. 22 по ул. Космонавтов. |  |  | - 663,74 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 663,74 |  | - Прочие источники |
|  |  |  | - Реконструкция наружной т/сети мкр. 13 от ТК-23/13 до узла ввода з-д. 22 по ул. Космонавтов( мастерская лицея № 36). Инв. № 00338846 |  |  | - 1525,669 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 1525,669 |  | - Прочие источники |
|  |  |  | - Реконструкция наружной т/сети мкрн. 13 от ТК - 18 до узла ввода учебного корпуса 1,2 лицея № 36 и зд. 22 по ул. Космонавтов (от врезки узла учебного корпуса 2 ПТЛ № 36 зд. 22 по ул. Космонавтов). Инв. № 00003024 |  |  | - 1120,606 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 1120,606 |  | - Прочие источники |
|  |  |  | - Реконструкция наружной т/сети мкр. 10 а от ТК - 61/10 через ТК - 62/10 до ж/ д № 2 по ул. Машиностроителей ( т/сеть мкр. 10 а от ТК - 62/10 до т/узла № 1,2 ж/д № 2 по ул. Машиностроителей. Инв. № 00338989 |  |  | - 2087,433 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 2087,433 |  | - Прочие источники |
|  |  |  | - Реконструкция наружной т/сети мкрн. 3 от ТК - 28/3 через ТК - 29/3 к ж/д № 13, и 11 по ул. Солнечная ( т/сеть от ТК - 29/3 до ж/д № 9 по ул. Солнечная через ж/д № 11,13 по ул. Солнечная), инв. № 00000220 |  |  | - 2671,142 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 2671,42 |  | - Прочие источники |
|  |  |  | - Реконструкция наружной т/сети мкрн. 3 огт Солнечной 9 к зд. магазина по Солнечной 9 а. (Т/сеть мкр. 3 по подвалу ж/дома № 9 по ул. Солнечная), инв. № 00344482 |  |  | - 249,13 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 249,13 |  | - Прочие источники |
|  |  |  | - Реконструкция наружной т/сети городских врдозаборных сооружений 6 мкр. от ТК - 2/1 через ТК - 3/1 до ТК - 16/6. ( Т/ сеть от ТК - 3/1 до ТК - 15/6), Инв. № 00339166 |  |  | - 2883,248 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 2883,248 |  | - Прочие источники |
|  |  |  | - Реконструкция наружной т/сети мкрн. 1 от ТК - 13 до ТК - 2/1 через ТК 1/1. Инв. № 003443118 |  |  | - 5486,061 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 5486,061 |  | - Прочие источники |
|  |  |  | - Реконструкция наружной т/ сети мкрн. 3 от ТК - 15/3 через ТК - 16/3; ТК - 17/3; ТК - 19/3; ТК - 20/3; ТК - 21/3; ТК - 26/3; ТК - 25/3; ТК - 27/3 к зд. школы № 2; ТК - 28/3 и ж/д № 14, 16 по ул. Сибирская и ж/д № 17 по ул. Солнечная. (Т/сеть от ТК - 21/3 до ТК - 26/3 через школу № 2), инв. № 00000248 |  |  | - 9246,374 |  | - 0,00 | - 0,00 |  |  | - 9246,374 |  | - Прочие источники |
| - 3. | - ИТОГО по программе: |  |  |  | - 33908,78 |  | - 0,00 |  |  | - 250,0 | - 33658,78 |  |  |  |
| - 3.1 | - В том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1.1 | - местного бюджета |  |  |  | - 3000,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 | - 3000,00 |  |  |  |
| - 3.1.2 | - областного бюджета |  |  |  | - 3000,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 | - 3000,00 |  |  |  |
| - 3.1.3 | - прочие источники |  |  |  | - 27908,78 |  | - 0,00 |  |  | - 250,00 | - 27658,78 |  |  |  |

- 4.5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в СМУП «Водоканал».

Целями реализации Программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям г.Сосновый Бор;

- снижение потерь воды при транспортировке и  передаче потребителям;

- снижение отказов в сетях водоснабжения и уменьшение эксплуатационных затрат на ремонтные работы;

- повышение точности учета потребления используемых энергетических ресурсов (вода, электричество);

- уменьшение энергопотребления оборудованием насосных станций по перекачке стоков и повышение надежности их работы;

- решение проблемы обезвоживания осадков канализационных очистных сооружений;

- внедрение системы автоматизированного учета за технологическими процессами.

- Таблица 23.  Итоговые данные по программе энергосбережения СМУП «Водоканал» на период 2011-2013 годы.

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Наименование объекта внедрения |  | - Фактор энергосберегающего эффекта |  |  | - Объем финансирования (тыс. руб) |  |  | - Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Всего |  | - В том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2011 | - 2012 | - 2013 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 |  | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1. | - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Проведение энергоаудита предприятия | - СМУП «Водоканал» |  |  | - 680,00 |  | - 0,00 | - 680,0 | - 0,0 | - Прочие источники |
| - 1.2 | - Обучение персонала в области энергосбережения | - СМУП «Водоканал» |  |  | - 30,00 |  | - 10,00 | - 10,0 | - 10,00 | - Прочие источники |
| - 2. | - Технические мероприятия по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Строительство узлов коммерческого учета подачи питьевой воды |  | - Снижение потерь при транспортировке |  | - 4310,00 |  | - 0,00 | - 750,0 | - 3560,0 | - Прочие источники |
| - 2.2 | - Ремонт водопроводных сетей и пожарных гидрантов |  | - Снижение технологических потерь в сетях при устранении аварий, сокращение расходов на ремонт, повышение надежности и улучшение качества услуг |  | - 24565,8 |  | - 1790,0 | - 2279,0 | - 20496,8 | - Прочие источники: 6837,0, - Местный бюджет: 6829,90 - Областной бюджет: 6829,9 |
| - 3. | - Технические мероприятия по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка зд. 105 | - СМУП «Водоканал» здание 105 | - Снижение расхода флокулянта, энергопотребления и расхода водопроводной воды на технологию обезвоживания. Установка частотных преобразователей |  |  | - 18650,51 | - 18650,51 | - 0,00 | - 0,00 | - Прочие источники |
| - 3.2 | - Реконструкция канализационной насосной станции №3/6 | - СМУП «Водоканал» насосная станция | - Обеспечение надежного водоотведения от промышленной зоны, жилого района левобережной зоны и вновь строящегося жилого микрорайона «Заречье». Сокращение затрат по электроэнергии. Ремонт здания позволит сократить тепловые потери. |  |  | - 2542,3 | - 0,00 | - 2542,3 | - 0,00 | - Прочие источники |
| - 3.3 | - Реконструкция канализационной насосной станции №21 | - СМУП «Водоканал» насосная станция | - Сокращение затрат по электроэнергии. Обеспечение точного учета сточных вод в Финский залив. |  |  | - 4006,5 | - 0,00 | - 4006,5 | - 0,00 | - Прочие источники |
| - 3.4 | - Внедрение системы автоматизированного учета электрической энергии на объектах перекачки и очистных сточных вод | - СМУП «Водоканал» | - Позволит обеспечить точность учета потребления электроэнергии и оперативность передачи данных по потреблению электроэнергии объектами предприятия в режиме реального времени. |  |  | - 3872,00 | - 3172,0 | - 700,0 | - 0,00 | - Прочие источники |
| - 3.5 | - Установка энергосберегающих ламп на объектах КОС | - СМУП «Водоканал» | - Сокращение затрат по электроэнергии. |  |  | - 210,00 | - 0,00 | - 0,0 | - 210,00 | - Прочие источники |
| - 4. | - Итого: |  |  |  |  | - 58 867,11 | - 23622,51 | - 10967,8 | - 24276,8 |  |
| - 4.1 | - В том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1.1 | - местного бюджета |  |  |  |  | - 6829,90 | - 0,0 | - 0,0 | - 6829,9 |  |
| - 4.1.2 | - областного бюджета |  |  |  |  | - 6829,90 | - 0,0 | - 0,0 | - 6829,9 |  |
| - 4.1.3 | - прочие источники |  |  |  |  | - 45207,31 | - 23622,51 | - 10967,8 | - 10617,00 |  |

- 4.5.3. Мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры.

- Для комплексного подхода к решению задач развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечения развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации, для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры необходима разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

- Объем финансирования в 2013 году за счет местного бюджета – 2500 тыс. руб.

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Сосновоборского городского округа, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 142238,016 тыс. руб., в том числе из бюджета Сосновоборского городского округа – 45490,512 тыс. руб. (таблицы 24,25):

Таблица 24. Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  Сосновоборского городского округа

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по годам |  |  |  |  |
|  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 35753,431 | 10233,431 | 0,0 | 25520,00 | 0,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве» | 92775,89 | 0,00 | 23622,51 | 11217,80 | 60435,58 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 13708,695 | 4677,259 | 4743,070 | 2094,984 | 2193,382 |
| Итого | 144738,016 | 14910,69 | 28365,58 | 38832,784 | 62628,962 |

Таблица 25. Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности из бюджета Сосновоборского городского округа

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по годам |  |  |  |  |
|  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 24900,0 | 0,0 | 0,0 | 24900,0 | 0,00 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве» | 9829,9 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 12329,9 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 10760,612 | 4677,259 | 1994,985 | 1994,985 | 2093,383 |
| Итого | 47990,512 | 4677,259 | 1994,985 | 26894,985 | 14423,283 |

6. Система контроля хода выполнения Программы

Система контроля хода выполнения программы включает:

- оперативный контроль выполнения мероприятий программы;

- общий контроль хода реализации программы;

- контроль целевого использования денежных средств;

- отчетность о выполнении программы.

Оперативный контроль выполнения мероприятий программы осуществляет руководитель программы.

Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы администрации, курирующий представителя заказчика (координатора) программы.

Контроль целевого использования бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, осуществляют главные распорядители средств бюджета и комитет финансов Сосновоборского городского округа.

Отчет об объемах финансирования программ представляется в Совет депутатов Сосновоборского городского округа в составе ведомственной структуры расходов отчета об исполнении бюджета Сосновоборского городского округа за соответствующий финансовый год.

Руководитель Программы, финансируемой в текущем финансовом году и планируемой к финансированию в очередном финансовом году, ежегодно, в срок до 10 октября текущего финансового года представляет в отдел экономического развития отчет об эффективности реализации Программы по итогам 9 месяцев с краткой пояснительной запиской.

Отчет с пояснительной запиской представляется в электронном виде и на бумажном носителе, подписанный руководителем Программы и согласованный с главным распорядителем бюджетных средств.

Отдел экономического развития проверяет правильность составления и полноту представленных отчетов и в срок до 20 октября передает отчеты со своими замечаниями и предложениями в комиссию по бюджетным проектировкам.

Комиссия по бюджетным проектировкам рассматривает представленный отчет с участием руководителя Программы, оценивает эффективность реализации Программы и принимает решение о продолжении финансирования Программы, увеличении (уменьшении) финансирования, приостановке или досрочном прекращении Программы.

Решение комиссии служит основанием для внесения корректировок в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В случае принятия решения о досрочном прекращении Программы и при наличии заключенных для исполнения Программы муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Программа считается завершенной, и финансирование Программы прекращается после выполнения плана программных мероприятий или достижения целей Программы.

По окончании срока действия Программы руководитель Программы  представляет в отдел экономического развития заключительный отчет по форме с пояснительной запиской.

Представитель заказчика (координатор) Программы размещает на официальном сайте Администрации Сосновоборского городского округа информацию о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы.

- 7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Таблица 26. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | 25 | 44 | 44 | 48 | 328 |
| 2 | Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | 55 | 59 | 59 | 61 | 328 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,% | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета* | 0,169 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 100 |
| 5. | Количество установленных регуляторов температуры горячего водоснабжения в тепловых узлах жилых домов, штук | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 6. | Экономические эффекты от установки регуляторов температуры, Гкал. | 0 | 0 | 0 | 10853,7 |  |
| 7. | Экономические эффекты от установки регуляторов температуры, Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 5972,465 |  |

Таблица 27. Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  | Экономия энергоресурсов в нат. ед. |  | Экономический эффект тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования (%) | 0 | 0 | 0,0 | 49 | 100,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт. | 42 | 42 | 67 | 67 | 67 | 8040 Г/кал |  | 4158,85 |  |
| 3 | Количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях, шт. | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 32470 м3 |  | 787,40 |  |
| 4 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |

Таблица 28.  «Целевые показатели Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности СМУП «Водоканал»»

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | динамика удельных расходов электроэнергии на 1 м³ стоков. кВт/час /м³ | 0,61 | 0,61 | 0,58 |
| 2. | динамика удельных расходов электроэнергии на биологическую очистку, кВтч/кг БПК5 | 5,44 | 5,44 | 5,00 |
| 3. | Проведение энергетического обследования предприятия и получение паспорта энергоснабжения,% | 0,0 | 100,00 | 0,0 |
| 4. | динамика потерь воды питьевого качества при ее передаче и отпуске потребителям, в процентах к ее отпуску в сеть,% | 21,3 | 20,0 | 20,0 |

- Таблица 29. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в СМУП «ТСП»»

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Целевые показатели энергоэффективности мероприятия | - Значение целевых показателей энергоэффективности |  | - Экономия первичных ТЭР энергоносителей за период, - в нат. ед. изм. | - Экономический эффект за период, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - на начало периода | - на конец периода |  |  |
| - 1. | - Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 №3 с реконструкцией горелочных устройств и систем автоматики | - Расход условного топлива на выработку тепловой энергии | - 154,4 | - 154,297 | - 3,72 | - 11,254 |
| - 2. | - Реконструкция горелочных устройств и системы автоматики котла ПТВМ-50 № 4 | - Расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | - 57,6 | - 49,72 | - 784,354 | - 2,732 |
| - 3. | - Замена котлов ПТВМ-30 и ТВГМ-30 на современные аналоги на газообразном топливе | - Расход воды на выработку тепловой энергии | - 3,37 | - 2,82 | - 93441,80 | - 1736,15 |
| - 4. | - Проектирование и строительство ГРУ | - Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | - 210,9 | - 183,014 | - 2208,773 | - 6681,3 |
| - 5. | - Капитальный ремонт баков-аккумуляторов V=1500 м3, 2шт. | - Снижение расхода тепла на собственные нужды | - 12% | - 10,25% | - 1054,78 | - 429,664 |

исп. Юськив А.В.

2-60-02