администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                           сосновоборский городской округ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02/09/2013 № 2221

Об утверждении Порядка разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

Сосновоборского городского округа Ленинградской области

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 26.06.2013 № 112 «О внесении изменений в Положение о стратегическом планировании в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области» администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа Ленинградской области (далее – Порядок).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Сосновоборского городского округа, в том числе с правами юридического лица, в процессе разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа руководствоваться требованиями утвержденного настоящим постановлением Порядка.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Сосновоборского городского округа от 29.01.2013 № 214 «О порядке разработки, утверждения и контроля реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Сосновоборского городского округа» с 1 января 2014 года.

4. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

5. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  Сосновоборского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

7.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сосновоборского городского округа						      В.И.Голиков

Удовик Г.В.

тел. 26198; СЕ

Утвержден

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 02/09/2013 № 2221

(Приложение)

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Сосновоборского городского округа

Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа Ленинградской области (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности жизнедеятельности на территории Сосновоборского городского округа.

1.3. Муниципальная программа может включать подпрограммы, содержащие, в том числе, ведомственные целевые программы, адресные программы, а также отдельные мероприятия, реализуемые администрацией Сосновоборского городского округа (далее – администрация).

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Разработку и реализацию муниципальной программы осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации, в том числе с правами юридического лица, выступающий в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнители) – отраслевыми (функциональными) органами администрации, в том числе с правами юридического лица, осуществляющими разработку и реализацию отдельных подпрограмм под руководством ответственного исполнителя.

1.6. Соисполнитель муниципальной программы является ответственным исполнителем подпрограмм, разработку и реализацию которых он осуществляет.

1.7. Участниками муниципальной программы являются отраслевые (функциональные) органы администрации, в том числе с правами юридического лица, муниципальные, бюджетные, автономные, казенные учреждения, иные юридические и физические лица, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), либо входящей в нее ведомственной целевой программы.

1.8. Ответственный исполнитель обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.

1.9. Куратором муниципальной программы является заместитель главы администрации, курирующий работу ответственного исполнителя и осуществляющий общий контроль разработки и реализации муниципальной программы.

- 2. Содержание муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений концепции и программы социально-экономического развития Сосновоборского городского округа.

2.2. Муниципальная программа состоит из текстовой части и приложений в форме таблиц.

2.3. Текстовая часть муниципальной программы содержит следующие разделы:

2.3.1. Паспорт муниципальной программы по форме Приложения 1 к настоящему Порядку.

2.3.2. Оглавление.

2.3.3. Характеристику текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития Сосновоборского городского округа, которые предполагается решать в рамках муниципальной программы, в том числе состояния рынка товаров, работ, услуг, реализуемых организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое), основные показатели.

2.3.4. Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели и задачи муниципальной программы.

2.3.5. Прогноз результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

2.3.6. Сроки реализации муниципальной программы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей.

2.3.7. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и методику их расчета (при необходимости).

2.3.8. Перечень подпрограмм и входящих в них ведомственных целевых программ.

2.3.9. Ресурсное обеспечение за счет бюджетных ассигнований и прочих источников по годам реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм и источников финансирования.

2.3.10. Методику оценки эффективности муниципальной программы и планируемые значения социальной, бюджетной и экономической эффективности по годам реализации муниципальной программы.

2.3.11. В случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, ведомственных целевых программ, а также в случае предоставления субсидий юридическим и(или) физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг – обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели и конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации.

2.3.12. В случае участия в реализации муниципальной программы государственных и муниципальных предприятий, акционерных обществ и иных организаций – соответствующую информацию, включая данные о прогнозных объемах софинансирования за счет средств указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.3.13. В случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и(или) физическим лицам – прогноз сводных показателей  муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы.

2.3.14. Характеристику каждой подпрограммы по аналогии с муниципальной программой:

1) паспорт подпрограммы по форме Приложения 2 к настоящему Порядку;

2) характеристику текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития округа, которые предполагается решать в рамках подпрограммы;

3) цели и задачи подпрограммы;

для обеспечения взаимоувязанности в качестве целей подпрограммы рекомендуется брать соответствующие задачи муниципальной программы, а задачи подпрограммы формулировать в соответствии с наименованиями основных мероприятий;

4) прогноз результатов реализации подпрограммы;

5) сроки реализации подпрограммы, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

6) перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и методику их расчета (при необходимости);

7) перечень и краткое описание основных мероприятий и ведомственных целевых программ, входящих в подпрограмму;

8) ресурсное обеспечение за счет бюджетных ассигнований и прочих источников по годам реализации подпрограммы.

2.4. Приложения к муниципальной программе в форме таблиц включают:

2.4.1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм с указанием сроков их реализации и объемов финансирования по форме Приложения 3 к настоящему Порядку.

Основное мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) может представлять собой как отдельное мероприятие, так и комплекс мероприятий.

В состав основного мероприятия могут входить как мероприятия (работы) разного вида, выполняемые на одном объекте, так и мероприятия (работы) одного вида, выполняемые на нескольких объектах (адресная программа).

Ведомственная целевая программа, включенная в состав подпрограммы, выступает в качестве основного мероприятия, представляющего собой комплекс мероприятий.

В графе «Ответственный за реализацию» указывается отраслевой (функциональный) орган администрации из числа участников муниципальной программы, ответственный за реализацию данного мероприятия, подпрограммы или программы в целом.

2.4.2. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации по форме Приложения 4 к настоящему Порядку.

2.5. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны:

- количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

- по возможности соответствовать перечню показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также перечню дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

2.6. В перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- рассчитываются по отраслевым методикам;

- определяются на основе данных федерального статистического наблюдения;

- рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

2.7. Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на основе анализа выполнения мероприятий, целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, решения задач и достижения целей муниципальной программы, а также путем оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие и обеспечение безопасности Сосновоборского городского округа.

2.8. В качестве критериев оценки эффективности муниципальной программы применяются:

- критерии социальной эффективности, учитывающие оценку вклада реализации муниципальной программы в социальное развитие округа, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

- критерии бюджетной эффективности, учитывающие оценку вклада реализации муниципальной программы в увеличение доходов и(или) уменьшение расходов бюджета Сосновоборского городского округа;

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада реализации муниципальной программы в экономическое развитие Сосновоборского городского округа в целом, а также оценку влияния результатов муниципальной программы на различные сферы экономики округа.

2.9. Разработка и реализация ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, осуществляются в порядке, установленном администрацией для ведомственных целевых программ.

- 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического развития администрации (далее – отдел экономического развития) по согласованию с комитетом финансов Сосновоборского городского округа (далее – комитет финансов) на основании концепции и программы социально-экономического развития Сосновоборского городского округа с учетом предложений отраслевых (функциональных) органов администрации.

3.2. Отраслевой (функциональный) орган администрации, выступающий инициатором разработки программы, отсутствующей в перечне, направляет главе администрации служебную записку о включении новой муниципальной программы в перечень, согласованную с заместителем главы администрации, курирующим данное направление, и содержащую следующие сведения:

- обоснование необходимости разработки программы;

- планируемые к реализации направления социально-экономического развития;

- наименование ответственного исполнителя, соисполнителей;

- сроки и стоимость реализации программы, источники финансирования.

После включения новой программы в перечень и утверждения новой редакции перечня постановлением администрации, ее разработка осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

3.3. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ и подпрограмм;

- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

3.4. Срок реализации муниципальной программы определяются ответственным исполнителем при разработке проекта программы на период не менее 3 (трех) и не более 20 (двадцати) лет и указывается в наименовании и паспорте муниципальной программы.

3.5. Проект муниципальной программы готовится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в срок до 1 июля года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

Проекты муниципальных программ, реализуемые с 2014 года, должны быть разработаны до 1 сентября 2013 года.

3.6. Проект муниципальной программы рассматривается на заседании комиссии по бюджетным проектировкам, корректируется по итогам рассмотрения на комиссии и утверждается постановлением администрации, проект которого готовится ответственным исполнителем и обязательно согласовывается с комитетом финансов и отделом экономического развития.

3.7. Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть утверждены до 1 октября текущего года.

3.8. Отдел экономического развития ведет реестр утвержденных муниципальных программ и внесенных в них изменений.

3.9. Основные параметры утвержденных муниципальных программ должны соответствовать концепции и программе социально-экономического развития Сосновоборского городского округа и подлежат отражению в среднесрочном прогнозе.

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Сосновоборского городского округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Сосновоборского городского округа (далее - бюджетные ассигнования).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением совета депутатов Сосновоборского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4.2. При изменении условий реализации муниципальная программа может быть изменена, ее реализация приостановлена или прекращена постановлением администрации.

Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете Сосновоборского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством.

4.3. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, предусмотренных для ведомственных целевых программ.

4.4. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств местного бюджета.

4.5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением совета депутатов о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу, для чего ответственный исполнитель в двухмесячный срок после принятия местного бюджета вносит в муниципальную программу изменения по объемам и составу мероприятий в соответствии с настоящим Порядком.

4.6. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с постановлением администрации, регулирующим порядок составления проекта местного бюджета и распоряжением комитета финансов, устанавливающим методику планирования бюджетных ассигнований.

4.7. Реализуемые муниципальные программы, не принятые к финансированию в текущем финансовом году, считаются прерванными (приостановленными).

- 5. Управление и контроль реализации муниципальных программ

5.1. Текущее управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель, координирующий работу соисполнителей и участников муниципальной программы.

5.2. Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации, курирующий работу ответственного исполнителя, – куратор муниципальной программы.

5.3. Текущее управление реализацией ведомственных целевых программ, включенных в муниципальные программы, осуществляется в порядке, установленном администрацией для ведомственных целевых программ.

5.4. Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации – ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы – несут персональную ответственность в пределах своих полномочий за эффективную реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, своевременное представление и достоверность сведений, включаемых в отчет о выполнении муниципальной программы.

5.5. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, который ежегодно готовит ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 октября текущего года на очередной год по форме Приложения 5 к настоящему Порядку с расшифровкой всех мероприятий, входящих в состав основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

В графе «Ожидаемый результат мероприятия» указывается количественно измеренный результат реализации мероприятия, например: число участников, площадь отремонтированных помещений, количество приобретаемого оборудования и т.д. При невозможности количественного измерения указывается социальный эффект.

5.6. План реализации муниципальной программы утверждается постановлением администрации о порядке реализации муниципальной программы, проект которого готовится ответственным исполнителем и обязательно согласовывается с куратором, соисполнителями, комитетом финансов и отделом экономического развития.

В случае, если муниципальной программой предусматривается предоставление субсидий юридическим и(или) физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, данным постановлением администрации, одновременно с планом реализации муниципальной программы, утверждается порядок предоставления субсидий, разрабатываемый ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

5.7. При наличии большого количества соисполнителей и участников, в целях обеспечения четкой координации их действий, ответственный исполнитель при необходимости разрабатывает план-график реализации муниципальной программы с указанием сроков выполнения взаимосвязанных мероприятий, сроков представления информации соисполнителями и участниками ответственному исполнителю для подготовки квартальных и годовых отчетов, проведения оценки эффективности муниципальной программы.

План график согласовывается с соисполнителями и участниками и утверждается заместителем главы администрации – куратором муниципальной программы.

5.8. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с куратором, соисполнителями и комитетом финансов вносить изменения в муниципальную программу и план ее реализации: перечень, состав мероприятий, сроки их выполнения, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

5.9. В случае внесения изменений в муниципальную программу и(или) план реализации ответственный исполнитель по итогам квартала, в котором внесены изменения, готовит проект постановления администрации с пояснительной запиской и направляет на согласование и утверждение в установленном порядке, с учетом, что постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу в текущем году должно быть принято администрацией до конца текущего года.

5.10. При переносе неисполненных мероприятий на последующий период объем финансирования из средств местного бюджета, указываемый в плане реализации муниципальной программы, не может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренный решением о бюджете на соответствующий финансовый год.

5.11. Внесение изменений в ведомственные целевые программы, включенные в муниципальные программы, осуществляется в порядке, установленном для ведомственных целевых программ.

6. Итоги выполнения и оценка эффективности муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями ежеквартально по итогам первого квартала, полугодия и 9 месяцев в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует квартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы нарастающим итогом с начала года в разрезе подпрограмм и основных мероприятий по форме Приложения 6 к настоящему Порядку, без детализации по мероприятиям, с пояснительной запиской, согласованной с заместителем главы администрации – куратором муниципальной программы, отражающей ход исполнения муниципальной программы и подпрограмм, выполнение основных мероприятий, возникшие проблемы и пути их решения, и направляет в отдел экономического развития в электронном виде и на бумажном носителе.

6.2. Отдел экономического развития на основании полученных отчетов осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ и представляет информацию о ходе их реализации главе администрации в составе ежеквартальной информации о социально-экономическом развитии округа.

6.3. Комитет финансов ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

6.4. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, формирует годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) по форме Приложения 6 и Приложения 7 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, согласованной с заместителем главы администрации – куратором муниципальной программы, и направляет в отдел экономического развития в электронном виде и на бумажном носителе, а также размещает годовой отчет в сети Интернет.

Пояснительная записка к годовому отчету состоит из двух частей:

1) информация о выполнении мероприятий и достигнутых результатах:

- информация о выполнении мероприятий в целом и в разрезе подпрограмм, с указанием невыполненных мероприятий и причин невыполнения, анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- результаты, достигнутые за отчетный период по муниципальной программе в целом и по подпрограммам, в том числе за счет бюджетных ассигнований отчетного периода;

- данные о полноте использовании бюджетных ассигнований и иных средств, наличие кредиторской задолженности местного бюджета по итогам года и ее причинах;

- информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу, с указанием реквизитов постановлений администрации;

2) оценка эффективности муниципальной программы:

- анализ выполнения целевых показателей (индикаторов) за отчетный год и с начала действия муниципальной программы;

- анализ достигнутых значений социальной, бюджетной и экономической эффективности за отчетный год и с начала действия муниципальной программы;

- оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год и предложения по ее дальнейшей реализации и финансированию.

6.5. Отдел экономического развития проверяет правильность составления и полноту представленных годовых отчетов и в срок до 10 марта передает их со своими замечаниями и предложениями в комиссию по бюджетным проектировкам.

6.6. Комиссия по бюджетным проектировкам заслушивает отчет ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы и об оценке ее эффективности.

Куратор муниципальной программы представляет оценку деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальных программ и вносит предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы (при необходимости), о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

6.7. По результатам рассмотрения отчета на комиссии администрация может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы либо муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

6.8. Отдел экономического развития ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ и размещает на официальном сайте администрации в сети Интернет.

6.9. Муниципальная программа считается завершенной, и финансирование ее прекращается после выполнения плана программных мероприятий или достижения целей программы.

7. Полномочия куратора, ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы.

7.1. Заместитель главы администрации – куратор муниципальной программы:

1) осуществляет общий контроль хода разработки и реализации муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками;

2) проводит оперативные совещания с участием ответственного исполнителя, соисполнителей и участников для организации их четкого и эффективного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы;

3) утверждает план-график реализации муниципальной программы;

4) согласовывает квартальные и годовые отчеты о выполнении муниципальной программы, подготовленные ответственным исполнителем;

5) участвует в заседании комиссии по бюджетным проектировкам при рассмотрении годового отчета о выполнении муниципальной программы и принятии решения о ее дальнейшей реализации и финансировании, представляет оценку деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальных программ и вносит предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы (при необходимости), о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

7.2.  Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и утверждение в установленном порядке;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) рекомендует соисполнителям и участниками муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

4) организует реализацию муниципальной программы, включая разработку плана реализации, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

5) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга, подготовки отчетов, оценки эффективности муниципальной программы, подготовки ответов на запросы комитета финансов и отдела экономического развития;

6) проводит оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком;

7) подготавливает квартальные и годовые отчеты и представляет их в отдел экономического развития;

8) отчитывается об итогах реализации муниципальной программы за прошедший год и об оценке ее эффективности на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.

7.3. Соисполнители:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование с участниками проекта муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2) осуществляют реализацию мероприятий, включая разработку и передачу ответственному исполнителю плана реализации подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

3) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;

4) представляют ответственному исполнителю в установленный планом-графиком срок информацию для подготовки ответов на запросы комитета финансов и отдела экономического развития, квартальных и годовых отчетов, а также для проведения оценки эффективности муниципальной программы;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

7.4. Участники государственной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2) представляют ответственному исполнителю или соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю или соисполнителю в установленный планом-графиком срок информацию для подготовки ответов на запросы комитета финансов и отдела экономического развития, квартальных и годовых отчетов, а также для проведения оценки эффективности муниципальной программы;

4) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- Приложение 1

к Порядку

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сосновоборского городского округа

__________________________________________________

(наименование программы)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

_________________________________________________________

(наименование программы)

| Полное наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

- Приложение 2

к Порядку

ПОДПРОГРАММА

__________________________________________________

(наименование подпрограммы)

ПАСПОРТ

подпрограммы _____________________________________

(наименование подпрограммы)

| Полное наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Приложение 3

к Порядку

Перечень основных мероприятий

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

_________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ | Ответственный за реализацию | ГРБС (наименование) | Годы реализации | План финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник финансирования | Первый год реализации | Второй год реализации | ... | Последний год реализации | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| А | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 (наименование) |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 (наименование) |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ведомственная целевая программа (наименование) |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 (наименование) |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 (наименование) |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
|  | и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Примечание:

- 1. Если не предусматривается какой-либо источник финансирования, например, за счет федерального или областного бюджета, соответствующие строки можно убрать.

- 2. Если предусматривается финансирование только из одного источника, можно оставить только одну эту строку, без строки ИТОГО.

- Приложение 4

- к Порядку

Целевые показатели (индикаторы)

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

_________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (20__ год) 2 | План |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первый год реализации | Второй год реализации | ... | Последний год реализации | ИТОГО 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |

1 При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

2 Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются фактические данные.

3 Графа заполняется по показателям, которые можно суммировать.

Приложение 5

к Порядку

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ на 20__ год

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

_________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | Ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  | План финансирования на 20__ год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | К-во | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 3 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ведомственная целевая программа (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 4 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Примечание:

- 1. Если не предусматривается какой-либо источник финансирования, например, за счет федерального или областного бюджета, соответствующие столбцы можно убрать.

- 2. Если предусматривается финансирование только из одного источника, можно оставить только один этот столбец, без столбца ИТОГО.

Приложение 6

к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа

_________________________________________________________

(наименование программы)

За январь - _________ 20__ года

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | План финансирования муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое исполнение за отчетный период (кассовый расход), тыс. руб. |  |  |  |  | Принято к оплате из местного бюджета, тыс. руб. | Задолженность местного бюджета, тыс. руб. (+, - ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| А | ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ведомственная целевая программа (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должность руководителя органа администрации –

ответственного исполнителя муниципальной программы					Фамилия, инициалы

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель бюджетных средств (уполномоченное лицо)				Фамилия, инициалы

Должность заместителя главы администрации –

куратора муниципальной программы								Фамилия, инициалы

- Приложение 7

- к Порядку

ОТЧЕТ

о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

_________________________________________________________

(наименование программы)

за 20__ год

| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | Причины невыполнения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За отчетный год |  | С начала действия программы |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |

Должность руководителя органа администрации –

ответственного исполнителя муниципальной программы		Фамилия, инициалы

СОГЛАСОВАНО

Должность заместителя главы администрации –

куратора муниципальной программы					Фамилия, инициалы