

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 05/04/2024 № 801

Об утверждении плана-графика разработки проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Сосновоборском городском округе, утвержденным решением совета депутатов от 20.11.2007 № 143 (с изменениями), постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 29.04.2019 № 957 «О порядке и сроках составления проекта бюджета Сосновоборского городского округа на очередной финансовый год и плановый период», администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств приступить к разработке проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы.

2. Утвердить План-график разработки проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы (Приложение).

3. Комитету финансов Сосновоборского городского округа организовать работу по разработке проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы.

4. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

5. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

## Утвержден

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 05/04/2024 № 801

(Приложение)

**ПЛАН-ГРАФИК**

**разработки проекта бюджета Сосновоборского городского округа**

**на 2025-2027 годы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, документа, показателя** | Исполнитель | **Срок**  **исполнения** | **Получатель информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** |
|  | Представление информации об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год | Отдел экономического развития | В сроки, определенные комиссией по бюджетным проектировкам | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Предоставление данных индексации тарифов на жилищные и коммунальные услуги для учреждений бюджетной сферы Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы и рекомендуемых индексов – дефляторов | Отдел экономического развития | по мере поступления данных от Правительства Ленинградской области  (май) | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Согласование коэффициентов индексации расходов, необходимых для заполнения фрагментов реестров расходных обязательств бюджетополучателей и составления бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2025-2027 годы | Комитет финансовСосновоборского городского округа | по мере поступления данных от комитета финансов Ленинградской области (июнь) | Главные распорядители, получатели бюджетных средств |
|  | Фрагменты реестров расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного и областного бюджетов, на 2025-2027 годы | Главные распорядители бюджетных средств | по запросу комитета финансов (в зависимости от установленного срока представления отчета в комитет финансов Ленинградской области) | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Формирование в «АЦК-Планирование» планового реестра расходных обязательств на 2025-2027 годы | Главные распорядители бюджетных средств | по запросу комитета финансов (в зависимости от установленного срока представления отчета в комитет финансов Ленинградской области) | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Плановый реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного и областного бюджетов, на 2025-2027 годы | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | по запросу комитета финансов Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Методические рекомендации по формированию предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджета Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы. | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 21 июня | Комитеты и отраслевые отделы администрации, получатели бюджетных средств (казенные учреждения) |
|  | Определение основных подходов к формированию бюджетной политики на 2025-2027 годы в части:  - процента дефицита местного бюджета от собственных доходов на 2025-2027 годы;  - размера расчетной величины для расчета окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений;  -размера индексации месячного денежного содержания муниципальных служащих;  -индексации прочих расходов;  -бюджетных инвестиций;  -дорожного фонда | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | по согласованию с комиссией по бюджетным проектировкам | комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Направление общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2025 году и размеры индексации расходов на 2026 и 2027 годы | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 21 июня | Главные распорядители бюджетных средств, комитеты и отраслевые отделы администрации |
|  | Разработка (уточнение) методик определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями | Комитеты и отраслевые (функциональные) подразделения администрации (при необходимости) | до 21 июня | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением комитета финансов от 15.07.2016 № 21-р «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Сосновоборского городского округа Ленинградской области» (с изменениями), с пояснительными записками на 2025 и 2026 годы и распределение бюджетных ассигнований на 2027 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов | Комитеты и отраслевые (функциональные) органы администрации, получатели бюджетных средств (казенные учреждения) | до 28 июня | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением комитета финансов от 15.07.2016 № 21-р «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Сосновоборского городского округа Ленинградской области» (с изменениями), с пояснительными записками | Главные распорядители бюджетных средств | до 10 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Формирование в АЦК-Планирование бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов на 2025-2027 годы | Главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители бюджетных средств | до 26 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | 14.1. Представление перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, планируемых представлению в 2025-2027 годах  14.2. Проекты порядков предоставления субсидий из бюджета Сосновоборского городского округа в 2025-2027 годах.  14.3. Проекты нормативных актов об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями и муниципальных заданий по бюджетным и автономным учреждениям на 2025-2027 годы | Комитеты и отраслевые отделы администрации | до 10 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты совета депутатов о предоставлении льгот по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет Сосновоборского городского округа | Главные администраторы доходов бюджета | до 5 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Прогноз доходов бюджета Сосновоборского городского округа от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 2025-2027 годы. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | КУМИ Сосновоборского городского округа | до 5 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Прогноз доходов бюджета Сосновоборского городского округа от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2025-2027 годы. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | КУМИ Сосновоборского городского округа | до 5 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Прогнозный план (программа) приватизации (продажи) муниципального имущества Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы | КУМИ Сосновоборского городского округа | до 5 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Утверждение нормативного правового акта об установлении ставки арендной платы за помещения на 2025-2027 годы | КУМИ Сосновоборского городского округа | до 5 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | 20.1 Прогноз доходов бюджета Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы  20.2. Реестр источников доходов бюджета по закрепленным за главным администратором доходов бюджета источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы | Главные администраторы доходов бюджета | до 5 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Расчеты по видам доходных источников бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы  Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | Главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета | до 5 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Оценка поступления доходов в текущем финансовом году  Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | Главные администраторы доходов бюджета | до 5 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Проекты муниципальных программ, планируемых к финансированию в 2025-2027 годах | Отраслевые (функциональные) органы администрации | до 1 июля | Отдел экономического развития |
|  | Перечень проектов муниципальных программ на 2025-2027 годы | Отдел экономического развития | до 26 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | 25.1.Основные показатели прогноза социально-экономического развития Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы (с пояснительной запиской)  25.2.Прогноз социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период (шесть и более лет) | Отдел экономического развития | по п.25.1 до  26 июля  по п.25.2 до 6 сентября | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 26 | Предварительные итоги за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Сосновоборского городского округа за текущий 2024 год | Отдел экономического развития | до 26 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 27 | Анализ сводных бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов на 2025-2027 годы, составление свода (в том числе, в АЦК- планирование) | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 31 июля | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 28 | Данные об изменении общих объемов бюджетных ассигнований на 2025 и 2026 год, общие объемы бюджетных ассигнований на 2027 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по действующим и принимаемым обязательствам | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 5 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 29 | Проект перечня муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 5 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 30 | Итоги ожидаемого исполнения адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа в текущем финансовом году | Комитет по  управлению жилищно – коммунальным хозяйством | до 26 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 31 | Проект реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы | Комитет по  управлению жилищно – коммунальным хозяйством | до 26 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 32 | Прогноз основных характеристик бюджета Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы (по доходам и расходам) | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 5 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 33 | Основные направления бюджетной политики и налоговой политики на 2025-2027 годы | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | в сроки, согласованные с комиссией по бюджетным проектировкам | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 34 | Расчетные показатели к проекту бюджета Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы в разрезе бюджетополучателей | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 5 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 35 | Заседания комиссии по бюджетным проектировкам («ручейки» с отраслевыми (функциональными) подразделениями администрации).  принятие решения:  -по объему доходов бюджета на 2025-2027 годы;  -по объему бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на 2025-2027 годы в целом;  -по заявкам главных распорядителей бюджетных средств, выходящим за пределы объема бюджетных ассигнований, рекомендованных методическим письмом комитета финансов с учетом применения индексов-дефляторов | Комиссия по бюджетным проектировкам | с 1 августа по 13 сентября |  |
| 36 | Предоставление информации о субвенциях, субсидиях и межбюджетных трансфертах по Сосновоборскому городскому округу планируемых на 2025-2027 годы | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | после получения информации от комитета финансов Ленинградской области | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 37 | Утверждение муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ | Главные распорядители | до 30 сентября | Отдел экономического развития |
| 38 | Реестр утвержденных муниципальных программ | Отдел экономического развития | до 7 октября | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 39 | Представление проектов нормативно-правовых актов администрации Сосновоборского городского округа, определяющих порядок представления перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | Комитеты и отраслевые отделы администрации | до 10 октября | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 40 | Рассмотрение и согласование материалов и документов, необходимых для составления проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 13 октября | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 41 | Переформирование бюджетных заявок, сводных заявок с учетом работы согласительной комиссии по бюджету (в том числе в ПК «АЦК-Планирование») | Главные  администраторы доходов бюджета, главные распорядители | не позднее  20 октября  (по мере поступления решений от комиссии по бюджетным проектировкам) | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 42 | 43.1.Завершение работы над проектом бюджета Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы и передача его на рассмотрение, согласование и одобрение главе администрации с одновременным предоставлением документов и материалов в соответствии с Положением о бюджетном процессе.  43.2. Подготовка постановления администрации Сосновоборского городского округа «О проекте решения совета депутатов «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»» | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | не позднее  7 ноября | Глава администрации |
| 43 | Внесение проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2025-2027 годы с необходимыми документами и материалами на рассмотрение совета депутатов | Администрация  Сосновоборского городского округа | не позднее  10 ноября | Совет депутатов Сосновоборского городского округа |
| 44 | Завершение работы по формированию бюджета в АЦК - планирование | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | До конца финансового года | Главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители |